## KL (hidden)
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI ––––––––––––––
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
(Đính kèm BB nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 15/11/2014)
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | GHI CHÚ
|  |  | Hợp đồng | Thực hiện | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm
A | Phần đường dây trung thế 1 pha XD mới
I | Phần móng và tiếp địa
1 | Móng M12 | Móng | 28 | 27 | 0 | 1 | Trụ 07 tuyến Chốt Mỹ 5A: TK M12 thực tế M12a
2 | Móng M12a | Móng | 25 | 26 | 1 | 0
| Ñaø caûn BTCT 1,2m | caùi | 25 | 26 | 1 | 0
| Boulon 22x650+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | boä | 25 | 26 | 1 | 0
3 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 1 | 1 | 0 | 0 | Theo thực tế
| Ximaêng | kg | 504 | 200 | 0 | 304
| Caùt vaøng | m3 | 0.81 | 0.5 | 0 | 0.31
| Ñaù 1x2 | m3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5
| Boulon 22x800+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 1 | 0 | 2
4 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ | 6 | 6 | 0 | 0
| Caùp ñoàng traàn M25mm2: 14m/vị trí | kg | 21.48 | 18.82 | 0 | 2.66 | Theo thực tế
| Coïc tieáp ñaát Þ 16- 2,4m + keïp coïc | boä | 18 | 18 | 0 | 0
| Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 12 | 12 | 0 | 0
| OÁc xieát caùp côõ 25mm2 | caùi | 6 | 0 | 0 | 6 | Không sử dụng
II | Phần trụ |  |  |  | 0 | 0
1 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 55 | 55 | 0 | 0
III | Phần xà, néo |  |  |  | 0 | 0
1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ | 1 | 1 | 0 | 0
| Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 19.93 | 19.93 | 0 | 0
| Saét goùc L50 x50 x5 :choáng 1150 | kg | 4.34 | 4.34 | 0 | 0
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 2 | 2 | 0 | 0
| Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ | 2 | 2 | 0 | 0
| Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 83.34 | 83.34 | 0 | 0
| Saét goùc L50 x50 x5 | kg | 30 | 30 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
| Boulon 16x300VRS+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 6 | 4 | 0 | 2 | Thiết kế 3 cái nhưng thực tế cần 2cái/bộ
| Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
3 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8 | Theo thực tế
| Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 20 |  | 0 | 20
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä |  | 12 | 12 | 0 |  | 30600
| Söù chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 160 | 96 | 0 | 64
| Caùp theùp 5/8": 0,442kg/m*14m | kg | 160 | 74.256 | 0 | 85.744 |  |  | 0.45455 |  |  | 74.256
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 40 | 24 | 0 | 16
| Maùng che daây chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
4 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0 | Theo thực tế
| Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 8 |  | 0 | 8
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä |  | 14 | 14 | 0 |  | 30600
| Söù chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 64 | 112 | 48 | 0
| Caùp theùp 5/8" 0,442kg/m*12m | kg | 88 | 74.3 | 0 | 13.7
| Boä choáng chaèng heïp Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | boä | 8 | 14 | 6 | 0
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 16 | 28 | 12 | 0
| Maùng che daây chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
5 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8 | Theo thực tế
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
6 | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0 | Theo thực tế
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
IV | Phần dây, sứ và phụ kiện | Tbộ | 1 | 1 | 0 | 0
1 | Caùp nhoâm loõi theùp AC-50/8: 0,195*2*1,02*cd | kg | 1214.5 | 1200.04 | 0 | 14.46
2 | Boä Uclevis ñôõ daây trung hoøa: Ñth-U | boä | 45 | 46 | 1 | 0 | Tăng thêm trụ 12hh tuyến X tây 17B
| Uclevis + söù oáng chæ | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 45 |  | 0 | 45 | Theo thực tế
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä |  | 46 | 46 | 0 |  | có gia
3 | Boä khoùa neùo daây trung hoøa vaøo truï: Nth-T | boä | 14 | 14 | 0 | 0
| Khoùa neùo daây côõ daây 50 | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
| Moùc treo chöõ U | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 2 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 |  | 0 | 14 | Theo thực tế
| Boulon maét 16x300+ 1 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä |  | 14 | 14 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñöùng+ty söù : SÑU | boä | 7 | 7 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
| Chaân söù ñöùng D20 | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
5 | Boä caùch ñieän ñænh thẳng+ty söù ñôn : SÑI | boä | 32 | 32 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh thaúng daøi 650mm | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 64 |  | 0 | 64 | Quaù daøi
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä |  | 64 | 64 | 0 | phuø hôïp
6 | Boä caùch ñieän ñænh goùc + ty söù ñôn : SÑG | boä | 15 | 15 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh ñôõ goùc daøi 720mm | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 30 | 30 | 0 | 0
7 | Chuoãi söù treo Polymer 25kV laép vaøo truï : CÑT ply-T | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
| Söù treo polymer | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
| Khoùa neùo daây côõ daây 50 | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
| Moùc treo chöõ U | caùi | 28 | 28 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 |  | 0 | 14 | DT tính dư 1 Lđền
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä |  | 14 | 14 | 0
8 | Phuï kieän ñaáu noái ñaàu ñöôøng daây |  |  |  | 0 | 0
| Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 30 | 26 | 0 | 4 | Theo thực tế
| OÁng noái daây côõ 50mm2 coù loõi theùp | caùi | 21 | 4 | 0 | 17 | Theo thực tế
| Daây nhoâm buoäc A50 | kg | 22 | 22 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 4 trạm 50kVA (X.Tây12A; N. Nghĩa 6A; T.Hạnh 2A; Lâm San 11B) | [6 empty] | 12a | 6a | 2a | ls11
| A.PHẦN THIẾT BỊ |  |  |  | 0 | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy | 4 | 4 | 0 | 0 | Điện lực cấp | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA Chỉnh định | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 8 | 0 | 0 | 8 | Điện lực thi công
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 8 | 0 | 0 | 8 | Điện lực thi công
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Giá đỡ FCO, LA 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Xà composite 110x80x5x800 | cây | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Chống composite 40x10x920 | cây | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.8 | Theo thực tế từng TBA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 32 |  | 0 | 32 | Dự toán tính dư kẹp cọc
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ |  | 32 | 32 | 0 | Dự toán tính thiếu TĐ cho TBA di dời | 8 | 8 | 8 | 8
| Sắt Þ10 : 21m/trạm | kg | 69 | 52 | 0 | 17 | Theo thực tế từng TBA | 13 | 13 | 13 | 13
| Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 | Không sử dụng
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 12 | 0 | 0 | 12 | Không sử dụng
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 | Không sử dụng
| Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Cổ dê bắt tủ | bộ | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Bakelit | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Bộ dây dẫn xuống 22kV 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Kẹp quai 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Kẹp hotline 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 50KVA | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB |  |  | 0 | 0 | 0
| Cáp đồng bọc CV70 | mét | 80 | 73.6 | 0 | 6.4 | Theo thực tế từng TBA | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
| Cáp đồng bọc CV11 | mét | 40 | 36.8 | 0 | 3.2 | Theo thực tế từng TBA | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 20 | 0 | 4 | Theo thực tế từng TBA | 5 | 5 | 5 | 5
| Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 8 | 0 | 8 | Theo thực tế từng TBA, D toán tính dư | 2 | 2 | 2 | 2
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 | Không sử dụng
| Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 0 | 0 | 4 | Không sử dụng
| Bảng tên trạm + bulon | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Cáp đồng bọc CV70 | mét | 72 | 72 | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 18 | 18
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 6 | 6
| Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 | Không sử dụng
| Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
C | Phần trạm biến áp: 5 trạm 75kVA (C.Mỹ 5A; X.Tây 17B; X.tây 186-4A; T.Hạnh 4A; T.Đức 4A) | [6 empty] | cmy | 17b | 1864a | thanh4a | tduc4a | Xtay 17A | XTay6a | Nnghia 6A
| A. PHẦN THIẾT BỊ |  |  |  | 0 | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 5 | 0 | 0 | Điện lực cấp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | MCCB 3P- 690V -200A - 36KA | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10 | Điện lực thi công
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10 | Điện lực thi công
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Giá đỡ FCO, LA bằng Coposite | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Xà composite 110x80x5x800 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Chống composite 40x10x920 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 5 | 7 | 2 | 0 | X.Tây 6A; 17A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 9 | 8 | 0 | 1 | Theo thực tế từng TBA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 40 |  | 0 | 40 | Dự toán tính dư kẹp cọc | [5 empty] | 8 | 8
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ |  | 56 | 56 | 0 | Dự toán tính thiếu TĐ cho TBA di dời | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Sắt Þ10:21m*0,617kg/m | kg | 86 | 82.2 | 0 | 3.8 | Theo thực tế từng TBA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8.6 | 8.6
| Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10 | Không sử dụng
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 10 | 14 | 4 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 15 | 0 | 0 | 15 | Không sử dụng
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10 | Không sử dụng
| Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 86 | 70 | 0 | 16 | Theo thực tế từng TBA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cổ dê bắt tủ | bộ | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bakelit | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Bộ dây dẫn xuống trung thế 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Kẹp quai 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Kẹp hotline 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 75KVA | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB |  |  | 0 | 0 | 0
| Cáp đồng bọc CV120 | mét | 100 | 92 | 0 | 8 | Theo thực tế từng TBA | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
| Cáp đồng bọc CV11 | mét | 50 | 46 | 0 | 4 | Theo thực tế từng TBA | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
| Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 26 | 0 | 4 | Theo thực tế từng TBA | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
| Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 10 | 0 | 10 | Theo thực tế từng TBA, D toán tính dư | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5 | Không sử dụng
| Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 0 | 0 | 5 | Không sử dụng
| Bảng tên trạm + bulon | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cáp đồng bọc CV120 | mét | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 28 | 0 | 2 | Theo thực tế từng TBA | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
| Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5 | Không sử dụng
| Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| GIÁM SÁT A |  |  | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn |  |  | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## KT (hidden)
CÔNG TRÌNH CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
Số trụ | Khoảng cách | Cộng dồn 2AC50 | Hình thức trụ | Loại trụ |  | Móng trụ |  |  | Neo |  | Móng neo |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Xà |  | Bộ sứ đỉnh đỡ thẳng SĐI | Bộ sứ đỉnh đỡ góc SĐG | Bộ sứ đứng SĐU | Chuỗi sứ treo Polume bắt vào trụ | Bộ đỡ dây T.H : Đth-U | Bộ khóa néo TH : Nth-T | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Khoảng cách | Cộng dồn 2AC50 | Hình thức trụ | Loại trụ |  | Móng trụ |  |  | Neo |  | Móng neo |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Xà |  | Bộ sứ đỉnh đỡ thẳng SĐI | Bộ sứ đỉnh đỡ góc SĐG | Bộ sứ đứng SĐU | Chuỗi sứ treo Polume bắt vào trụ | Bộ đỡ dây T.H : Đth-U | Bộ khóa néo TH : Nth-T | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Ống Nối AC50 | GHI CHÚ |  | Khoảng cách
|  |  |  | BTLT 12HH | BTLT 12m | M12 | M12a | M12BT đôi | CX12-B | CL12-B | NXX | NXL |  | X-20ĐL2/3 | X-21KL | [10 empty] | BTLT 12HH | BTLT 12m | M12 | M12a | M12BT đôi | CX12-B | CL12-B | NXX | NXL |  | X-20ĐL2/3 | X-21KL
1. ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 1 PHA CẤP CHO TBA CHỐNG QUÁ TẢI CHỐT MỸ 5A
Trụ 67 |  |  | 2DT | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 2DT | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | Trụ đấu nối
/01 | 45 | 45 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 44.1 | 44.1 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 44.3
/02 | 65 | 110 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 67.3 | 111.4 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 67.5
/03 | 60 | 170 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 52.5 | 163.9 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 52.7
/04 | 62 | 232 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 62.1 | 226 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 62.3
/05 | 62 | 294 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 59.1 | 285.1 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 59.3
/06 | 60 | 354 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50.8 | 335.9 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 51
/07 | 70 | 424 | GT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 69.8 | 405.7 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 70
/08 | 65 | 489 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 67.8 | 473.5 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 68
/09 | 69 | 558 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 67.8 | 541.3 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 68
/10 | 50 | 608 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 63.3 | 604.6 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Trụ TBA |  | 63.5
Cộng 2 | 608 | 608 |  | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 604.6 | 604.6 |  | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 |  |  | 606.6
2. ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 1 PHA CẤP CHO TBA CHỐNG QUÁ TẢI XUÂN TÂY 12A
Trụ ĐN 32 |  |  | 2DT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 2DT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | Trụ đấu nối
33 | 57 | 57 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 56.8 | 56.8 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 57
34 | 50 | 107 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 51.8 | 108.6 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 52
35 | 54 | 161 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 60.8 | 169.4 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 61
36 | 54 | 215 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 51.1 | 220.5 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 51.3
37 | 54 | 269 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 52.2 | 272.7 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 52.4
38 | 54 | 323 | IT |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 53.5 | 326.2 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 53.7
39 | 65 | 388 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 64.3 | 390.5 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 64.5
40 | 66 | 454 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 65.8 | 456.3 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 66
41 | 66 | 520 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 67.9 | 524.2 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 68.1
42 | 65 | 585 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 61.8 | 586 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 62
43 | 65 | 650 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 70.8 | 656.8 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Trụ TBA |  | 71
Cộng 3 | 650 | 650 |  | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 656.8 | 656.8 |  | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 |  |  | 659
3. ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 1 PHA CẤP CHO TBA CHỐNG QUÁ TẢI XUÂN TÂY 17A
NHÁNH 1: DI DỜI TBA XUÂN TÂY 17
Trụ ĐN 57 |  |  | 2DT | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 3DT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  | Trụ đấu nối | Xem lại neo
58 | 66 | 66 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 63.3 | 63.3 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 63.5
59 | 67 | 133 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 66.4 | 129.7 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 66.6
60 | 67 | 200 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 66.9 | 196.6 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 67.1
61 | 67 | 267 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 65.8 | 262.4 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 66
62 | 67 | 334 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 68.1 | 330.5 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 68.3
63 | 66 | 400 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 65.4 | 395.9 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 65.6
Cộng 1 | 400 | 400 |  |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 395.9 | 395.9 |  |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |  |  | 397.1
NHÁNH 2: CẤP NGUỐN TBA XUÂN TÂY 17B XDM
Trụ ĐN 57 |  |  | 3DT | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 3DT | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  | Trụ đấu nối
12H |  | 0 | IT |  | HH | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 15.8 | 15.8 | IT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 16
/01 | 66 | 44 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 43.8 | 59.6 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 44
/02 | 67 | 111 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 67.5 | 127.1 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 67.7
/03 | 67 | 178 | GT |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 58.5 | 185.6 | GT |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 58.7
/04 | 50 | 228 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 46.8 | 232.4 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 47
/05 | 50 | 278 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 56.5 | 288.9 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 56.7
/06 | 50 | 328 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50 | 338.9 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 50.2
/07 | 50 | 378 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 51.3 | 390.2 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 51.5
Cộng 2 | 400 | 378 |  |  | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 390.2 | 390.2 |  |  | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 |  |  | 391.8
4. ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 1 PHA CẤP CHO TBA CHỐNG QUÁ TẢI XUÂN TÂY 186-4A
Trụ ĐN 62 |  |  | N90 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  |  | N90 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  | Trụ đấu nối | Xem lại neo
63 | 56 | 56 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 57 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 57.2
64 | 57 | 113 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 114 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 57.2
65 | 56 | 169 | N90 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 6 | 56.8 | 170.8 | N90 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  | 57
66 | 56 | 225 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 53.8 | 224.6 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 54
67 | 56 | 281 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 57.4 | 282 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 57.6
68 | 56 | 337 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 62 | 344 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 62.2
69 | 64 | 401 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 51.3 | 395.3 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 51.5
70 | 60 | 461 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 59.3 | 454.6 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 59.5
71 | 60 | 521 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 59.2 | 513.8 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 59.4
72 | 65 | 586 | GT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 66.9 | 580.7 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 67.1
73 | 65 | 651 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 54.8 | 635.5 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Trụ TBA |  | 55
Cộng 4 | 651 | 651 |  | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 10 | 635.5 | 635.5 |  | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 |  |  | 637.7
5. ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 1 PHA CẤP CHO TBA CHỐNG QUÁ TẢI LÂM SAN 11A
Trụ ĐN 26 |  |  | 2DT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 2DT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  | Trụ đấu nối
/01 | 37 | 37 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 36.4 | 36.4 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 36.6
/02 | 50 | 87 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 51.8 | 88.2 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 52
/03 | 50 | 137 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 47.5 | 135.7 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 47.7
/04 | 55 | 192 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 40.4 | 176.1 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 40.6
/05 | 50 | 242 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 49.5 | 225.6 | IT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 49.7
/06 | 50 | 292 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50.8 | 276.4 | GT |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 51
/07 | 52 | 344 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 57.3 | 333.7 | DT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Trụ TBA |  | 57.5
Cộng 1 | 344 | 344 |  | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 333.7 | 333.7 |  | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |  |  | 335.1
TBA Tân Hạnh 2A
Trụ TBA |  |  | IT-3P |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | [6 empty] | IT-3P |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 3
TBA Tân Hạnh 4A
Trụ TBA - 07 |  |  | IT-1P | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | IT-1P | 1 | [6 empty] | 0 | 0
TBA Nân Nghĩa 6A
Trụ TBA-33 |  |  | GT-1P | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | GT-1P | 1 | [6 empty] | 0 | 0
TBA Thừa Đức 4A
Trụ TBA -55A |  |  | IT-1P |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | IT-1P |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
Tổng cộng | 3053 | 3031 |  | 6 | 55 | 28 | 25 | 1 | 20 | 8 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | 7 | 14 | 45 | 14 | 30 | 3016.7 | 3016.7 |  | 6 | 55 | 27 | 26 | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | 7 | 14 | 46 | 14 | 26 | 0 |  |  | 3027.3
[7 empty] | 25 |  | 20 | 8 | 20 | 8 | 6
[24 empty] | GIÁM SÁT A | [13 empty] | GIÁM SÁT B
[24 empty] | Huỳnh Văn Muộn | [13 empty] | Cổ Tấn Lộc

## KLPSgiam (hidden)
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU (Kèm theo biên bản xử lý phát sinh ngày 20/9/2014)
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
STT | Hạng mục-công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Hợp đồng | Dự kiến thực hiện | Tăng | Giảm
A | Phần đường dây trung thế 1 pha XD mới
I | Phần móng và tiếp địa
1 | Móng M12 | Móng | 28 | 27 | 0 | 1
2 | Móng M12a | Móng | 25 | 26 | 1 | 0
0 | Ñaø caûn BTCT 1,2m | caùi | 25 | 26 | 1 | 0
0 | Boulon 22x650+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | boä | 25 | 26 | 1 | 0
2 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 1 | 1 | 0 | 0
| Ximaêng | kg | 504 | 200 | 0 | 304
| Caùt vaøng | m3 | 0.81 | 0.5 | 0 | 0.31
| Ñaù 1x2 | m3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5
| Boulon 22x800+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 1 | 0 | 2
3 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ | 6 | 6 | 0 | 0
| Caùp ñoàng traàn M25mm2: 14m/vị trí | kg | 21.48 | 18.82 | 0 | 2.66
| Coïc tieáp ñaát Þ 16- 2,4m + keïp coïc | boä | 18 | 18 | 0 | 0
| Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 12 | 12 | 0 | 0
| OÁc xieát caùp côõ 25mm2 | caùi | 6 | 0 | 0 | 6
II | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 55 | 55 | 0 | 0
II | Phần xà, néo
1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ | 1 | 1 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 19.93 | 19.93 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 :choáng 1150 | kg | 4.34 | 4.34 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 1 | 1 | 0 | 0
1 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 83.34 | 83.34 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 | kg | 30 | 30 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
| Boulon 16x300VRS+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 6 | 4 | 0 | 2
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
2 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8
| Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 20 | 0 | 0 | 20
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 12 | 12 | 0
| Söù chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 160 | 96 | 0 | 64
| Caùp theùp 5/8": 0,442kg/m*14m | kg | 160 | 74.256 | 0 | 85.744
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 40 | 24 | 0 | 16
| Maùng che daây chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
3 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 8 | 0 | 0 | 8
0 | Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
0 | Söù chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Keïp caùp 3 boulon | caùi | 64 | 112 | 48 | 0
| Caùp theùp 5/8" 0,442kg/m*12m | kg | 88 | 74.3 | 0 | 13.7
0 | Boä choáng chaèng heïp Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | boä | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 16 | 28 | 12 | 0
0 | Maùng che daây chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
4 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
6 | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Ty neo Þ16x2400 | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
III | Phần dây, sứ và phụ kiện | Tbộ | 1 | 1
1 | Caùp nhoâm loõi theùp AC-50/8: 0,195*2*1,02*cd | kg | 1214.5 | 1200.04 | 0 | 14.46
2 | Boä Uclevis ñôõ daây trung hoøa: Ñth-U | boä | 45 | 46 | 1 | 0
0 | Uclevis + söù oáng chæ | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 45 | 0 | 0 | 45
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 46 | 46 | 0
3 | Boä khoùa neùo daây trung hoøa vaøo truï: Nth-T | boä | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 2 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14
0 | Boulon maét 16x300+ 1 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñöùng+ty söù : SÑU | boä | 7 | 7 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñöùng D20 | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñænh thẳng+ty söù ñôn : SÑI | boä | 32 | 32 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñænh thaúng daøi 650mm | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 64 | 0 | 0 | 64
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 64 | 64 | 0
6 | Boä caùch ñieän ñænh goùc + ty söù ñôn : SÑG | boä | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñænh ñôõ goùc daøi 720mm | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 30 | 30 | 0 | 0
5 | Chuoãi söù treo Polymer 25kV laép vaøo truï : CÑT ply-T | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Söù treo polymer | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 28 | 28 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14
0 | Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
6 | Phuï kieän ñaáu noái ñaàu ñöôøng daây
| Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 30 | 26 | 0 | 4
| OÁng noái daây côõ 50mm2 coù loõi theùp | caùi | 21 | 4 | 0 | 17
0 | Daây nhoâm buoäc A50 | kg | 22 | 22 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 4 trạm 50kVA (X.Tây12A; N. Nghĩa 6A; T.Hạnh 2A; Lâm San 11B)
A.PHẦN THIẾT BỊ
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy | 4 | 4 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 4 | 4 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 4 | 4 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
6 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA Chỉnh định | cái | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 8 | 0 | 0 | 8
2 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 8 | 0 | 0 | 8
B. PHẦN VẬT LIỆU
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 8 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
| Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.8
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 32 | 0 | 0 | 32
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 32 | 32 | 0
| Sắt Þ10 : 21m/trạm | kg | 69 | 52 | 0 | 17
| Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
| Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 12 | 0 | 0 | 12
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 16 | 16 | 0 | 0
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 4 | 4 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống 22kV 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
2 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 50KVA | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
2.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB
| Cáp đồng bọc CV70 | mét | 80 | 73.6 | 0 | 6.4
| Cáp đồng bọc CV11 | mét | 40 | 36.8 | 0 | 3.2
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 20 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 8 | 0 | 8
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0
| Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
2.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới |  | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 72 | 72 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 24 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 16 | 0 | 0
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 4 | 0 | 0
C | Phần trạm biến áp: 5 trạm 75kVA (C.Mỹ 5A; X.Tây 17B; X.tây 186-4A; T.Hạnh 4A; T.Đức 4A)
A. PHẦN THIẾT BỊ
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 5 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 5 | 5 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6 | MCCB 3P- 690V -200A - 36KA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
1 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
2 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
B. PHẦN VẬT LIỆU
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA bằng Coposite | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 5 | 7 | 2 | 0
| Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 9 | 8 | 0 | 1
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 40 | 0 | 0 | 40
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 56 | 56 | 0
| Sắt Þ10:21m*0,617kg/m | kg | 86 | 82.2 | 0 | 3.8
| Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 10 | 14 | 4 | 0
| Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 15 | 0 | 0 | 15
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 20 | 20 | 0 | 0
| Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 86 | 70 | 0 | 16
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 5 | 5 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống trung thế 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
2 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 75KVA | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
2.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB
| Cáp đồng bọc CV120 | mét | 100 | 92 | 0 | 8
| Cáp đồng bọc CV11 | mét | 50 | 46 | 0 | 4
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 26 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 10 | 0 | 10
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
| Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
2.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 90 | 90 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 28 | 0 | 2
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 20 | 0 | 0
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 5 | 0 | 0
| GIÁM SÁT A |  |  | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn |  |  | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## KLPS tang T (hidden)
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU (Kèm theo biên bản xử lý phát sinh ngày 20/9/2014)
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
STT | Hạng mục-công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Hợp đồng | Dự kiến thực hiện | Tăng | Giảm
A | Phần đường dây trung thế 1 pha XD mới
I | Phần móng và tiếp địa
1 | Móng M12 | Móng | 28 | 27 | 0 | 1
1 | Móng M12a | Móng | 25 | 26 | 1 | 0
| Ñaø caûn BTCT 1,2m | caùi | 25 | 26 | 1 | 0
| Boulon 22x650+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | boä | 25 | 26 | 1 | 0
3 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 1 | 1 | 0 | 0
0 | Ximaêng | kg | 504 | 200 | 0 | 304
0 | Caùt vaøng | m3 | 0.81 | 0.5 | 0 | 0.31
0 | Ñaù 1x2 | m3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5
0 | Boulon 22x800+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 1 | 0 | 2
4 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ | 6 | 6 | 0 | 0
0 | Caùp ñoàng traàn M25mm2: 14m/vị trí | kg | 21.48 | 18.82 | 0 | 2.66
0 | Coïc tieáp ñaát Þ 16- 2,4m + keïp coïc | boä | 18 | 18 | 0 | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 12 | 12 | 0 | 0
0 | OÁc xieát caùp côõ 25mm2 | caùi | 6 | 0 | 0 | 6
II | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 55 | 55 | 0 | 0
II | Phần xà, néo |  |  |  |  | 0
1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ | 1 | 1 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 19.93 | 19.93 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 :choáng 1150 | kg | 4.34 | 4.34 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 83.34 | 83.34 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 | kg | 30 | 30 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300VRS+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 6 | 4 | 0 | 2
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 20 | 0 | 0 | 20
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 12 | 12 | 0
0 | Söù chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Keïp caùp 3 boulon | caùi | 160 | 96 | 0 | 64
0 | Caùp theùp 5/8": 0,442kg/m*14m | kg | 160 | 74.256 | 0 | 85.744
0 | Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 40 | 24 | 0 | 16
0 | Maùng che daây chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
1 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 8 | 0 | 0 | 8
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
| Söù chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 64 | 112 | 48 | 0
0 | Caùp theùp 5/8" 0,442kg/m*12m | kg | 88 | 74.3 | 0 | 13.7
| Boä choáng chaèng heïp Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | boä | 8 | 14 | 6 | 0
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 16 | 28 | 12 | 0
| Maùng che daây chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
5 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Ty neo Þ16x2400 | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
2 | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
III | Phần dây, sứ và phụ kiện | Tbộ | 1 | 1 |  | 0
1 | Caùp nhoâm loõi theùp AC-50/8: 0,195*2*1,02*cd | kg | 1214.5 | 1200.04 | 0 | 14.46
1 | Boä Uclevis ñôõ daây trung hoøa: Ñth-U | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Uclevis + söù oáng chæ | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 45 | 0 | 0 | 45
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 46 | 46 | 0
2 | Boä khoùa neùo daây trung hoøa vaøo truï: Nth-T | boä | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14
| Boulon maét 16x300+ 1 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñöùng+ty söù : SÑU | boä | 7 | 7 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñöùng D20 | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
2 | Boä caùch ñieän ñænh thẳng+ty söù ñôn : SÑI | boä | 32 | 32 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh thaúng daøi 650mm | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 64 | 0 | 0 | 64
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 64 | 64 | 0
2 | Boä caùch ñieän ñænh goùc + ty söù ñôn : SÑG | boä | 15 | 15 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh ñôõ goùc daøi 720mm | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 30 | 30 | 0 | 0
5 | Chuoãi söù treo Polymer 25kV laép vaøo truï : CÑT ply-T | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Söù treo polymer | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 28 | 28 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
8 | Phuï kieän ñaáu noái ñaàu ñöôøng daây |  |  |  |  | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 30 | 26 | 0 | 4
0 | OÁng noái daây côõ 50mm2 coù loõi theùp | caùi | 21 | 4 | 0 | 17
0 | Daây nhoâm buoäc A50 | kg | 22 | 22 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 4 trạm 50kVA (X.Tây12A; N. Nghĩa 6A; T.Hạnh 2A; Lâm San 11B) |  |  |  |  | 0
0 | A.PHẦN THIẾT BỊ | 0 |  |  |  | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy |  |  |  | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái |  |  |  | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ |  |  |  | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi |  |  |  | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ |  |  |  | 0
6 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA Chỉnh định | cái |  |  |  | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái |  |  |  | 8
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái |  |  |  | 8
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 8 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.8
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 32 | 0 | 0 | 32
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 32 | 32 | 0
0 | Sắt Þ10 : 21m/trạm | kg | 69 | 52 | 0 | 17
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 12 | 0 | 0 | 12
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 16 | 16 | 0 | 0
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 4 | 4 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống 22kV 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 50KVA | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 80 | 73.6 | 0 | 6.4
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 40 | 36.8 | 0 | 3.2
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 20 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 8 | 0 | 8
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 72 | 72 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 24 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 16 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 4 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 5 trạm 75kVA (C.Mỹ 5A; X.Tây 17B; X.tây 186-4A; T.Hạnh 4A; T.Đức 4A)
0 | A. PHẦN THIẾT BỊ
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 5 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 5 | 5 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6 | MCCB 3P- 690V -200A - 36KA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA bằng Coposite | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 5 | 7 | 2 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 9 | 8 | 0 | 1
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 40 | 0 | 0 | 40
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 56 | 56 | 0
0 | Sắt Þ10:21m*0,617kg/m | kg | 86 | 82.2 | 0 | 3.8
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 10 | 14 | 4 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 15 | 0 | 0 | 15
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 86 | 70 | 0 | 16
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 5 | 5 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống trung thế 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 75KVA | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 100 | 92 | 0 | 8
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 50 | 46 | 0 | 4
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 26 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 10 | 0 | 10
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 90 | 90 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 28 | 0 | 2
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 5 | 0 | 0
| GIÁM SÁT A |  |  | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn |  |  | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## KLPS tang N (hidden)
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TĂNG NGOÀI THẦU (Kèm theo biên bản xử lý phát sinh ngày 20/9/2014)
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
STT | Hạng mục-công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Hợp đồng | Dự kiến thực hiện | Tăng | Giảm
A | Phần đường dây trung thế 1 pha XD mới
I | Phần móng và tiếp địa
1 | Móng M12 | Móng | 28 | 27 | 0 | 1
1 | Móng M12a | Móng | 25 | 26 | 1 | 0
| Ñaø caûn BTCT 1,2m | caùi | 25 | 26 | 1 | 0
| Boulon 22x650+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | boä | 25 | 26 | 1 | 0
3 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 1 | 1 | 0 | 0
0 | Ximaêng | kg | 504 | 200 | 0 | 304
0 | Caùt vaøng | m3 | 0.81 | 0.5 | 0 | 0.31
0 | Ñaù 1x2 | m3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5
0 | Boulon 22x800+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 1 | 0 | 2
4 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ | 6 | 6 | 0 | 0
0 | Caùp ñoàng traàn M25mm2: 14m/vị trí | kg | 21.48 | 18.82 | 0 | 2.66
0 | Coïc tieáp ñaát Þ 16- 2,4m + keïp coïc | boä | 18 | 18 | 0 | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 12 | 12 | 0 | 0
0 | OÁc xieát caùp côõ 25mm2 | caùi | 6 | 0 | 0 | 6
II | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 55 | 55 | 0 | 0
I | Phần xà, néo |  |  |  |  | 0
1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ | 1 | 1 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 19.93 | 19.93 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 :choáng 1150 | kg | 4.34 | 4.34 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 83.34 | 83.34 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 | kg | 30 | 30 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300VRS+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 6 | 4 | 0 | 2
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 20 | 12 |  | 8
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 20 | 0 | 0 | 20
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 12 | 12 | 0
0 | Söù chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Keïp caùp 3 boulon | caùi | 160 | 96 | 0 | 64
0 | Caùp theùp 5/8": 0,442kg/m*14m | kg | 160 | 74.256 | 0 | 85.744
0 | Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 40 | 24 | 0 | 16
0 | Maùng che daây chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
2 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 8 | 0 | 0 | 8
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
| Söù chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 64 | 112 | 48 | 0
0 | Caùp theùp 5/8" 0,442kg/m*12m | kg | 88 | 74.3 | 0 | 13.7
| Boä choáng chaèng heïp Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | boä | 8 | 14 | 6 | 0
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 16 | 28 | 12 | 0
| Maùng che daây chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
5 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Ty neo Þ16x2400 | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 20 | 12 | 0 | 8
3 | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 8 | 14 | 6 | 0
II | Phần dây, sứ và phụ kiện | Tbộ | 1 | 1 |  | 0
1 | Caùp nhoâm loõi theùp AC-50/8: 0,195*2*1,02*cd | kg | 1214.5 | 1200.04 | 0 | 14.46
1 | Boä Uclevis ñôõ daây trung hoøa: Ñth-U | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Uclevis + söù oáng chæ | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 45 | 0 | 0 | 45
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 46 | 46 | 0
2 | Boä khoùa neùo daây trung hoøa vaøo truï: Nth-T | boä | 14 | 14 |  | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14
| Boulon maét 16x300+ 1 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñöùng+ty söù : SÑU | boä | 7 | 7 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñöùng D20 | caùi | 7 | 7 | 0 | 0
3 | Boä caùch ñieän ñænh thẳng+ty söù ñôn : SÑI | boä | 32 | 32 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh thaúng daøi 650mm | caùi | 32 | 32 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 64 | 0 | 0 | 64
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 64 | 64 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñænh goùc + ty söù ñôn : SÑG | boä | 15 | 15 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh ñôõ goùc daøi 720mm | caùi | 30 | 30 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 30 | 30 | 0 | 0
3 | Chuoãi söù treo Polymer 25kV laép vaøo truï : CÑT ply-T | chuoãi | 14 | 14 |  | 0
0 | Söù treo polymer | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 28 | 28 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0
8 | Phuï kieän ñaáu noái ñaàu ñöôøng daây |  |  |  |  | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 30 | 26 | 0 | 4
0 | OÁng noái daây côõ 50mm2 coù loõi theùp | caùi | 21 | 4 | 0 | 17
0 | Daây nhoâm buoäc A50 | kg | 22 | 22 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 4 trạm 50kVA (X.Tây12A; N. Nghĩa 6A; T.Hạnh 2A; Lâm San 11B) | 0 |  |  |  | 0
0 | A.PHẦN THIẾT BỊ | 0 |  |  |  | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy |  |  |  | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái |  |  |  | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ |  |  |  | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi |  |  |  | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ |  |  |  | 0
6 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA Chỉnh định | cái |  |  |  | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái |  |  |  | 8
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái |  |  |  | 8
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 8 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.8
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 32 | 0 | 0 | 32
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 32 | 32 | 0
0 | Sắt Þ10 : 21m/trạm | kg | 69 | 52 | 0 | 17
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 12 | 0 | 0 | 12
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 16 | 16 | 0 | 0
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 4 | 4 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống 22kV 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 50KVA | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 80 | 73.6 | 0 | 6.4
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 40 | 36.8 | 0 | 3.2
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 20 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 8 | 0 | 8
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 72 | 72 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 24 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 16 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 4 | 0 | 0
C | Phần trạm biến áp: 5 trạm 75kVA (C.Mỹ 5A; X.Tây 17B; X.tây 186-4A; T.Hạnh 4A; T.Đức 4A)
0 | A. PHẦN THIẾT BỊ
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 5 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 5 | 5 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6 | MCCB 3P- 690V -200A - 36KA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA bằng Coposite | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 5 | 7 | 2 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 9 | 8 | 0 | 1
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 40 | 0 | 0 | 40
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 56 | 56 | 0
0 | Sắt Þ10:21m*0,617kg/m | kg | 86 | 82.2 | 0 | 3.8
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 10 | 14 | 4 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 15 | 0 | 0 | 15
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 86 | 70 | 0 | 16
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 5 | 5 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống trung thế 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 75KVA | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 100 | 92 | 0 | 8
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 50 | 46 | 0 | 4
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 26 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 10 | 0 | 10
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 90 | 90 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 28 | 0 | 2
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 5 | 0 | 0
| GIÁM SÁT A |  |  | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn |  |  | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## tongDT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÁT SINH CÔNG TÌNH
#REF!
#REF!
Stt | Tên hạng mục | Giá trị (đồng)
|  | Tăng | Giảm
1 | Giảm trong thầu |  | 197242400
2 | Tăng trong thầu | 11046034
3 | Tăng ngoài thầu | 179381320
| Tổng | 190427354 | 197242400
| Tổng giá trị phát sinh | 0 | 6815046
| GIÁM SÁT A | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## dtG (hidden)
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHU CÔNG NGHIỆP |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: (2) Cấy TBA chống quá tải năm 2014
Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá chào thầu (VNĐ) | Ghi chú
Chi phí vật liệu (đã bao gồm chi phí vận chuyển vật tư B cấp) | VL | a+b | 30470594
Chi phí nhân công | NC | Chiết tính x 2,38 | 121798516
Chi phí máy thi công | MTC | Chiết tính x 1,16 | 307531
Trực tiếp phí khác | TT# | (VL+ NC+ MTC) x 2% | 3051533
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC+TT# | 155628174
Chi phí chung | C | 5,5% T *0,414 | 3547597.3919 |  | 0.41446
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T + C | 159175771.3919
Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | 6% Z | 0
Giá trị dự toán trước thuế | G | Z + TL | 159175771.3919
Thuế GTGT đầu ra | VAT | 10% G | 15917577
Giá trị dự toán sau thuế | GXDCPT | G + VAT | 175093348.3919
Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | GXDLT | G x 1% x 1,1 | 1750932
Chi phí thiết bị | GTB | GMS+GLĐ+TN | 20398120
Mua sắm thiết bị | GMS | Chiết tính x 1,1 | 0
Lắp đặt thiết bị | GLĐ | Bảng TH lắp đặt TB | 20398120
Tổng cộng | TG | GXDCPT + GXDLT + GTB | 197242400 |  |  | 2094813176 | 154387566

## lăp tb (hidden)
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHU CÔNG NGHIỆP |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
BẢNG TỔNG HỢP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: (2) Cấy TBA chống quá tải năm 2014
Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền | Ghi chú
Chi phí vật liệu | VL | a+b
Chi phí nhân công | NC | Chiết tính x 2,38 | 13847644
Chi phí máy thi công | MTC | Chiết tính x 1,16 | 2409301
Trực tiếp phí khác | TT# | (VL+ NC+ MTC) x 2% | 325139
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC+TT# | 16582084
Chi phí chung | C | 5,5% T | 912015
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T + C | 17494099
Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | 6% Z | 1049646
Giá trị dự toán trước thuế | G | Z + TL | 18543745
Thuế GTGT đầu ra | VAT | 10% G | 1854375
Giá trị dự toán sau thuế | GXDCPT | G + VAT | 20398120

## DTPSgiam (hidden)
DỰ TOÁN PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
STT | Hạng mục-công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá |  |  | Thành tiền (đồng) |  |  | Ghi chú
|  |  | Hợp đồng | Dự kiến thực hiện | Tăng | Giảm | Vật liệu | Nhân công | MTC | Vật liệu | Nhân công | MTC
A | Phần đường dây trung thế 1 pha XD mới | [8 empty] | 0
I | Phần móng và tiếp địa | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Móng M12 | Móng | 28 | 27 | 0 | 1 |  | 47032 |  | 0 | 47032 | 0
2 | Móng M12a | Móng | 25 | 26 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ñaø caûn BTCT 1,2m | caùi | 25 | 26 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 22x650+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | boä | 25 | 26 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ximaêng | kg | 504 | 200 | 0 | 304 | 2000 | 1520.7323 |  | 608000 | 462303 | 0
| Caùt vaøng | m3 | 0.81 | 0.5 | 0 | 0.31 | 300000 |  |  | 93000 | 0 | 0
| Ñaù 1x2 | m3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 300000 |  |  | 150000 | 0 | 0
| Boulon 22x800+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 1 | 0 | 2 | 90000 |  |  | 180000 | 0 | 0
3 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Caùp ñoàng traàn M25mm2: 14m/vị trí | kg | 21.48 | 18.82 | 0 | 2.66 | 205500 | 695.49 |  | 546630 | 1850 | 0
| Coïc tieáp ñaát Þ 16- 2,4m + keïp coïc | boä | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OÁc xieát caùp côõ 25mm2 | caùi | 6 | 0 | 0 | 6 | 12500 |  |  | 75000 | 0 | 0
II | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 55 | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Phần xà, néo | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 19.93 | 19.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 :choáng 1150 | kg | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 83.34 | 83.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 | kg | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x300VRS+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 6 | 4 | 0 | 2 | 27000 |  |  | 54000 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 20 | 0 | 0 | 20 | 33000 |  |  | 660000 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Söù chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 | 50000 |  |  | 400000 | 0 | 0
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 160 | 96 | 0 | 64 | 28000 |  |  | 1792000 | 0 | 0
| Caùp theùp 5/8": 0,442kg/m*14m | kg | 160 | 74.256 | 0 | 85.744 | 30000 |  |  | 2572320 | 0 | 0 |  | 10.718
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 40 | 24 | 0 | 16 | 6500 |  |  | 104000 | 0 | 0
| Maùng che daây chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 | 45000 | 44917 |  | 360000 | 359336 | 0
3 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keïp caùp 3 boulon | caùi | 64 | 112 | 48 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon mắt 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 0 |  | 8 | 33000 |  |  | 264000 | 0 | 0
| Caùp theùp 5/8" 0,442kg/m*12m | kg | 88 | 74.3 | 0 | 13.7 | 30000 |  |  | 411000 | 0 | 0
| Boä choáng chaèng heïp Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | boä | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 16 | 28 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Maùng che daây chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 | 150000 | 44917 |  | 1200000 | 359336 | 0
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 | 55000 |  |  | 440000 | 0 | 0
6 | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ty neo Þ16x2400 | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
III | Phần dây, sứ và phụ kiện | Tbộ | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Caùp nhoâm loõi theùp AC-50/8: 0,195*2*1,02*cd | kg | 1214.5 | 1200.04 | 0 | 14.46 | 53670 | 8225.65 |  | 776068 | 118943 | 0
2 | Boä Uclevis ñôõ daây trung hoøa: Ñth-U | boä | 45 | 46 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Uclevis + söù oáng chæ | boä | 45 | 46 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 45 | 0 | 0 | 45 | 24000 |  |  | 1080000 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 46 | 46 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Boä khoùa neùo daây trung hoøa vaøo truï: Nth-T | boä | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | caùi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 2 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14 | 33000 |  |  | 462000 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 1 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñöùng+ty söù : SÑU | boä | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñöùng D20 | caùi | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñænh thẳng+ty söù ñôn : SÑI | boä | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñænh thaúng daøi 650mm | caùi | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 64 | 0 | 0 | 64 | 24000 |  |  | 1536000 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 64 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Boä caùch ñieän ñænh goùc + ty söù ñôn : SÑG | boä | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñænh ñôõ goùc daøi 720mm | caùi | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Chuoãi söù treo Polymer 25kV laép vaøo truï : CÑT ply-T | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù treo polymer | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 28 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14 | 33000 |  |  | 462000 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Phuï kieän ñaáu noái ñaàu ñöôøng daây | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 30 | 26 | 0 | 4 | 15000 |  |  | 60000 | 0 | 0
| OÁng noái daây côõ 50mm2 coù loõi theùp | caùi | 21 | 4 | 0 | 17 | 50000 |  |  | 850000 | 0 | 0
0 | Daây nhoâm buoäc A50 | kg | 22 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 4 trạm 50kVA (X.Tây12A; N. Nghĩa 6A; T.Hạnh 2A; Lâm San 11B) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| A.PHẦN THIẾT BỊ | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA Chỉnh định | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 299445 | 115388 | 0 | 2395560 | 923104
2 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 23796 |  | 0 | 190368 | 0
| B. PHẦN VẬT LIỆU | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.8 | 205500 | 695 |  | 164400 | 556 | 0
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 32 | 0 | 0 | 32 | 115973 | 685097 | 2688 | 3711136 | 21923104 | 86016
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 32 | 32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sắt Þ10 : 21m/trạm | kg | 69 | 52 | 0 | 17 | 20000 |  |  | 340000 | 0 | 0
| Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 | 12500 |  |  | 100000 | 0 | 0
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 12 | 0 | 0 | 12 | 5500 | 3786 | 1473 | 66000 | 45432 | 17676
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 | 9100 | 5949 | 1767 | 72800 | 47592 | 14136
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống 22kV 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 50KVA | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Cáp đồng bọc CV70 | mét | 80 | 73.6 | 0 | 6.4 | 143300 | 5989 |  | 917120 | 38330 | 0
| Cáp đồng bọc CV11 | mét | 40 | 36.8 | 0 | 3.2 | 22500 | 5989 |  | 72000 | 19165 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 20 | 0 | 4 | 97000 | 14972 |  | 388000 | 59888 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 8 | 0 | 8 | 80000 |  |  | 640000 | 0 | 0
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 | 8500 |  |  | 34000 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 0 | 0 | 4 | 8000 |  |  | 32000 | 0 | 0
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 | 8500 |  |  | 34000 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
C | Phần trạm biến áp: 5 trạm 75kVA (C.Mỹ 5A; X.Tây 17B; X.tây 186-4A; T.Hạnh 4A; T.Đức 4A) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| A. PHẦN THIẾT BỊ | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | MCCB 3P- 690V -200A - 36KA | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 299445 | 115388 | 0 | 2994450 | 1153880
2 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 23796 |  | 0 | 237960 | 0
| B. PHẦN VẬT LIỆU | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA bằng Coposite | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 5 | 7 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 9 | 8 | 0 | 1 | 205500 |  |  | 205500 | 0 | 0
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 40 | 0 | 0 | 40 | 115973 | 685097 | 2688 | 4638920 | 27403880 | 107520
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sắt Þ10:21m*0,617kg/m | kg | 86 | 82.2 | 0 | 3.8 | 20000 |  |  | 76000 | 0 | 0
| Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10 | 12500 |  |  | 125000 | 0 | 0
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 10 | 14 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 15 | 0 | 0 | 15 | 5500 | 3786 | 1473 | 82500 | 56790 | 22095
| Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10 | 9100 | 5949 | 1767 | 91000 | 59490 | 17670
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 86 | 70 | 0 | 16 |  | 695 |  | 0 | 11120 | 0
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống trung thế 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 75KVA | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Cáp đồng bọc CV120 | mét | 100 | 92 | 0 | 8 | 243400 | 5989 |  | 1947200 | 47912 | 0
| Cáp đồng bọc CV11 | mét | 50 | 46 | 0 | 4 | 22500 | 5989 |  | 90000 | 23956 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 26 | 0 | 4 | 97000 | 14972 |  | 388000 | 59888 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 10 | 0 | 10 | 80000 |  |  | 800000 | 0 | 0
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5 | 8500 |  |  | 42500 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 0 | 0 | 5 | 8000 |  |  | 40000 | 0 | 0
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 90 | 90 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 28 | 0 | 2 | 97000 | 14972 |  | 194000 | 29944 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5 | 8500 |  |  | 42500 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 5 | 0 | 0
| Tổng | [8 empty] | 30470594 | 56994185 | 2342097
| Thiết bị | [8 empty] | 0 | 5818338 | 2076984
| Vật liệu | [8 empty] | 30470594 | 51175847 | 265113
| GIÁM SÁT A | [8 empty] | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn | [8 empty] | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## DTTT (hidden)
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHU CÔNG NGHIỆP |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: (2) Cấy TBA chống quá tải năm 2014
Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá chào thầu (VNĐ) | Ghi chú
Chi phí vật liệu (đã bao gồm chi phí vận chuyển vật tư B cấp) | VL | a+b | 7369200
Chi phí nhân công | NC | Chiết tính x 2,38 | 2161030
Chi phí máy thi công | MTC | Chiết tính x 1,16 | 0
Trực tiếp phí khác | TT# | (VL+ NC+ MTC) x 2% | 190605
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC+TT# | 9720835
Chi phí chung | C | 5,5% T *0,414 | 221589.7746 |  | 0.41446
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T + C | 9942424.7746
Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | 6% Z | 0
Giá trị dự toán trước thuế | G | Z + TL | 9942424.7746
Thuế GTGT đầu ra | VAT | 10% G | 994242
Giá trị dự toán sau thuế | GXDCPT | G + VAT | 10936666.7746
Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | GXDLT | G x 1% x 1,1 | 109367
Chi phí thiết bị | GTB | GMS+GLĐ+TN | 0
Mua sắm thiết bị | GMS | Chiết tính x 1,1 | 0
Lắp đặt thiết bị | GLĐ | Bảng TH lắp đặt TB | 0
Tổng cộng | TG | GXDCPT + GXDLT + GTB | 11046034 |  |  | 2094813176 | 154387566

## DTPS tang T (hidden)
DỰ TOÁN PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
STT | Hạng mục-công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá |  |  | Thành tiền (đồng) |  |  | Ghi chú
|  |  | Hợp đồng | Dự kiến thực hiện | Tăng | Giảm | Vật liệu | Nhân công | MTC | Vật liệu | Nhân công | MTC
A | Phần đường dây trung thế 1 pha XD mới
I | Phần móng và tiếp địa
1 | Móng M12 | Móng | 28 | 27 | 0 | 1
1 | Móng M12a | Móng | 25 | 26 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ñaø caûn BTCT 1,2m | caùi | 25 | 26 | 1 | 0 | 171200 | 243649.91 |  | 171200 | 243650 | 0 |  | 171200
| Boulon 22x650+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | boä | 25 | 26 | 1 | 0 | 85000 |  |  | 85000 | 0 | 0 |  | 85000
3 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ximaêng | kg | 504 | 200 | 0 | 304 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Caùt vaøng | m3 | 0.81 | 0.5 | 0 | 0.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ñaù 1x2 | m3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 22x800+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Caùp ñoàng traàn M25mm2: 14m/vị trí | kg | 21.48 | 18.82 | 0 | 2.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Coïc tieáp ñaát Þ 16- 2,4m + keïp coïc | boä | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | OÁc xieát caùp côõ 25mm2 | caùi | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 55 | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Phần xà, néo |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 19.93 | 19.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 :choáng 1150 | kg | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 83.34 | 83.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 | kg | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300VRS+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 6 | 4 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keïp caùp 3 boulon | caùi | 160 | 96 | 0 | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Caùp theùp 5/8": 0,442kg/m*14m | kg | 160 | 74.256 | 0 | 85.744 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 40 | 24 | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Maùng che daây chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Söù chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 | 50000 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 300000
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 64 | 112 | 48 | 0 | 28000 |  |  | 1344000 | 0 | 0 |  | 1344000
0 | Caùp theùp 5/8" 0,442kg/m*12m | kg | 88 | 74.3 | 0 | 13.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boä choáng chaèng heïp Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | boä | 8 | 14 | 6 | 0 | 250000 | 19963 |  | 1500000 | 119778 | 0 |  | 1500000
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 16 | 28 | 12 | 0 | 6500 |  |  | 78000 | 0 | 0 |  | 78000
| Maùng che daây chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 | 45000 | 44917 |  | 270000 | 269502 | 0 |  | 270000
5 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ty neo Þ16x2400 | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 | 150000 | 44917 |  | 900000 | 269502 | 0 |  | 900000
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 | 55000 |  |  | 330000 | 0 | 0 |  | 330000
III | Phần dây, sứ và phụ kiện | Tbộ | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Caùp nhoâm loõi theùp AC-50/8: 0,195*2*1,02*cd | kg | 1214.5 | 1200.04 | 0 | 14.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Boä Uclevis ñôõ daây trung hoøa: Ñth-U | boä | 45 | 46 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Uclevis + söù oáng chæ | boä | 45 | 46 | 1 | 0 | 21000 | 5564 |  | 21000 | 5564 | 0 |  | 21000
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 45 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 46 | 46 | 0 | 21000 |  |  | 966000 | 0 | 0 |  | 966000
2 | Boä khoùa neùo daây trung hoøa vaøo truï: Nth-T | boä | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | caùi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñöùng+ty söù : SÑU | boä | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñöùng D20 | caùi | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Boä caùch ñieän ñænh thẳng+ty söù ñôn : SÑI | boä | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 32 | 32 | 0 | 0 | 149027 | 29019 | 2923 | 0 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh thaúng daøi 650mm | caùi | 32 | 32 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 64 | 0 | 0 | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 64 | 64 | 0 | 21000 |  |  | 1344000 | 0 | 0 |  | 1344000
3 | Boä caùch ñieän ñænh goùc + ty söù ñôn : SÑG | boä | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 30 | 30 | 0 | 0 | 149027 | 29019 | 2923 | 0 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh ñôõ goùc daøi 720mm | caùi | 30 | 30 | 0 | 0 | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 30 | 30 | 0 | 0 | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Chuoãi söù treo Polymer 25kV laép vaøo truï : CÑT ply-T | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù treo polymer | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 28 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Phuï kieän ñaáu noái ñaàu ñöôøng daây |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 30 | 26 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | OÁng noái daây côõ 50mm2 coù loõi theùp | caùi | 21 | 4 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Daây nhoâm buoäc A50 | kg | 22 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 4 trạm 50kVA (X.Tây12A; N. Nghĩa 6A; T.Hạnh 2A; Lâm San 11B) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A.PHẦN THIẾT BỊ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA Chỉnh định | cái |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 32 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 32 | 32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Sắt Þ10 : 21m/trạm | kg | 69 | 52 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống 22kV 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 50KVA | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 80 | 73.6 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 40 | 36.8 | 0 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 20 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 5 trạm 75kVA (C.Mỹ 5A; X.Tây 17B; X.tây 186-4A; T.Hạnh 4A; T.Đức 4A) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0 | A. PHẦN THIẾT BỊ | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | MCCB 3P- 690V -200A - 36KA | cái | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA bằng Coposite | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 5 | 7 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 9 | 8 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 40 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Sắt Þ10:21m*0,617kg/m | kg | 86 | 82.2 | 0 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 10 | 14 | 4 | 0 | 15000 |  |  | 60000 | 0 | 0 |  | 60000
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 15 | 0 | 0 | 15
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 86 | 70 | 0 | 16
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 5 | 5 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống trung thế 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 75KVA | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 100 | 92 | 0 | 8
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 50 | 46 | 0 | 4
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 26 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 10 | 0 | 10
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 90 | 90 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 28 | 0 | 2
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 5 | 0 | 0
| Tổng | [8 empty] | 7369200 | 907996 | 0
| GIÁM SÁT A | [8 empty] | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn | [8 empty] | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## DTTN (hidden)
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHU CÔNG NGHIỆP |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÁT SINH TĂNG NGOÀI THẦU
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: (2) Cấy TBA chống quá tải năm 2014
Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá chào thầu (VNĐ) | Ghi chú
Chi phí vật liệu (đã bao gồm chi phí vận chuyển vật tư B cấp) | VL | a+b | 11004424
Chi phí nhân công | NC | Chiết tính x 2,38 | 143486716
Chi phí máy thi công | MTC | Chiết tính x 1,16 | 274391
Trực tiếp phí khác | TT# | (VL+ NC+ MTC) x 2% | 3095311
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC+TT# | 157860842
Chi phí chung | C | 5,5% T *0,414 | 3598491.5125 |  | 0.41446
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T + C | 161459333.5125
Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | 6% Z | 0
Giá trị dự toán trước thuế | G | Z + TL | 161459333.5125
Thuế GTGT đầu ra | VAT | 10% G | 16145933
Giá trị dự toán sau thuế | GXDCPT | G + VAT | 177605266.5125
Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | GXDLT | G x 1% x 1,1 | 1776053
Chi phí thiết bị | GTB | GMS+GLĐ+TN | 0
Mua sắm thiết bị | GMS | Chiết tính x 1,1 | 0
Lắp đặt thiết bị | GLĐ | Bảng TH lắp đặt TB | 0
Tổng cộng | TG | GXDCPT + GXDLT + GTB | 179381320 |  |  | 2094813176 | 154387566

## DTPS tang N (hidden)
DỰ TOÁN PHÁT SINH TĂNG NGOÀI THẦU
Gói thầu 02: Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp
Công trình: CẤY TBA CHỐNG QUÁ TẢI NĂM 2014
STT | Hạng mục-công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá |  |  | Thành tiền (đồng) |  |  | Ghi chú
|  |  | Hợp đồng | Dự kiến thực hiện | Tăng | Giảm | Vật liệu | Nhân công | MTC | Vật liệu | Nhân công | MTC
A | Phần đường dây trung thế 1 pha XD mới
I | Phần móng và tiếp địa
1 | Móng M12 | Móng | 28 | 27 | 0 | 1
1 | Móng M12a | Móng | 25 | 26 | 1 | 0
| Ñaø caûn BTCT 1,2m | caùi | 25 | 26 | 1 | 0
| Boulon 22x650+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | boä | 25 | 26 | 1 | 0
3 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 1 | 1 | 0 | 0
0 | Ximaêng | kg | 504 | 200 | 0 | 304
0 | Caùt vaøng | m3 | 0.81 | 0.5 | 0 | 0.31
0 | Ñaù 1x2 | m3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5
0 | Boulon 22x800+ 2 long ñeàn vuoâng D24-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 1 | 0 | 2
4 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ | 6 | 6 | 0 | 0
0 | Caùp ñoàng traàn M25mm2: 14m/vị trí | kg | 21.48 | 18.82 | 0 | 2.66
0 | Coïc tieáp ñaát Þ 16- 2,4m + keïp coïc | boä | 18 | 18 | 0 | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 12 | 12 | 0 | 0
0 | OÁc xieát caùp côõ 25mm2 | caùi | 6 | 0 | 0 | 6
II | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 55 | 55 | 0 | 0
I | Phần xà, néo |  |  |  |  | 0
1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ | 1 | 1 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 19.93 | 19.93 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 :choáng 1150 | kg | 4.34 | 4.34 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Saét goùc L75 x75 x8 | kg | 83.34 | 83.34 | 0 | 0
0 | Saét goùc L50 x50 x5 | kg | 30 | 30 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x300VRS+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 6 | 4 | 0 | 2
0 | Boulon 16x50+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 12 | 12 | 0 | 30600 |  |  | 367200 | 0 | 0 |  | 367200
0 | Söù chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keïp caùp 3 boulon | caùi | 160 | 96 | 0 | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Caùp theùp 5/8": 0,442kg/m*14m | kg | 160 | 74.256 | 0 | 85.744 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 40 | 24 | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Maùng che daây chaèng | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 | 30600 |  |  | 428400 | 0 | 0 |  | 428400
| Söù chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Keïp caùp 3 boulon | caùi | 64 | 112 | 48 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Caùp theùp 5/8" 0,442kg/m*12m | kg | 88 | 74.3 | 0 | 13.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boä choáng chaèng heïp Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | boä | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Yeám caùp daøy 2mm | caùi | 16 | 28 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Maùng che daây chaèng | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ty neo Þ16x2400 | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 20 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ty neo Þ16x2400 | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Neo xoøe 8 höôùng (daøy 3,2mm) | caùi | 8 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Phần dây, sứ và phụ kiện | Tbộ | 1 | 1 |  | 0
1 | Caùp nhoâm loõi theùp AC-50/8: 0,195*2*1,02*cd | kg | 1214.5 | 1200.04 | 0 | 14.46
1 | Boä Uclevis ñôõ daây trung hoøa: Ñth-U | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Uclevis + söù oáng chæ | boä | 45 | 46 | 1 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 45 | 0 | 0 | 45
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 46 | 46 | 0
1 | Boä khoùa neùo daây trung hoøa vaøo truï: Nth-T | boä | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | caùi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 l.ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 | 30600 |  |  | 428400 | 0 | 0 |  | 428400
4 | Boä caùch ñieän ñöùng+ty söù : SÑU | boä | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Söù ñöùng 24KV | caùi | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chaân söù ñöùng D20 | caùi | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Boä caùch ñieän ñænh thẳng+ty söù ñôn : SÑI | boä | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh thaúng daøi 650mm | caùi | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 64 | 0 | 0 | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x250+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 64 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Boä caùch ñieän ñænh goùc + ty söù ñôn : SÑG | boä | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Söù ñöùng 24KV | caùi | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Chaân söù ñænh ñôõ goùc daøi 720mm | caùi | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Chuoãi söù treo Polymer 25kV laép vaøo truï : CÑT ply-T | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0
0 | Söù treo polymer | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Khoùa neùo daây côõ daây 50 | chuoãi | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Moùc treo chöõ U | caùi | 28 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon maét 16x300+ 2 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 14 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Boulon maét 16x300+ 1 long ñeàn vuoâng D18-50x50x3/Zn | boä | 0 | 14 | 14 | 0 | 30600 |  |  | 428400 | 0 | 0 |  | 428400
8 | Phuï kieän ñaáu noái ñaàu ñöôøng daây |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keïp eùp WR côõ daây 50mm2 | caùi | 30 | 26 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | OÁng noái daây côõ 50mm2 coù loõi theùp | caùi | 21 | 4 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Daây nhoâm buoäc A50 | kg | 22 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | Phần trạm biến áp: 4 trạm 50kVA (X.Tây12A; N. Nghĩa 6A; T.Hạnh 2A; Lâm San 11B) | 0 |  |  |  | 0
0 | A.PHẦN THIẾT BỊ | 0 |  |  |  | 0
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy |  |  |  | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái |  |  |  | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ |  |  |  | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi |  |  |  | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ |  |  |  | 0
6 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA Chỉnh định | cái |  |  |  | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái |  |  |  | 8
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái |  |  |  | 8
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 | 8 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 4 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 32 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 32 | 32 | 0 | 106273 | 685097 | 2688 | 3400736 | 21923104 | 86016 |  | 3400736
0 | Sắt Þ10 : 21m/trạm | kg | 69 | 52 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống 22kV 1 pha | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 50KVA | Bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 80 | 73.6 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 40 | 36.8 | 0 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 20 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
C | Phần trạm biến áp: 5 trạm 75kVA (C.Mỹ 5A; X.Tây 17B; X.tây 186-4A; T.Hạnh 4A; T.Đức 4A)
0 | A. PHẦN THIẾT BỊ
1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 5 | 0 | 0
2 | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A + bọc cách điện trên-dưới | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
4 | Dây chảy 6K | Sợi | 5 | 5 | 0 | 0
5 | LA 18kV 10kA + bọc cách điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6 | MCCB 3P- 690V -200A - 36KA | cái | 5 | 5 | 0 | 0
7 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
8 | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | 10 | 0 | 0 | 10
| B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0
1 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Giá đỡ FCO, LA bằng Coposite | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Xà composite 110x80x5x800 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Chống composite 40x10x920 | cây | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ tiếp địa Trạm 1 pha : | Bộ | 5 | 7 | 2 | 0
0 | Cáp đồng trần M25mm2:7m/vị trí | kg | 9 | 8 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 40 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m | bộ | 0 | 56 | 56 | 0 | 106273 | 685097 | 2688 | 5951288 | 38365432 | 150528 |  | 5951288
0 | Sắt Þ10:21m*0,617kg/m | kg | 86 | 82.2 | 0 | 3.8
0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 10 | 14 | 4 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | 15 | 0 | 0 | 15
0 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 10 | 0 | 0 | 10
0 | Cổ dê cố định dây tiếp địa vào trụ | bộ | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 86 | 70 | 0 | 16
4 | Tủ điện năng kế và CB 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Tủ MCCB trạm treo 1 pha | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cổ dê bắt tủ | bộ | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Bakelit | cái | 5 | 5 | 0 | 0
5 | Bộ dây dẫn xuống trung thế 1 pha | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Kẹp quai 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
6 | Bộ dây dẫn hạ thế Trạm 75KVA | Bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.1 | Cáp xuất từ MBA xuống tủ MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 100 | 92 | 0 | 8
0 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | 50 | 46 | 0 | 4
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 26 | 0 | 4
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 10 | 0 | 10
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 5 | 5 | 0 | 0
6.2 | Cáp xuất từ tủ MCCB lên lưới | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 90 | 90 | 0 | 0
0 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 10 | 10 | 0 | 0
0 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 30 | 28 | 0 | 2
0 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | bộ | 15 | 15 | 0 | 0
0 | Co 90 độ PVC 90 | cái | 20 | 20 | 0 | 0
0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 5 | 0 | 0 | 5
0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 5 | 5 | 0 | 0
0 | Băng keo cách điện | cuộn | 5 | 5 | 0 | 0
| Tổng | [8 empty] | 11004424 | 60288536 | 236544
| GIÁM SÁT A | [9 empty] | GIÁM SÁT B
| Huỳnh Văn Muộn | [9 empty] | Cổ Tấn Lộc
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ CTY CP T.VẤN TK & XL ĐIỆN C.TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Khương Minh

## Bang tong hop (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
GÓI THẦU SỐ 3: Cung cấp vật tư và xây lắp công trình
CÔNG TRÌNH: Phát triển đường dây hạ thế khu vực trung tâm các xã năm 2016
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | HẠNG MỤC, NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | VẬT LIỆU (A) | #REF!
2 | PHẦN THÁO (B) | #REF!
2 |  | 0
| CỘNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | #REF!
| THUẾ GTGT (10%) | #REF!
| TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ | #REF! |  | 497941666.1037 | #REF!
| LÀM TRÒN | #REF!
Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi mốt triệu, không trăm mười tám ngàn đồng.
Long Khánh, ngày … tháng … năm 2016
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
GIÁM ĐỐC

## Xuan Dong
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT THẦU
GÓI THẦU SỐ 2 : Thi công xây lắp
CÔNG TRÌNH: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San - huyện Cẩm Mỹ năm 2019
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá | Thành tiền
I | Phần vật tư Điện lực cấp
1 | Bộ chống chằng hẹp φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Điện lực cấp | bộ | 1
2 | Boulon 16x650VRS | Điện lực cấp | Cái | 22
3 | Boulon móc 16x350+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 12
4 | Cáp 24KV ACX 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 8317
5 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 247
6 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 30
7 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 14.8
8 | Cáp đồng bọc CV120 | Điện lực cấp | mét | 394
9 | Cáp đồng bọc CV150 | Điện lực cấp | mét | 80
10 | Cáp đồng bọc CV25 | Điện lực cấp | mét | 1068
11 | Cáp đồng bọc CV50 | Điện lực cấp | mét | 333
12 | Cáp đồng bọc CV70 | Điện lực cấp | mét | 1135
13 | Cáp đồng bọc CV95 | Điện lực cấp | mét | 109
14 | Cáp đồng trần M25mm2 | Điện lực cấp | kg | 604.016
15 | Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | Điện lực cấp | kg | 2.2
16 | Cáp nhôm ABC 3x120mm2 | Điện lực cấp | mét | 2444
17 | Cáp nhôm ABC 3x95mm2 | Điện lực cấp | mét | 379
18 | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | Điện lực cấp | mét | 6301
19 | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | Điện lực cấp | mét | 2861
20 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | Điện lực cấp | kg | 670.5
21 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | Điện lực cấp | kg | 112
22 | Cáp thép 3/8" | Điện lực cấp | mét | 348
23 | Cáp thép 5/8" | Điện lực cấp | mét | 282
24 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 40
25 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 32
26 | Chân sứ đứng 24kV | Điện lực cấp | cái | 284
27 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Điện lực cấp | cái | 18
28 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Điện lực cấp | cái | 5
29 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Điện lực cấp | cái | 28
30 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Điện lực cấp | cái | 32
31 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Điện lực cấp | cái | 4
32 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Điện lực cấp | cái | 21
33 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Điện lực cấp | cái | 17
34 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 19
35 | Đà sắt L75x75x8-1660 - 2 ốp | Điện lực cấp | cái | 2
36 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | Điện lực cấp | cái | 75
37 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | Điện lực cấp | cái | 42
38 | Đà U160x68x5x2200 - (15kg/m) | Điện lực cấp | cái | 6
39 | FCO 27kV - 100A | Điện lực cấp | cái | 53
40 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Điện lực cấp | Bộ | 3
41 | Giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Điện lực cấp | Bộ | 8
42 | LA 18kV 10kA | Điện lực cấp | cái | 49
43 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | Điện lực cấp | cái | 17
44 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Điện lực cấp | máy | 1
45 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Điện lực cấp | máy | 10
46 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Điện lực cấp | máy | 20
47 | MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) | Điện lực cấp | cái | 44
48 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | Điện lực cấp | cái | 10
49 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | Điện lực cấp | cái | 8
50 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | Điện lực cấp | cái | 6
51 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen (lỗ 18) | Điện lực cấp | cái | 9
52 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | Điện lực cấp | cái | 2
53 | Ống PVC D114x4,9mm | Điện lực cấp | m | 112
54 | Ống PVC D90x3,8mm | Điện lực cấp | m | 228
55 | Sứ chằng lớn | Điện lực cấp | cái | 19
56 | Sứ chằng nhỏ | Điện lực cấp | cái | 32
57 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | Điện lực cấp | cái | 356
58 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 343
59 | Sứ treo polymer | Điện lực cấp | chuỗi | 113
60 | Thanh chống 10x40x710 | Điện lực cấp | cái | 19
61 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Điện lực cấp | cái | 34
62 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Điện lực cấp | cái | 75
63 | Thanh chống L50x50x5-810 | Điện lực cấp | cái | 88
64 | Trụ BTLT 10,5m F350 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 17
65 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 173
66 | Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 169
67 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | Điện lực cấp | bộ | 11
68 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Điện lực cấp | bộ | 9
69 | Ty neo φ16x2400 | Điện lực cấp | cái | 9
70 | Ty neo φ22x2400 | Điện lực cấp | cái | 9
71 | Yếm cáp dày 2mm | Điện lực cấp | cái | 38
II | Phần vật tư tháo lắp sử dụng lại
1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 21
2 | Cáp đồng bọc CV120 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 76
3 | Cáp đồng bọc CV150 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 90
4 | Cáp đồng bọc CV50 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 90
5 | Cáp đồng bọc CV70 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 212
6 | Cáp đồng bọc CV95 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 188
7 | FCO 27kV - 100A (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 16
8 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | Bộ | 2
9 | LA 18kV 10kA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 16
10 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
11 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 1
12 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
13 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 5
14 | Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 3
15 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
16 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 4
17 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 4
18 | Ống PVC D114x4,9mm (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | m | 5
19 | Ống PVC D90x3,8mm (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | m | 77
20 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 1
21 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 4
III | Phần vật tư nhà thầu cấp
1 | Bộ ván khuôn móng M10BT đôi | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 8 | 360000 | 2880000
2 | Bộ ván khuôn móng M12BT đôi | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 22 | 500000 | 11000000
3 | Bộ ván khuôn móng M12BT đôi (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 42 | 500000 | 21000000
4 | Bộ ván khuôn móng M12BT đơn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 4 | 300000 | 1200000
5 | Bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Gia cố bê tông) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 7 | 300000 | 2100000
6 | Bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 10 | 300000 | 3000000
7 | Bộ ván khuôn móng M8BT đôi | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 41 | 300000 | 12300000
8 | Bộ ván khuôn móng M8BT đôi (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 18 | 300000 | 5400000
9 | Bộ ván khuôn móng M8BT đơn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 6 | 300000 | 1800000
10 | Bộ ván khuôn móng M8BT đơn (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 4 | 300000 | 1200000
11 | Cát vàng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 73.74 | 450000 | 33183000
12 | Đá 1x2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 136.334 | 450000 | 61350300
13 | Xi măng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 43423.4 | 2600 | 112900840
14 | Xi măng bịt miệng ống | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 34 | 2600 | 88400
15 | Bảng chỉ danh thiết bị | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 130000 | 2210000
16 | Băng keo cách điện | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cuộn | 5 | 10000 | 50000
17 | Bảng tên trạm + bulon | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 19 | 130000 | 2470000
18 | Bass LI bắt FCO, LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 39 | 60500 | 2359500
19 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 44 | 60500 | 2662000
20 | Bộ chống chằng hẹp φ60/50x1200+2BL12x40+BL16x200/50 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 130000 | 260000
21 | Bộ tiếp địa hạ thế cáp LV-ABC (95-120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 76 | 600000 | 45600000
22 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 53 | 20100 | 1065300
23 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 455 | 24000 | 10920000
24 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 396 | 29000 | 11484000
25 | Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 123 | 31000 | 3813000
26 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 76 | 34000 | 2584000
27 | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 15 | 36000 | 540000
28 | Boulon 16x400VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 59 | 41000 | 2419000
29 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 52 | 46000 | 2392000
30 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 167 | 18000 | 3006000
31 | Boulon 16x500VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 59 | 53000 | 3127000
32 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 175 | 58000 | 10150000
33 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 50 | 68000 | 3400000
34 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 64 | 70000 | 4480000
35 | Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 81 | 27000 | 2187000
36 | Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 69 | 34000 | 2346000
37 | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 226 | 30000 | 6780000
38 | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 203 | 35000 | 7105000
39 | Cáp Duplex đồng 2x7mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m | 168.5 | 46000 | 7751000
40 | Chụp cách điện kẹp quai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 92 | 70000 | 6440000
41 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 23 | 2500 | 57500
42 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 4500 | 13500
43 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 2500 | 22500
44 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 317 | 2500 | 792500
45 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 59 | 2500 | 147500
46 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 47 | 75000 | 3525000
47 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 62 | 270000 | 16740000
48 | Chụp đầu LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 45 | 60000 | 2700000
49 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 117 | 55000 | 6435000
50 | Co 135 độ PVC 114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 21 | 55000 | 1155000
51 | Co 135 độ PVC 90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 55000 | 2145000
52 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 21 | 85000 | 1785000
53 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 21 | 85000 | 1785000
54 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 21 | 85000 | 1785000
55 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 37 | 75000 | 2775000
56 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 37 | 75000 | 2775000
57 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 37 | 75000 | 2775000
58 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng 16µm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 514 | 145000 | 74530000
59 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 41 | 35000 | 1435000
60 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 | 40000 | 320000
61 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 28000 | 1036000
62 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 346 | 30000 | 10380000
63 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 61 | 32000 | 1952000
64 | Dây chảy 6K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 30 | 90000 | 2700000
65 | Dây chảy 8K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 28 | 90000 | 2520000
66 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 266 | 290000 | 77140000
67 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 73 | 295000 | 21535000
68 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 120-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1074 | 85000 | 91290000
69 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 95-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 413 | 85000 | 35105000
70 | Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 113 | 300000 | 33900000
71 | Hộp bắt 1 công tơ + dây rút thép + khóa đai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 172 | 260000 | 44720000
72 | Hộp gắn CB phân đoạn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 15 | 500000 | 7500000
73 | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 283 | 380000 | 107540000
74 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | tuýp | 20 | 30000 | 600000
75 | Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 280 | 55000 | 15400000
76 | Kẹp cọc tiếp địa | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 514 | 20000 | 10280000
77 | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 110 | 25000 | 2750000
78 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 106 | 20000 | 2120000
79 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 22 | 22000 | 484000
80 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 7 | 23000 | 161000
81 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 72 | 70000 | 5040000
82 | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 119 | 85000 | 10115000
83 | Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 72 | 70000 | 5040000
84 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 92 | 150000 | 13800000
85 | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 242 | 57000 | 13794000
86 | Kẹp treo cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 97 | 50000 | 4850000
87 | Khâu ven răng ngoài D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 60000 | 2340000
88 | Khâu ven răng trong D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 60000 | 2340000
89 | Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 69 | 70000 | 4830000
90 | Long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 56 | 2500 | 140000
91 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 95000 | 3135000
92 | Móc treo chữ A | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 69 | 50000 | 3450000
93 | Móc treo chữ U D16-100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 226 | 32000 | 7232000
94 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 100000 | 3300000
95 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 472 | 25000 | 11800000
96 | Ống bọc cách điện D30/15 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 21.5 | 150000 | 3225000
97 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 28.5 | 45000 | 1282500
98 | Ống nối dây AC cỡ 70mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 6 | 50000 | 300000
99 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 24 | 55000 | 1320000
100 | Ống nối MJPB 120 (LV-ABC cỡ 120mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 65 | 45000 | 2925000
101 | Rack 4 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 140000 | 280000
102 | Ty neo φ16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 17 | 180000 | 3060000
103 | Ty neo φ22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 270000 | 2430000
104 | Uclevis - 3mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 335 | 20000 | 6700000
105 | Yếm cáp dày 2mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 64 | 9000 | 576000
IV | Phần nhân công, máy thi công |  |  |  |  | 0
1 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12 phá đá chân móng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 9 | 1300000 | 11700000
2 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 42 | 2200000 | 92400000
3 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12BT đơn (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 10 | 1300000 | 13000000
4 | Đào đất, đá, đắp đất móng M8 phá đá chân móng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 17 | 1300000 | 22100000
5 | Đào đất, đá, đắp đất móng M8BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 18 | 2200000 | 39600000
6 | Đào đất, đá, đắp đất móng M8BT đơn (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 4 | 1300000 | 5200000
7 | Đào đất, đá, đắp đất móng neo AG hạ thế (Lỗ đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1300000 | 1300000
8 | Đào đất, đá, đắp đất móng neo DG hạ thế (Lỗ đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9 | 1300000 | 11700000
9 | Đào đất, đá, đắp đất móng neo DG trung thế (Lỗ đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9 | 1300000 | 11700000
10 | Đào đất, đắp đất móng M10 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 350000 | 350000
11 | Đào đất, đắp đất móng M10BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 8 | 800000 | 6400000
12 | Đào đất, đắp đất móng M12 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 12 | 350000 | 4200000
13 | Đào đất, đắp đất móng M12BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 22 | 800000 | 17600000
14 | Đào đất, đắp đất móng M12BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 4 | 350000 | 1400000
15 | Đào đất, đắp đất móng M12BT đơn (Gia cố bê tông) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 7 | 350000 | 2450000
16 | Đào đất, đắp đất móng M8 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 29 | 350000 | 10150000
17 | Đào đất, đắp đất móng M8BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 41 | 800000 | 32800000
18 | Đào đất, đắp đất móng M8BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 6 | 300000 | 1800000
19 | Đào đất, đắp đất móng neo AG hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 300000 | 300000
20 | Đào đất, đắp đất móng neo AG trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 300000 | 300000
21 | Đào đất, đắp đất móng neo DG hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 300000 | 4500000
22 | Đào đất, đắp đất móng neo DG trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 300000 | 2400000
23 | Đào đất, đắp đất tiếp địa LA 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 3 | 800000 | 2400000
24 | Đào đất, đắp đất tiếp địa LA 3 pha | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 4 | 800000 | 3200000
25 | Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 4 | 27000 | 108000
26 | Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 19 | 27000 | 513000
27 | Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 69 | 27000 | 1863000
28 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA (1 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9 | 27000 | 243000
29 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA (3 pha) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 13 | 27000 | 351000
30 | Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | Phần nhân công / máy thi công | m3 | 154.529 | 450000 | 69538050
31 | Lắp bộ ván khuôn móng M10BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 8 | 120000 | 960000
32 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 22 | 120000 | 2640000
33 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 42 | 120000 | 5040000
34 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 4 | 120000 | 480000
35 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Gia cố bê tông) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 7 | 120000 | 840000
36 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 10 | 120000 | 1200000
37 | Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 41 | 120000 | 4920000
38 | Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 18 | 120000 | 2160000
39 | Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 6 | 120000 | 720000
40 | Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đơn (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 4 | 120000 | 480000
41 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 226 | 80000 | 18080000
42 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 288 | 80000 | 23040000
43 | Dựng trụ BTLT 10,5m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 17 | 900000 | 15300000
44 | Dựng trụ BTLT 12m bằng thủ công | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 23 | 5500000 | 126500000
45 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 150 | 1200000 | 180000000
46 | Dựng trụ BTLT 8,5m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 169 | 600000 | 101400000
47 | Kéo dây ABC 3x120mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 2.3959 | 10000000 | 23959000
48 | Kéo dây ABC 3x95mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.372 | 8000000 | 2976000
49 | Kéo dây ABC 4x120mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 6.1774 | 11000000 | 67951400
50 | Kéo dây ABC 4x95mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 2.805 | 9000000 | 25245000
51 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 8.154 | 4400000 | 35877600
52 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 3.371 | 2800000 | 9438800
53 | Kéo dây tiếp địa lặp lại / tiếp địa LA | Phần nhân công / máy thi công | kg | 288.176 | 4700 | 1354427.2
54 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | Phần nhân công / máy thi công | mét | 1441 | 8000 | 11528000
55 | Lắp bộ cách điện treo Polymer vào trụ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 29 | 68000 | 1972000
56 | Lắp bộ cách điện treo Polymer vào xà | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 84 | 68000 | 5712000
57 | Lắp bộ dây neo AG hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 145000 | 290000
58 | Lắp bộ dây neo AG trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 145000 | 145000
59 | Lắp bộ dây neo DG hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 30 | 145000 | 4350000
60 | Lắp bộ dây neo DG trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 16 | 145000 | 2320000
61 | Lắp bộ dây neo SG trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 145000 | 145000
62 | Lắp bộ Rack 4 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 20000 | 40000
63 | Lắp bộ sứ đỉnh đơn 24kV trụ đỡ thẳng | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 32 | 59000 | 1888000
64 | Lắp bộ sứ đỉnh kép 24kV trụ đỡ góc | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 20 | 59000 | 1180000
65 | Lắp bộ sứ đứng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 284 | 59000 | 16756000
66 | Lắp bộ Uclevis đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 254 | 15000 | 3810000
67 | Lắp bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 37 | 15000 | 555000
68 | Lắp bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 44 | 15000 | 660000
69 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 640 | 41000 | 26240000
70 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 2075 | 30000 | 62250000
71 | Lắp đà composite 2400mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 245000 | 2940000
72 | Lắp đà composite 2400mm đơn (trụ đơn) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 245000 | 490000
73 | Lắp đà composite 2400mm đơn (trụ ghép) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 245000 | 980000
74 | Lắp đà composite 2400mm kép (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 500000 | 500000
75 | Lắp đà composite 800mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 245000 | 1960000
76 | Lắp đà composite 800mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 245000 | 2695000
77 | Lắp đặt xà tháp U160x68x5x2200 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 525000 | 1575000
78 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x1660 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 345000 | 690000
79 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 350000 | 4550000
80 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 31 | 450000 | 13950000
81 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo (trụ đơn) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 600000 | 9000000
82 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo (trụ ghép) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 600000 | 3600000
83 | Lắp FCO 27kV - 100A | Phần nhân công / máy thi công | cái | 17 | 280000 | 4760000
84 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 52 | 280000 | 14560000
85 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 5 | 180000 | 900000
86 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 8 | 180000 | 1440000
87 | Lắp hộp Domino trên trụ | Phần nhân công / máy thi công | cái | 283 | 215000 | 60845000
88 | Lắp LA 18kV 10kA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 13 | 85000 | 1105000
89 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 52 | 85000 | 4420000
90 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 2550000 | 5100000
91 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 1 | 1580000 | 1580000
92 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 1780000 | 3560000
93 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 5 | 2450000 | 12250000
94 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 1900000 | 5700000
95 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 2550000 | 7650000
96 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 14 | 2450000 | 34300000
97 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 24 | 1900000 | 45600000
98 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 44 | 300000 | 13200000
99 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10 | 300000 | 3000000
100 | Lắp ống nhựa PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 117 | 38000 | 4446000
101 | Lắp ống nhựa PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 305 | 38000 | 11590000
102 | Lắp tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 1550000 | 18600000
103 | Lắp tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 1550000 | 17050000
104 | Nhổ trụ BTLT 12m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 3 | 1300000 | 3900000
105 | Nhổ trụ BTLT 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 3 | 1100000 | 3300000
106 | Nhổ trụ BTLT 7,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 50 | 700000 | 35000000
107 | Nhổ trụ BTLT 8,4m, 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 18 | 900000 | 16200000
108 | Tháo bộ chằng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 15 | 120000 | 1800000
109 | Tháo bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 18 | 500000 | 9000000
110 | Tháo bộ LA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 18 | 270000 | 4860000
111 | Tháo công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 195 | 80000 | 15600000
112 | Tháo dây CV50xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 109 | 10000 | 1090000
113 | Tháo dây CV70 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 248 | 11000 | 2728000
114 | Tháo dây CV95 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 234 | 12000 | 2808000
115 | Tháo ghíp IPC (Nhân công tính trong tháo, lắp hộp Domino) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 421 |  | 0
116 | Tháo hộp Domino, cột BTLT | Phần nhân công / máy thi công | cái | 158 | 220000 | 34760000
117 | Tháo kẹp quai | Phần nhân công / máy thi công | cái | 241 | 75000 | 18075000
118 | Tháo MBA ≤100KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 4 | 1800000 | 7200000
119 | Tháo MBA ≤30KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 1 | 1200000 | 1200000
120 | Tháo MBA ≤50KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 9 | 1400000 | 12600000
121 | Tháo MBA ≤75KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 9 | 1600000 | 14400000
122 | Tháo ống PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 5 | 24000 | 120000
123 | Tháo ống PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 133 | 24000 | 3192000
124 | Tháo Rack 1 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 3 | 35000 | 105000
125 | Tháo Rack 3 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 221 | 40000 | 8840000
126 | Tháo Rack 4 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 5 | 45000 | 225000
127 | Tháo thùng trạm 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 9 | 800000 | 7200000
128 | Tháo thùng trạm 3 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 2 | 800000 | 1600000
129 | Tháo tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 600000 | 2400000
130 | Tháo bộ chằng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 4 | 110000 | 440000
131 | Tháo bộ sứ đỉnh | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 10 | 50000 | 500000
132 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 7 | 81000 | 567000
133 | Tháo dây CV120 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 94 | 18000 | 1692000
134 | Tháo dây CV150 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 90 | 20000 | 1800000
135 | Tháo dây CV25 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 16 | 10000 | 160000
136 | Tháo hạ dây AV50, A50, A35, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 7.8547 | 2450000 | 19244015
137 | Tháo hạ dây AV70, A70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 12.0096 | 2450000 | 29423520
138 | Tháo hạ dây AC50, AC70 | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.5783 | 2450000 | 1416835
139 | Tháo hạ dây ABC 4x95, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.6056 | 7000000 | 4239200
140 | Dựng trụ BTLT 12m (trụ SDL) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 3 | 1200000 | 3600000
141 | Dựng trụ BTLT 8,4m, 8,5m (trụ SDL) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 5 | 600000 | 3000000
142 | Lắp bộ FCO (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 2 | 280000 | 560000
143 | Lắp bộ LA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 2 | 90000 | 180000
144 | Lắp công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 195 | 100000 | 19500000
145 | Lắp tụ bù hạ thế (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 100000 | 400000
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 2894600187.2 | 3040802516 | 145958520.768
2894843995.232
Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm ngàn, một trăm tám mươi bảy đồng | [7 empty] | -243808.032
Xuân Lộc , ngày 04 tháng 01 năm 2020
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC

## phân tích (hidden)
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ NHÂN CÔNG BỘ
GÓI THẦU SỐ 2 : Thi công xây lắp
CÔNG TRÌNH: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San - huyện Cẩm Mỹ năm 2019
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | THÀNH TIỀN 1 M3 làm tròn
|  |  |  | NHÂN CÔNG | NHÂN CÔNG
1 | Bê tông mác M200 đá 1x2 |  |  |  | 2762810 | 1347000
| Xi măng | kg | 607.1 | 2100 | 1274910
| Cát vàng | m3 | 0.974 | 600000 | 584400
| Đá 1x2 | m3 | 1.807 | 500000 | 903500
2 | Bộ ván khuôn móng M14BT | bộ | 1 |  | 450800
| Đinh: 15kg/100m2 ván khuôn | kg | 1.22 | 30000 | 36600
| Gỗ chống: 0,335 m3/100m2 ván khuôn | m3 | 0.027 | 3800000 | 102600
| Gỗ đà nẹp: 0,21 m3/100m2 ván khuôn | m3 | 0.017 | 3800000 | 64600
| Gỗ ván (cả nẹp): 0,792 m3/100m2 ván khuôn | m3 | 0.065 | 3800000 | 247000
3 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12 phá đá chân móng | bộ | 1 |  | 1045513
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.4 | 380000 | 152000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 1.04 | 836000 | 869440
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 1.267 | 19000 | 24073
4 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12BT đôi (Vướng đá) | bộ | 1 |  | 1922401
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng >1m) | m3 | 0.672 | 380000 | 255360
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 1.968 | 836000 | 1645248
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 1.147 | 19000 | 21793
| Đào đất, đá, đắp đất móng M12BT đơn (Vướng đá) | bộ | 1 |  | 1163200
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.4 | 500000 | 200000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 1.04 | 900000 | 936000
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0.544 | 50000 | 27200
| Đào đất, đá, đắp đất móng M8 phá đá chân móng | bộ | 1 |  | 1002750
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.4 | 500000 | 200000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 0.828 | 900000 | 745200
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 1.151 | 50000 | 57550
| Đào đất, đá, đắp đất móng M8BT đôi (Vướng đá) |  |  |  | 1271550
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng >1m) | m3 | 0.52 | 500000 | 260000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 1.077 | 900000 | 969300
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0.845 | 50000 | 42250
| Đào đất, đá, đắp đất móng M8BT đơn (Vướng đá) |  |  |  | 979050
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.4 | 500000 | 200000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 0.828 | 900000 | 745200
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0.677 | 50000 | 33850
| Đào đất, đá, đắp đất móng neo AG hạ thế (Lỗ đá) |  |  |  | 1208000
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.4 | 500000 | 200000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 1.04 | 900000 | 936000
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 1.44 | 50000 | 72000
| Đào đất, đá, đắp đất móng neo DG hạ thế (Lỗ đá) |  |  |  | 1365200
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.52 | 500000 | 260000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 1.136 | 900000 | 1022400
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 1.656 | 50000 | 82800
| Đào đất, đá, đắp đất móng neo DG trung thế (Lỗ đá) |  |  |  | 1365200
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu ≤1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.52 | 500000 | 260000
| Phá đá chân hố móng, đá cấp III | m3 | 1.136 | 900000 | 1022400
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 1.656 | 50000 | 82800
| Đào đất, đắp đất móng M10 |  |  |  | 124300
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m (rộng ≤1m) | m3 | 0.226 | 500000 | 113000
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0.226 | 50000 | 11300
| Đào đất, đắp đất móng M10BT đôi |  |  |  | 990400
| Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m (rộng >1m) | m3 | 1.96 | 500000 | 980000
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0.208 | 50000 | 10400
Đào đất, đắp đất móng M12
Đào đất, đắp đất móng M12BT đôi
Đào đất, đắp đất móng M12BT đơn
Đào đất, đắp đất móng M12BT đơn (Gia cố bê tông)
Đào đất, đắp đất móng M8
Đào đất, đắp đất móng M8BT đôi
Đào đất, đắp đất móng M8BT đơn
Đào đất, đắp đất móng neo AG hạ thế
Đào đất, đắp đất móng neo AG trung thế
Đào đất, đắp đất móng neo DG hạ thế
Đào đất, đắp đất móng neo DG trung thế
| Đào đất, đắp đất tiếp địa LA 1 pha |  |  |  | 852500
| Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3 | m3 | 1.55 | 500000 | 775000
| Đắp đất rãnh tiếp địa (K=0,85) | m3 | 1.55 | 50000 | 77500
Đào đất, đắp đất tiếp địa LA 3 pha
| Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 10,5m |  |  |  | 27500
| Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3 | m3 | 0.05 | 500000 | 25000
| Đắp đất rãnh tiếp địa (K=0,85) | m3 | 0.05 | 50000 | 2500
Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 10,5m
Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 8,5m
Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA (1 pha)
Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA (3 pha)
Đổ bê tông mác M200 đá 1x2
Lắp bộ ván khuôn móng M10BT đôi
Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đôi
Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đôi (Vướng đá)
Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn
Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Gia cố bê tông)
Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Vướng đá)
Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đôi
Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đôi (Vướng đá)
Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đơn
Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đơn (Vướng đá)

## Bao Binh
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT THẦU
GÓI THẦU SỐ 2 : Thi công xây lắp
CÔNG TRÌNH: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Quế, Sông Nhạn - huyện Cẩm Mỹ năm 2019
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá | Thành tiền
I | Phần vật tư Điện lực cấp
1 | Cáp 24KV ACX 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 6388
2 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 201
3 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 24.4
4 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 10.4
5 | Cáp đồng bọc CV120 | Điện lực cấp | mét | 351
6 | Cáp đồng bọc CV150 | Điện lực cấp | mét | 30
7 | Cáp đồng bọc CV185 | Điện lực cấp | mét | 10
8 | Cáp đồng bọc CV25 | Điện lực cấp | mét | 1018
9 | Cáp đồng bọc CV50 | Điện lực cấp | mét | 295
10 | Cáp đồng bọc CV70 | Điện lực cấp | mét | 1031
11 | Cáp đồng bọc CV95 | Điện lực cấp | mét | 138
12 | Cáp đồng trần M25mm2 | Điện lực cấp | kg | 489.664
13 | Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | Điện lực cấp | kg | 1.5
14 | Cáp nhôm ABC 3x120mm2 | Điện lực cấp | mét | 921
15 | Cáp nhôm ABC 3x95mm2 | Điện lực cấp | mét | 1682
16 | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | Điện lực cấp | mét | 6151
17 | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | Điện lực cấp | mét | 1866
18 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | Điện lực cấp | kg | 728.8
19 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | Điện lực cấp | kg | 324
20 | Cáp thép 3/8" | Điện lực cấp | mét | 410
21 | Cáp thép 5/8" | Điện lực cấp | mét | 326.5
22 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 52
23 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 33
24 | Chân sứ đứng 24kV | Điện lực cấp | cái | 160
25 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Điện lực cấp | cái | 13
26 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 18
27 | Đà sắt L75x75x8-1660 - 2 ốp | Điện lực cấp | cái | 5
28 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp (Lệch 2/3) | Điện lực cấp | cái | 1
29 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | Điện lực cấp | cái | 38
30 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | Điện lực cấp | cái | 32
31 | Đà U160x68x5x2200 - (15kg/m) | Điện lực cấp | cái | 4
32 | FCO 27kV - 100A | Điện lực cấp | cái | 46
33 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Điện lực cấp | Bộ | 3
34 | Giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Điện lực cấp | Bộ | 5
35 | LA 18kV 10kA | Điện lực cấp | cái | 35
36 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Điện lực cấp | máy | 1
37 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Điện lực cấp | máy | 8
38 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Điện lực cấp | máy | 17
39 | MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) | Điện lực cấp | cái | 44
40 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | Điện lực cấp | cái | 12
41 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | Điện lực cấp | cái | 8
42 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | Điện lực cấp | cái | 5
43 | Ống PVC D114x4,9mm | Điện lực cấp | m | 91.5
44 | Ống PVC D90x3,8mm | Điện lực cấp | m | 233
45 | Sứ chằng lớn | Điện lực cấp | cái | 22
46 | Sứ chằng nhỏ | Điện lực cấp | cái | 38
47 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | Điện lực cấp | cái | 245
48 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 287
49 | Sứ treo polymer | Điện lực cấp | chuỗi | 76
50 | Thanh chống 10x40x720 | Điện lực cấp | cái | 18
51 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Điện lực cấp | cái | 26
52 | Thanh chống L50x50x5-1150 | Điện lực cấp | cái | 1
53 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Điện lực cấp | cái | 38
54 | Thanh chống L50x50x5-810 | Điện lực cấp | cái | 74
55 | Trụ BTLT 10,5m F300 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 10
56 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 125
57 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 33
58 | Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 92
59 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Điện lực cấp | bộ | 17
60 | Bộ chống chằng hẹp φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Điện lực cấp | bộ | 5
61 | Boulon 16x500VRS | Điện lực cấp | cái | 17
62 | Boulon 16x650VRS | Điện lực cấp | cái | 38
63 | Boulon móc 16x350 | Điện lực cấp | cái | 23
64 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Điện lực cấp | cái | 3
65 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Điện lực cấp | cái | 3
66 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Điện lực cấp | cái | 10
67 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Điện lực cấp | cái | 10
68 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Điện lực cấp | cái | 9
II | Phần vật tư tháo lắp sử dụng lại
1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 2
2 | Cáp đồng bọc CV120 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 82
3 | Cáp đồng bọc CV185 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 20
4 | Cáp đồng bọc CV50 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 32
5 | Cáp đồng bọc CV70 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 115
6 | Cáp đồng bọc CV95 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 122
7 | FCO 27kV - 100A (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 7
8 | LA 18kV 10kA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 7
9 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
10 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 6
11 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
12 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
13 | Ống PVC D114x4,9mm (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | m | 5
14 | Ống PVC D90x3,8mm (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | m | 46
15 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 2
16 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 1
III | Phần vật tư nhà thầu cấp
1 | Bảng chỉ danh thiết bị | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 18 | 130000 | 2340000
2 | Bảng tên trạm + bulon | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 15 | 130000 | 1950000
3 | Bass LI bắt FCO, LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 29 | 60500 | 1754500
4 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 35 | 60500 | 2117500
5 | Bộ chống chằng hẹp φ60/50x1200+2BL12x40+BL16x200/50 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 8 | 130000 | 1040000
6 | Bộ tiếp địa hạ thế cáp LV-ABC (95-120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 156 | 600000 | 93600000
7 | Bộ ván khuôn móng M10BT đôi | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 360000 | 360000
8 | Bộ ván khuôn móng M12BT đôi | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 38 | 500000 | 19000000
9 | Bộ ván khuôn móng M12BT đôi (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 3 | 500000 | 1500000
10 | Bộ ván khuôn móng M12BT đơn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 300000 | 1200000
11 | Bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Gia cố bê tông) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 300000 | 1500000
12 | Bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 300000 | 600000
13 | Bộ ván khuôn móng M14BT đôi | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 9 | 500000 | 4500000
14 | Bộ ván khuôn móng M14BT đôi (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 500000 | 500000
15 | Bộ ván khuôn móng M14BT đơn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 300000 | 300000
16 | Bộ ván khuôn móng M8BT đôi | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 300000 | 5100000
17 | Bộ ván khuôn móng M8BT đôi (Vướng đá) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 7 | 300000 | 2100000
18 | Bộ ván khuôn móng M8BT đơn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 300000 | 600000
19 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 44 | 20100 | 884400
20 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 524 | 24000 | 12576000
21 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 278 | 29000 | 8062000
22 | Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 46 | 31000 | 1426000
23 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 59 | 34000 | 2006000
24 | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 | 36000 | 360000
25 | Boulon 16x400VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 24 | 41000 | 984000
26 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 21 | 46000 | 966000
27 | Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 48 | 46000 | 2208000
28 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 137 | 18000 | 2466000
29 | Boulon 16x500VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 7 | 53000 | 371000
30 | Long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 133 | 2500 | 332500
31 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 89 | 58000 | 5162000
32 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 14 | 68000 | 952000
33 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 51 | 70000 | 3570000
34 | Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 82 | 27000 | 2214000
35 | Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 66 | 34000 | 2244000
36 | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 200 | 30000 | 6000000
37 | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 213 | 35000 | 7455000
38 | Boulon móc 16x350+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 45000 | 270000
39 | Cáp Duplex đồng 2x7mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m | 37 | 46000 | 1702000
40 | Cáp nhôm bọc AV70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 10 | 30000 | 300000
41 | Chụp cách điện kẹp quai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 73 | 70000 | 5110000
42 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 34 | 2500 | 85000
43 | Chụp đầu cosse 185mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1 | 4500 | 4500
44 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 23 | 2500 | 57500
45 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 319 | 2500 | 797500
46 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 | 2500 | 165000
47 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 38 | 75000 | 2850000
48 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 50 | 270000 | 13500000
49 | Chụp đầu LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 32 | 60000 | 1920000
50 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 55000 | 495000
51 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 122 | 55000 | 6710000
52 | Co 135 độ PVC 114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 55000 | 990000
53 | Co 135 độ PVC 90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 41 | 55000 | 2255000
54 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 31 | 85000 | 2635000
55 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 31 | 85000 | 2635000
56 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 31 | 85000 | 2635000
57 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 39 | 75000 | 2925000
58 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 39 | 75000 | 2925000
59 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 39 | 75000 | 2925000
60 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng 16µm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 418 | 145000 | 60610000
61 | Đào đất, đắp đất móng M12BT đơn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 350000 | 1400000
62 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 25000 | 925000
63 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 32000 | 96000
64 | Đầu cosse ép Cu 185mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1 | 36000 | 36000
65 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 20000 | 660000
66 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 319 | 22000 | 7018000
67 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 76 | 23000 | 1748000
68 | Dây chảy 6K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 21 | 90000 | 1890000
69 | Dây chảy 8K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 27 | 90000 | 2430000
70 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) - dây ACX50-70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 147 | 290000 | 42630000
71 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) - dây ACX50-70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 98 | 295000 | 28910000
72 | Ghíp nối IPC 120-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1154 | 85000 | 98090000
73 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 70-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 168 | 85000 | 14280000
74 | Ghíp nối IPC 95-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 219 | 85000 | 18615000
75 | Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 76 | 300000 | 22800000
76 | Hộp bắt 1 công tơ + dây rút thép + khóa đai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 41 | 260000 | 10660000
77 | Hộp gắn CB phân đoạn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 11 | 500000 | 5500000
78 | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 292 | 380000 | 110960000
79 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | tuýp | 27 | 30000 | 810000
80 | Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 344 | 55000 | 18920000
81 | Kẹp cọc tiếp địa | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 418 | 20000 | 8360000
82 | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 42 | 25000 | 1050000
83 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 92 | 20000 | 1840000
84 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 98 | 22000 | 2156000
85 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 23000 | 414000
86 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 56 | 70000 | 3920000
87 | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 88 | 85000 | 7480000
88 | Kẹp ngừng cáp ABC4x70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 | 50000 | 800000
89 | Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 53 | 50000 | 2650000
90 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 73 | 150000 | 10950000
91 | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 222 | 57000 | 12654000
92 | Kẹp treo cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 100 | 50000 | 5000000
93 | Kẹp Ubolt cỡ dây 70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 20 | 35000 | 700000
94 | Khâu ven răng ngoài D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 60000 | 2340000
95 | Khâu ven răng trong D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 60000 | 2340000
96 | Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 | 70000 | 4620000
97 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 60 | 95000 | 5700000
98 | Móc treo chữ A | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 51 | 50000 | 2550000
99 | Móc treo chữ U D16-100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 152 | 32000 | 4864000
100 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 58 | 100000 | 5800000
101 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 366 | 25000 | 9150000
102 | Ống bọc cách điện D30/15 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 34 | 150000 | 5100000
103 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 35.5 | 45000 | 1597500
104 | Ống nối dây AC cỡ 70mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 11 | 50000 | 550000
105 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 | 55000 | 880000
106 | Ống nối MJPB 120 (LV-ABC cỡ 120mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 55 | 55000 | 3025000
107 | Rack 3 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 140000 | 280000
108 | Rack 4 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 152000 | 304000
109 | Ty neo φ16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 36 | 180000 | 6480000
110 | Ty neo φ22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 22 | 270000 | 5940000
111 | Uclevis - 3mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 273 | 20000 | 5460000
112 | Yếm cáp dày 2mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 120 | 9000 | 1080000
113 | Cát vàng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 55.271 | 450000 | 24871950
114 | Đá 1x2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 102.183 | 450000 | 45982350
115 | Xi măng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 32548.2 | 2600 | 84625320
116 | Xi măng bịt miệng ống | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 32.5 | 2600 | 84500
IV | Phần nhân công, máy thi công |  |  |  |  | 0
1 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12 phá đá chân móng | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 1300000 | 15600000
2 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 2200000 | 6600000
3 | Đào đất, đá, đắp đất móng M12BT đơn (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
4 | Đào đất, đá, đắp đất móng M8 phá đá chân móng | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1300000 | 1300000
5 | Đào đất, đá, đắp đất móng M8BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 2200000 | 15400000
6 | Đào đất, đá, đắp đất móng neo AG hạ thế (Lỗ đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1300000 | 1300000
7 | Đào đất, đá, đắp đất móng neo DG hạ thế (Lỗ đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
8 | Đào đất, đá, đắp đất móng neo DG trung thế (Lỗ đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 1300000 | 14300000
9 | Đào đất, đá, đắp đất móng neo AG trung thế (Lỗ đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 1300000 | 3900000
10 | Đào đất, đào đá, đắp đất móng M14 (vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 1300000 | 6500000
11 | Đào đất, đắp đất móng M10 | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 350000 | 2800000
12 | Đào đất, đắp đất móng M10BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 800000 | 800000
13 | Đào đất, đắp đất móng M12 | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 25 | 350000 | 8750000
14 | Đào đất, đắp đất móng M12BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 38 | 800000 | 30400000
15 | Đào đất, đắp đất móng M12BT đơn (Gia cố bê tông) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 350000 | 1750000
16 | Đào đất, đắp đất móng M14 | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 650000 | 4550000
17 | Đào đất, đắp đất móng M14BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9 | 1400000 | 12600000
18 | Đào đất, đắp đất móng M14BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 2500000 | 2500000
19 | Đào đất, đắp đất móng M14BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 650000 | 650000
20 | Đào đất, đắp đất móng M8 | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 42 | 350000 | 14700000
21 | Đào đất, đắp đất móng M8BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 17 | 800000 | 13600000
22 | Đào đất, đắp đất móng M8BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 300000 | 600000
23 | Đào đất, đắp đất móng neo AG hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 300000 | 2100000
24 | Đào đất, đắp đất móng neo AG trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 300000 | 600000
25 | Đào đất, đắp đất móng neo DG hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 26 | 300000 | 7800000
26 | Đào đất, đắp đất móng neo DG trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 300000 | 1800000
27 | Đào đất, đắp đất tiếp địa LA 1 pha trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 800000 | 2400000
28 | Đào đất, đắp đất tiếp địa LA 3 pha trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 800000 | 800000
29 | Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 27000 | 54000
30 | Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 27000 | 405000
31 | Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 14m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 27000 | 81000
32 | Đào đất, đắp đất tiếp địa lặp lại trụ 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 66 | 27000 | 1782000
33 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA (1 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 27000 | 297000
34 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA (3 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 27000 | 216000
35 | Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | Phần nhân công / máy thi công | m3 | 115.83 | 450000 | 52123500
36 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 196 | 80000 | 15680000
37 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 222 | 80000 | 17760000
38 | Dựng trụ BTLT <=10m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 10 | 900000 | 9000000
39 | Dựng trụ BTLT <=8m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 92 | 600000 | 55200000
40 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 125 | 1200000 | 150000000
41 | Dựng trụ BTLT 14m bằng thủ công | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 5 | 9500000 | 47500000
42 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 28 | 2700000 | 75600000
43 | Kéo dây ABC 3x120mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.9028 | 10000000 | 9028000
44 | Kéo dây ABC 3x95mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 1.6486 | 8000000 | 13188800
45 | Kéo dây ABC 4x120mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 6.0302 | 11000000 | 66332200
46 | Kéo dây ABC 4x95mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 1.8297 | 9000000 | 16467300
47 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 6.263 | 4400000 | 27557200
48 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 3.664 | 2800000 | 10259200
49 | Kéo dây tiếp địa lặp lại / tiếp địa LA | Phần nhân công / máy thi công | kg | 252.672 | 4700 | 1187558.4
50 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | Phần nhân công / máy thi công | mét | 1058 | 8000 | 8464000
51 | Lắp bộ Rack 3 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 20000 | 40000
52 | Lắp bộ Rack 4 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 20000 | 40000
53 | Lắp bộ sứ đứng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 160 | 59000 | 9440000
54 | Lắp bộ Uclevis đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 194 | 15000 | 2910000
55 | Lắp bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 66 | 15000 | 990000
56 | Lắp bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 15000 | 195000
57 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 170000 | 680000
58 | Lắp bộ cách điện treo Polymer vào trụ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 22 | 68000 | 1496000
59 | Lắp bộ cách điện treo Polymer vào xà | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 54 | 68000 | 3672000
60 | Lắp bộ dây néo AG hạ thế trụ 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 145000 | 580000
61 | Lắp bộ dây néo DG trung thế trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 16 | 145000 | 2320000
62 | Lắp bộ dây néo AG trung thế trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 145000 | 290000
63 | Lắp bộ dây néo DG trung thế trụ 14m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 250000 | 250000
64 | Lắp bộ dây néo AG trung thế trụ 14m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 250000 | 750000
65 | Lắp bộ dây neo AG hạ thế trụ 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 145000 | 1160000
66 | Lắp bộ dây neo DG hạ thế trụ 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 26 | 145000 | 3770000
67 | Lắp bộ sứ đỉnh đơn 24kV trụ đỡ thẳng | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 33 | 59000 | 1947000
68 | Lắp bộ sứ đỉnh kép 24kV trụ đỡ góc | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 26 | 59000 | 1534000
69 | Lắp bộ ván khuôn móng M10BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 170000 | 170000
70 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 38 | 170000 | 6460000
71 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 170000 | 510000
72 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Gia cố bê tông) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 170000 | 850000
73 | Lắp bộ ván khuôn móng M12BT đơn (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 170000 | 340000
74 | Lắp bộ ván khuôn móng M14BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9 | 250000 | 2250000
75 | Lắp bộ ván khuôn móng M14BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 250000 | 250000
76 | Lắp bộ ván khuôn móng M14BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 250000 | 250000
77 | Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đôi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 17 | 170000 | 2890000
78 | Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đôi (Vướng đá) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 170000 | 1190000
79 | Lắp bộ ván khuôn móng M8BT đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 170000 | 340000
80 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D > 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 30 | 55000 | 1650000
81 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 463 | 45000 | 20835000
82 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 1696 | 30000 | 50880000
83 | Lắp đà composite 800 (KL <=15kg, trụ BTLT) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 245000 | 1715000
84 | Lắp đà composite 2400 (KL <=15kg, trụ BTLT) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 245000 | 1225000
85 | Lắp đà composite 2400 (KL <=15kg, trụ BTLT) - TBA | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 245000 | 1960000
86 | Lắp đà composite 800 (KL <=15kg, trụ BTLT) - TBA | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 245000 | 2695000
87 | Lắp đặt xà tháp U160x68x5x2200 kép cột đỡ (76,74 kg/bộ) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 525000 | 1050000
88 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x1660 đơn cột đỡ (26,5504 kg/bộ) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 345000 | 1725000
89 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 đơn cột đỡ (25,356 kg/bộ) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 345000 | 345000
90 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ (29,4245 kg/bộ) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 14 | 345000 | 4830000
91 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ (58,889 kg/bộ) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 450000 | 5400000
92 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 đơn cột đỡ (29,759 kg/bộ) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 345000 | 690000
93 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo (58,628 kg/bộ) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 450000 | 6750000
94 | Lắp FCO 27kV - 100A | Phần nhân công / máy thi công | cái | 18 | 280000 | 5040000
95 | Lắp FCO 27kV - 100A (SDL) (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 7 | 280000 | 1960000
96 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 28 | 280000 | 7840000
97 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 3 | 180000 | 540000
98 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 5 | 180000 | 900000
99 | Lắp hộp Domino trên trụ | Phần nhân công / máy thi công | cái | 292 | 215000 | 62780000
100 | Lắp LA 18kV 10kA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 7 | 85000 | 595000
101 | Lắp LA 18kV 10kA (SDL) (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 7 | 85000 | 595000
102 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 28 | 85000 | 2380000
103 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 2550000 | 5100000
104 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 6 | 2450000 | 14700000
105 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 1 | 2550000 | 2550000
106 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 2550000 | 5100000
107 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 8 | 2450000 | 19600000
108 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 2450000 | 4900000
109 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 17 | 1900000 | 32300000
110 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 44 | 500000 | 22000000
111 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 12 | 500000 | 6000000
112 | Lắp MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 1 | 500000 | 500000
113 | Lắp ống nhựa PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 58 | 38000 | 2204000
114 | Lắp ống nhựa PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 317.5 | 38000 | 12065000
115 | Lắp tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 17 | 1550000 | 26350000
116 | Lắp tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 1550000 | 4650000
117 | Nhổ trụ BTLT 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 2 | 1100000 | 2200000
118 | Nhổ trụ BTLT 7,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 23 | 700000 | 16100000
119 | Nhổ trụ BTLT 8,4m, 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 20 | 900000 | 18000000
120 | Tháo bộ chằng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 43 | 120000 | 5160000
121 | Tháo bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 6 | 500000 | 3000000
122 | Tháo bộ LA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 6 | 270000 | 1620000
123 | Tháo công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 117 | 80000 | 9360000
124 | Tháo dây CV50xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 36 | 10000 | 360000
125 | Tháo dây CV70 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 213 | 11000 | 2343000
126 | Tháo dây CV95 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 85 | 12000 | 1020000
127 | Tháo ghíp IPC (Nhân công tính trong tháo, lắp hộp Domino) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 537 |  | 0
128 | Tháo hộp Domino, cột BTLT | Phần nhân công / máy thi công | cái | 232 | 220000 | 51040000
129 | Tháo kẹp quai | Phần nhân công / máy thi công | cái | 50 | 75000 | 3750000
130 | Tháo MBA ≤100KVA, trụ BTLT | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 1800000 | 5400000
131 | Tháo MBA ≤75KVA, trụ BTLT | Phần nhân công / máy thi công | máy | 8 | 1600000 | 12800000
132 | Tháo ống PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 100 | 24000 | 2400000
133 | Tháo Rack 3 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 91 | 40000 | 3640000
134 | Tháo Rack 4 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 43 | 40000 | 1720000
135 | Tháo Sứ đứng | Phần nhân công / máy thi công | Sứ | 4 | 50000 | 200000
136 | Tháo thùng trạm 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 7 | 800000 | 5600000
137 | Tháo tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 600000 | 4200000
138 | Tháo xà đơn X-2,0ĐL2/3 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 350000 | 350000
139 | Tháo dây CV11 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 8 | 10000 | 80000
140 | Tháo dây CV120 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 118 | 18000 | 2124000
141 | Tháo dây CV185 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 20 | 25000 | 500000
142 | Tháo hạ dây AC50, AC70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.2724 | 2450000 | 667380
143 | Tháo hạ dây AV50, A50, A35, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 4.558 | 3000000 | 13674000
144 | Tháo hạ dây AV70, A70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 9.5245 | 3500000 | 33335750
145 | Tháo hạ dây ABC 3x50, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 1.1343 | 6500000 | 7372950
146 | Tháo hạ dây ABC 3x70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 2.9034 | 6500000 | 18872100
147 | Tháo hạ dây ABC 3x95, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.2416 | 6500000 | 1570400
148 | Dựng trụ BTLT 8,4m, 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 1 | 600000 | 600000
149 | Lắp công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 117 | 100000 | 11700000
150 | Lắp Sứ đứng | Phần nhân công / máy thi công | Sứ | 4 | 50000 | 200000
151 | Lắp tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 100000 | 700000
152 | Lắp xà đơn X-2,0ĐL2/3 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 345000 | 345000
V | Phần thi công Hotline |  |  |  |  | 0
1 | Thay sứ đứng đường dây 3 pha đối xứng | Phần thi công Hotline | 3 sứ | 9 | 6290000 | 56610000
2 | Thay sứ treo đường dây 3 pha | Phần thi công Hotline | 1 sứ | 6 | 5000000 | 30000000
3 | Thay cò lèo đường dây 3 pha, đấu nối đường dây 3 pha | Phần thi công Hotline | 1 cò | 2 | 5000000 | 10000000
4 | Thay đà đối xứng trên trụ đường dây 3 pha | Phần thi công Hotline | 1 bộ xà | 3 | 6500000 | 19500000
5 | Thay đà đôi trên trụ đường dây 3 pha | Phần thi công Hotline | 1 bộ xà | 2 | 6500000 | 13000000
6 | Thay trụ đỡ đường dây 3 pha | Phần thi công Hotline | 1 trụ | 4 | 12000000 | 48000000
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 2551339358.4 | 2679971422 | 128638628.256
2551332793.744
Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn, ba trăm năm mươi tám đồng | [7 empty] | 6564.656
Xuân Lộc , ngày 04 tháng 01 năm 2020
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC

## Cay TBA
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT THẦU
GÓI THẦU SỐ 2 : Thi công xây lắp
CÔNG TRÌNH: Cấy TBA chống quá tải huyện Cẩm Mỹ năm 2020
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá | Thành tiền
I | Phần vật tư Điện lực cấp
1 | Băng keo cách điện (Màu đen) | Điện lực cấp | cuộn | 20
2 | Băng keo cách điện (Màu vàng) | Điện lực cấp | cuộn | 20
3 | Băng keo cách điện (Màu xanh) | Điện lực cấp | cuộn | 20
4 | Bass LL bắt FCO và LA | Điện lực cấp | bộ | 18
5 | Bộ đà trạm ngồi <=560kVA (trọn bộ) | Điện lực cấp | bộ | 1
6 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 24
7 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 77
8 | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 18
9 | Boulon 16x500VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 3
10 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 4
11 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 1
12 | Boulon 16x700VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 2
13 | Boulon 16x700VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 9
14 | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 4
15 | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Điện lực cấp | bộ | 34
16 | Chân sứ đứng 24kV | Điện lực cấp | cái | 21
17 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Điện lực cấp | cái | 22
18 | Cổ dê kẹp rack | Điện lực cấp | bộ | 26
19 | Co sừng 90 độ PVC 114 | Điện lực cấp | cái | 1
20 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Điện lực cấp | cái | 3
21 | Đà sắt L75x75x8-1660 - 2 ốp | Điện lực cấp | cái | 3
22 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp (Lệch 2/3) | Điện lực cấp | cái | 1
23 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | Điện lực cấp | cái | 1
24 | Đà sắt L75x75x8-2600 - 3 ốp | Điện lực cấp | cái | 1
25 | Dây chảy 3K | Điện lực cấp | Sợi | 25
26 | Dây chảy 6K | Điện lực cấp | Sợi | 12
27 | Gía chùm treo máy biến áp 3x50 | Điện lực cấp | Bộ | 6
28 | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | Điện lực cấp | cái | 18
29 | Kẹp ngừng cáp ABC4x70mm2 | Điện lực cấp | cái | 10
30 | Kẹp Ubolt cỡ dây 70 | Điện lực cấp | cái | 24
31 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA | Điện lực cấp | máy | 15
32 | Máy biến áp 22/0,4kV- 160kVA | Điện lực cấp | máy | 2
33 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA | Điện lực cấp | máy | 30
34 | MCCB 3 cực 400V - 125A - 30KA (80-125A) | Điện lực cấp | cái | 14
35 | MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) | Điện lực cấp | cái | 31
36 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | Điện lực cấp | cái | 4
37 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | Điện lực cấp | cái | 7
38 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | Điện lực cấp | cái | 6
39 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Điện lực cấp | cái | 6
40 | Thanh chống L50x50x5-1150 | Điện lực cấp | cái | 2
41 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Điện lực cấp | cái | 1
42 | Thanh chống L50x50x5-810 | Điện lực cấp | cái | 10
II | Phần vật tư nhà thầu cấp
1 | FCO 27kV - 100A | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 2100000 | 77700000
2 | LA 18kV 10kA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 1100000 | 40700000
3 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 | 2500000 | 12500000
4 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 2900000 | 5800000
5 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | trụ | 7 | 5400000 | 37800000
6 | Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | trụ | 6 | 2400000 | 14400000
7 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 13 | 5300000 | 68900000
8 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 5300000 | 31800000
9 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier-trụ ghép (3 pha) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 5300000 | 5300000
10 | Bảng tên trạm + bulon | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 21 | 130000 | 2730000
11 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 19 | 60500 | 1149500
12 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 27 | 20100 | 542700
13 | Boulon 14x50+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 16000 | 64000
14 | Boulon 16x200VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 7 | 24000 | 168000
15 | Boulon 16x250VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 28000 | 112000
16 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 60 | 34000 | 2040000
17 | Boulon 16x400VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 3 | 41000 | 123000
18 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 46000 | 92000
19 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 61 | 18000 | 1098000
20 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 70000 | 70000
21 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 169.5 | 75000 | 12712500
22 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 35.1 | 46000 | 1614600
23 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 8.6 | 65000 | 559000
24 | Cáp đồng bọc CV120 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 285 | 300000 | 85500000
25 | Cáp đồng bọc CV150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 54 | 320000 | 17280000
26 | Cáp đồng bọc CV50 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 589 | 130000 | 76570000
27 | Cáp đồng bọc CV70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 841.5 | 158000 | 132957000
28 | Cáp đồng bọc CV95 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 268 | 275000 | 73700000
29 | Cáp đồng trần M25mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 263.09 | 265000 | 69718850
30 | Cáp Duplex nhôm 2x16mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m | 3 | 15000 | 45000
31 | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 4 | 160000 | 640000
32 | Cáp nhôm bọc AV70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 26 | 35000 | 910000
33 | Cáp nhôm bọc AV95 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 34 | 45000 | 1530000
34 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 2.34 | 75000 | 175500
35 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 2.5 | 80000 | 200000
36 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 dày 4mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 | 165000 | 660000
37 | Chụp cách điện kẹp quai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 70000 | 2590000
38 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 30 | 2500 | 75000
39 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 12 | 4500 | 54000
40 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 122 | 2500 | 305000
41 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 203 | 2500 | 507500
42 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 54 | 2500 | 135000
43 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 50 | 75000 | 3750000
44 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 37 | 270000 | 9990000
45 | Chụp đầu LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 60000 | 2220000
46 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 126 | 55000 | 6930000
47 | Co 135 độ PVC 114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 21 | 55000 | 1155000
48 | Co 135 độ PVC 90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 42 | 55000 | 2310000
49 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD-230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 20 | 85000 | 1700000
50 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD-250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 20 | 85000 | 1700000
51 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD-280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 20 | 85000 | 1700000
52 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD-230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
53 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD-250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
54 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD-280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
55 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD-230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 40 | 75000 | 3000000
56 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD-280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 40 | 75000 | 3000000
57 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD-320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 40 | 75000 | 3000000
58 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD-230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 75000 | 150000
59 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD-280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 75000 | 150000
60 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD-320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 75000 | 150000
61 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng 16µm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 252 | 145000 | 36540000
62 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 | 1090000 | 4360000
63 | Đà hộp composite 110x80x5-2600 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1 | 1210000 | 1210000
64 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 13 | 565000 | 7345000
65 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 667000 | 1334000
66 | Đà sắt L75x75x8-2600 - 0 ốp | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 710000 | 1420000
67 | Đà U100x46x4,5x400 (3,436 kg/cái) (đà trạm giàn) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 | 125000 | 500000
68 | Đà U100x46x4,5x800 (6,872 kg/cái) (đà trạm giàn) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 220000 | 440000
69 | Đà U200x80x5x2800 đỡ MBA (54,25 kg/cái) (đà trạm giàn) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 1700000 | 3400000
70 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 30 | 25000 | 750000
71 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 12 | 32000 | 384000
72 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 122 | 20000 | 2440000
73 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 203 | 22000 | 4466000
74 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 54 | 23000 | 1242000
75 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) (ACX70) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 9 | 295000 | 2655000
76 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) (ACXV120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 3 | 295000 | 885000
77 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) (ACXV150) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 3 | 295000 | 885000
78 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) (ACXV50) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 3 | 295000 | 885000
79 | Hộp bắt 1 công tơ + dây rút thép + khóa đai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 260000 | 260000
80 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | tuýp | 21 | 30000 | 630000
81 | Kẹp cọc tiếp địa | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 252 | 20000 | 5040000
82 | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 | 25000 | 400000
83 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 | 20000 | 80000
84 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 22000 | 44000
85 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 22 | 23000 | 506000
86 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 70000 | 2590000
87 | Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 | 85000 | 340000
88 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 37 | 150000 | 5550000
89 | Kẹp Ubolt cỡ dây 70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 80 | 35000 | 2800000
90 | Kẹp Ubolt cỡ dây 95 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 120 | 35000 | 4200000
91 | Khâu ven răng ngoài D114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1 | 60000 | 60000
92 | Khâu ven răng ngoài D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 42 | 60000 | 2520000
93 | Khâu ven răng trong D114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1 | 60000 | 60000
94 | Khâu ven răng trong D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 42 | 60000 | 2520000
95 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 126 | 25000 | 3150000
96 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 | 45000 | 225000
97 | Ống nối dây AC cỡ 70mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 36 | 50000 | 1800000
98 | Ống nối dây AC cỡ 95mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 19 | 50000 | 950000
99 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 21 | 50000 | 1050000
100 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 14 | 50000 | 700000
101 | Ống nối MJPB 120 (LV-ABC cỡ 120mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 42 | 55000 | 2310000
102 | Ống PVC D114x4,9mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m | 112 | 130000 | 14560000
103 | Ống PVC D90x3,8mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m | 256 | 110000 | 28160000
104 | Rack 3 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 15 | 140000 | 2100000
105 | Rack 4 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 7 | 152000 | 1064000
106 | Sứ chằng nhỏ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 12 | 50000 | 600000
107 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 25 | 220000 | 5500000
108 | Sứ ống chỉ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 84 | 22000 | 1848000
109 | Thanh chống 10x40x710 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 13 | 160000 | 2080000
110 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 | 200000 | 1600000
111 | Thanh nới dẹt 50x5-810 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 7 | 100000 | 700000
112 | Uclevis - 3mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 11 | 20000 | 220000
113 | Tủ trạm giàn 2 ngăn + khóa tủ + Bakelit (3 pha) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 5300000 | 5300000
114 | Cát vàng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 12.677 | 450000 | 5704650
115 | Đá 1x2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 23.438 | 450000 | 10547100
116 | Xi măng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 7467 | 2600 | 19414200
117 | Bộ ván khuôn bê tông nền trạm giàn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 300000 | 300000
118 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 500000 | 500000
119 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 3 | 300000 | 900000
120 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 300000 | 1500000
121 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m (gia cố BT) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 16 | 300000 | 4800000
IV | Phần nhân công, máy thi công |  |  |  |  | 0
1 | Đào, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 800000 | 800000
2 | Đào, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 800000 | 2400000
3 | Đào, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 350000 | 1750000
4 | Đào, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m (đất cấp III) (gia cố BT) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 16 | 350000 | 5600000
5 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa trạm 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 27000 | 351000
6 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa trạm 3 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 27000 | 216000
7 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 252 | 80000 | 20160000
8 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 7 | 1200000 | 8400000
9 | Dựng trụ BTLT 8,5m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 6 | 600000 | 3600000
10 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | Phần nhân công / máy thi công | mét | 1175 | 8000 | 9400000
11 | Lắp bộ đà trạm giàn (S<560kVA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 450000 | 450000
12 | Lắp bộ đà trạm ngồi (S<560kVA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 550000 | 550000
13 | Lắp bộ giá chùm treo máy biến áp 3x50 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 6 | 180000 | 1080000
14 | Lắp bộ Rack 3 + sứ ống chỉ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 18 | 20000 | 360000
15 | Lắp bộ rack 4 + sứ ống chỉ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 20000 | 80000
16 | Lắp bộ sứ đỉnh thẳng | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 59000 | 236000
17 | Lắp bộ sứ đứng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 21 | 59000 | 1239000
18 | Lắp bộ Uclevis + sứ ống chỉ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 10 | 15000 | 150000
19 | Lắp bộ ván khuôn bê tông nền trạm giàn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 170000 | 170000
20 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 170000 | 170000
21 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 170000 | 510000
22 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 170000 | 850000
23 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m (gia cố BT) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 16 | 170000 | 2720000
24 | Lắp cáp 24kV C/XLPE/PVC 25mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 169.5 | 20000 | 3390000
25 | Lắp cáp đồng CV 120mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 285 | 50000 | 14250000
26 | Lắp cáp đồng CV 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 54 | 50000 | 2700000
27 | Lắp cáp đồng CV 50mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 589 | 25000 | 14725000
28 | Lắp cáp đồng CV 70mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 841.5 | 30000 | 25245000
29 | Lắp cáp đồng CV 95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 268 | 30000 | 8040000
30 | Lắp đà composite 2400mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 370000 | 2590000
31 | Lắp đà composite 2600mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 370000 | 370000
32 | Lắp đà composite 800mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 370000 | 4810000
33 | Lắp đà L75x75x8-2600 - 0 ốp (đỡ thùng trạm giàn) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 2 | 550000 | 1100000
34 | Lắp đà L75x75x8-2600 - 3 ốp (trạm giàn) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 1 | 550000 | 550000
35 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x1660 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 345000 | 1035000
36 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 345000 | 345000
37 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 345000 | 345000
38 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 345000 | 690000
39 | Lắp FCO 27kV - 100A | Phần nhân công / máy thi công | cái | 37 | 280000 | 10360000
40 | Lắp Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | Phần nhân công / máy thi công | cái | 18 | 40000 | 720000
41 | Lắp kẹp ngừng cáp ABC4x70mm2 | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10 | 40000 | 400000
42 | Lắp Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | cái | 4 | 40000 | 160000
43 | Lắp LA 18kV 10kA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 37 | 85000 | 3145000
44 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 14 | 1900000 | 26600000
45 | Lắp Máy biến áp 22/0,4kV- 160kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 3500000 | 7000000
46 | Lắp Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 30 | 1900000 | 57000000
47 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 125A - 30KA (80-125A) (Phân đoạn) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 14 | 500000 | 7000000
48 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) (Phân đoạn) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 24 | 500000 | 12000000
49 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) (Phân đoạn) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 4 | 500000 | 2000000
50 | Lắp ống nhựa PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 112 | 38000 | 4256000
51 | Lắp ống nhựa PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 256 | 38000 | 9728000
52 | Lắp tủ trạm + bakelit + MCCB trạm ngồi | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1550000 | 1550000
53 | Lắp tủ trạm giàn + bakelit + MCCB trạm | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1550000 | 1550000
54 | Lắp Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 1550000 | 20150000
55 | Lắp tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 1550000 | 9300000
56 | Tháo, lắp bộ công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 180000 | 180000
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 1353538100 | 1426255374 | 72739024.074
1353516349.926
Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn, một trăm đồng | [7 empty] | 21750.074
Xuân Lộc , ngày 04 tháng 01 năm 2020
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC

## CT HT
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT THẦU
GÓI THẦU SỐ 2 : Thi công xây lắp
CÔNG TRÌNH: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Quế, Sông Nhạn -huyện Cẩm Mỹ năm 2019
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá | Thành tiền
I | Phần vật tư Điện lực cấp
1 | Cáp 24KV ACX 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 14906
2 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 331.5
3 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 27.5
4 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 12
5 | Cáp đồng bọc CV120 | Điện lực cấp | mét | 374.5
6 | Cáp đồng bọc CV150 | Điện lực cấp | mét | 85.5
7 | Cáp đồng bọc CV25 | Điện lực cấp | mét | 1460
8 | Cáp đồng bọc CV50 | Điện lực cấp | mét | 280.5
9 | Cáp đồng bọc CV70 | Điện lực cấp | mét | 1023
10 | Cáp đồng bọc CV95 | Điện lực cấp | mét | 123.5
11 | Cáp đồng trần M25mm2 | Điện lực cấp | kg | 658.896
12 | Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | Điện lực cấp | kg | 2.7
13 | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | Điện lực cấp | mét | 7960
14 | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | Điện lực cấp | mét | 7636
15 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | Điện lực cấp | kg | 1260.8
16 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | Điện lực cấp | kg | 755
17 | Cáp thép 3/8" | Điện lực cấp | mét | 44
18 | Cáp thép 5/8" | Điện lực cấp | mét | 75
19 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 54
20 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 39
21 | Chân sứ đứng 24kV | Điện lực cấp | cái | 425
22 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Điện lực cấp | cái | 26
23 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 11
24 | Đà sắt L75x75x8-1660 - 2 ốp | Điện lực cấp | cái | 24
25 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp (Lệch 2/3) | Điện lực cấp | cái | 33
26 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | Điện lực cấp | cái | 58
27 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | Điện lực cấp | cái | 100
28 | Đà tháp U160x68x5x2200 | Điện lực cấp | cái | 2
29 | FCO 27kV - 100A | Điện lực cấp | cái | 74
30 | Gía chùm treo máy biến áp 3x100 | Điện lực cấp | Bộ | 5
31 | Gía chùm treo máy biến áp 3x75 | Điện lực cấp | Bộ | 9
32 | LA 18kV 10kA | Điện lực cấp | cái | 67
33 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Điện lực cấp | máy | 1
34 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Điện lực cấp | máy | 5
35 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Điện lực cấp | máy | 31
36 | MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) | Điện lực cấp | cái | 42
37 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | Điện lực cấp | cái | 6
38 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | Điện lực cấp | cái | 7
39 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | Điện lực cấp | cái | 9
40 | Ống PVC D114x4,9mm | Điện lực cấp | m | 98.5
41 | Ống PVC D90x3,8mm | Điện lực cấp | m | 212
42 | Sứ chằng lớn | Điện lực cấp | cái | 5
43 | Sứ chằng nhỏ | Điện lực cấp | cái | 4
44 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | Điện lực cấp | cái | 518
45 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 468
46 | Sứ treo polymer | Điện lực cấp | chuỗi | 232
47 | Thanh chống 10x40x710 | Điện lực cấp | cái | 11
48 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Điện lực cấp | cái | 52
49 | Thanh chống L50x50x5-1150 | Điện lực cấp | cái | 33
50 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Điện lực cấp | cái | 58
51 | Thanh chống L50x50x5-810 | Điện lực cấp | cái | 248
52 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 245
53 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 9
54 | Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 200
55 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | Điện lực cấp | bộ | 3
56 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Điện lực cấp | bộ | 13
II | Phần vật tư tháo lắp sử dụng lại
1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 10.5
2 | Cáp đồng bọc CV120 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 138
3 | Cáp đồng bọc CV50 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 68.5
4 | Cáp đồng bọc CV70 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 154
5 | Cáp đồng bọc CV95 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 111.5
6 | FCO 27kV - 100A (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 13
7 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | Bộ | 2
8 | LA 18kV 10kA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 13
9 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 5
10 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
11 | Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 5
12 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
13 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 4
14 | Ống PVC D90x3,8mm (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | m | 63
15 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 2
16 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 3
III | Phần vật tư nhà thầu cấp
1 | Bảng chỉ danh thiết bị | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 34 | 130000 | 4420000
2 | Băng keo cách điện | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cuộn | 8 | 10000 | 80000
3 | Bảng tên trạm + bulon | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 16 | 130000 | 2080000
4 | Bass LI bắt FCO, LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 70 | 70000 | 4900000
5 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 46 | 70000 | 3220000
6 | Bộ tiếp địa hạ thế cáp LV-ABC (95-120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 159 | 550000 | 87450000
7 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 71 | 450000 | 31950000
8 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 15 | 450000 | 6750000
9 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 450000 | 1800000
10 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 60 | 300000 | 18000000
11 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 12 | 300000 | 3600000
12 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 300000 | 1800000
13 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 300000 | 300000
14 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 63 | 20100 | 1266300
15 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 773 | 24000 | 18552000
16 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 330 | 29000 | 9570000
17 | Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 113 | 31000 | 3503000
18 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 69 | 34000 | 2346000
19 | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 36000 | 180000
20 | Boulon 16x400VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 72 | 41000 | 2952000
21 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 | 46000 | 3404000
22 | Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 164 | 46000 | 7544000
23 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 391 | 18000 | 7038000
24 | Boulon 16x500VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 72 | 53000 | 3816000
25 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 206 | 58000 | 11948000
26 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 90 | 68000 | 6120000
27 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 90 | 70000 | 6300000
28 | Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 39 | 27000 | 1053000
29 | Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 121 | 34000 | 4114000
30 | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 359 | 30000 | 10770000
31 | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 221 | 35000 | 7735000
32 | Boulon móc 16x350+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 52 | 45000 | 2340000
33 | Cát vàng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 88.398 | 400000 | 35359200
34 | Chụp cách điện kẹp quai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 126 | 70000 | 8820000
35 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 2500 | 97500
36 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 4500 | 40500
37 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 2500 | 82500
38 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 316 | 2500 | 790000
39 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 85 | 2500 | 212500
40 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 45 | 75000 | 3375000
41 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 79 | 270000 | 21330000
42 | Chụp đầu LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 45 | 60000 | 2700000
43 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 55000 | 990000
44 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 108 | 55000 | 5940000
45 | Co 135 độ PVC 114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 55000 | 990000
46 | Co 135 độ PVC 90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 36 | 55000 | 1980000
47 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 85000 | 1445000
48 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 85000 | 1445000
49 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 85000 | 1445000
50 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
51 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
52 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
53 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33 | 75000 | 2475000
54 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33 | 75000 | 2475000
55 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33 | 75000 | 2475000
56 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 75000 | 375000
57 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 75000 | 75000
58 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 75000 | 375000
59 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 75000 | 300000
60 | Cổ dê kẹp rack trụ ghép | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 300000 | 1200000
61 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 536 | 130000 | 69680000
62 | Đá 1x2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 163.456 | 400000 | 65382400
63 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 25000 | 975000
64 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 32000 | 288000
65 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 20000 | 660000
66 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 316 | 22000 | 6952000
67 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 85 | 23000 | 1955000
68 | Dây chảy 6K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 37 | 90000 | 3330000
69 | Dây chảy 8K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 40 | 90000 | 3600000
70 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 313 | 290000 | 90770000
71 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 194 | 295000 | 57230000
72 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 120-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1186 | 85000 | 100810000
73 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 95-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 851 | 85000 | 72335000
74 | Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 232 | 270000 | 62640000
75 | Hộp bắt 1 công tơ + dây rút thép + khóa đai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 26 | 260000 | 6760000
76 | Hộp gắn CB phân đoạn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 | 500000 | 4000000
77 | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 365 | 380000 | 138700000
78 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | tuýp | 30 | 30000 | 900000
79 | Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 56 | 55000 | 3080000
80 | Kẹp cọc tiếp địa | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 536 | 20000 | 10720000
81 | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 116 | 25000 | 2900000
82 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 112 | 20000 | 2240000
83 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 92 | 22000 | 2024000
84 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 96 | 23000 | 2208000
85 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 98 | 70000 | 6860000
86 | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 171 | 85000 | 14535000
87 | Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 153 | 50000 | 7650000
88 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 129 | 150000 | 19350000
89 | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 208 | 57000 | 11856000
90 | Kẹp treo cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 184 | 50000 | 9200000
91 | Khâu ven răng ngoài D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 38 | 60000 | 2280000
92 | Khâu ven răng trong D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 38 | 60000 | 2280000
93 | Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 121 | 70000 | 8470000
94 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 95000 | 855000
95 | Móc treo chữ A | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 71 | 50000 | 3550000
96 | Móc treo chữ U D16-100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 464 | 32000 | 14848000
97 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 | 100000 | 800000
98 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 512 | 25000 | 12800000
99 | Ống bọc cách điện D30/15 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 58 | 150000 | 8700000
100 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 | 45000 | 2970000
101 | Ống nối dây AC cỡ 70mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 50000 | 150000
102 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 60 | 55000 | 3300000
103 | Ống nối MJPB 120 (LV-ABC cỡ 120mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 64 | 55000 | 3520000
104 | Rack 3 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 140000 | 560000
105 | Rack 4 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 152000 | 304000
106 | Ty neo φ16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 180000 | 540000
107 | Ty neo φ22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 | 270000 | 1350000
108 | Uclevis - 3mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 448 | 20000 | 8960000
109 | Xi măng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 52091 | 2600 | 135436600
110 | Yếm cáp dày 2mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 9000 | 162000
IV | Phần nhân công, máy thi công |  |  |  |  | 0
1 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 71 | 800000 | 56800000
2 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 2200000 | 33000000
3 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 14m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 1400000 | 5600000
4 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 60 | 800000 | 48000000
5 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 2100000 | 25200000
6 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 350000 | 2100000
7 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1500000 | 1500000
8 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 300000 | 900000
9 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 300000 | 900000
10 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
11 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 57 | 800000 | 45600000
12 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 1500000 | 16500000
13 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 14m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 650000 | 650000
14 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5 (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 65 | 350000 | 22750000
15 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
16 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 800000 | 2400000
17 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 3 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9 | 800000 | 7200000
18 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 27 | 800000 | 21600000
19 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 97 | 800000 | 77600000
20 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 1 pha (Đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 800000 | 4000000
21 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 3 pha (Đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 800000 | 10400000
22 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA Láng Me 5 | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 800000 | 800000
23 | Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | Phần nhân công / máy thi công | m3 | 185.259 | 505000 | 93555795
24 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 320 | 100000 | 32000000
25 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 216 | 100000 | 21600000
26 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 245 | 1200000 | 294000000
27 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 9 | 2700000 | 24300000
28 | Dựng trụ BTLT 8,5m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 200 | 600000 | 120000000
29 | Kéo dây ABC 4x120mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 7.8038 | 11000000 | 85841800
30 | Kéo dây ABC 4x95mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 7.4859 | 9000000 | 67373100
31 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 14.614 | 4400000 | 64301600
32 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 6.339 | 2800000 | 17749200
33 | Kéo dây tiếp địa LA | Phần nhân công / máy thi công | kg | 77.952 | 5000 | 389760
34 | Kéo dây tiếp địa lặp lại | Phần nhân công / máy thi công | kg | 328.496 | 5000 | 1642480
35 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | Phần nhân công / máy thi công | mét | 1127 | 8000 | 9016000
36 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào trụ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 30 | 68000 | 2040000
37 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào xà | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 202 | 68000 | 13736000
38 | Lắp bộ dây néo xuống hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 145000 | 580000
39 | Lắp bộ dây néo xuống trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 145000 | 725000
40 | Lắp bộ rack 3 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 20000 | 80000
41 | Lắp bộ rack 4 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 20000 | 40000
42 | Lắp bộ sứ cách điện đứng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 425 | 59000 | 25075000
43 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ góc 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 27 | 59000 | 1593000
44 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ thẳng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 39 | 59000 | 2301000
45 | Lắp bộ uclevis đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 330 | 15000 | 4950000
46 | Lắp bộ uclevis đỡ dây trung hòa trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 118 | 15000 | 1770000
47 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 71 | 170000 | 12070000
48 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 170000 | 2550000
49 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 170000 | 680000
50 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 60 | 170000 | 10200000
51 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 170000 | 2040000
52 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 170000 | 1020000
53 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 170000 | 170000
54 | Lắp cáp 24kV C/XLPE/PVC 25mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 198.5 | 20000 | 3970000
55 | Lắp cáp đồng CV 120mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 512.5 | 50000 | 25625000
56 | Lắp cáp đồng CV 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 85.5 | 50000 | 4275000
57 | Lắp cáp đồng CV 50mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 349 | 25000 | 8725000
58 | Lắp cáp đồng CV 70mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 1054 | 30000 | 31620000
59 | Lắp cáp đồng CV 95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 190 | 30000 | 5700000
60 | Lắp đà composite 2400mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 400000 | 4800000
61 | Lắp đà composite 2400mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 400000 | 6000000
62 | Lắp đà composite 2400mm kép (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 800000 | 800000
63 | Lắp đà composite 800mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 400000 | 2800000
64 | Lắp đà composite 800mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 400000 | 2000000
65 | Lắp đặt xà tháp U160x68x5x2200 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 525000 | 525000
66 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x1660 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 24 | 345000 | 8280000
67 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 345000 | 2415000
68 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 690000 | 8970000
69 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 26 | 345000 | 8970000
70 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 16 | 690000 | 11040000
71 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 50 | 690000 | 34500000
72 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 43 | 280000 | 12040000
73 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10 | 280000 | 2800000
74 | Lắp FCO 27kV - 100A đường dây | Phần nhân công / máy thi công | cái | 34 | 280000 | 9520000
75 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 7 | 180000 | 1260000
76 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 9 | 180000 | 1620000
77 | Lắp hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Phần nhân công / máy thi công | cái | 365 | 215000 | 78475000
78 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 43 | 85000 | 3655000
79 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10 | 85000 | 850000
80 | Lắp LA 18kV 10kA đường dây | Phần nhân công / máy thi công | cái | 27 | 85000 | 2295000
81 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 5 | 2550000 | 12750000
82 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 1900000 | 3800000
83 | Lắp máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 5 | 1900000 | 9500000
84 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 2550000 | 7650000
85 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 9 | 2450000 | 22050000
86 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 31 | 1900000 | 58900000
87 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 42 | 500000 | 21000000
88 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 6 | 500000 | 3000000
89 | Lắp MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 4 | 500000 | 2000000
90 | Lắp ống nhựa PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 98.5 | 38000 | 3743000
91 | Lắp ống nhựa PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 275 | 38000 | 10450000
92 | Lắp tủ trạm treo | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 21 | 1550000 | 32550000
93 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 2200000 | 33000000
94 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 2200000 | 26400000
95 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1300000 | 1300000
96 | Phá đá chân hố móng neo xuống trung thế vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
97 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 1300000 | 14300000
98 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
V | Phần tháo, lắp vật tư hiện hữu |  |  |  |  | 0
1 | Nhổ trụ BTLT 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 1 | 1100000 | 1100000
2 | Nhổ trụ BTLT 12m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 2 | 1500000 | 3000000
3 | Dựng trụ BTLT 12m (HH) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 2 | 1200000 | 2400000
4 | Nhổ trụ BTLT 7,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 22 | 700000 | 15400000
5 | Nhổ trụ BTLT 8,4m, 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 19 | 900000 | 17100000
6 | Dựng trụ BTLT 8,4m, 8,5m (HH) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 11 | 600000 | 6600000
7 | Tháo bộ chằng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 18 | 120000 | 2160000
8 | Tháo bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 11 | 500000 | 5500000
9 | Tháo bộ LA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 11 | 270000 | 2970000
10 | Tháo công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 26 | 80000 | 2080000
11 | Lắp công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 26 | 100000 | 2600000
12 | Tháo dây CV50xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 60 | 25000 | 1500000
13 | Tháo dây CV70 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 138.5 | 30000 | 4155000
14 | Tháo dây CV95 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 204.5 | 30000 | 6135000
15 | Tháo hộp Domino, cột BTLT | Phần nhân công / máy thi công | cái | 263 | 215000 | 56545000
16 | Tháo MBA ≤100KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 8 | 1800000 | 14400000
17 | Tháo MBA ≤50KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 1400000 | 4200000
18 | Tháo MBA ≤75KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 4 | 1600000 | 6400000
19 | Tháo ống PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 116 | 24000 | 2784000
20 | Tháo Rack 3 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 190 | 40000 | 7600000
21 | Tháo Rack 4 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 146 | 40000 | 5840000
22 | Tháo thùng trạm 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 9 | 800000 | 7200000
23 | Tháo tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 600000 | 3000000
24 | Lắp tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 1000000 | 5000000
25 | Tháo dây CV120 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 202.5 | 18000 | 3645000
26 | Tháo hạ dây AV50, A50, A35, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 11.641 | 3000000 | 34923000
27 | Tháo hạ dây AV70, A70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 21.096 | 3500000 | 73836000
28 | Tháo hạ dây AV95, A95, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 5.006 | 4000000 | 20024000
29 | Tháo hạ dây ABC 3x70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.466 | 6500000 | 3029000 |  | 3554550977.728
271661054.272
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 3539713235 | 3826212032 | 286965902.4
[7 empty] | 286498797 | 3539246129.6
Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm mười ba ngàn, hai trăm ba mươi lăm đồng | [7 empty] | 467105.4
298444538.496
|  |  | Xuân Lộc , ngày tháng 01 năm 2020 |  |  |  | 11478636.096
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
16286765