## QuyetToanKLA
BẢNG CHI TIẾT QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ A CẤP
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Địa điểm: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
|  | Stt | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Phiếu xuất |  | Phiếu nhập |  |  | Đơn giá | Thành tiền |  | Ghi Chú | 1
[5 empty] | Dự toán | Thực lãnh | Thi công | Số phiếu | Ngày lập | KL. Thừa | Số phiếu | Ngày lập |  | Quyết toán | Nhập thừa |  | 1
1T12540 | T12540 | 1 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 96 | #N/A | 95 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1T14 | T14 | 2 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | 15 | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1SD | SD | 3 | Sứ đứng 24KV | cái | 591 | #N/A | 583 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1CSD | CSD | 4 | Chân sứ đứng D20 | cái | 591 | #N/A | 583 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1Stply | Stply | 5 | Sứ treo polymer | cái | 93 | #N/A | 87 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1soc | soc | 6 | Sứ ống chỉ | cái | 163 | #N/A | 160 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1XLPE150 | XLPE150 | 7 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 150mm2 | mét | 24 | #N/A | 24 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1XLPE25 | XLPE25 | 8 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 59 | #N/A | 59 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1m25 | m25 | 9 | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 62.3 | #N/A | 58.75 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1AC120 | AC120 | 10 | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg | 3044.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2AC120 | AC120 | 11 | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3AC120 | AC120 | 12 | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1XLPE185A | XLPE185A | 13 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét | 19394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2XLPE185A | XLPE185A | 14 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1C5/8 | C5/8 | 15 | Cáp thép 5/8" | kg | 0 | #N/A | 48 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | Tỉ trọng 0.454kg/m
2C5/8 | C5/8 | 16 | Cáp thép 5/8" | mét | 278 | #N/A | 128.27 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1ACX50 | ACX50 | 17 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE50 mm2 | mét | 162 | #N/A | 116 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1d12 | d12 | 18 | Đà cản BTCT 1,2m | cái | 40 | #N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2d12 | d12 | 19 | Đà cản BTCT 1,2m | cái |  | #N/A | 33 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1d15 | d15 | 20 | Đà cản BTCT 1,5m | cái | 15 | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2d15 | d15 | 21 | Đà cản BTCT 1,5m | cái |  | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1ltd6 | ltd6 | 22 | LTD 1P 24KV - 600A | cái | 3 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1d200 | d200 | 23 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2m (3 ốp) | thanh | 167 | #N/A | 167 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1t115 | t115 | 24 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,15m | thanh | 167 | #N/A | 167 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1d22 | d22 | 25 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh | 30 | #N/A | 26 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | B cấp 02 thanh
1t81 | t81 | 26 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh | 60 | #N/A | 52 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | B cấp 04 thanh
1Duplex 216 | Duplex 216 | 27 | Cáp Duplex 2x16 | m | 174 | #N/A | 174 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1SN | SN | 28 | Sứ chằng | cái | 18 | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2SN | SN | 29 | Sứ chằng | cái |  | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | GIÁM SÁT THI CÔNG | [9 empty] | GIÁM SÁT B
|  |  | Trần Quang Phúc | [9 empty] | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | ĐƠN VỊ GIÁM SÁT | [7 empty] | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  | TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI GIÁM ĐỐC | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM ĐỐC | [7 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Chu Văn Hiếu | [7 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ
-34.9
|  | GIÁM SÁT THI CÔNG | [10 empty] | GIÁM SÁT B
|  | Nguyễn Thành Long | [10 empty] | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | CÔNG TY CPKT-TM &TV | [5 empty] | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  |  | THIÊN PHÚ | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  |  | Dương Bình Chánh | [5 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ

## NhapThua
| CÔNG TY TNHH THU LỘC |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2019
PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP VẬT TƯ THỪA
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Kính gửi:
- Giám Đốc Điện Lực Xuân Lộc;
- Phòng KH-KT.
Căn cứ hợp đồng đã được ký kết giữa Điện lực Xuân Lộc và Công ty TNHH Thu Lộc về việc giao nhận thầu thi công xây lắp Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.
Công ty TNHH Thu Lộc đề nghị Giám đốc Điện lực Xuân Lộc, Phòng KH-KT nhập vật tư mới còn thừa sau khi thi công công trình với khối lượng như sau:
| STT | Hạng mục – quy cách | Đơn vị | K.lượng | Đơn giá | Thành tiền nhập thừa | Số phiếu tham chiếu | Ngày xuất
1T12540 | 1 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | #N/A | #N/A | #N/A
1SD | 2 | Sứ đứng 24KV | cái | #N/A | #N/A | #N/A
1CSD | 3 | Chân sứ đứng D20 | cái | #N/A | #N/A | #N/A
1Stply | 4 | Sứ treo polymer | cái | #N/A | #N/A | #N/A
1soc | 5 | Sứ ống chỉ | cái | #N/A | #N/A | #N/A
1m25 | 6 | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | #N/A | #N/A | #N/A
2C5/8 | 7 | Cáp thép 5/8" | mét | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 11
1ACX50 | 8 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE50 mm2 | mét | #N/A | #N/A | #N/A
2d12 | 9 | Đà cản BTCT 1,2m | cái | #N/A | #N/A | #N/A
1t115 | 10 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,15m | thanh | #N/A | #N/A | #N/A
2SN | 11 | Sứ chằng | cái | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Tổng cộng |  |  |  | #N/A
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH
THU LỘC
Trần Thị Ngọc Thọ
PP.PTP.KH-KT
Trần Quang Hoàng
GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú
THỦ KHO
Nguyễn Minh Hiếu

## KLTang
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Địa điểm: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
|  | STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
[5 empty] | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh tăng
|  | A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | -3044.9 |  |  | 1
15 | AC120 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 (0,471kg/m) | kg | 3044.9 | 3044.9 | 0 | -3044.9 | -3044.9 |  |  | 0
15 | XLPE185A |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE/PVC185 mm2 | mét | 19394 | 19394 | 0 | 100610 | 0 |  |  | 0
|  | B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 1383000 |  |  | 1
| Nth-T | I | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ | 29 | 34 | 5 | 0 |  |  | x | 1
| KN120 | 1 | Khóa néo dây cỡ dây 120 (5U) | cái | 29 | 34 | 5 | 152700 | 763500 | 0 | B | 1
| BM16300 | 2 | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 29 | 34 | 5 | 45500 | 227500 | 0 | B | 1
|  | II | Phần tháo thu hồi và sử dụng lại | [8 empty] | 1
| Tháo sứ đứng | 1 | Tháo sứ đứng + ty | sứ | 190 | 193 | 3 | 78400 | 235200 | 0 | x | 1
| Tháo sứ đỉnh | 2 | Tháo sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 93 | 95 | 2 | 78400 | 156800 | 0 | B | 1
| Tháo bộ đỡ trung hòa | 2 | Tháo Rack 1 + sứ ống chỉ | bộ | 87 | 86 | 0 | 20800 | 0 | 0 | x | 0
| Tháo sứ treo thủy tinh | 2 | Tháo sứ treo thủy tinh (2 bát) | bộ | 30 | 30 | 0 | 71200 | 0 | 0 | B | 0
| Tháo sứ treo Polymer | 2 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 6 | 6 | 0 | 94500 | 0 | Lắp lại |  | 0
| Tháo R4 sứ | 2 | Tháo Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 |  |  |  | B | 0
| Tháo R3 sứ | 2 | Tháo Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 0 |  |  |  | B | 0
| Tháo hộp Domino | 2 | Thaó hộp Domino | cái | 81 | 76 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC95 | 2 | Tháo hạ dây AC95 | km | 19.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC70 | 3 | Tháo hạ dây AC70 | km | 3.15 | 19.394 | 16.244 |  |  |  |  | 1
| Tháo dây AC50 | 4 | Tháo hạ dây AC50 | km | 0.159 | 4.994 | 4.835 |  |  |  |  | 1
| Số dây Dupplex trên trụ | 4 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-composite 0,8m | 4 | Tháo bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-1,66Đ | 4 | Tháo xà đỡ X-16Đ | bộ | 77 | 74 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-1,66K | 5 | Tháo xà kép X-16K | bộ | 8 | 9 | 1 |  |  |  |  | 1
| Tháo X-2,2K | 6 | Tháo xà X-2,2K | bộ | 6 | 7 | 1 |  |  |  |  | 1
| Tháo bộ chằng xuống | 6 | Tháo bộ chằng xuống | bộ | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo bộ chằng lệch | 6 | Tháo bộ chằng lệch | bộ | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0
| Nhổ trụ 12m | 6 | Nhổ trụ BTLT 12m | trụ | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0
| Nhổ trụ 8,4m | 6 | Nhổ trụ BTLT 8,4m | trụ | 76 | 72 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo tủ hạ thế | 6 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo TBA 1P 75KVA | 6 | Tháo MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo TBA 1P: 100KVA | 6 | Tháo MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo FCO | 6 | Tháo bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo LA | 6 | Tháo bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo LTD | 6 | Tháo LTD | bộ | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | Phần lắp lại | [8 empty] | 1
| Lắp sứ đỉnh | 0 | Lắp sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp sứ treo Polymer | 1 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
| Lắp R4 sứ | 1 | Lắp Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp R3 sứ | 1 | Lắp Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp hộp Domino | 1 | Lắp hộp Domino | cái | 81 | 76 | 0 |  |  |  |  | 0
| Số dây Dupplex trên trụ | 1 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp X-composite 0,8m | 1 | Lắp bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp X-2,2K | 1 | Lắp xà X-2,2K | bộ | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo tủ hạ thế | 1 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp TBA 1P 75KVA | 1 | Lắp MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp TBA 1P 100KVA | 1 | Lắp MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp FCO | 1 | Lắp bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LA | 1 | Lắp bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LTD | 1 | Lắp LTD | bộ | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LTD | 1 | Lắp LTD | bộ | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM SÁT B |  | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Trần Thị Ngọc Thọ
|  | ĐƠN VỊ GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
|  | TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI |  |  |  | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ
|  | GIÁM SÁT A P.GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
|  | Trần Quang Phúc Chu Văn Hiếu |  |  |  | Dương Bình Chánh

## KLTang (2)
BẢNG DỰ TOÁN PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Địa điểm: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
|  | STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
[5 empty] | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh tăng
|  | A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 0 |  |  | 1
15 | AC120 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 (0,471kg/m) | kg | 3044.9 | 3044.9 | 0 | 0 | 0 | A cấp |  | 0
15 | XLPE185A |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE/PVC185 mm2 | mét | 19394 | 19394 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 135461477 |  |  | 1
| KN120 | 1 | Khóa néo dây cỡ dây 120 (5U) | cái | 29 | 34 | 5 | 138818.18 | 694091 | 0 | B | 1 | 152700
| BM16300 | 2 | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 29 | 34 | 5 | 41363.64 | 206818 | 0 | B | 1 | 45500
|  | I | Phần tháo thu hồi và sử dụng lại |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0
| Tháo sứ đứng | 1 | Tháo sứ đứng + ty | sứ | 190 | 193 | 3 | 71272.73 | 213818 | 0 | B | 1 | 78400
| Tháo sứ đỉnh | 2 | Tháo sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 93 | 95 | 2 | 71272.73 | 142545 | 0 | x | 1 | 78400
| Tháo bộ đỡ trung hòa | 2 | Tháo Rack 1 + sứ ống chỉ | bộ | 87 | 86 | 0 | 18909.09 | 0 | 0 | B | 0 | 20800
| Tháo sứ treo thủy tinh | 2 | Tháo sứ treo thủy tinh (2 bát) | bộ | 30 | 30 | 0 | 64727.27 | 0 |  | B | 0 | 71200
| Tháo sứ treo Polymer | 2 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 6 | 6 | 0 | 85909.09 | 0 |  | B | 0 | 94500
| Tháo R4 sứ | 2 | Tháo Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 | 173545.45 | 0 |  |  | 0 | 190900
| Tháo R3 sứ | 2 | Tháo Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 0 | 123090.91 | 0 |  |  | 0 | 135400
| Tháo hộp Domino | 2 | Thaó hộp Domino | cái | 81 | 76 | 0 | 147090.91 | 0 |  |  | 0 | 161800
| Tháo dây AC95 | 2 | Tháo hạ dây AC95 | km | 19.01 | 0 | 0 | 9766181.82 | 0 |  |  | 0 | 10742800
| Tháo dây AC70 | 3 | Tháo hạ dây AC70 | km | 3.15 | 19.394 | 16.244 | 7194818.18 | 116872627 |  |  | 1 | 7914300
| Tháo dây AC50 | 4 | Tháo hạ dây AC50 | km | 0.159 | 4.994 | 4.835 | 3237272.73 | 15652214 |  |  | 1 | 3561000
| Số dây Dupplex trên trụ | 4 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 0 | 116818.18 | 0 |  |  | 0 | 128500
| Tháo X-composite 0,8m | 4 | Tháo bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 10 | 0 | 193090.91 | 0 |  |  | 0 | 212400
| Tháo X-1,66Đ | 4 | Tháo xà đỡ X-16Đ | bộ | 77 | 74 | 0 | 596000 | 0 |  |  | 0 | 655600
| Tháo X-1,66K | 5 | Tháo xà kép X-16K | bộ | 8 | 9 | 1 | 806272.73 | 806273 |  |  | 1 | 886900
| Tháo X-2,2K | 6 | Tháo xà X-2,2K | bộ | 6 | 7 | 1 | 768090.91 | 768091 |  |  | 1 | 844900
| Tháo bộ chằng xuống | 6 | Tháo bộ chằng xuống | bộ | 9 | 9 | 0 | 153272.73 | 0 |  |  | 0 | 168600
| Tháo bộ chằng lệch | 6 | Tháo bộ chằng lệch | bộ | 3 | 3 | 0 | 153272.73 | 0 |  |  | 0 | 168600
| Nhổ trụ 12m | 6 | Nhổ trụ BTLT 12m | trụ | 20 | 20 | 0 | 668909.09 | 0 |  |  | 0 | 735800
| Nhổ trụ 8,4m | 6 | Nhổ trụ BTLT 8,4m | trụ | 76 | 72 | 0 | 583727.27 | 0 |  |  | 0 | 642100
| Tháo tủ hạ thế | 6 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 | 1831454.55 | 0 |  |  | 0 | 2014600
| Tháo TBA 1P 75KVA | 6 | Tháo MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 | 1298000 | 0 |  |  | 0 | 1427800
| Tháo TBA 1P: 100KVA | 6 | Tháo MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 | 1379636.36 | 0 |  |  | 0 | 1517600
| Tháo FCO | 6 | Tháo bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 | 272363.64 | 0 |  |  | 0 | 299600
| Tháo LA | 6 | Tháo bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 | 102181.82 | 0 |  |  | 0 | 112400
| Tháo LTD | 6 | Tháo LTD | bộ | 3 | 0 | 0 | 641000 | 0 |  |  | 0 | 705100
| 0 | II | Phần lắp lại | T. Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
| Lắp sứ đỉnh | 1 | Lắp sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 1 | 0 | 0 | 87181.82 | 0 |  |  | 0 | 95900
| Lắp sứ treo Polymer | 1 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 5 | 6 | 1 | 105000 | 105000 |  |  | 1 | 115500
| Lắp R4 sứ | 2 | Lắp Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 | 214272.73 | 0 |  |  | 0 | 235700
| Lắp R3 sứ | 2 | Lắp Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 0 | 214272.73 | 0 |  |  | 0 | 235700
| Lắp hộp Domino | 2 | Lắp hộp Domino | cái | 81 | 76 | 0 | 220636.36 | 0 |  |  | 0 | 242700
| Số dây Dupplex trên trụ | 2 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 0 | 116818.18 | 0 |  |  | 0 | 128500
| Lắp X-composite 0,8m | 2 | Lắp bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 8 | 0 | 160909.09 | 0 |  |  | 0 | 177000
| Lắp X-2,2K | 2 | Lắp xà X-2,2K | bộ | 2 | 2 | 0 | 938727.27 | 0 |  |  | 0 | 1032600
| Tháo tủ hạ thế | 2 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 | 1831454.55 | 0 |  |  | 0 | 2014600
| Lắp TBA 1P 75KVA | 3 | Lắp MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 | 1586454.55 | 0 |  |  | 0 | 1745100
| Lắp TBA 1P 100KVA | 4 | Lắp MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 | 1379636.36 | 0 |  |  | 0 | 1517600
| Lắp FCO | 4 | Lắp bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 | 336272.73 | 0 |  |  | 0 | 369900
| Lắp LA | 4 | Lắp bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 | 126090.91 | 0 |  |  | 0 | 138700
| Lắp LTD | 4 | Lắp LTD | bộ | 3 | 0 | 0 | 1043909.09 | 0 |  |  | 0 | 1148300
| Lắp LTD | 5 | Lắp LTD | bộ | 3 | 0 | 0 | 1043909.09 | 0 |  |  | 0 | 1148300
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM SÁT B |  | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Trần Thị Ngọc Thọ
|  | ĐƠN VỊ GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
|  | TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI |  |  |  | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ
|  | GIÁM SÁT A P.GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
|  | Trần Quang Phúc Chu Văn Hiếu |  |  |  | Dương Bình Chánh

## KLGiam
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Địa điểm: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
|  |  |  | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh Giảm
| A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 13278340 |  |  | 1
M12a | 1 | Móng trụ bê tông 12m có đà cản M12a | Móng | 40 | 39 | 1 | 0 |  |  |  | 1
d12 |  | Đà cản BTCT 1,2m | cái | 40 | 39 | 1 | 300000 | 300000 |  |  | 1
TDTT12HH | 2 | Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) hiện hữu | Bộ | 14 | 11 | 3 | 0 |  |  |  | 1
m25 |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 2m/vị trí | kg | 6.3 | 4.95 | 1.35 | 219600 | 296460 |  |  | 1
TDDD12 | 3 | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha | Bộ | 10 | 9 | 1 | 0 |  |  |  | 1
m25 |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 10m | kg | 22.4 | 20.2 | 2.2 | 219600 | 483120 |  |  | 1
BTLT 12 F540 | 4 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 96 | 95 | 1 | 0 |  |  |  | 1
T12540 |  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | trụ | 96 | 95 | 1 | 5910000 | 5910000 |  |  | 1
CL12-B | 5 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 1
SN |  | Sứ chằng lớn | cái | 3 | 2 | 1 | 66000 | 66000 |  |  | 1
C5/8 |  | Cáp thép 5/8" | mét | 42 | 28 | 14 | 15350 | 214900 |  |  | 1
CXX14-B | 6 | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B | Bộ | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
SN |  | Sứ chằng lớn | cái | 4 | 2 | 2 | 66000 | 132000 |  |  | 1
C5/8 |  | Cáp thép 5/8" | mét | 60 | 30 | 30 | 15350 | 460500 |  |  | 1
ACX50 |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE50 mm2 | mét | 162 | 116 | 46 | 41160 | 1893360 |  |  | 1
Đth-U | 7 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 163 | 160 | 3 |  |  |  |  | 1
soc |  | Sứ ống chỉ | cái | 163 | 160 | 3 |  |  |  |  | 1
SĐU | 8 | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 591 | 583 | 8 | 0 |  |  |  | 1
SD |  | Sứ đứng 24KV ĐR 540mm (bọc chì) | cái | 591 | 583 | 8 | 198000 | 1584000 |  |  | 1
CSD |  | Chân sứ đứng D20 bọc chì | cái | 591 | 583 | 8 | 66000 | 528000 |  |  | 1
CĐTply-X | 9 | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 93 | 87 | 6 | 0 |  |  |  | 1
Stply |  | Sứ treo polymer 24kV - 70N | cái | 93 | 87 | 6 | 235000 | 1410000 |  |  | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG |  |  |  |  | 0 | 12352060.8 |  |  | 1
M12a | 1 | Móng trụ bê tông 12m có đà cản M12a | Móng | 40 | 39 | 1 | 0 |  |  | x | 1
b22650 |  | Boulon 22x650+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | 40 | 39 | 1 | 117800 | 117800 |  | B | 1
MDD3DC |  | Đo đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >3m, su ≤2m, đất cấp 3 bằng thủ công (p dụng cho móng đ cản) | bộ | 40 | 39 | 1 | 309900 | 309900 |  | B | 1
MDAP3 |  | Đắp đất hố móng cột , độ chặt k=0,9 | bộ | 40 | 39 | 1 | 42100 | 42100 |  | x | 1
TDTT12HH | 2 | Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) hiện hữu | Bộ | 14 | 11 | 3 | 0 |  |  | B | 1
KE399 |  | Kẹp ép WR 399 | cái | 28 | 22 | 6 | 17100 | 102600 |  | B | 1
OXC |  | Ốc xiết cáp | cái | 28 | 22 | 6 | 20500 | 123000 |  | B | 1
TDDD12 | 3 | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha | Bộ | 10 | 9 | 1 | 0 |  |  | B | 1
KE399 |  | Kẹp ép WR 399 | cái | 40 | 36 | 4 | 17100 | 68400 |  | B | 1
OXC |  | Ốc xiết cáp | cái | 40 | 36 | 4 | 20500 | 82000 |  | B | 1
BTLT 12 F540 | 4 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 96 | 95 | 1 | 0 |  |  | B | 1
C12m |  | Dựng trụ BTLT <=12m thủ công + cơ giới | trụ | 96 | 95 | 1 | 1216500 | 1216500 |  | B | 1
X-22K | 5 | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K - C810 | Bộ | 5 | 4 | 1 | 0 |  |  | B | 1
d22 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh | 4 | 2 | 2 | 1513000 | 3026000 |  | B | 1
t81 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh | 8 | 4 | 4 | 412900 | 1651600 |  | B | 1
B16300 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | 2 | 35000 | 70000 |  | B | 1
B16300v |  | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 20 | 16 | 4 | 47800 | 191200 |  | B | 1
B1650 |  | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 20 | 16 | 4 | 19800 | 79200 |  | B | 1
LXIN |  | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) | bộ | 5 | 4 | 1 | 1042300 | 1042300 |  | B | 1
CL12-B | 6 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | B | 1
BM16300 |  | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 2 | 1 | 45500 | 45500 |  | B | 1
K3B |  | Kẹp cáp 3 boulon 5/8 (B46x130) | cái | 24 | 16 | 8 | 49000 | 392000 |  | B | 1
CL |  | Bộ chống chằng hẹp D60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 3 | 2 | 1 | 396400 | 396400 |  | B | 1
YC |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 6 | 4 | 2 | 8200 | 16400 |  | B | 1
MANG |  | Máng che dây chằng dày 0,8x2000 | cái | 3 | 2 | 1 | 61800 | 61800 |  | B | 1
LDN |  | Lắp bộ dây néo | bộ | 3 | 2 | 1 | 208100 | 208100 |  | B | 1
LCL |  | Lắp bộ chống lệch | bộ | 3 | 2 | 1 | 161800 | 161800 |  | B | 1
CXX14-B | 7 | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B | Bộ | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | B | 1
BM16300 |  | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 2 | 2 | 45500 | 91000 |  | B | 1
K3B |  | Kẹp cáp 3 boulon 5/8 (B46x130) | cái | 32 | 16 | 16 | 49000 | 784000 |  | B | 1
YC |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 8 | 4 | 4 | 8200 | 32800 |  | B | 1
MANG |  | Máng che dây chằng dày 0,8x2000 | cái | 2 | 1 | 1 | 61800 | 61800 |  | B | 1
LDN |  | Lắp bộ dây néo | bộ | 4 | 2 | 2 | 208100 | 416200 |  | B | 1
Đth-U | 8 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 163 | 160 | 3 |  |  |  |  | 1
R1 |  | Uclevis | bộ | 163 | 160 | 3 |  |  |  |  | 1
B16300 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 163 | 160 | 3 | 35000 | 105000 |  | B | 1
CĐTply-X | 9 | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 93 | 87 | 6 | 0 |  |  | B | 1
MT |  | Móc treo chữ U | cái | 186 | 174 | 12 | 26800 | 321600 |  | B | 1
GNIU50 |  | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái | 19 | 13 | 6 | 361500 | 2169000 |  | B | 1
ke279 | 10 | Kẹp ép WR 279 | cái | 10 | 6 | 4 |  |  |  |  | 1
ke399 | 11 | Kẹp ép WR 399 | cái | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
ke419 | 12 | Kẹp ép WR 419 | cái | 70 | 64 | 6 | 22000 | 132000 |  | B | 1
ke929 | 13 | Kẹp ép WR 929 | cái | 100 | 72 | 28 |  |  |  |  | 1
GIP95-35 | 14 | Ghíp nối 2 boulon IPC 95-35 | cái | 353 | 318 | 35 | 49000 | 1715000 |  | B | 1
BMoc16300 | 15 | Boulon móc 16x300+ 1 long đền tròn D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 | 1 | 48400 | 48400 |  | B | 1
OCN | 16 | Ong co nhiệt cách điện 24kV D60 | m | 15 | 14.5 | 0.5 | 169100 | 84550 |  | B | 1
COS150 | 17 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 2 bulon+ chụp đầu coss | cái | 15 | 14 | 1 |  |  |  |  | 1
KQ4/0 | 18 | Kẹp quai 4/0 đấu nóng | cái | 56 | 56 | 0 | 73500 | 0 |  | B | 0
KH4/0 | 19 | Kẹp hotline 4/0 | cái | 47 | 41 | 6 | 109600 | 657600 |  | B | 1
CCDQU | 20 | Chụp kẹp Uquai | bộ | 56 | 56 | 0 | 142300 | 0 |  | B | 0
Dbsttf | 21 | Dây buộc đầu sứ TTF (185-240mm2) | cái | 543 | 535 | 8 | 157400 | 1259200 |  | B | 1
KDA50B | 22 | Kéo dây nhôm bọc 50mm2 | km | 0.159 | 0.116 | 0.043 | 4802000 | 206486 |  | B | 1
KDAC120 | 23 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 120mm2 | km | 6.338 | 6.4648 | -0.1268 | 8174000 | -1036463.2 |  | B | 0
KDA185B | 24 | Kéo dây nhôm bọc 185mm2 | km | 19.014 | 19.3944 | -0.3804 | 10780000 | -4100712 |  | B | 0
LSDD | 25 | Lắp sứ đứng 24KV + ty | bộ | 591 | 583 | 8 |  |  |  |  | 1
LCHSNply | 26 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | 93 | 87 | 6 |  |  |  |  | 1
LSOC | 27 | Lắp đặt sứ hạ thế, loại 1 sứ | bộ | 163 | 160 | 3 |  |  |  |  | 1
|  | Phần tháo thu hồi và sử dụng lại | [8 empty] | 1
Tháo sứ đứng | 1 | Tháo sứ đứng + ty | sứ | 190 | 193 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo sứ đỉnh | 1 | Tháo sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 93 | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo bộ đỡ trung hòa | 2 | Tháo Rack 1 + sứ ống chỉ | bộ | 87 | 86 | 1 |  |  |  |  | 1
Tháo sứ treo thủy tinh | 2 | Tháo sứ treo thủy tinh (2 bát) | bộ | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo sứ treo Polymer | 2 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo R4 sứ | 2 | Tháo Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo R3 sứ | 3 | Tháo Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 2 |  |  |  |  | 1
Tháo hộp Domino | 4 | Thaó hộp Domino | cái | 81 | 76 | 5 |  |  |  |  | 1
Tháo dây AC95 | 5 | Tháo hạ dây AC95 | km | 19.01 | 0 | 19.01 |  |  |  |  | 1
Tháo dây AC70 | 5 | Tháo hạ dây AC70 | km | 3.15 | 19.394 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo dây AC50 | 5 | Tháo hạ dây AC50 | km | 0.159 | 4.994 | 0 |  |  |  |  | 0
Số dây Dupplex trên trụ | 6 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 47 |  |  |  |  | 1
Tháo X-composite 0,8m | 6 | Tháo bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo X-1,66Đ | 7 | Tháo xà đỡ X-16Đ | bộ | 77 | 74 | 3 |  |  |  |  | 1
Tháo X-1,66K | 7 | Tháo xà kép X-16K | bộ | 8 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo X-2,2K | 7 | Tháo xà X-2,2K | bộ | 6 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo bộ chằng xuống | 7 | Tháo bộ chằng xuống | bộ | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo bộ chằng lệch | 7 | Tháo bộ chằng lệch | bộ | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0
Nhổ trụ 12m | 7 | Nhổ trụ BTLT 12m | trụ | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0
Nhổ trụ 8,4m | 8 | Nhổ trụ BTLT 8,4m | trụ | 76 | 72 | 4 |  |  |  |  | 1
Tháo tủ hạ thế | 8 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo TBA 1P 75KVA | 8 | Tháo MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo TBA 1P: 100KVA | 8 | Tháo MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo FCO | 8 | Tháo bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo LA | 8 | Tháo bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo LTD | 9 | Tháo LTD | bộ | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
0 |  | Phần lắp lại |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
Lắp sứ đỉnh | 1 | Lắp sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
Lắp sứ treo Polymer | 0 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 5 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0
Lắp R4 sứ | 0 | Lắp Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
Lắp R3 sứ | 1 | Lắp Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 2 |  |  |  |  | 1
Lắp hộp Domino | 2 | Lắp hộp Domino | cái | 81 | 76 | 5 |  |  |  |  | 1
Số dây Dupplex trên trụ | 3 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 47 |  |  |  |  | 1
Lắp X-composite 0,8m | 4 | Lắp bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 8 | 2 |  |  |  |  | 1
Lắp X-2,2K | 4 | Lắp xà X-2,2K | bộ | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
Tháo tủ hạ thế | 4 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0
Lắp TBA 1P 75KVA | 4 | Lắp MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
Lắp TBA 1P 100KVA | 4 | Lắp MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
Lắp FCO | 4 | Lắp bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
Lắp LA | 4 | Lắp bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
Lắp LTD | 5 | Lắp LTD | bộ | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
| CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
| ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
| GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM SÁT B |  | GIÁM ĐỐC
| Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Trần Thị Ngọc Thọ
| ĐƠN VỊ GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
| TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI |  |  |  | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ
| GIÁM SÁT A P.GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
| Trần Quang Phúc Chu Văn Hiếu |  |  |  | Dương Bình Chánh

## KLGiam (2)
BẢNG DỰ TOÁN PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Địa điểm: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
|  |  |  | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh Giảm
| A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 7672663 |  |  | 1
M12a | 1 | Móng trụ bê tông 12m có đà cản M12a | Móng | 40 | 39 | 1 | 0 |  |  |  | 1
d12 |  | Đà cản BTCT 1,2m | cái | 40 | 39 | 1 | 320000 | 320000 |  |  | 1
TDTT12HH | 2 | Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) hiện hữu | Bộ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1
m25 |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 2m/vị trí | kg | 6.3 | 4.95 | 1.35 | 180144 | 243194 |  |  | 1
TDDD12 | 3 | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha | Bộ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
m25 |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 10m | kg | 22.4 | 20.2 | 2.2 | 180144 | 396317 |  |  | 1
BTLT 12 F540 | 4 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 96 | 95 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
T12540 |  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | trụ | 96 | 95 | 1 | 590000 | 590000 |  |  | 1
CL12-B | 5 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
SN |  | Sứ chằng lớn | cái | 3 | 2 | 1 | 74000 | 74000 |  |  | 1
C5/8 |  | Cáp thép 5/8" | mét | 42 | 28 | 14 | 14386 | 201404 |  |  | 1
CXX14-B | 6 | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B | Bộ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
SN |  | Sứ chằng lớn | cái | 4 | 2 | 2 | 74000 | 148000 |  |  | 1
C5/8 |  | Cáp thép 5/8" | mét | 60 | 30 | 30 | 14386 | 431580 |  |  | 1
ACX50 |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE50 mm2 | mét | 162 | 116 | 46 | 35808 | 1647168 |  |  | 1
Đth-U | 7 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 163 | 160 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1
soc |  | Sứ ống chỉ | cái | 163 | 160 | 3 | 17000 | 51000 |  |  | 1
SĐU | 8 | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 591 | 583 | 8 | 0 | 0 |  |  | 1
SD |  | Sứ đứng 24KV ĐR 540mm (bọc chì) | cái | 591 | 583 | 8 | 205000 | 1640000 |  |  | 1
CSD |  | Chân sứ đứng D20 bọc chì | cái | 591 | 583 | 8 | 65000 | 520000 |  |  | 1
CĐTply-X | 9 | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 93 | 87 | 6 | 0 |  |  |  | 1
Stply |  | Sứ treo polymer 24kV - 70N | cái | 93 | 87 | 6 | 235000 | 1410000 |  |  | 1
0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG |  |  |  |  | 0 | 222924173 |  | x | 1
M12a | 1 | Móng trụ bê tông 12m có đà cản M12a | Móng | 40 | 39 | 1 | 0 |  |  | B | 1
b22650 |  | Boulon 22x650+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | 40 | 39 | 1 | 107090.91 | 107091 |  | B | 1 | 117800
MDD3DC |  | Đo đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >3m, su ≤2m, đất cấp 3 bằng thủ công (p dụng cho móng đ cản) | bộ | 40 | 39 | 1 | 281727.27 | 281727 |  | x | 1 | 309900
MDAP3 |  | Đắp đất hố móng cột , độ chặt k=0,9 | bộ | 40 | 39 | 1 | 38272.73 | 38273 |  | B | 1 | 42100
TDTT12HH | 2 | Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) hiện hữu | Bộ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
KE399 |  | Kẹp ép WR 399 | cái | 28 | 22 | 6 | 15545.45 | 93273 |  | B | 1 | 17100
OXC |  | Ốc xiết cáp | cái | 28 | 22 | 6 | 18636.36 | 111818 |  | B | 1 | 20500
TDDD12 | 3 | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha | Bộ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
KE399 |  | Kẹp ép WR 399 | cái | 40 | 36 | 4 | 15545.45 | 62182 |  | B | 1 | 17100
OXC |  | Ốc xiết cáp | cái | 40 | 36 | 4 | 18636.36 | 74545 |  | B | 1 | 20500
BTLT 12 F540 | 4 | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 96 | 95 | 1 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
C12m |  | Dựng trụ BTLT <=12m thủ công + cơ giới | trụ | 96 | 95 | 1 | 1105909.09 | 1105909 |  | B | 1 | 1216500
X-22K | 5 | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K - C810 | Bộ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
d22 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh | 4 | 2 | 2 | 1375454.55 | 2750909 |  | B | 1 | 1513000
t81 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh | 8 | 4 | 4 | 375363.64 | 1501455 |  | B | 1 | 412900
B16300 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | 2 | 31818.18 | 63636 |  | B | 1 | 35000
B16300v |  | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 20 | 16 | 4 | 43454.55 | 173818 |  | B | 1 | 47800
B1650 |  | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 20 | 16 | 4 | 18000 | 72000 |  | B | 1 | 19800
LXIN |  | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) | bộ | 5 | 4 | 1 | 947545.45 | 947545 |  | B | 1 | 1042300
CL12-B | 6 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
BM16300 |  | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 3 | 2 | 1 | 41363.64 | 41364 |  | B | 1 | 45500
K3B |  | Kẹp cáp 3 boulon 5/8 (B46x130) | cái | 24 | 16 | 8 | 44545.45 | 356364 |  | B | 1 | 49000
CL |  | Bộ chống chằng hẹp D60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 3 | 2 | 1 | 360363.64 | 360364 |  | B | 1 | 396400
YC |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 6 | 4 | 2 | 7454.55 | 14909 |  | B | 1 | 8200
MANG |  | Máng che dây chằng dày 0,8x2000 | cái | 3 | 2 | 1 | 56181.82 | 56182 |  | B | 1 | 61800
LDN |  | Lắp bộ dây néo | bộ | 3 | 2 | 1 | 189181.82 | 189182 |  | B | 1 | 208100
LCL |  | Lắp bộ chống lệch | bộ | 3 | 2 | 1 | 147090.91 | 147091 |  | B | 1 | 161800
CXX14-B | 7 | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B | Bộ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
BM16300 |  | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 2 | 2 | 41363.64 | 82727 |  | B | 1 | 45500
K3B |  | Kẹp cáp 3 boulon 5/8 (B46x130) | cái | 32 | 16 | 16 | 44545.45 | 712727 |  | B | 1 | 49000
YC |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 8 | 4 | 4 | 7454.55 | 29818 |  | B | 1 | 8200
MANG |  | Máng che dây chằng dày 0,8x2000 | cái | 2 | 1 | 1 | 56181.82 | 56182 |  | B | 1 | 61800
LDN |  | Lắp bộ dây néo | bộ | 4 | 2 | 2 | 189181.82 | 378364 |  | B | 1 | 208100
Đth-U | 8 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 163 | 160 | 3 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
R1 |  | Uclevis | bộ | 163 | 160 | 3 | 14727.27 | 44182 |  | B | 1 | 16200
B16300 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 163 | 160 | 3 | 31818.18 | 95455 |  | B | 1 | 35000
CĐTply-X | 9 | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 93 | 87 | 6 | 0 | 0 |  | B | 1 | 0
MT |  | Móc treo chữ U | cái | 186 | 174 | 12 | 24363.64 | 292364 |  | B | 1 | 26800
GNIU50 |  | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái | 19 | 13 | 6 | 328636.36 | 1971818 |  | B | 1 | 361500
ke279 | 10 | Kẹp ép WR 279 | cái | 10 | 6 | 4 | 11090.91 | 44364 |  | B | 1 | 12200
ke399 | 11 | Kẹp ép WR 399 | cái | 4 | 2 | 2 | 15545.45 | 31091 |  | B | 1 | 17100
ke419 | 12 | Kẹp ép WR 419 | cái | 70 | 64 | 6 | 20000 | 120000 |  | B | 1 | 22000
ke929 | 13 | Kẹp ép WR 929 | cái | 100 | 72 | 28 | 46636.36 | 1305818 |  | B | 1 | 51300
GIP95-35 | 14 | Ghíp nối 2 boulon IPC 95-35 | cái | 353 | 318 | 35 | 44545.45 | 1559091 |  | B | 1 | 49000
BMoc16300 | 15 | Boulon móc 16x300+ 1 long đền tròn D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 | 1 | 44000 | 44000 |  | B | 1 | 48400
OCN | 16 | Ong co nhiệt cách điện 24kV D60 | m | 15 | 14.5 | 0.5 | 153727.27 | 76864 |  | B | 1 | 169100
COS150 | 17 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 2 bulon+ chụp đầu coss | cái | 15 | 14 | 1 | 105090.91 | 105091 |  | B | 1 | 115600
KQ4/0 | 18 | Kẹp quai 4/0 đấu nóng | cái | 56 | 56 | 0 | 66818.18 | 0 |  | B | 0 | 73500
KH4/0 | 19 | Kẹp hotline 4/0 | cái | 47 | 41 | 6 | 99636.36 | 597818 |  |  | 1 | 109600
CCDQU | 20 | Chụp kẹp Uquai | bộ | 56 | 56 | 0 | 129363.64 | 0 |  |  | 0 | 142300
Dbsttf | 21 | Dây buộc đầu sứ TTF (185-240mm2) | cái | 543 | 535 | 8 | 143090.91 | 1144727 |  |  | 1 | 157400
KDA50B | 22 | Kéo dây nhôm bọc 50mm2 | km | 0.159 | 0.116 | 0.043 | 4365454.55 | 187715 |  |  | 1 | 4802000
KDAC120 | 23 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 120mm2 | km | 6.338 | 6.4648 | -0.1268 | 7430909.09 | -942239 |  |  | 0 | 8174000
KDA185B | 24 | Kéo dây nhôm bọc 185mm2 | km | 19.014 | 19.3944 | -0.3804 | 9800000 | -3727920 |  |  | 0 | 10780000
LSDD | 25 | Lắp sứ đứng 24KV + ty | bộ | 591 | 583 | 8 | 88000 | 704000 |  |  | 1 | 96800
LCHSNply | 26 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | 93 | 87 | 6 | 105909.09 | 635455 |  |  | 1 | 116500
LSOC | 27 | Lắp đặt sứ hạ thế, loại 1 sứ | bộ | 163 | 160 | 3 | 23363.64 | 70091 |  |  | 1 | 25700
0 |  | Phần tháo thu hồi và sử dụng lại |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
Tháo sứ đứng | 1 | Tháo sứ đứng + ty | sứ | 190 | 193 | 0 | 71272.73 | 0 |  |  | 0 | 78400
Tháo sứ đỉnh | 1 | Tháo sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 93 | 95 | 0 | 71272.73 | 0 |  |  | 0 | 78400
Tháo bộ đỡ trung hòa | 2 | Tháo Rack 1 + sứ ống chỉ | bộ | 87 | 86 | 1 | 18909.09 | 18909 |  |  | 1 | 20800
Tháo sứ treo thủy tinh | 2 | Tháo sứ treo thủy tinh (2 bát) | bộ | 30 | 30 | 0 | 64727.27 | 0 |  |  | 0 | 71200
Tháo sứ treo Polymer | 2 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 6 | 6 | 0 | 85909.09 | 0 |  |  | 0 | 94500
Tháo R4 sứ | 2 | Tháo Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 | 173545.45 | 0 |  |  | 0 | 190900
Tháo R3 sứ | 3 | Tháo Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 2 | 123090.91 | 246182 |  |  | 1 | 135400
Tháo hộp Domino | 4 | Thaó hộp Domino | cái | 81 | 76 | 5 | 147090.91 | 735455 |  |  | 1 | 161800
Tháo dây AC95 | 5 | Tháo hạ dây AC95 | km | 19.01 | 0 | 19.01 | 9766181.82 | 185655116 |  |  | 1 | 10742800
Tháo dây AC70 | 5 | Tháo hạ dây AC70 | km | 3.15 | 19.394 | 0 | 7194818.18 | 0 |  |  | 0 | 7914300
Tháo dây AC50 | 5 | Tháo hạ dây AC50 | km | 0.159 | 4.994 | 0 | 3237272.73 | 0 |  |  | 0 | 3561000
Số dây Dupplex trên trụ | 6 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 47 | 116818.18 | 5490454 |  |  | 1 | 128500
Tháo X-composite 0,8m | 6 | Tháo bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 10 | 0 | 193090.91 | 0 |  |  | 0 | 212400
Tháo X-1,66Đ | 7 | Tháo xà đỡ X-16Đ | bộ | 77 | 74 | 3 | 596000 | 1788000 |  |  | 1 | 655600
Tháo X-1,66K | 7 | Tháo xà kép X-16K | bộ | 8 | 9 | 0 | 806272.73 | 0 |  |  | 0 | 886900
Tháo X-2,2K | 7 | Tháo xà X-2,2K | bộ | 6 | 7 | 0 | 768090.91 | 0 |  |  | 0 | 844900
Tháo bộ chằng xuống | 7 | Tháo bộ chằng xuống | bộ | 9 | 9 | 0 | 153272.73 | 0 |  |  | 0 | 168600
Tháo bộ chằng lệch | 7 | Tháo bộ chằng lệch | bộ | 3 | 3 | 0 | 153272.73 | 0 |  |  | 0 | 168600
Nhổ trụ 12m | 7 | Nhổ trụ BTLT 12m | trụ | 20 | 20 | 0 | 668909.09 | 0 |  |  | 0 | 735800
Nhổ trụ 8,4m | 8 | Nhổ trụ BTLT 8,4m | trụ | 76 | 72 | 4 | 583727.27 | 2334909 |  |  | 1 | 642100
Tháo tủ hạ thế | 8 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 | 1831454.55 | 0 |  |  | 0 | 2014600
Tháo TBA 1P 75KVA | 8 | Tháo MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 | 1298000 | 0 |  |  | 0 | 1427800
Tháo TBA 1P: 100KVA | 8 | Tháo MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 | 1379636.36 | 0 |  |  | 0 | 1517600
Tháo FCO | 8 | Tháo bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 | 272363.64 | 0 |  |  | 0 | 299600
Tháo LA | 8 | Tháo bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 | 102181.82 | 0 |  |  | 0 | 112400
Tháo LTD | 9 | Tháo LTD | bộ | 3 | 0 | 3 | 641000 | 1923000 |  |  | 1 | 705100
0 |  | Phần lắp lại |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
Lắp sứ đỉnh | 1 | Lắp sứ đứng + chân sứ đỉnh | sứ | 1 | 0 | 1 | 87181.82 | 87182 |  |  | 1 | 95900
Lắp sứ treo Polymer | 0 | Tháo chuỗi sứ treo Polymer | bộ | 5 | 6 | 0 | 105000 | 0 |  |  | 0 | 115500
Lắp R4 sứ | 0 | Lắp Rack 4 + sứ ống chỉ | bộ | 9 | 9 | 0 | 214272.73 | 0 |  |  | 0 | 235700
Lắp R3 sứ | 1 | Lắp Rack 3 + sứ ống chỉ | bộ | 36 | 34 | 2 | 214272.73 | 428545 |  |  | 1 | 235700
Lắp hộp Domino | 2 | Lắp hộp Domino | cái | 81 | 76 | 5 | 220636.36 | 1103182 |  |  | 1 | 242700
Số dây Dupplex trên trụ | 3 | Tháo dây Branchment | sợi | 347 | 300 | 47 | 116818.18 | 5490454 |  |  | 1 | 128500
Lắp X-composite 0,8m | 4 | Lắp bộ xà compoxit 0,8m | bộ | 10 | 8 | 2 | 160909.09 | 321818 |  |  | 1 | 177000
Lắp X-2,2K | 4 | Lắp xà X-2,2K | bộ | 2 | 2 | 0 | 938727.27 | 0 |  |  | 0 | 1032600
Tháo tủ hạ thế | 4 | Tháo tủ điện hạ thế | bộ | 8 | 8 | 0 | 1831454.55 | 0 |  |  | 0 | 2014600
Lắp TBA 1P 75KVA | 4 | Lắp MBA 1 pha 75KVA, treo trên cột | máy | 2 | 2 | 0 | 1586454.55 | 0 |  |  | 0 | 1745100
Lắp TBA 1P 100KVA | 4 | Lắp MBA 1 pha 100KVA, treo trên cột | máy | 9 | 9 | 0 | 1379636.36 | 0 |  |  | 0 | 1517600
Lắp FCO | 4 | Lắp bộ FCO | cái | 13 | 13 | 0 | 336272.73 | 0 |  |  | 0 | 369900
Lắp LA | 4 | Lắp bộ LA | cái | 10 | 10 | 0 | 126090.91 | 0 |  |  | 0 | 138700
Lắp LTD | 5 | Lắp LTD | bộ | 3 | 0 | 3 | 1043909.09 | 3131727 |  |  | 1 | 1148300
| CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
| ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
| GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM SÁT B |  | GIÁM ĐỐC
| Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Trần Thị Ngọc Thọ
| ĐƠN VỊ GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
| TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI |  |  |  | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ
| GIÁM SÁT A P.GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
| Trần Quang Phúc Chu Văn Hiếu |  |  |  | Dương Bình Chánh

## THPS
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ PHÁT SINH
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Địa điểm: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
Stt | Hạng mục | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thế VAT | Thành tiền | Ghi chú
1 | Giá trị phát sinh tăng |  | 135461477 | 13546148 | 149007625
1.1 | Phần vật tư A cấp | Bảng chiết tính | 0 | 0 | 0
1.2 | Phần vật tư B cấp và nhân công | Bảng chiết tính | 135461477 | 13546148 | 149007625
2 | Giá trị phát sinh giảm |  | 230596836 | 23059684 | 253656520
2.1 | Phần vật tư A cấp | Bảng chiết tính | 7672663 | 767266 | 8439929
2.2 | Phần vật tư B cấp và nhân công | Bảng chiết tính | 222924173 | 22292417 | 245216590 |  | 440
TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT SINH |  |  | -95135359 |  | -104648895 |  | 2948000
Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu, sáu trăm bốn mươi tám ngàn, tám trăm chín mươi lăm đồng.
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  |  | Trần Thị Ngọc Thọ
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI |  |  |  | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ
P.GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
Chu Văn Hiếu |  |  |  | Dương Bình Chánh