## Thu loc
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa đường dây trung thế Huyện Cẩm Mỹ 2020
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá | Thành tiền
I | Phần vật tư, thiết bị Điện lực cấp
1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | Điện lực cấp | mét | 12.162 | 37689.39 | 458378.3612 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd)
2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | Điện lực cấp | mét | 2.141 | 18102.33 | 38757.0885 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng
3 | Cáp CXV 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 6 | 77529.39 | 465176.34 | Cáp CXV 25mm2
4 | Cáp CXV 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 21.5 |  | 0 | Cáp CXV 50mm2
5 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | Điện lực cấp | kg | 67 |  | 0 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m)
6 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 172 | 97934.45 | 16844725.4 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì)
7 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 102 | 96929.59 | 9886818.18 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì)
8 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 10 | 361000 | 3610000 | Đà hộp composite 110x80x5-800
9 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | Điện lực cấp | cái | 52 |  | 0 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ)
10 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | Điện lực cấp | kg | 1 |  | 0 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ)
11 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | Điện lực cấp | cái | 146 | 66281.13 | 9677044.98 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ
12 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 41 | 18826.14 | 771871.74 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì)
13 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 31 |  | 0 | Sứ ống chỉ
14 | Sứ treo polymer 24kV | Điện lực cấp | chuỗi | 74 | 236000 | 17464000 | Sứ treo polymer 24kV
15 | Thanh chống composite 10x40x720 | Điện lực cấp | cái | 10 | 109000 | 1090000 | Thanh chống composite 10x40x720
16 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 19 |  | 0 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực
17 | Uclevis - 3mm | Điện lực cấp | bộ | 31 |  | 0 | Uclevis - 3mm
II | Phần vật tư nhà thầu cấp |  |  |  |  | 0 | Phần vật tư nhà thầu cấp
1 | Bass LI bắt FCO | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 52000 | 312000 | Bass LI bắt FCO
2 | Bass LL bắt FCO & LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 52000 | 208000 | Bass LL bắt FCO & LA
3 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 32 | 320000 | 10240000 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80
4 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 | 15200 | 152000 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn
5 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 141 | 20900 | 2946900 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
6 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 172 | 23750 | 4085000 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
7 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 | 26600 | 266000 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
8 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 | 25600 | 2662400 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ)
9 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 | 17100 | 1778400 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ)
10 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 219 | 28500 | 6241500 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
11 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 | 33200 | 2456800 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
12 | Chụp FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 10 | 237500 | 2375000 | Chụp FCO (Trên + Dưới)
13 | Chụp kẹp quai hotline | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 95000 | 3135000 | Chụp kẹp quai hotline
14 | Chụp LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 | 76000 | 380000 | Chụp LA
15 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 33 | 123500 | 4075500 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400
16 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 172 | 120000 | 20640000 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2
17 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 106 | 240000 | 25440000 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2
18 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 | 210000 | 15540000 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu
19 | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 | 57000 | 912000 | Hotline clamp mạ Sn 2/0
20 | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 | 80000 | 640000 | Hotline clamp mạ Sn 4/0
21 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1168 | 32000 | 37376000 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ
22 | Kẹp cọc tiếp địa Cu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 14200 | 468600 | Kẹp cọc tiếp địa Cu
23 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 | 76000 | 5624000 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2)
24 | Kẹp ép WR 279 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 70 | 28500 | 1995000 | Kẹp ép WR 279
25 | Kẹp ép WR 419 (120/120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 | 33200 | 132800 | Kẹp ép WR 419 (120/120)
26 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 35 | 142500 | 4987500 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0)
27 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 143 | 45000 | 6435000 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ
28 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 | 23700 | 1753800 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100
29 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 | 76000 | 380000 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen)
30 | Ốc siết cáp 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 | 23700 | 1564200 | Ốc siết cáp 38mm2
31 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 41 | 120000 | 4920000 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm
32 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 41 | 28500 | 1168500 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép)
33 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 1 | 33200 | 33200 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép)
34 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bình | 1 | 130000 | 130000 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ)
35 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 1 | 130000 | 130000 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ
36 | Ty neo Ø22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 | 260000 | 1300000 | Ty neo Ø22x2400
37 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 292 | 9500 | 2774000 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ
II | Phần nhân công, máy thi công | [5 empty] | Phần nhân công, máy thi công
1 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 5.5 | 300000 | 1650000 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch.
2 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 4.7 | 200000 | 940000 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch.
3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | Khối lượng chi tiết theo chương V | cọc | 33 | 25000 | 825000 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất
4 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | Khối lượng chi tiết theo chương V | trụ | 19 | 1700000 | 32300000 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công
5 | Tháo bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 141 | 160000 | 22560000 | Tháo bộ dây chằng
6 | Lắp bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 146 | 160000 | 23360000 | Lắp bộ dây chằng
7 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52 | 475000 | 24700000 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg)
8 | Tháo sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 243 | 72000 | 17496000 | Tháo sứ đứng 15-22kV
9 | Lắp sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 276 | 72000 | 19872000 | Lắp sứ đứng 15-22kV
10 | Tháo sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 67 | 65000 | 4355000 | Tháo sứ treo polymer néo đơn
11 | Lắp sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74 | 65000 | 4810000 | Lắp sứ treo polymer néo đơn
12 | Tháo kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 48 | 35000 | 1680000 | Tháo kẹp quai
13 | Lắp kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 35 | 35000 | 1225000 | Lắp kẹp quai
14 | Tháo kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52 | 25000 | 1300000 | Tháo kẹp dừng dây
15 | Lắp kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74 | 25000 | 1850000 | Lắp kẹp dừng dây
16 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) |  | km | 11.924 | 3700000 | 44118800 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m)
17 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 1.796 | 3700000 | 6645200 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m)
18 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 11.924 | 2850000 | 33983400 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 479636272.0897
Bằng chữ: Bốn trăm mười chín triệu, ba trăm hai mươi chín ngàn, năm trăm đồng
Xuân Lộc , ngày tháng 02 năm 2020
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC

## QuyetToanKLA (hidden)
BẢNG CHI TIẾT QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ A CẤP
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
|  | Stt | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Phiếu xuất |  | Phiếu nhập |  |  | Đơn giá | Thành tiền |  | Ghi Chú | 1
[5 empty] | Dự toán | Thực lãnh | Thi công | Số phiếu | Ngày lập | KL. Thừa | Số phiếu | Ngày lập |  | Quyết toán | Nhập thừa |  | 1
1T12540 | T12540 | 1 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 96 | 96 | 95 | 07.PV3.53.0005 | 2019-08-28 | 1 |  |  | 5910000 | 561450000 | 5910000
1T14 | T14 | 2 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | 15 | 15 | 15 | 07.PV3.53.0005 | 2019-08-28 | 0 |  |  | 8360000 | 125400000 | 0
1SD | SD | 3 | Sứ đứng 24KV | cái | 591 | 591 | 583 | 07.PV3.53.0018 | 2019-09-19 | 8 |  |  | 198000 | 115434000 | 1584000
1CSD | CSD | 4 | Chân sứ đứng D20 | cái | 591 | 591 | 583 | 07.PV3.53.0018 | 2019-09-19 | 8 |  |  | 66000 | 38478000 | 528000
1Stply | Stply | 5 | Sứ treo polymer | cái | 93 | 93 | 87 | 07.PV3.53.0018 | 2019-09-19 | 6 |  |  | 235000 | 20445000 | 1410000
1soc | soc | 6 | #NAME? | cái | 163 | 165 | 160 | 07.PV3.53.0018 | 2019-09-19 | 5 |  |  | 20000 | 3200000 | 100000
1XLPE150 | XLPE150 | 7 | #NAME? | mét | 24 | 24 | 24 | 07.PV3.53.0022 | 2019-10-01 | 0 |  |  | 480490 | 11531760 | 0
1XLPE25 | XLPE25 | 8 | #NAME? | mét | 59 | 59 | 59 | 07.PV3.53.0022 | 2019-10-01 | 0 |  |  | 87180 | 5143620 | 0
1m25 | m25 | 9 | #NAME? | kg | 62.3 | 63 | 58.75 | 07.PV3.53.0022 | 2019-10-01 | 4.25 |  |  | 219600 | 12901500 | 933300
1AC120 | AC120 | 10 | #NAME? | kg | 3044.9 | 266 | 266 | 07.PV3.53.0006 | 2019-08-28 | 0 |  |  | 63802.07 | 16971351 | 0
2AC120 | AC120 | 11 | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg |  | 34.9 | 34.9 | 07.PV3.53.0028 | 2019-11-07 | 0 |  |  | 48785.6446 | 1702619 | 0
3AC120 | AC120 | 12 | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg |  | 2744 | 2744 | 07.PV3.53.0022 | 2019-10-01 | 0 |  |  | 69630 | 191064720 | 0
1XLPE185A | XLPE185A | 13 | #NAME? | mét | 19394 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2XLPE185A | XLPE185A | 14 | #NAME? | mét |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1C5/8 | C5/8 | 15 | #NAME? | kg | 0 | #NAME? | 48 | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Tỉ trọng 0.454kg/m
2C5/8 | C5/8 | 16 | #NAME? | mét | 278 | #NAME? | 128.27 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1ACX50 | ACX50 | 17 | #NAME? | mét | 162 | #NAME? | 116 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1d12 | d12 | 18 | #NAME? | cái | 40 | #NAME? | 6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2d12 | d12 | 19 | #NAME? | cái |  | #NAME? | 33 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1d15 | d15 | 20 | #NAME? | cái | 15 | #NAME? | 8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2d15 | d15 | 21 | #NAME? | cái |  | #NAME? | 7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1ltd6 | ltd6 | 22 | LTD 1P 24KV - 600A | cái | 3 | 3 | 3 | 07.PV3.53.0016 | 2019-09-12 | 0 |  |  | 2273000 | 6819000 | 0
1d200 | d200 | 23 | #NAME? | thanh | 167 | #NAME? | 167 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1t115 | t115 | 24 | #NAME? | thanh | 167 | #NAME? | 167 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1d22 | d22 | 25 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh | 30 | 26 | 26 | 07.PV3.53.0016 | 2019-09-12 |  |  |  | 660000 | 17160000 | 0 | B cấp 02 thanh
1t81 | t81 | 26 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh | 60 | 52 | 52 | 07.PV3.53.0016 | 2019-09-12 |  |  |  | 100000 | 5200000 | 0 | B cấp 04 thanh
1Duplex 216 | Duplex 216 | 27 | #NAME? | m | 174 | #NAME? | 174 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1SN | SN | 28 | Sứ chằng | cái | 18 | 12 | 12 | 07.PV3.53.0006 | 2019-08-28 | 0 |  |  | 72364.33 | 868372 | 0
2SN | SN | 29 | Sứ chằng | cái |  | 6 | 3 | 07.PV3.53.0018 | 2019-09-19 | 3 |  |  | 66000 | 198000 | 198000
[14 empty] | #NAME? | #NAME?
|  |  | GIÁM SÁT THI CÔNG | [9 empty] | GIÁM SÁT B
|  |  | Trần Quang Phúc | [9 empty] | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | ĐƠN VỊ GIÁM SÁT | [7 empty] | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  | TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI GIÁM ĐỐC | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM ĐỐC | [7 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Chu Văn Hiếu | [7 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ
-34.9
|  | GIÁM SÁT THI CÔNG | [10 empty] | GIÁM SÁT B
|  | Nguyễn Thành Long | [10 empty] | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | CÔNG TY CPKT-TM &TV | [5 empty] | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  |  | THIÊN PHÚ | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  |  | Dương Bình Chánh | [5 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ

## NhapThua (hidden)
| CÔNG TY TNHH THU LỘC |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2019
PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP VẬT TƯ THỪA
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Kính gửi:
- Giám Đốc Điện Lực Xuân Lộc;
- Phòng KH-KT.
Căn cứ hợp đồng đã được ký kết giữa Điện lực Xuân Lộc và Công ty TNHH Thu Lộc về việc giao nhận thầu thi công xây lắp Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020..
Công ty TNHH Thu Lộc đề nghị Giám đốc Điện lực Xuân Lộc, Phòng KH-KT nhập vật tư mới còn thừa sau khi thi công công trình với khối lượng như sau:
| STT | Hạng mục – quy cách | Đơn vị | K.lượng | Đơn giá | Thành tiền nhập thừa | Số phiếu tham chiếu | Ngày xuất
1T12540 | 1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 1 | 5910000 | 5910000
1SD | 2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 8 | 198000 | 1584000
1CSD | 3 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 | cái | 8 | 66000 | 528000
1Stply | 4 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 | cái | 6 | 235000 | 1410000
1soc | 5 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 5 | 20000 | 100000
1m25 | 6 | Sứ đứng 24KV | cái | 4.25 | 219600 | 933300
|  | Tổng cộng |  |  |  | 10465300
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ

## KLTang
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
|  | STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
[5 empty] | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh tăng
|  | A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | -27.5 |  | x | 1
15 | AC120 |  | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 | -6 | -27.5 | Vật tư thay thế | x | 1
|  | B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | #NAME? |  | x | 1
| Nth-T | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| KN120 | [5 empty] | 0 | 152700 | 0 |  |  | 0
| BM16300 | [5 empty] | 0 | 45500 | 0 |  |  | 0
1
| Tháo sứ đứng | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo sứ đỉnh | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo bộ đỡ trung hòa | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo sứ treo thủy tinh | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo sứ treo Polymer | [5 empty] | 0 | 94500 | 0 |  |  | 0
| Tháo R4 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo R3 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo hộp Domino | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC95 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC70 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC50 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Số dây Dupplex trên trụ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-composite 0,8m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-1,66Đ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-1,66K | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-2,2K | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo bộ chằng xuống | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo bộ chằng lệch | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Nhổ trụ 12m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Nhổ trụ 8,4m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo tủ hạ thế | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo TBA 1P 75KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo TBA 1P: 100KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo FCO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo LA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo LTD | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 | [10 empty] | 1
| Lắp sứ đỉnh | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp sứ treo Polymer | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp R4 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp R3 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp hộp Domino | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Số dây Dupplex trên trụ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp X-composite 0,8m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp X-2,2K | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo tủ hạ thế | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp TBA 1P 75KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp TBA 1P 100KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp FCO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LTD | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LTD | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM SÁT B |  | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Trần Thị Ngọc Thọ
|  | ĐƠN VỊ GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
|  | TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI |  |  |  | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ
|  | GIÁM SÁT A P.GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
|  | Trần Quang Phúc Chu Văn Hiếu |  |  |  | Dương Bình Chánh
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## KLTang (2)
BẢNG DỰ TOÁN PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
|  | STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  | Đơn giá dự thầu
[5 empty] | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh tăng
|  | A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 1666881.885 |  | 1
15 | AC120 |  | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 | 77529.39 | 1666881.885 |  | 1
|  | B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 0 |  | 0
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## KLGiam
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
|  |  |  | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh Giảm
| A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 8057852.47 |  | 0 | 1
|  | Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0001 |  | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 8 | 2 | 361000 | 722000 |  | 0 | 1
03.PZ2.41.0001 |  | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 8 | 2 | 109000 | 218000 |  | 0 | 1
#N/A |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0001 |  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 1665 | 1635 | 30 | 18102.33 | 543069.9 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0002 |  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 66281.13 | 132562.26 |  | 0 | 1
#N/A |  | Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0001 |  | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 | 18 | 37689.39 | 678409.02 |  | 0 | 1
#N/A |  | Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 1
#N/A |  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 18826.14 | 131782.98 |  | 0
#N/A |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 96929.59 | 678507.13 |  | 0
#N/A |  | Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
#N/A |  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 18826.14 | 37652.28 |  | 0
#N/A |  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 97934.45 | 195868.9 |  | 0
#N/A |  | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 70 | 50 | 20 | 236000 | 4720000 |  | 0
|  | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 0
| B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 11115700 |  | 0
|  | Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | 2 | 26600 | 53200 |  | 0
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 4 | 6 | 20900 | 125400 |  | 0
|  | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 | 5 | 15200 | 76000 |  | 0
|  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 888 | 872 | 16 | 32000 | 512000 |  | 0
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 111 | 109 | 2 | 28500 | 57000 |  | 0
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 222 | 218 | 4 | 9500 | 38000 |  | 0
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 45000 | 90000 |  | 0
|  | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 | 2 | 260000 | 520000 |  | 0
|  | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
|  | Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bộ dừng dây trung hòa vào trụ đơn | Bộ | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
|  | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 | 2 | 33200 | 66400 |  | 0
|  | Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 58 | 44 | 14 | 20900 | 292600 |  | 0
|  | Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 12 | 10 | 2 | 23750 | 47500 |  | 0
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 | 1 | 20900 | 20900 |  | 0
|  | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 | 1 | 142500 | 142500 |  | 0
|  | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 | 2 | 95000 | 190000 |  | 0
|  | Chụp LA | cái | 5 | 4 | 1 | 76000 | 76000 |  | 0
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 | 7 | 240000 | 1680000 |  | 0
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 | 2 | 120000 | 240000 |  | 0
|  | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 | 21 | 28500 | 598500 |  | 0
|  | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 | 20.5 | 120000 | 2460000 |  | 0
|  | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 | 2 | 160000 | 320000 |  | 0
|  | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 | 9 | 72000 | 648000 |  | 0
|  | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 | 16 | 65000 | 1040000 |  | 0
|  | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 | 20 | 65000 | 1300000 |  | 0
|  | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 | 1 | 35000 | 35000 |  | 0
|  | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 | 2 | 25000 | 50000 |  | 0
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 | 0.018 | 3700000 | 66600 |  | 0
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 | 0.004 | 3700000 | 14800 |  | 0
|  | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.906 | 0.018 | 2850000 | 51300 |  | 0
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## KLGiam (2)
BẢNG DỰ TOÁN PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
|  |  |  | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh Giảm
| A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 8057852.47 |  | 0 | 1
|  | Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0001 |  | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 8 | 2 | 361000 | 722000 |  | 0 | 1
03.PZ2.41.0001 |  | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 8 | 2 | 109000 | 218000 |  | 0 | 1
#N/A |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0001 |  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 1665 | 1635 | 30 | 18102.33 | 543069.9 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0002 |  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 66281.13 | 132562.26 |  | 0 | 1
#N/A |  | Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 1
03.PZ1.41.0001 |  | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 | 18 | 37689.39 | 678409.02 |  | 0 | 1
#N/A |  | Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 1
#N/A |  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 18826.14 | 131782.98 |  | 0
#N/A |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 96929.59 | 678507.13 |  | 0
#N/A |  | Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
#N/A |  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 18826.14 | 37652.28 |  | 0
#N/A |  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 97934.45 | 195868.9 |  | 0
#N/A |  | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 70 | 50 | 20 | 236000 | 4720000 |  | 0
|  | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 0
| B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 11115700 |  | 0
|  | Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | 2 | 26600 | 53200 |  | 0
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 4 | 6 | 20900 | 125400 |  | 0
|  | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 | 5 | 15200 | 76000 |  | 0
|  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 888 | 872 | 16 | 32000 | 512000 |  | 0
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 111 | 109 | 2 | 28500 | 57000 |  | 0
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 222 | 218 | 4 | 9500 | 38000 |  | 0
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 45000 | 90000 |  | 0
|  | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 | 2 | 260000 | 520000 |  | 0
|  | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
|  | Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bộ dừng dây trung hòa vào trụ đơn | Bộ | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
|  | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 | 2 | 33200 | 66400 |  | 0
|  | Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 58 | 44 | 14 | 20900 | 292600 |  | 0
|  | Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 12 | 10 | 2 | 23750 | 47500 |  | 0
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 | 1 | 20900 | 20900 |  | 0
|  | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 | 1 | 142500 | 142500 |  | 0
|  | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 | 2 | 95000 | 190000 |  | 0
|  | Chụp LA | cái | 5 | 4 | 1 | 76000 | 76000 |  | 0
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 | 7 | 240000 | 1680000 |  | 0
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 | 2 | 120000 | 240000 |  | 0
|  | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 | 21 | 28500 | 598500 |  | 0
|  | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 | 20.5 | 120000 | 2460000 |  | 0
|  | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 | 2 | 160000 | 320000 |  | 0
|  | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 | 9 | 72000 | 648000 |  | 0
|  | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 | 16 | 65000 | 1040000 |  | 0
|  | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 | 20 | 65000 | 1300000 |  | 0
|  | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 | 1 | 35000 | 35000 |  | 0
|  | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 | 2 | 25000 | 50000 |  | 0
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 | 0.018 | 3700000 | 66600 |  | 0
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 | 0.004 | 3700000 | 14800 |  | 0
|  | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.906 | 0.018 | 2850000 | 51300 |  | 0
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## THPS
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ PHÁT SINH
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
Stt | Hạng mục | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thế VAT | Thành tiền | Ghi chú
1 | Giá trị phát sinh tăng |  | 1666881.885 | 166688 | 1833569.885
1.1 | Phần vật tư A cấp | Bảng chiết tính | 1666881.885 | 166688 | 1833569.885
1.2 | Phần vật tư B cấp và nhân công | Bảng chiết tính | 0 | 0 | 0
2 | Giá trị phát sinh giảm |  | 19173552.47 | 1917355 | 21090907.47
2.1 | Phần vật tư A cấp | Bảng chiết tính | 8057852.47 | 805785 | 8863637.47
2.2 | Phần vật tư B cấp và nhân công | Bảng chiết tính | 11115700 | 1111570 | 12227270 |  | 440
TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT SINH |  |  | -17506670.585 | -1750667 | -19257338 |  | 2948000
#VALUE!
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## _chiTiet
|  | CÔNG TY TNHH THU LỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | ––––––––––––––––––– | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
–––––––––––––––––––––––––
BẢNG KÊ TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Tên công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
| MHĐM | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng |  | Phát Sinh |  | Ghi chú |  |  | A
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Tăng | Giảm |  |  |  | x
| A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
| I | Phần móng và tiếp địa | [6 empty] | #N/A | xxxxx | #N/A
M12 | 1 | Móng M12 | Móng | 19 | 19 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
| 2 | Tiếp địa lặp lại bổ sung mới | Bộ | 33 | 33 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 67 | 67 |  |  |  | A | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | 1
|  | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | cọc | 33 | 33 |  |  |  | B | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | 0
|  | Kẹp ép WR 279 | cái | 66 | 66 |  |  |  | B | Kẹp ép WR 279 | 0
|  | Ốc siết cáp 38mm2 | cái | 66 | 66 |  |  |  | B | Ốc siết cáp 38mm2 | 0
|  | Kẹp cọc tiếp địa Cu | cái | 33 | 33 |  |  |  | B | Kẹp cọc tiếp địa Cu | 0
BTLT 12 | 3 | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công + cơ giới | Trụ | 19 | 19 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 19 | 19 |  |  |  | A | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | 1
| II | Phần xà, néo | [6 empty] | #N/A | xxxxx | #N/A
| 1 | Bộ đà tháp U160x64x5 - 2200mm tháp trụ I | Bộ | 52 | 52 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 52 | 52 |  |  |  | A | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | 1
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 52 | 52 |  |  | (SDL sứ hiện hữu) (1 cái/ bộ) | A | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | 1
|  | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 |  |  |  | B | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | 0
|  | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 |  |  |  | B | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | 0
| 2 | Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 |  | 2 | Sử dụng lại tại trụ 037 nhánh Lò Than 4, trụ 001 nhánh Lò Than 5 | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 8 |  | 2 |  | A | Đà hộp composite 110x80x5-800 | 1
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL | [6 empty] | A | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL | 0
|  | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 8 |  | 2 |  | A | Thanh chống composite 10x40x720 | 1
|  | Thanh chống composite 10x40x710 | [6 empty] | A | Thanh chống composite 10x40x710 | 0
|  | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 |  | 2 |  | B | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 4 |  | 6 |  | B | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
|  | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 |  | 5 |  | B | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | 0
CX12-C | 3 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338 do vướng mặt bằng không thể làm được. | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 1665 | 1635 |  | 30 |  | A | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | 1
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 |  | 2 |  | A | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | 1
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 888 | 872 |  | 16 |  | B | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | 0
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 111 | 109 |  | 2 |  | B | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 222 | 218 |  | 4 |  | B | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | 0
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 |  | 2 |  | B | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | 0
CL12-C | 4 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 32 | 32 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 416 | 416 |  |  |  | A | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | 1
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 32 | 32 |  |  |  | A | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | 1
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 256 | 256 |  |  |  | B | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | 0
|  | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 32 | 32 |  |  |  | B | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | 0
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 32 | 32 |  |  |  | B | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 64 | 64 |  |  |  | B | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | 0
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 32 | 32 |  |  |  | B | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | 0
| 5 | Bộ chằng vượt băng đường SG cho trụ 12m. | Bộ | 3 | 3 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 60 | 60 |  |  |  | A | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | 1
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 3 | 3 |  |  |  | A | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | 1
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 24 | 24 |  |  |  | B | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | 0
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | cái | 6 | 6 |  |  |  | B | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 6 | 6 |  |  |  | B | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | 0
NXX | 6 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 5 | 3 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338 | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 |  | 2 |  | B | Ty neo Ø22x2400 | 0
|  | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 |  | 2 |  | B | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | 0
| III | Phần dây, sứ và phụ kiện | [6 empty] | #N/A | xxxxx | #N/A
| SDL | Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 |  | 8 | Do khoảng cách thực tế | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 |  | 18 |  | A | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | 1
| 1 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa gắn vào trụ BTLT | Bộ | 31 | 31 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Uclevis - 3mm | bộ | 31 | 31 |  |  |  | A | Uclevis - 3mm | 1
|  | Sứ ống chỉ | cái | 31 | 31 |  |  |  | A | Sứ ống chỉ | 1
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 31 | 31 |  |  |  | B | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
| 2 | Bộ dừng dây trung hòa vào trụ đơn | Bộ | 74 | 72 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 008 nhánh Lâm San 343 | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 |  | 2 |  | B | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | 0
|  | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 |  | 2 |  | B | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
| 3 | Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 |  | 7 | Giảm 01 bộ tại trụ 003 nhánh Lò Than 7; 01 bộ tại trụ 017 Lò Than 8,9; 02 bộ tại trụ 024 và 025 nhánh Lâm San 338; 03 bộ tại trụ 016,018 và 021 nhánh Lâm San 343 do các vị trí trụ này là trụ 2DT | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 29 | 22 |  | 7 |  | A | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | 1
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 29 | 22 |  | 7 |  | A | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | 1
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 58 | 44 |  | 14 |  | B | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
| 4 | Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 |  | 1 | Giảm 01 bộ tại trụ 009 nhánh TX. Xuân Tây 7 do theo thiết kế chuyển từ trụ F sang trụ G tuy nhiên do góc lớn nên chuyển từ trụ F sang 2DT | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 12 | 10 |  | 2 |  | A | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | 1
|  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 12 | 10 |  | 2 |  | A | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | 1
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 12 | 10 |  | 2 |  | B | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
| 5 | Ty sứ đỉnh thẳng (không bọc chì) (SDL sứ đứng hh) | Bộ | 21 | 21 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 21 | 21 |  |  |  | A | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | 1
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 |  | 1 | Do tại trụ 005 nhánh TX Xuân Tây 7 sử dụng chung với bulon mắt sứ treo Polymer | B | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
| 6 | Ty sứ đỉnh góc (không bọc chì) | Bộ | 80 | 80 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 160 | 160 |  |  |  | A | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | 1
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 160 | 160 |  |  |  | B | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
| 7 | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 |  | 20 |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 70 | 50 |  | 20 | Do Điện lực cấp chỉ 50 cái | A | Sứ treo polymer 24kV | 1
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 70 | 70 |  |  |  | B | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | 0
|  | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 70 | 70 |  |  |  | B | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | 0
| 8 | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào đà | Bộ | 4 | 4 |  |  |  | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 4 | 4 |  |  |  | A | Sứ treo polymer 24kV | 1
|  | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 4 | 4 |  |  |  | B | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | 0
| 9 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | bộ | 74 | 74 |  |  |  | B | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | 0
| 10 | Phụ kiện đường dây | [6 empty] | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Kẹp ép WR 279 | cái | 4 | 4 |  |  |  | B | Kẹp ép WR 279 | 0
|  | Kẹp ép WR 419 (120/120) | cái | 4 | 4 |  |  |  | B | Kẹp ép WR 419 (120/120) | 0
|  | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 |  | Vật tư thay thế | A | Cáp CXV 25mm2 | 1
|  | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 |  | 21.5 |  | A | Cáp CXV 50mm2 | 1
1 |  | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 |  | 1 | Giảm 1 cái tại trụ 036 vì sử dụng chung cho 2 nhánh Lò Than 4,5 | B | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | 0
2 |  | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | cái | 16 | 16 |  |  |  | B | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | 0
|  | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | cái | 8 | 8 |  |  |  | B | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | 0
1 |  | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 |  | 2 | Giảm 2 cái tại trụ 225 nhánh Lâm San 13 và trụ 205 nhánh Lâm San338 | B | Chụp kẹp quai hotline | 0
|  | Chụp FCO (Trên + Dưới) | cái | 10 | 10 |  |  |  | B | Chụp FCO (Trên + Dưới) | 0
|  | Chụp LA | cái | 5 | 4 |  | 1 | Giảm 01 cái tại trụ 010 nhánh Lâm San 13 | B | Chụp LA | 0
|  | Bass LI bắt FCO | bộ | 6 | 6 |  |  |  | B | Bass LI bắt FCO | 0
|  | Bass LL bắt FCO & LA | bộ | 4 | 4 |  |  |  | B | Bass LL bắt FCO & LA | 0
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 |  | 7 | Theo thực tế thi công | B | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | 0
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 |  | 2 | Theo thực tế thi công | B | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | 0
|  | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | ống | 1 | 1 |  |  |  | B | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | 0
|  | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 |  | 21 | Theo thực tế thi công | B | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | 0
|  | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 |  | 20.5 | Theo thực tế thi công | B | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | 0
|  | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | kg | 1 | 1 |  |  |  | A | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | 1
|  | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | kg | 1 | 1 |  |  |  | B | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | 0
|  | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | bình | 1 | 1 |  |  |  | B | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | 0
| B | PHẦN NHÂN CÔNG | [6 empty] | #N/A | xxxxx | #N/A
|  | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | B | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | 0
|  | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 4.7 | 4.7 |  |  |  | B | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | 0
|  | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | cọc | 33 | 33 |  |  |  | B | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | 0
|  | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | trụ | 19 | 19 |  |  |  | B | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | 0
|  | Tháo bộ dây chằng | bộ | 141 | 141 |  |  |  | B | Tháo bộ dây chằng | 0
|  | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 |  | 2 | Theo thực tế thi công | B | Lắp bộ dây chằng | 0
|  | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | bộ | 52 | 52 |  |  |  | B | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | 0
|  | Tháo sứ đứng 15-22kV | bộ | 243 | 243 |  |  |  | B | Tháo sứ đứng 15-22kV | 0
|  | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 |  | 9 | Theo thực tế thi công | B | Lắp sứ đứng 15-22kV | 0
|  | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 |  | 16 | Theo thực tế thi công | B | Tháo sứ treo polymer néo đơn | 0
|  | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 |  | 20 | Theo thực tế thi công | B | Lắp sứ treo polymer néo đơn | 0
|  | Tháo kẹp quai | bộ | 48 | 48 |  |  |  | B | Tháo kẹp quai | 0
|  | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 |  | 1 | Theo thực tế thi công | B | Lắp kẹp quai | 0
|  | Tháo kẹp dừng dây | bộ | 52 | 52 |  |  |  | B | Tháo kẹp dừng dây | 0
|  | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 |  | 2 | Theo thực tế thi công | B | Lắp kẹp dừng dây | 0
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 |  | 0.018 | Theo thực tế thi công | B | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | 0
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 |  | 0.004 | Theo thực tế thi công | B | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | 0
|  | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.906 |  | 0.018 | Theo thực tế thi công | B | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | 0
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  | Trần Thị Ngọc Thọ

## _klhd
|  | CÔNG TY TNHH THU LỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | ––––––––––––––––––– | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
–––––––––––––––––––––––––
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Tên công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |  | Phát Sinh |  | Ghi chú
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Tăng | Giảm |  |  | Đơn giá
| A | Phần vật tư, thiết bị Điện lực cấp
| 1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 | - | 18 | Do khoảng cách thực tế giảm | A | 37689.39 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd)
M12 | 2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 2141 | 2111 | - | 30 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338 do vướng mặt bằng không thể làm được. | A | 18102.33 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng
| 3 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 | - | Vật tư thay thế do Điện lực cấp | A | 77529.39 | Cáp CXV 25mm2
| 4 | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 | - | 21.5 |  | A | 0 | Cáp CXV 50mm2
| 5 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 67 | 67 | - | - |  | A | 0 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m)
| 6 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 172 | 170 | - | 2 | Giảm 01 bộ tại trụ 009 nhánh TX. Xuân Tây 7 do theo thiết kế chuyển từ trụ F sang trụ G tuy nhiên do góc lớn nên chuyển từ trụ F sang 2DT | A | 97934.45 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì)
| 7 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 102 | 95 | - | 7 |  | A | 96929.59 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì)
| 8 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 8 | - | 2 | Do Điện lực cấp | A | 361000 | Đà hộp composite 110x80x5-800
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL | [6 empty] | A |  | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL
BTLT 12 | 9 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 52 | 52 | - | - |  | A | 0 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ)
| 10 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | kg | 1 | 1 | - | - |  | A | 0 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ)
| 11 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 146 | 144 | - | 2 | Nguyên nhân giảm được giải thích bên bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành | A | 66281.13 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ
| 12 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 41 | 32 | - | 9 | Nguyên nhân giảm được giải thích bên bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành | A | 18826.14 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì)
| 13 | Sứ ống chỉ | cái | 31 | 31 | - | - |  | A | 0 | Sứ ống chỉ
| 14 | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 74 | 54 | - | 20 | Do Điện lực cấp | A | 236000 | Sứ treo polymer 24kV
| 15 | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 7 | - | 2 | Do Điện lực cấp | A | 109000 | Thanh chống composite 10x40x720
|  | Thanh chống composite 10x40x710 |  |  | 1 |  |  |  | A | #N/A | Thanh chống composite 10x40x710
| 16 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 19 | 19 | - | - |  | A | 0 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực
| 17 | Uclevis - 3mm | bộ | 31 | 31 | - | - |  | A | 0 | Uclevis - 3mm
| B | Phần vật tư nhà thầu cấp |  |  |  | - | - |  |  | 0 | Phần vật tư nhà thầu cấp
| 1 | Bass LI bắt FCO | bộ | 6 | 6 | - | - |  | B | 52000 | Bass LI bắt FCO
| 2 | Bass LL bắt FCO & LA | bộ | 4 | 4 | - | - |  | B | 52000 | Bass LL bắt FCO & LA
| 3 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 32 | 32 | - | - |  | B | 320000 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80
| 4 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 | - | 5 | Theo thực tế thi công | B | 15200 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn
CX12-C | 5 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 141 | 120 | - | 21 | Theo thực tế thi công | B | 20900 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
| 6 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 172 | 170 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 23750 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
| 7 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 26600 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
| 8 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 | - | - |  | B | 25600 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ)
| 9 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 | - | - |  | B | 17100 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ)
| 10 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 219 | 217 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 28500 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
| 11 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 33200 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn
CL12-C | 12 | Chụp FCO (Trên + Dưới) | cái | 10 | 10 | - | - |  | B | 237500 | Chụp FCO (Trên + Dưới)
| 13 | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 95000 | Chụp kẹp quai hotline
| 14 | Chụp LA | cái | 5 | 4 | - | 1 | Theo thực tế thi công | B | 76000 | Chụp LA
| 15 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | cọc | 33 | 33 | - | - |  | B | 123500 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400
| 16 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 120000 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2
| 17 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 | - | 7 | Theo thực tế thi công | B | 240000 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2
| 18 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | bộ | 74 | 74 | - | - |  | B | 210000 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu
| 19 | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | cái | 16 | 16 | - | - |  | B | 57000 | Hotline clamp mạ Sn 2/0
| 20 | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | cái | 8 | 8 | - | - |  | B | 80000 | Hotline clamp mạ Sn 4/0
| 21 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 1168 | 1152 | - | 16 | Theo thực tế thi công | B | 32000 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ
| 22 | Kẹp cọc tiếp địa Cu | cái | 33 | 33 | - | - |  | B | 14200 | Kẹp cọc tiếp địa Cu
| 23 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 76000 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2)
| 24 | Kẹp ép WR 279 | cái | 70 | 70 | - | - |  | B | 28500 | Kẹp ép WR 279
| 25 | Kẹp ép WR 419 (120/120) | cái | 4 | 4 | - | - |  | B | 33200 | Kẹp ép WR 419 (120/120)
NXX | 26 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 | - | 1 | Theo thực tế thi công | B | 142500 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0)
| 27 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 143 | 141 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 45000 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ
| 28 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 74 | 74 | - | - | Theo thực tế thi công | B | 23700 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100
| 29 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 76000 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen)
| 30 | Ốc siết cáp 38mm2 | cái | 66 | 66 | - | - |  | B | 23700 | Ốc siết cáp 38mm2
| 31 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 | - | 20.5 | Theo thực tế thi công | B | 120000 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm
| 32 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 | - | 21 | Theo thực tế thi công | B | 28500 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép)
| 33 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | ống | 1 | 1 | - | - |  | B | 33200 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép)
| 34 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | bình | 1 | 1 | - | - |  | B | 130000 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ)
| 35 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | kg | 1 | 1 | - | - |  | B | 130000 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ
| 36 | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 260000 | Ty neo Ø22x2400
| 37 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 292 | 288 | - | 4 | Theo thực tế thi công | B | 9500 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ
| C | Phần nhân công, máy thi công |  |  | 0 | - |  |  | B | 0 | Phần nhân công, máy thi công
| 1 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 5.5 | 5.5 | - | - |  | B | 300000 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch.
| 2 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 4.7 | 4.7 | - | - |  | B | 200000 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch.
| 3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | cọc | 33 | 33 | - | - |  | B | 25000 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất
| 4 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | trụ | 19 | 19 | - | - |  | B | 1700000 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công
| 5 | Tháo bộ dây chằng | bộ | 141 | 141 | - | - |  | B | 160000 | Tháo bộ dây chằng
| 6 | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 160000 | Lắp bộ dây chằng
| 7 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | bộ | 52 | 52 | - | - |  | B | 475000 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg)
| 8 | Tháo sứ đứng 15-22kV | bộ | 243 | 243 | - | - |  | B | 72000 | Tháo sứ đứng 15-22kV
| 9 | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 | - | 9 | Theo thực tế thi công | B | 72000 | Lắp sứ đứng 15-22kV
| 10 | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 | - | 16 | Theo thực tế thi công | B | 65000 | Tháo sứ treo polymer néo đơn
| 11 | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 | - | 20 | Theo thực tế thi công | B | 65000 | Lắp sứ treo polymer néo đơn
| 12 | Tháo kẹp quai | bộ | 48 | 48 | - | - |  | B | 35000 | Tháo kẹp quai
| 13 | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 | - | 1 | Theo thực tế thi công | B | 35000 | Lắp kẹp quai
| 14 | Tháo kẹp dừng dây | bộ | 52 | 52 | - | - |  | B | 25000 | Tháo kẹp dừng dây
| 15 | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công | B | 25000 | Lắp kẹp dừng dây
| 16 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 | - | 0.018 | Theo thực tế thi công | B | 3700000 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m)
| 17 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 | - | 0.004 | Theo thực tế thi công | B | 3700000 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m)
| 18 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.906 | - | 0.018 | Theo thực tế thi công | B | 2850000 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  | Trần Thị Ngọc Thọ

## _a
| CÔNG TY TNHH THU LỘC | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| ––––––––––––––––––– | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––
BẢNG QUYẾT TOÁN VẬT TƯ A CẤP
Tên công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
STT | Mã vật tư | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | PHIẾU XUẤT |  | SỐ LƯỢNG |  |  |  | PHIẾU NHẬP |  | GHI CHÚ
|  |  |  | SỐ | NGÀY | HỢP ĐỒNG | THỰC LÃNH | THI CÔNG | THỪA | SỐ | NGÀY
1 | 3.15.96.050.VIE.00.000 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 12162 | 12162 | 12144 | 18 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 12144.222
2 | 2.50.05.208.VIE.00.000 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 2141 | 2141 | 2111 | 30 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 17.778
[10 empty] | 01.PZ1.11.0011 | 2020-08-11
3 | 3.15.82.025.VIE.00.000 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 6 | 6 | 6
4 |  | Cáp CXV 50mm2 | mét |  |  | 21.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
| 3.15.82.025.VIE.00.000 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 |  | 21.5 | 21.5
5 | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 67 | 67 | 67
6 | 3.10.92.875.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 172 | 167 | 167
| 3.10.94.870.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 |  | 5 | 3 | 2 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22
7 | 3.10.92.870.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 102 | 102 | 95 | 7 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22
8 | 3.06.40.800.VIE.00.000 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 10 | 6 | 6
| 3.06.40.800.VIE.00.A80 | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL |  | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 |  | 2 | 2
9 | 3.06.30.372.VIE.00.000 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 52 | 52 | 52
10 | 3.15.27.070.VIE.00.000 | Dây nhôm A70 mm | kg | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 1 | 1 | 1
11 | 3.10.08.005.VE.00.000 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 146 | 146 | 144 | 2 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 1
[10 empty] | 01.PZ1.11.0011 | 2020-08-11
12 | 3.10.86.024.VIE.00.A80 | Sứ đứng 24KV | cái | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 | 41 | 41 | 32 | 9 | 01.PZ2.11.0004 | 2020-07-22
13 | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 31 | 31 | 31
14 | 3.10.88.001.KOR.00.000 | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 74 | 54 | 54
15 | 3.06.40.852.VIE.00.000 | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 | 10 | 7 | 7
| 3.06.40.850.VIE.00.A80 | Thanh chống composite 10x40x710 | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 0 | 1 | 1
16 | 3.02.20.125.VIE.00.000 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 19 | 19 | 19
17 | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Uclevis - 3mm | bộ | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 31 | 31 | 31
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  |  |  |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………….
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  |  |  |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  |  |  |  | Trần Thị Ngọc Thọ

## KL chi tiết
|  | CÔNG TY TNHH THU LỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | ––––––––––––––––––– | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
–––––––––––––––––––––––––
BẢNG KÊ TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
| MHĐM | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng |  | Phát Sinh |  | Ghi chú
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Tăng | Giảm
| A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
| I | Phần móng và tiếp địa
M12 | 1 | Móng M12 | Móng | 19 | 19
| 2 | Tiếp địa lặp lại bổ sung mới | Bộ | 33 | 33
|  | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 67 | 67
|  | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | cọc | 33 | 33
|  | Kẹp ép WR 279 | cái | 66 | 66
|  | Ốc siết cáp 38mm2 | cái | 66 | 66
|  | Kẹp cọc tiếp địa Cu | cái | 33 | 33
BTLT 12 | 3 | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công + cơ giới | Trụ | 19 | 19
|  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 19 | 19
| II | Phần xà, néo
| 1 | Bộ đà tháp U160x64x5 - 2200mm tháp trụ I | Bộ | 52 | 52
|  | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 52 | 52
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 52 | 52 |  |  | (SDL sứ hiện hữu) (1 cái/ bộ)
|  | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104
|  | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104
| 2 | Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 |  | 2 | Sử dụng lại tại trụ 037 nhánh Lò Than 4, trụ 001 nhánh Lò Than 5
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 6 |  | 2
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL |  |  | 2
|  | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 7 |  | 2
|  | Thanh chống composite 10x40x710 |  |  | 1
|  | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 |  | 2
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 4 |  | 6
|  | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 |  | 5
CX12-C | 3 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338 do vướng mặt bằng không thể làm được.
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 1665 | 1635 |  | 30
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 |  | 2
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 888 | 872 |  | 16
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 111 | 109 |  | 2
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 222 | 218 |  | 4
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 |  | 2
CL12-C | 4 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 32 | 32
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 416 | 416
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 32 | 32
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 256 | 256
|  | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 32 | 32
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 32 | 32
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 64 | 64
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 32 | 32
| 5 | Bộ chằng vượt băng đường SG cho trụ 12m. | Bộ | 3 | 3
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 60 | 60
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 3 | 3
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 24 | 24
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | cái | 6 | 6
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 6 | 6
NXX | 6 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 5 | 3 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338
|  | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 |  | 2
|  | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 |  | 2
| III | Phần dây, sứ và phụ kiện
| SDL | Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 |  | 8 | Do khoảng cách thực tế
|  | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 |  | 18
| 1 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa gắn vào trụ BTLT | Bộ | 31 | 31
|  | Uclevis - 3mm | bộ | 31 | 31
|  | Sứ ống chỉ | cái | 31 | 31
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 31 | 31
| 2 | Bộ dừng dây trung hòa vào trụ đơn | Bộ | 74 | 72 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 008 nhánh Lâm San 343
|  | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 |  | 2
|  | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 |  | 2
| 3 | Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 |  | 7 | Giảm 01 bộ tại trụ 003 nhánh Lò Than 7; 01 bộ tại trụ 017 Lò Than 8,9; 02 bộ tại trụ 024 và 025 nhánh Lâm San 338; 03 bộ tại trụ 016,018 và 021 nhánh Lâm San 343 do các vị trí trụ này là trụ 2DT
|  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 29 | 22 |  | 7
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 29 | 22 |  | 7
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 58 | 44 |  | 14
| 4 | Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 |  | 1 | Giảm 01 bộ tại trụ 009 nhánh TX. Xuân Tây 7 do theo thiết kế chuyển từ trụ F sang trụ G tuy nhiên do góc lớn nên chuyển từ trụ F sang 2DT
|  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 12 | 10 |  | 2
|  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 12 | 10 |  | 2
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 12 | 10 |  | 2
| 5 | Ty sứ đỉnh thẳng (không bọc chì) (SDL sứ đứng hh) | Bộ | 21 | 21
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 21 | 21
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 |  | 1 | Do tại trụ 005 nhánh TX Xuân Tây 7 sử dụng chung với bulon mắt sứ treo Polymer
| 6 | Ty sứ đỉnh góc (không bọc chì) | Bộ | 80 | 80
|  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 160 | 160
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 160 | 160
| 7 | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 |  | 20
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 70 | 50 |  | 20 | Do Điện lực cấp chỉ 50 cái
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 70 | 70
|  | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 70 | 70
| 8 | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào đà | Bộ | 4 | 4
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 4 | 4
|  | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 4 | 4
| 9 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | bộ | 74 | 74
| 10 | Phụ kiện đường dây
|  | Kẹp ép WR 279 | cái | 4 | 4
|  | Kẹp ép WR 419 (120/120) | cái | 4 | 4
|  | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 |  | Vật tư thay thế
|  | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 |  | 21.5
1 |  | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 |  | 1 | Giảm 1 cái tại trụ 036 vì sử dụng chung cho 2 nhánh Lò Than 4,5
2 |  | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | cái | 16 | 16
|  | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | cái | 8 | 8
1 |  | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 |  | 2 | Giảm 2 cái tại trụ 225 nhánh Lâm San 13 và trụ 205 nhánh Lâm San338
|  | Chụp FCO (Trên + Dưới) | cái | 10 | 10
|  | Chụp LA | cái | 5 | 4 |  | 1 | Giảm 01 cái tại trụ 010 nhánh Lâm San 13
|  | Bass LI bắt FCO | bộ | 6 | 6
|  | Bass LL bắt FCO & LA | bộ | 4 | 4
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 |  | 7 | Theo thực tế thi công
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 |  | 2 | Theo thực tế thi công
|  | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | ống | 1 | 1
|  | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 |  | 21 | Theo thực tế thi công
|  | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 |  | 20.5 | Theo thực tế thi công
|  | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | kg | 1 | 1
|  | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | kg | 1 | 1
|  | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | bình | 1 | 1
| B | PHẦN NHÂN CÔNG
|  | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 5.5 | 5.5
|  | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 4.7 | 4.7
|  | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | cọc | 33 | 33
|  | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | trụ | 19 | 19
|  | Tháo bộ dây chằng | bộ | 141 | 141
|  | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 |  | 2 | Theo thực tế thi công
|  | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | bộ | 52 | 52
|  | Tháo sứ đứng 15-22kV | bộ | 243 | 243 |  |  |  | 267
|  | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 |  | 9 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 |  | 16 | Theo thực tế thi công
|  | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 |  | 20 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo kẹp quai | bộ | 48 | 48
|  | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 |  | 1 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo kẹp dừng dây | bộ | 52 | 52
|  | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 |  | 2 | Theo thực tế thi công
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 |  | 0.018 | Theo thực tế thi công
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 |  | 0.004 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.906 |  | 0.018 | Theo thực tế thi công
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  | GIÁM SÁT B
|  | Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn …………… | [7 empty] | 1.5
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  | Trần Thị Ngọc Thọ

## KL theo HĐ
|  | CÔNG TY TNHH THU LỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | ––––––––––––––––––– | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
–––––––––––––––––––––––––
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Tên công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |  | Phát Sinh |  | Ghi chú
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Tăng | Giảm
| A | Phần vật tư, thiết bị Điện lực cấp
| 1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 | - | 18 | Do khoảng cách thực tế giảm
M12 | 2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 2141 | 2111 | - | 30 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338 do vướng mặt bằng không thể làm được.
| 3 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 | - | Vật tư thay thế do Điện lực cấp
| 4 | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 | - | 21.5
| 5 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 67 | 67 | - | -
| 6 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 172 | 170 | - | 2 | Giảm 01 bộ tại trụ 009 nhánh TX. Xuân Tây 7 do theo thiết kế chuyển từ trụ F sang trụ G tuy nhiên do góc lớn nên chuyển từ trụ F sang 2DT
| 7 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 102 | 95 | - | 7
| 8 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 6 | - | 2 | Do Điện lực cấp
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL |  |  | 2
BTLT 12 | 9 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 52 | 52 | - | -
| 10 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | kg | 1 | 1 | - | -
| 11 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 146 | 144 | - | 2 | Nguyên nhân giảm được giải thích bên bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành
| 12 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 41 | 32 | - | 9 | Nguyên nhân giảm được giải thích bên bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành
| 13 | Sứ ống chỉ | cái | 31 | 31 | - | -
| 14 | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 74 | 54 | - | 20 | Do Điện lực cấp
| 15 | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 7 | - | 2 | Do Điện lực cấp
|  | Thanh chống composite 10x40x710 |  |  | 1
| 16 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 19 | 19 | - | -
| 17 | Uclevis - 3mm | bộ | 31 | 31 | - | -
| B | Phần vật tư nhà thầu cấp |  |  |  | - | -
| 1 | Bass LI bắt FCO | bộ | 6 | 6 | - | -
| 2 | Bass LL bắt FCO & LA | bộ | 4 | 4 | - | -
| 3 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 32 | 32 | - | -
| 4 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 | - | 5 | Theo thực tế thi công
CX12-C | 5 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 141 | 120 | - | 21 | Theo thực tế thi công
| 6 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 172 | 170 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 7 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 8 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 | - | -
| 9 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 | - | -
| 10 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 219 | 217 | - | 2 | Theo thực tế thi công | Xem lại
| 11 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công
CL12-C | 12 | Chụp FCO (Trên + Dưới) | cái | 10 | 10 | - | -
| 13 | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 14 | Chụp LA | cái | 5 | 4 | - | 1 | Theo thực tế thi công
| 15 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | cọc | 33 | 33 | - | -
| 16 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 17 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 | - | 7 | Theo thực tế thi công
| 18 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | bộ | 74 | 74 | - | -
| 19 | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | cái | 16 | 16 | - | -
| 20 | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | cái | 8 | 8 | - | -
| 21 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 1168 | 1152 | - | 16 | Theo thực tế thi công
| 22 | Kẹp cọc tiếp địa Cu | cái | 33 | 33 | - | -
| 23 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 24 | Kẹp ép WR 279 | cái | 70 | 70 | - | -
| 25 | Kẹp ép WR 419 (120/120) | cái | 4 | 4 | - | -
NXX | 26 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 | - | 1 | Theo thực tế thi công
| 27 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 143 | 141 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 28 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 74 | 74 | - | - | Theo thực tế thi công
| 29 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 30 | Ốc siết cáp 38mm2 | cái | 66 | 66 | - | -
| 31 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 | - | 20.5 | Theo thực tế thi công
| 32 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 | - | 21 | Theo thực tế thi công
| 33 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | ống | 1 | 1 | - | -
| 34 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | bình | 1 | 1 | - | -
| 35 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | kg | 1 | 1 | - | -
| 36 | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 37 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 292 | 288 | - | 4 | Theo thực tế thi công
| C | Phần nhân công, máy thi công |  |  | 0 | -
| 1 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 5.5 | 5.5 | - | -
| 2 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 4.7 | 4.7 | - | -
| 3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | cọc | 33 | 33 | - | -
| 4 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | trụ | 19 | 19 | - | -
| 5 | Tháo bộ dây chằng | bộ | 141 | 141 | - | -
| 6 | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 7 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | bộ | 52 | 52 | - | -
| 8 | Tháo sứ đứng 15-22kV | bộ | 243 | 243 | - | -
| 9 | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 | - | 9 | Theo thực tế thi công
| 10 | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 | - | 16 | Theo thực tế thi công
| 11 | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 | - | 20 | Theo thực tế thi công
| 12 | Tháo kẹp quai | bộ | 48 | 48 | - | -
| 13 | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 | - | 1 | Theo thực tế thi công
| 14 | Tháo kẹp dừng dây | bộ | 52 | 52 | - | -
| 15 | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 16 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 | - | 0.018 | Theo thực tế thi công
| 17 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 | - | 0.004 | Theo thực tế thi công
| 18 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.906 | - | 0.018 | Theo thực tế thi công
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  | Trần Thị Ngọc Thọ

## QTVTA
| CÔNG TY TNHH THU LỘC | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| ––––––––––––––––––– | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––
BẢNG QUYẾT TOÁN VẬT TƯ A CẤP
Tên công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
STT | Mã vật tư | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | PHIẾU XUẤT |  | SỐ LƯỢNG |  |  |  | PHIẾU NHẬP |  | GHI CHÚ
|  |  |  | SỐ | NGÀY | HỢP ĐỒNG | THỰC LÃNH | THI CÔNG | THỪA | SỐ | NGÀY
1 | 3.15.96.050.VIE.00.000 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 12162 | 12162 | 12144 | 18 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 12144.222
2 | 2.50.05.208.VIE.00.000 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 2141 | 2141 | 2111 | 30 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 17.778
[10 empty] | 01.PZ1.11.0011 | 2020-08-11
3 | 3.15.82.025.VIE.00.000 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 6 | 6 | 6
4 |  | Cáp CXV 50mm2 | mét |  |  | 21.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
| 3.15.82.025.VIE.00.000 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 |  | 21.5 | 21.5
5 | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 67 | 67 | 67
6 | 3.10.92.875.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 172 | 167 | 167
| 3.10.94.870.VIE.00.000 |  | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 |  | 5 | 3 | 2 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22
7 | 3.10.92.870.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 102 | 102 | 95 | 7 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22
8 | 3.06.40.800.VIE.00.000 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 10 | 6 | 6
| 3.06.40.800.VIE.00.A80 | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL |  | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 |  | 2 | 2
9 | 3.06.30.372.VIE.00.000 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 52 | 52 | 52
10 | 3.15.27.070.VIE.00.000 | Dây nhôm A70 mm | kg | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 1 | 1 | 1
11 | 3.10.08.005.VE.00.000 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 146 | 146 | 144 | 2 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 1
[10 empty] | 01.PZ1.11.0011 | 2020-08-11
12 | 3.10.86.024.VIE.00.A80 | Sứ đứng 24KV | cái | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 | 41 | 41 | 32 | 9 | 01.PZ2.11.0004 | 2020-07-22
13 | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 31 | 31 | 31
14 | 3.10.88.001.KOR.00.000 | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 74 | 54 | 54
15 | 3.06.40.852.VIE.00.000 | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 | 10 | 7 | 7
| 3.06.40.850.VIE.00.A80 | Thanh chống composite 10x40x710 | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 0 | 1 | 1
16 | 3.02.20.125.VIE.00.000 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 19 | 19 | 19
17 | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Uclevis - 3mm | bộ | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 31 | 31 | 31
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  |  |  |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………….
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  |  |  |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  |  |  |  | Trần Thị Ngọc Thọ