## TBMT
Thông báo mời thầu
Thông tin chung | Thông tin chung
Số TBMT | Số TBMT | 20200515746-00 | Ngày đăng tải | 2020-05-11 16:44
Hình thức thông báo | Hình thức thông báo | Đăng lần đầu
Loại thông báo | Loại thông báo | Thông báo thực | Lĩnh vực thông báo | Gói xây lắp
Bên mời thầu | Bên mời thầu | Điện lực Xuân Lộc
Chủ đầu tư | Chủ đầu tư | Điện lực Xuân Lộc –Số 94, đường Hùng Vương – Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Phân loại | Phân loại | Dự án đầu tư
Tên gói thầu | Tên gói thầu | Gói thầu 02: Thi công xây lắp công trình: Xây dựng mới lộ ra tuyến 481 máy T1 TBA 110kV Xuân Trường và tuyến đường dây 22kV
Tên dự án | Tên dự án | công trình: Xây dựng mới lộ ra tuyến 481 máy T1 TBA 110kV Xuân Trường và tuyến đường dây 22kV
Nguồn vốn | Nguồn vốn | vốn vay thương mại+khấu hao cơ bản
Phương thức | Phương thức | Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | 220
Nội dung chính gói thầu | Nội dung chính gói thầu
Loại hợp đồng | Loại hợp đồng | Trọn gói
Hình thức đấu thầu | Hình thức đấu thầu | Đấu thầu rộng rãi | Chọn nhà thầu trong nước
Tham dự thầu | Tham dự thầu
Hình thức nhận HSDT | Hình thức nhận HSDT | Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày | Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-05-11 16:44 | Đến ngày | 2020-05-22 14:00
Mua HSMT | Mua HSMT | Miễn phí
Địa điểm nhận HSDT | Địa điểm nhận HSDT | web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Mở thầu | Mở thầu
Thời điểm mở thầu | Thời điểm mở thầu | 2020-05-22 14:00
Địa điểm mở thầu | Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu | Giá gói thầu | 1,858,412,237 VND
Số tiền bằng chữ | Số tiền bằng chữ | Một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu bốn trăm mười hai nghìn hai trăm ba mươi bảy đồng chẵn
Bảo đảm dự thầu | Bảo đảm dự thầu
Hình thức đảm bảo | Hình thức đảm bảo | Thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo | Số tiền đảm bảo | 18.600.000 VND
Số tiền bằng chữ | Số tiền bằng chữ | Mười tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Loại tiền chuyển đổi | Loại tiền chuyển đổi | Vietnamese Dong | Tại ngân hàng | Vietcombank

## ThongTin
ID | CongTrinh | DiaDiem | ChuDauTu | TienDo | TienBaoLanh | NgayBaoLanh + 30 ngay | NgayDongThau | SoLanCatDien | ThoiGianHopHong | ThoiGianBaoHanh | Ngày | Ngày tháng năm | DenNgay | ChiHuyTruong | NgaySinhCHT | GiamSatThiCong | NgaySinhGSTC | GiaDuThau | BangChu
20200515746-00 | công trình: Xây dựng mới lộ ra tuyến 481 máy T1 TBA 110kV Xuân Trường và tuyến đường dây 22kV | Điện lực Xuân Lộc –Số 94, đường Hùng Vương – Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. | Điện lực Xuân Lộc |  | 18.600.000 VND |  | 2020-05-22 14:00 |  | 220 | 12 | 2020-05-16 | ngày 16 tháng 05 năm 2020 | 16/05/2021
20200515746-00 | công trình: Xây dựng mới lộ ra tuyến 481 máy T1 TBA 110kV Xuân Trường và tuyến đường dây 22kV | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 100 | 18.600.000 VND |  | 2020-05-22 14:00 | 7 | 220 | 12 | 16/05/2020 | ngày 16 tháng 05 năm 2020 | 16/05/2021
20200542306-00 | Gói thầu: “Vận chuyển vật tư MDĐĐ và thi công công tơ khách hàng phát triển mới năm 2020 | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 365 |  |  | 2020-05-22 14:00 |  | 12 | 12 | 18/05/2020 | ngày 18 tháng 05 năm 2020 | 18/05/2021
20200518387-01 | Công trình: Nâng cấp và phát triển lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Xuân Lộc năm 2019-2020 | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 60 | 4.950.000 VND | 120 | 2020-05-22 15:00 | 5 | 220 | 12 | 2020-05-16 | ngày 16 tháng 05 năm 2020 | 16/05/2021
20200502532-00 | Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung, hạ thế và kết hợp cấy TBA chống quá tải, giảm bán kính cấp điện khu vực Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa huyện Xuân Lộc năm 2019 | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 100 | 22.000.000 VND | 120 | 2020-05-15 14:00 | 12 | 225 | 12 | 09/05/2020 | ngày 09 tháng 05 năm 2020 | 09/05/2021
20200401924-00 | Nâng cấp và phát triển lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ năm 2019-2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ - Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Đồng Nai | 60 | 4.000.000 VND | 90 | 2020-05-14 14:00 | 2 | 60 | 12 | 04/05/2020 | ngày 04 tháng 05 năm 2020 | 04/05/2021
20200469878-00 | Gói thầu: “Vận chuyển vật tư MDĐĐ và thi công công tơ khách hàng phát triển mới năm 2020” | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai |  | 26.500.000 VND |  | 2020-05-12 14:30 |  | 12 |  | 03/05/2020 | ngày 03 tháng 05 năm 2020 | 03/05/2021
20191257175 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San - huyện Cẩm Mỹ năm 2019 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 120 ngày | 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 07/01/2020 - 14:00 | 23 lần | 120 ngày | Phần đường dây trung thế: - Nâng cấp 585,8m đường dây trung thế từ 1 pha 2AC50mm2 lên 3 pha 3ACX50+AC50mm2 thuộc nhánh rẽ Xuân Tây 186-5. - Xây dựng mới đường dây trung thế 1 pha ACX50+AC50mm2 với tổng chiều dài 1.833 mét, thuộc các trạm biến áp Láng Me 10A, Xuân Tây 18A, Sông Ray 16A, Lâm San 11B, Lâm San 11C. - Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2 với tổng chiều dài 1.516 mét, thuộc các trạm biến áp Xuân Đông 2B, Láng Me 9A, Trạm xá Xuân Tây 2B. Phần trạm biến áp: - Di dời 04 trạm 1 pha về tâm phụ tải (Xuân Tây 18, Lâm San 11B, Sông Ray 16, Xuân Đông 5). - Di dời 02 trạm 3 pha về tâm phụ tải (Xuân Đông 2, Láng Me 9) - Lập mới 08 trạm 1 pha 75kVA (Láng Me 10A, Xuân Đông 5A, Xuân Tây 18A, Sông Ray 16A, Sông Ray 16B, Lâm San 11C, Bàu Lâm 4A, Lâm San 16A). - Lập mới 06 trạm 3 pha 3x50kVA (Xuân Đông 2B, Láng Me 9A, Trạm xá Xuân Tây 2B, Xuân Tây 186-2A, Lâm San 3B, Xuân Tây 186-3A) - Nâng cấp 05 TBA từ 1 pha lên 3 pha, trong đó 02 trạm từ 1 pha 2x50kVA lên 3 pha 3x50kVA (Bàu Lâm 4, Lâm San 11); 02 trạm từ 1 pha 2x75kVA lên 3 pha 3x75kVA (Xuân Tây 186-1, Xuân Tây 186-2), 01 TBA từ 1 pha 2x100kVA lên 3 pha 3x100kVA (Bàu Lâm 3). Phần đường dây hạ thế: - Nâng cấp 6.009,7 mét đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc các TBA Lâm San 11, Xuân Tây 186-1, Xuân Tây 186-2, Xuân Tây 186-2A, Bàu Lâm 3, Bàu Lâm 4. - Nâng cấp 605,5 mét đường dây hạ thế 3 pha có dây dẫn xuống cấp thuộc TBA Sông Ray 9. - Nâng cấp 1.812,9 mét đường dây hạ thế 1 pha có dây dẫn xuống cấp hoặc quá tải thuộc các TBA Xuân Tây 18, Xuân Tây 18A, Lâm San 11B, Lâm San 11C. - Xây dựng mới 955 mét đường dây hạ thế 1 pha thuộc các TBA Xuân Tây 18, Xuân Tây 18A. - Xây dựng mới 2.767,7 mét đường dây hạ thế 3 pha thuộc các TBA Bàu Lâm 3, Bàu Lâm 4, Sông Ray 5, Sông Ray 5A, Trạm xá Xuân Tây, Trạm xá Xuân Tây 4, Xuân Tây 186-2. | 2020-01-05 | ngày 05 tháng 01 năm 2020 | =L2+365
20191257628 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Quế, Sông Nhạn - huyện Cẩm Mỹ năm 2019 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 120 Ngày | 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 07/01/2020 - 14:00 | 20 lần | 120 Ngày |  | 2020-01-05 | ngày 05 tháng 01 năm 2020 | 44201
20191257645 | Cấy TBA chống quá tải huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 90 Ngày | 19.000.000 VND (Mười chín triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 07/01/2020 - 14:15 |  | 90 Ngày |  | 2020-01-05 | ngày 05 tháng 01 năm 2020 | 44201
20191261297 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 120 Ngày | 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 15/01/2020 - 14:00 |  |  |  | 2020-01-13 | ngày 13 tháng 01 năm 2020 |  | Trần Văn Sỹ | 31/01/1975 | Hoàng Như Hoàn | 16/04/1981
20200152530 | Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Hạng mục: Di dời hệ thống điện | Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai | UBND huyện Xuân Lộc. Địa chỉ: số 267, đường Hùng Vương, Khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0613.871600– Fax: 0613.871 286 | 120 Ngày | 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) | 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 10/02/2020 - 14:00 | 1 | 60 Ngày | Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp | 2020-02-08 | ngày 08 tháng 02 năm 2020
20200134150 | Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 60 Ngày | 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 18/02/2020 - 14:00 |  |  |  | 2020-02-16 | ngày 16 tháng 02 năm 2020 | 44242 | Trần Văn Sỹ | 31/01/1975 | Hoàng Như Hoàn | 16/04/1981
20200333767 | “Vận chuyển vật tư MDĐĐ và thi công công tơ khách hàng phát triển mới năm 2020” | Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 12 Tháng | 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng chẵn) | 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 24/03/2020 - 14:00 |  |  |  | 2020-03-18 08:17 | ngày 18 tháng 03 năm 2020 | 44273.3451
20200337533 | Tăng tiết diện đường dây trung thế khu vực nội ô và khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp TX Long Khánh - năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 90 ngày | 17.000.000 VND (Mười bảy triệu đồng chẵn) | 120 ngày | 30/03/2020 - 09:00 |  | 150 ngày | 12 tháng | 2020-03-24 08:13 | ngày 24 tháng 03 năm 2020 | 24/03/2021 | Trần Văn Sỹ | 31/01/1975 | Hoàng Như Hoàn | 16/04/1981 | 1481983404 | Một tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm lẻ bốn đồng chẵn.
20200336137 | Xây dựng đường dây hạ thế mạch 2 để chống quá tải dây dẫn, giảm tổn thất điện năng khu vực thị xã Long Khánh năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 150 | 0 | #N/A | 2020-03-27 09:00 |  |  |  | 2020-03-22 | ngày 22 tháng 03 năm 2020 | 2021-03-22
20200337917-01 | Nâng cấp đường dây trung, hạ thế và các TBA từ 1 pha lên 3 pha khu vực xã Bàu Sen, Hàng Gòn, Xuân Lập, Bình Lộc, Bảo Quang và Bàu Trâm – TX Long Khánh - Năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 150 | 0 | #N/A | 2020-03-30 10:30 |  |  |  | 2020-03-19 08:15 | ngày 19 tháng 03 năm 2020 | 2021-03-19 08:15
20200338509-02 | Phát triển đường dây trung thế và trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng thị xã Long Khánh - năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 150 | 0 | #N/A | 2020-03-30 14:00 |  |  |  | 2020-03-24 08:01 | ngày 24 tháng 03 năm 2020 | 2021-03-24 08:01
20200354485-00 | Thi công di dời và lắp đặt điện kế của Điện Lực Long Khánh năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 12 | 22.000.000 VND | #N/A | 2020-03-31 14:00 |  |  |  | 2020-03-24 14:26 | ngày 24 tháng 03 năm 2020 | 24/03/2021
20200374789-00 | Cấy TBA chống quá tải và giảm bán kính cấp điện khu vực TT Gia Ray, xã Xuân Trường, Suối Cao huyện Xuân Lộc năm 2019 | Điện lực Xuân Lộc –Số 94, đường Hùng Vương – Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0251.218292 fax: 0251.3740.009. | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 260 | 0 | #N/A | 2020-04-14 14:00 |  |  |  | 2020-04-05 | ngày 05 tháng 04 năm 2020 | 2021-04-05
20200408903-00 | Thi công di dời và lắp đặt điện kế mới của Điện lực Long Khánh năm 2020 | Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | 12 | 0 | #N/A | 2020-04-13 09:00 |  |  |  | 2020-05-16 | ngày 08 tháng 04 năm 2020 | 16/05/2021
20200440586-01 | Công trình: Nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha khu vực xã Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Định huyện Xuân Lộc năm 2019 | Điện lực Xuân Lộc – Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 100 | 26.000.000 VND | 120 ngày | 2020-05-05 14:30 | 12 | 236 | 12 | 2020-04-27 | ngày 27 tháng 04 năm 2020 | 27/04/2021
20200441452-00 | Nâng cấp đường dây trung hạ thế, cấy trạm biến áp khu vực xã Xuân Hiệp, Xuân Thọ, Lang Minh, Suối Cát, Bảo Hòa huyện Xuân Lộc năm 2019. | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 100 | 26.500.000 VND | 120 ngày | 2020-05-06 15:10 | 15 | 236 | 12 | 2020-04-22 | ngày 22 tháng 04 năm 2020 | 22/04/2021
Formulas:
Ngày = DATEVALUE(LEFT([NgayDongThau],10))-2
DenNgay = [Ngày]+365

## ChaoTSVT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 185/19 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 | Tiết diện dây [mm2]: 50/8
Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 | Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] : 9,5-10
Độ dày lớp bọc cách điện XLPE 22kV | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | Độ dày lớp bọc cách điện XLPE 22kV : 5,5 mm
Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm] | 34,9-35,5 | 29,9-30,6 | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6-25,1 | 23,1-23,4 | Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm]: 23,1-23,4
Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 | Lực kéo đứt [kN]: 17,1
Tiết diện dây [mm2] | 50 |  | 70 |  |  |  |  | Tiết diện dây [mm2]:
Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,04 |  | 7/3,5 |  |  |  |  | Số tao/đường kính mỗi tao [mm]:
Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 9,14 |  | 10,5 |  |  |  |  | Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm]:
Lực kéo đứt [kN] | 65,0 |  | 75,8 |  |  |  |  | Lực kéo đứt [kN]:
:
:
:
:
Tiết diện dây [mm2] | 240/32 |  | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 | Tiết diện dây [mm2]: 50/8
Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 |  | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 | Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] : 9,5-10
Độ dày lớp bọc 22kV | [7 empty] | Độ dày lớp bọc 22kV :
Cách điện XLPE | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | + Cách điện XLPE: 5,5 mm
Vỏ ngoài HDPE | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | + Vỏ ngoài HDPE: 1,2 mm
Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm] | 34,9-35,5 |  | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6- | 23,1-23,4 | Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm]: 23,1-23,4
Lực kéo đứt [kN] | 75,1 |  | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 | Lực kéo đứt [kN]: 17,1

## NhaSX-CungCap
x | x | x | Tên | Stt | Mô tả | Đơn vị | Chào thầu
|  |  | giáp buộc đầu sứ, cổ sứ trung thế |  | Nhà sản xuất |  | PLP
|  |  | giáp buộc đầu sứ, cổ sứ trung thế |  | Nước sản xuất |  | Thái Lan / Indonesia
|  |  | giáp buộc đầu sứ, cổ sứ trung thế |  | Mã hiệu |  | DSSF/ TSSF
|  |  | kẹp nối WR |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | kẹp nối WR |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | kẹp nối WR |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | Nhà sản xuất |  | Melec
|  |  | Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | Nước sản xuất |  | Trung Quốc
|  |  | Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | Mã hiệu |  | IPC
|  |  | ống nối cáp ABC |  | Tên nhà sản xuất |  | Phan An
|  |  | ống nối cáp ABC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | ống nối cáp ABC |  | Website nhà sản xuất |  | Thibidiphanan.com
|  |  | kẹp treo cáp ABC |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | kẹp treo cáp ABC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | kẹp treo cáp ABC |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Kẹp dừng cáp ABC |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | Kẹp dừng cáp ABC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Kẹp dừng cáp ABC |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Boulon |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | Boulon |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Boulon |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Băng keo cách điện hạ thế |  | Tên nhà sản xuất/ Xuất xứ |  | Nano/ Việt Nam
|  |  | Giáp níu |  | Tên nhà sản xuất |  | Hòa Đồng/ Lê Khôi
|  |  | Giáp níu |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Giáp níu |  | Website nhà sản xuất |  | HDD-GN-185S
|  |  | móc treo chữ U, kẹp dừng dây, khóa đỡ dây |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | móc treo chữ U, kẹp dừng dây, khóa đỡ dây |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | móc treo chữ U, kẹp dừng dây, khóa đỡ dây |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | ống nối dây AC |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | ống nối dây AC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | ống nối dây AC |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Chụp cách điện các loại |  | Tên nhà sản xuất |  | Song Hào/ Hòa Đồng
|  |  | Chụp cách điện các loại |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Chụp cách điện các loại |  | Mã hiệu |  | SH.36
|  |  | MCCB |  | Nhà sản xuất |  | LS
|  |  | MCCB |  | Nước sản xuất |  | Hàn Quốc
|  |  | MCCB |  | Mã hiệu |  | MCCB
|  |  | Ống co nhiệt |  | Nhà sản xuất |  | Song Hào/ Hòa Đồng
|  |  | Ống co nhiệt |  | Nước sản xuất |  | Việt Nam
|  |  | Ống co nhiệt |  | Mã hiệu |  | OCN
|  |  | băng keo trung thế |  | Nhà sản xuất |  | 3M
|  |  | băng keo trung thế |  | Nước sản xuất |  | Việt Nam
|  |  | băng keo trung thế |  | Mã hiệu |  | BK
|  |  | Ống bọc cách điện trung thế |  | Tên nhà sản xuất |  | Song Hào/ Hòa Đồng
|  |  | Ống bọc cách điện trung thế |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Ống bọc cách điện trung thế |  | Mã hiệu |  | OCD
|  |  | Hotline |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | Hotline |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Hotline |  | Mã hiệu
|  |  | Hotline |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | KẸP QUAI |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | KẸP QUAI |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | KẸP QUAI |  | Mã hiệu
|  |  | KẸP QUAI |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Cát vàng |  | Xuất xứ |  | La Ngà / Việt Nam
|  |  | Đá dăm 1x2 |  | Xuất xứ |  | Sóc Lu / Việt Nam
|  |  | Xi măng |  | Xuất xứ |  | Công Thanh / Việt Nam
|  |  | Bộ nối thẳng cáp ngầm 3 pha |  | Tên nhà sản xuất |  | 3M
|  |  | Bộ nối thẳng cáp ngầm 3 pha |  | Xuất xứ |  | Việt Nam

## DanhMucBCap
STT | Danh mục | Hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà cung cấp | Chọn | Trung thế | Hạ Thế
1 | Bass LI, LL | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
2 | Bộ tiếp địa hạ thế | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
3 | Bộ ván khuôn móng bê tông các loại | Địa phương | Cty TNNH Hiệp Hưng 1 | 1 | 1 | 1 | Bulon các loại
4 | Chụp cách điện các loại | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1 | 1 |  | Bulon móc
5 | Boulon các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1 | cọc tiếp địa
6 | Chụp đầu cosse các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 |  | Kẹp chằng.
7 | Co rút nhiệt trung thế | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 |  | Kẹp dừng cáp ABC
8 | Cọc tiếp địa+ kẹp cọc | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1 | kẹp dừng dây
9 | Colier ống các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1 | kẹp nối dây IPC
10 | Cosse Cu, Cu-Al các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1 | Kẹp nối dây IPC (2 bulon)
11 | Đà sắt các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 |  | Kẹp nối rẽ WR
12 | Dây chảy các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 |  | Kẹp treo cáp ABC
13 | Dây phi kim buộc đầu, cổ sứ các loại | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1 | 1 |  | kẹp WR
14 | Ghíp nối IPC 2 boulon các loại | SEE | SEE | 1 |  | 1 | khoá đỡ dây
15 | FCO | Chance | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 |  | long đền
16 | Giáp níu các loại | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1 | 1 |  | móc treo chữ A
17 | Giá treo MBA các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 |  | Móc treo chũ U
18 | Hộp phân phối các loại | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1 |  | 1 | neo xòe
19 | Hộp gắn CB phân đoạn | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 |  | 1 | Ống nối AC
20 | Kẹp dừng cáp ABC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 |  | 1 | Ống nối cáp ABC
21 | Kẹp ép WR các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1 | Rack 3,4 sứ.
22 | Kẹp quai+hotline các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 |  | Ty neo
23 | Kẹp treo cáp ABC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 |  | 1 | yếm cáp
24 | Khâu ven răng các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
25 | Ống nhựa các loại + phụ kiện | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
26 | MCCB các loại | LS | Cty Thái Sơn Nam | 1 | 1 | 1
27 | Ống nối AC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
28 | Phụ kiện đỡ dây, dừng dây trung thế các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
29 | Phụ kiện neo chằng các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
30 | Phụ kiện ống nhựa các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
31 | Xi măng, cát, đá | Địa phương | Cty TNNH Hiệp Hưng 1 | 1 | 1 | 1
32 | Phụ kiện tủ trạm các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
33 | Sứ đứng các loại | Minh Long | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
34 | Sứ treo polymer các loại | DTR | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
35 | Thùng trạm các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
36 | Trụ BTLT các loại | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | 1 | 1
37 | Ty sứ đỉnh các loại (dày 4mm) | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1

## NhaCungCap
Danh mục
Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức |  | Nhà sản xuất | Nhà cung cấp
Cty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | Trụ các loại | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức
Cty TNHH cổ phần Điện cơ Thụy Lâm VN | Sứ đứng các loại | Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Cty TNHH MTV Đại Thiên An
Cty TNHH MTV Việt Trường | Sứ treo polymer | DTR/Korea
Cty TNHH thương mại Thái Sơn Nam | Dây phi kim buộc sứ các loại | PLP-Indonesia/PLP- Thái Lan | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương
Cty TNHH Thương mại xây dựng điện Phan An | Ghip IPC các loại | Melec
Cty TNHH TM SX Thiết bị điện Anh Kha | Gỗ, ván, xi măng, cát, đá | Địa phương | Địa phương
Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Phụ kiện đỡ dây, dừng dây trung thế các loại | Cty Tuấn Phương/VN | Cty Tuấn Phương
DTR | Boulon các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
ELCD | Cáp CVV4x4mm | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
LS | Cáp đồng bọc CV25 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Minh Long | Cáp đồng bọc CV-750V-50mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Ohio | Cáp đồng bọc CV-750V-70mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Shihlin | Cáp đồng trần M25mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Chance | Cáp nhôm ABC 3x70mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | Cổ dê kẹp ống PVC D90 các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m mạ Cu | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
DTR/Korea | Cosse ép Cu các loại + chụp nhựa | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH TM SX Thiết bị điện Tuấn Ân | Ghíp nối IPC 70-35 | SEE/CTY CP TBĐ SÀI GÒN/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG/SEE
Cty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát | Ghíp nối IPC 95-35 | SEE/CTY CP TBĐ SÀI GÒN/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG/SEE
Cty CP Dây cáp điện Việt Nam | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | TA/TUẤN ÂN/VN | TUẤN ÂN
Cty TNHH Liên Minh Phát | Kẹp ngừng cáp các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH Cao Linh | Máng che dây chằng dày 0,4x2000mm | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH SX TM-DV Song Hào | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH Điện Nam Việt | Ống nối AC các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Ống nối MJPB 70 (LV-ABC cỡ 70mm2) | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Ống nối MJPB 95 (LV-ABC cỡ 95mm2) | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Sứ chằng nhỏ | HLS/HOANG LIÊN SƠN/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Tủ trạm treo 1 pha | QH/QUỐC HUY/VN | QUỐC HUY
| Ty neo φ16x2400 | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Yếm cáp dày 2mm | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG

## NhanSuMoi (hidden)
x | Bậc | Ngày vào công ty | Tên nhân sự | * Số định danh/CMTND | * Vị trí/Chức danh nhân sự | * Ngày,tháng,năm sinh | * Trình độ chuyên môn | * Loại nhân sự | * Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại | x | x | x
|  |  | Nguyễn Tiến Dũng | 271480301 | Công nhân | 1979-04-11 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Tiến Dũng. | 271475064 | Công nhân | 30/08/1982 |  |  | 2020
x | 3/7 | 2016 | Đinh Nguyễn Trọng Toàn | 272396568 | Công nhân | 1995-09-28 |  |  | 4
|  |  | Nguyễn Phú Trung | 271294536 | Công nhân | 1981-01-01 |  |  | 2020
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Tân Long | 271586657 | Công nhân | 1980-01-01 |  |  | 1
x | 4/7 | 2019 | Đinh Văn Chức | 271449542 | Công nhân | 1982-03-17 |  |  | 1
|  |  | Phạm Thanh Nguyên | 271380486 | Công nhân | 1984-02-18 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Nguyễn Trung Hiếu |  | Công nhân |  |  |  | 2020
|  |  | Trần Quốc Bảo |  | Cán bộ thanh quyết toán |  |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Hữu Chung | 271772123 | Công nhân | 26/03/1988 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Văn Cường | 271149270 | Công nhân | 08/11/1975 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Minh Hiếu | 271430448 | Công nhân | 27/08/1980 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Tiến Long | 271577771 | Công nhân | 21/12/1983 |  |  | 2020
|  |  | Phạm Văn Trung | 271235673 | Công nhân | 1973-06-30 |  |  | 2020
|  |  | Phạm Đình Chinh | 271577813 | Công nhân | 18/02/1984 |  |  | 2020
|  |  | Hồ Văn Cường | 270983407 | Công nhân | 14/04/1971 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Tiến Dũng | 271480301 | Công nhân | 1979-04-11 |  |  | 2020
|  |  | Trương Hữu Duy |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Ngọc Châu |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Ngọc Thuận |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Minh Cảnh | 271285313 | Công nhân | 1977-07-27 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Viết phi |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Xuân Dũng | 271298968 | Công nhân | 1977-04-20 |  |  | 2020
|  |  | Hồ Thanh Bình |  | Công nhân |  |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Huy Quang |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Lưu Trọng Hiếu |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Trần Như Lợi |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Giám sát thi công | 1981-04-16 |  |  | 2020
|  |  | Trần Văn Sỹ | 271871229 | Chỉ huy trưởng | 1975-01-31 |  |  | 2020
x | 3/7 | 2019 | Mai Văn Thái | 271728653 | Công nhân | 1985-02-10 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Nhật Khánh | 272556764 | Công nhân | 1995-10-04 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Ngọc Sơn | 272352958 | Công nhân | 1993-11-08 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | 272556713 | Công nhân | 1998-03-30 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 4/7 | 2019 | Huỳnh Mạnh Quyền | 271315765 | Công nhân | 1979-12-16 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Trọng Hữu | 272732396 | Công nhân | 2000-10-05 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 2/7 | 2019 | Lê Hoàng Vũ | 75200000515 | Công nhân | 2000-08-29 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | 272653927 | Công nhân | 1997-05-05 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Ngô Minh Nhật | 272696072 | Công nhân | 1999-03-23 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Trần Hoàng Thiện | 272397442 | Công nhân | 1993-03-13 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | 272423855 | Công nhân | 1995-10-02 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Đinh Minh Hòa | 272556665 | Công nhân | 1997-05-30 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Huỳnh Chí Tâm | 271285473 | Công nhân | 1975-06-22 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 4/7 | 2019 | Huỳnh Tấn Sơn | 212143221 | Công nhân | 1981-04-20 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Đỗ Sơn Lâm | 271688082 | Công nhân | 1986-01-04 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Trần Hoàn Thái | 272960603 | Công nhân | 2001-04-27 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Hoàng Tú | 272282903 | Công nhân | 1992-07-31 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1

## TienDoChung
Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 100 ngày | 2 | 92 | 100 | 70 | 50 |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
1 | Bàn giao tuyến | 02 ngày |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Ngày 1 - 20 | Ngày 21 - 40 | Ngày 41 - 60 | Ngày 61 - 80 | Ngày 81 - 100
2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 20 ngày |  | 20 | 20 | 15 | 10 |  | 120
3 | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ | 03 ngày |  | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
4 | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, … | 20 ngày |  | 30 | 20 | 15 | 10 |  | 90 | 20 | 40 | 60 | 75 | 90
6 | Chờ cắt điện thi công, cắt điện thi công tháo gỡ thu hồi vật tư phụ kiện đường dây trung hạ thế; nhổ trụ, tháo thùng trạm, cáp xuất lộ xuống, lộ lên, tháo ống bảo vệ cáp xuất; lắp đặt phụ kiện đường dây trung hạ thế; kéo rãi căng dây trung hạ thế và đấu nối hoàn chỉnh | 48 ngày |  | 23 | 48 | 30 | 20 |  | 60 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60
7 | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu | 07 ngày |  | 14 | 7 | 5 | 5

## BieuTienDo
Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 120 ngày
|  | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày
|  | 01-25 | 25-55 | 55-83 | 83-106 | 106-120
1 | Bàn giao tuyến
2 | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ
3 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp
4 | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, …
5 | Chờ cắt điện thi công
6 | Cắt điện thi công tháo gỡ thu hồi vật tư phụ kiện đường dây trung hạ thế; nhổ trụ, tháo thùng trạm, cáp xuất lộ xuống, lộ lên, tháo ống bảo vệ cáp xuất; lắp đặt phụ kiện đường dây trung hạ thế; kéo rãi căng dây trung hạ thế và đấu nối hoàn chỉnh
7 | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu
Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 120 ngày |  |  |  |  | 90
|  | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày
|  | 01-20 | 20-30 | 30-40 | 86-106 | 106-120
1. | Bàn giao tuyến
2. | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp
3. | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ
4. | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, …
5. | Chờ cắt điện thi công
6. | Cắt điện thi công tháo gỡ thu hồi vật tư phụ kiện đường dây trung hạ thế; nhổ trụ, tháo thùng trạm, cáp xuất lộ xuống, lộ lên, tháo ống bảo vệ cáp xuất; lắp đặt phụ kiện đường dây trung hạ thế; kéo rãi căng dây trung hạ thế và đấu nối hoàn chỉnh
7. | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu

## QuyMoCongTrinh
Nội dung công tác 11 | Max | Đếm |  |  | Cắt tuyến | Lần số
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Hưng 2B (tách lưới TBA Xuân Hưng 2) dài: 441m; | 1 | 6 |  | a. Phần cáp ngầm
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Suối Lớn B (tách lưới TBA Suối LớnA) dài: 500m; | 1 | 6 |  | Kéo thêm 01 lộ cáp ngầm C/XLPE/DSTA/PVC 24kV–3x300mm2 -CXV150 mm2trong mương cáp đã có ống chờ lắp đặt sẵn vào năm 2019 tổng chiều dài theo kết quả khảo sát là: 907,3 mét (lộ cáp ngầm hiện hữu C/XLPE/DSTA/PVC 24kV–3x300mm2-CV150 mm2HH giữ nguyên).
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 4F (tách lưới TBA Xuân Tâm 4) dài: 150m; | 1 | 6 |  | b. Phần nâng cấp trung thế
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 4G (tách lưới TBA Xuân Tâm 4) dài: 201,7m; | 1 | 6 |  | - Kéo thêm 01 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu 3 mạch (cáp 3ACX240-AC150+6ACX240-AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 636 mét.
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 4D (tách lưới TBA Xuân Tâm 4B) dài: 177,2m; | 1 | 6 |  | Kéo thêm 1 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế 01 mạch hiện hữu (cáp 3ACX240 + AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 7.222 mét.
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 4E (tách lưới TBA Xuân Tâm 4B) dài: 231,5m; | 1 | 6 |  | Xây dựng mới đường dây chống sét cáp TK - 50 mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu: từ trụ 039 (tuyến 476, 478, 479) đến trụ 026 (Tuyến 479) : 1.189 mét.
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 5D (tách lưới TBA Xuân Tâm 5A) dài: 38,3m; | 2 | 5 |  | c. Phần XDM trung thế 3 pha -1 mạch:
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 5E (tách lưới TBA Xuân Tâm 5) dài: 280m; | 2 | 5 |  | Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 2.918,4 mét.
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 6B (tách lưới TBA Xuân Tâm 6A) dài: 38,4m; | 2 | 5
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 6C (tách lưới TBA Xuân Tâm 6) dài: 209 m; | 2 | 5
Đấu nối đường dây xây dựng mới Tuyến đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50mm2+AC50mm2 cấp điện TBA Xuân Tâm 7B (tách lưới TBA Xuân Tâm 7) dài: 38,4m; | 2 | 5
Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha nhánh Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 1A từ cáp AC70+AC50mm2 lên thành 3ACX70mm2+AC50mm2 dài: 223m (sử dụng lại dây trung hòa hiện hữu) và từ cáp ACX50+AC50mm2 lên thành 3ACX50mm2+AC50mm2 dài: 534 mm (sử dụng lại 1 dây pha và dây trung hòa). | 3 | 1
Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha nhánh Cọ Dầu 2 từ cáp AC70+AC50mm2 lên thành 3ACX70mm2+AC50mm2 dài: 479,2m (sử dụng lại dây trung hòa hiện hữu) | 4 | 1
Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha nhánh Cọ Dầu 3A từ cáp ACX50+AC50mm2 lên thành 3ACX50mm2+AC50mm2 dài: 525mm (sử dụng lại 1 dây pha và dây trung hòa) | 5 | 1
Đấu nối đường dây Xây dựng mới đường dây hạ thế 1 pha sau TBA Xuân Hòa 7A cáp ABC 3x95mm2 dài 341,9m. | 6 | 5 | Đấu nối đường dây
Đấu nối đường dây Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha sau TBA Cọ dầu 1A, cáp ABC 4x95mm2 dài 440m. | 6 | 5 | Đấu nối đường dây
Đấu nối đường dây Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha sau TBA Cọ dầu 1, cáp ABC 4x95mm2 dài 191m | 6 | 5 | Đấu nối đường dây
Đấu nối đường dây Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha sau TBA Cọ dầu 2A cáp ABC 4x95mm2 dài 140m. | 6 | 5 | Đấu nối đường dây
Đấu nối đường dây Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha sau TBA Cọ dầu 2 cáp ABC 4x95mm2 dài 317m. | 6 | 5 | Đấu nối đường dây
Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha sau TBA Xuân Tâm 4F cáp ABC 4x95mm2 dài 180m (sử dụng trụ hiện hữu) để đấu nối với nhánh rẽ hạ thế bên hông giáo xứ Hiệp Lực tách lưới cho TBA Xuân Tâm 4. | 7 | 1
Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha sau TBA Xuân Tâm 6A cáp ABC 4x95mm2 dài 290,3m để chống lệch pha, giảm TTĐN. Thu hồi đường dây hạ thế 1 pha 2AV70+A50 sử dụng trụ vuông hoàn trả cho cho khách hàng. | 8 | 1
Nâng cấp dây dẫn hạ thế hiện hữu sau TBA Cọ Dầu 1 từ 1P cáp ABC3x120mm2 thành cáp 3P cáp ABC 3x120mm2 hiện hữu + A95 dài 997,5m, từ 1P cáp ABC3x95mm2 thành cáp 3P cáp ABC 3x95mm2 hiện hữu + A70 dài 364m, từ 1P cáp ABC3x70mm2 thành cáp 3P cáp ABC 3x70mm2 hiện hữu + A50 dài 555,5m và từ 1P cáp ABC3x50mm2 thành cáp 3P cáp ABC 3x50mm2 hiện hữu + A50 dài 530m. | 9 | 1
Nâng cấp dây dẫn hạ thế hiện hữu sau TBA Cọ Dầu 1A từ 1P cáp ABC3x120mm2 thành cáp 3P cáp ABC 3x120mm2 hiện hữu + A95 dài 264,1m, từ 1P cáp ABC3x50mm2 thành cáp 3P cáp ABC 3x50mm2 hiện hữu + A50 dài 180,3m. | 10 | 1
Nâng cấp dây dẫn hạ thế hiện hữu sau TBA Cọ Dầu 2 từ 1P cáp 2AV95+A70 mm2 thành ABC4x120mm2 dài 705,5m và từ cáp ABC3x70mm2 thành cáp 3P cáp ABC 4x120mm2 dài 277,8m | 11 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PhanBoCatDien
TT | Lần cắt điện | Nội dung công tác | x | x | x | x | x | x
1 | Lần cắt điện thứ 1 | - Kéo thêm 01 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu 3 mạch (cáp 3ACX240-AC150+6ACX240-AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 636 mét. | Kéo thêm 01 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu 3 mạch (cáp 3ACX240-AC150+6ACX240-AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 636 mét.
2 | Lần cắt điện thứ 2 | - Kéo thêm 1 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế 01 mạch hiện hữu (cáp 3ACX240 + AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 7.222 mét. | Kéo thêm 1 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế 01 mạch hiện hữu (cáp 3ACX240 + AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 7.222 mét.
3 | Lần cắt điện thứ 3 | - Xây dựng mới đường dây chống sét cáp TK - 50 mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu: từ trụ 039 (tuyến 476, 478, 479) đến trụ 026 (Tuyến 479) : 1.189 mét. | Xây dựng mới đường dây chống sét cáp TK - 50 mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu: từ trụ 039 (tuyến 476, 478, 479) đến trụ 026 (Tuyến 479) : 1.189 mét.
4 | Lần cắt điện thứ 4 | - Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1560mét. | Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1560mét.
5 | Lần cắt điện thứ 5 | - Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1358.4mét. | Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1358.4mét.
6 | Lần cắt điện thứ 6 | - Đấu nối đường dây xây dựng mới vào lưới điện hiện hữu. | Đấu nối đường dây xây dựng mới vào lưới điện hiện hữu.
7 | Lần cắt điện thứ 7 | - Xử lý tồn tại toàn công trình | Xử lý tồn tại toàn công trình
8 | Lần cắt điện thứ 8 | -
9 | Lần cắt điện thứ 9 | -
10 | Lần cắt điện thứ 10 | -
11 | Lần cắt điện thứ 11 | - 2918.4 - 0 |  |  | 2918.4 | 0
12 | Lần cắt điện thứ 12 | - 1560 |  |  | 1560
13 | Lần cắt điện thứ 13 | - 1358.4 |  |  | 1358.4
14 | Lần cắt điện thứ 14 | -
15 | Lần cắt điện thứ 15 | -

## NhanSu
Trình độ | Chọn | Ngày vào | 22 | TT | Họ và tên | Bậc thợ | Chức danh |  | DL | 0 | CMND | Ngày sinh | Thường trú | Ngày hợp đồng
|  |  |  | 0 | Đinh Minh Cảnh | 2020-07-04 | Công nhân |  |  | 0 | 271285313 | 1977-07-27 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |  | Trần Thị Ngọc Thọ | Số 60A, Nguyễn Trường Tộ, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | Giám đốc | 2 | Trần Quốc Bảo | 0942174222/ tranbao80@gmail.com/ | 3
Công nhân | x | 2019 | 1 | 1 | Huỳnh Tấn Sơn | 4/7 | Công nhân |  |  | 1 | 212143221 | 1981-04-20
Kỹ sư điện |  | 2012 | 1 | 1 | Trần Văn Sỹ |  | Chỉ huy trưởng |  |  | 1 | 271871229 | 1975-01-31 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 2010-07-01
Công nhân | x | 2019 | 2 | 2 | Ngô Minh Nhật | 3/7 | Công nhân |  |  | 2 | 272696072 | 1999-03-23
Công nhân | x | 2016 | 3 | 3 | Đinh Nguyễn Trọng Toàn | 3/7 | Công nhân |  |  | 3 | 272396568 | 1995-09-28
|  |  | 3 | 3 | Đinh Văn Cường | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 3 | 271149270 | 08/11/1975 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  |  | 3 | 3 | Đinh Xuân Dũng | 2020-07-04 | Công nhân |  |  | 3 | 271298968 | 1977-04-20 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 2018-01-03
Công nhân | x | 2019 | 4 | 4 | Nguyễn Hoàng Tú | 3/7 | Công nhân |  |  | 1 | 272282903 | 1992-07-31
|  |  | 4 | 4 | Hồ Văn Bình |  |  |  |  | 4
|  |  | 4 | 4 | Hồ Văn Cường | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 4 | 270983407 | 14/04/1971 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Công nhân | x | 2019 | 5 | 5 | Đinh Minh Hòa | 3/7 | Công nhân |  |  | 2 | 272556665 | 1997-05-30
|  |  | 5 | 5 | Hoàng Văn Long | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 5
|  |  | 5 | 5 | Hoàng Văn Minh | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 5
Công nhân | x | 2019 | 6 | 6 | Huỳnh Chí Tâm | 3/7 | Công nhân |  |  | 1 | 271285473 | 1975-06-22
Công nhân | x | 2019 | 7 | 7 | Lê Hoàng Vũ | 2/7 | Công nhân |  |  | 2 | 75200000515 | 2000-08-29
Công nhân | x | 2019 | 8 | 8 | Nguyễn Trọng Hữu | 3/7 | Công nhân |  |  | 3 | 272732396 | 2000-10-05
Công nhân | x | 2019 | 9 | 9 | Huỳnh Mạnh Quyền | 4/7 | Công nhân |  |  | 4 | 271315765 | 1979-12-16
|  |  | 9 | 9 | Lê Văn Xin | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 9
|  |  | 9 | 9 | Lộc Văn Hòa | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 9
|  |  | 9 | 9 | Lưu Trọng Hiếu | 2020-07-03 | Công nhân |  |  | 9 |  |  |  | 2018-01-03
Công nhân | x | 2019 | 10 | 10 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | 3/7 | Công nhân |  |  | 5 | 272556713 | 1998-03-30
Công nhân | x | 2019 | 11 | 11 | Mai Văn Thái | 3/7 | Công nhân |  |  | 6 | 271728653 | 1985-02-10
|  |  | 11 | 11 | Nguyễn Anh Tú | 2020-07-04 | Công nhân |  |  | 11
Công nhân | x | 2019 | 12 | 12 | Trần Hoàn Thái | 3/7 | Công nhân |  |  | 1 | 272960603 | 2001-04-27
Công nhân | x | 2019 | 13 | 13 | Đỗ Sơn Lâm | 3/7 | Công nhân |  |  | 2 | 271688082 | 1986-01-04
|  |  | 13 | 13 | Nguyễn Hữu Chung | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 13 | 271772123 | 26/03/1988 | Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  |  | 13 | 13 | Nguyễn Huy Quang |  |  |  |  | 13
|  |  | 13 | 13 | Nguyễn Minh Hiếu | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 13 | 271430448 | 27/08/1980 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  |  | 13 | 13 | Nguyễn Ngọc Châu |  |  |  |  | 13
Công nhân | x | 2019 | 14 | 14 | Trần Hoàng Thiện | 3/7 | Công nhân |  |  | 3 | 272397442 | 1993-03-13
|  |  | 14 | 14 | Nguyễn Ngọc Thuận | 2020-07-03 | Công nhân |  |  | 14
Công nhân | x | 2019 | 15 | 15 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | 3/7 | Công nhân |  |  | 4 | 272653927 | 1997-05-05
|  |  | 15 | 15 | Nguyễn Phú Trung | 2020-07-03 | Công nhân |  |  | 15 | 271294536 | 1981-01-01
Công nhân | x | 2019 | 16 | 16 | Nguyễn Nhật Khánh | 3/7 | Công nhân |  |  | 5 | 272556764 | 1995-10-04
|  |  | 16 | 16 | Nguyễn Tiến Dũng | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 16 | 271480301 | 1979-04-11 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  |  | 16 | 16 | Nguyễn Tiến Dũng. | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 16 | 271475064 | 30/08/1982 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  |  | 16 | 16 | Nguyễn Tiến Long | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 16 | 271577771 | 21/12/1983 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Công nhân | x | 2019 | 17 | 17 | Nguyễn Tân Long | 3/7 | Công nhân |  |  | 6 | 271586657 | 1980-01-01
Công nhân | x | 2019 | 18 | 18 | Đinh Văn Chức | 4/7 | Công nhân |  |  | 7 | 271449542 | 1982-03-17
|  |  | 18 | 18 | Nguyễn Văn Triều | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 18
Công nhân |  |  | 18 | 18 | Nguyễn Viết Phi | 2020-07-02 | Công nhân | x |  | 18 |  | 1982-12-18 |  | 2018-01-03
|  |  | 18 | 18 | Phạm Đình Chinh | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 18 | 271577813 | 18/02/1984 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Công nhân | x | 2019 | 19 | 19 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | 3/7 | Công nhân |  |  | 1 | 272423855 | 1995-10-02
Công nhân |  |  | 19 | 19 | Phạm Thanh Nguyên | 2020-07-02 | Công nhân | x |  | 19 | 271380486 | 1984-02-18
|  |  | 19 | 19 | Phạm Văn Trung | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 19 | 271235673 | 1973-06-30 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  |  | 19 | 19 | Thạch Văn Quýt | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 19
|  |  | 19 | 19 | Trần Đức Thịnh | 2020-07-02 | Công nhân |  |  | 19
Công nhân | x | 2019 | 20 | 20 | Nguyễn Ngọc Sơn | 3/7 | Công nhân |  |  | 2 | 272352958 | 1993-11-08
Kỹ sư điện | x | 2016 |  | 0 | Đinh Nguyễn Trung Hiếu |  | Chỉ huy trưởng |  |  |  | 272236579 | 1991-07-23
Công nhân |  |  | 21 | 21 | Trần Như Lợi | 2020-07-02 |  | x |  | 21 |  | 1975-05-20
Cử nhân kinh tế |  |  | 21 |  | Trần Quốc Bảo |  | Cán bộ kỹ thuật |  |  |  |  | 1980-11-16
Kỹ sư điện | x | 2012 | 2 | 2 | Hoàng Như Hoàn |  | Giám sát kỹ thuật |  |  |  |  | 1981-04-16 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 2013-05-02
Công nhân |  |  | 22 | 22 | Trương Hữu Duy | 2020-07-02 |  | x |  | 22 |  | 1983-10-07
Đinh Nguyễn Trọng Toàn
Nguyễn Tân Long
Đinh Văn Chức
Huỳnh Tấn Sơn
Ngô Minh Nhật
Nguyễn Hoàng Tú
Đinh Minh Hòa
Mai Văn Thái
Huỳnh Chí Tâm
Lê Hoàng Vũ
Nguyễn Trọng Hữu
Huỳnh Mạnh Quyền
Phạm Nguyễn Hoàng Phi
Trần Hoàn Thái
Đỗ Sơn Lâm
Trần Hoàng Thiện
Nguyễn Hoàng Dương Khang
Nguyễn Nhật Khánh
Nguyễn Văn Hoàng Nam
Nguyễn Ngọc Sơn

## Sheet2
3 | Huỳnh Tấn Sơn | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyMTIxNDMyMjEiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzNS8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIyMC8wNC8xOTgxIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA2OCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA2NyIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNjgifV0=
4 | Ngô Minh Nhật | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzI2OTYwNzIiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzMC8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIyMy8wMy8xOTk5Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA1OCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA1NyIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNTgifV0=
5 | Đinh Nguyễn Trọng Toàn | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzIzOTY1NjgiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyMi8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIyOC8wOS8xOTk1Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJDhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIyIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjQ2MjU1NyIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDQ2MjU1NiIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxNi0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyB0csOsbmg6IFhETSAyIGzhu5kgcmEgbcOheSBUMiBUQkEgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nIHbDoCB0dXnhur9uIMSRxrDhu51uZyBkw6J5IHRydW5nIHRo4bq/IDIya1Ygc29uZyBzb25nIHR1eeG6v24gNDc1LzQ3Ny4gQ2jhu6cgxJHhuqd1IHTGsDogxJBp4buHbiBs4buxYyBYdcOibiBM4buZYyAtIEMudHkgVE5ISCBNVFYgxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI0NjI1NTcifSx7InN0YXJ0RGF0ZSI6IjIwMTctMDItMTYgMDA6MDA6MDAuMCIsImVuZERhdGUiOiIyMDE5LTA3LTMxIDAwOjAwOjAwLjAiLCJleHBlcmllbmNlRGV0YWlsIjoiR8OzaSB0aOG6p3Ugc+G7kSAwNyAoWMOieSBs4bqvcCkgSOG6oW5nIG3hu6VjOiBEaSBk4budaSBo4buHIHRo4buRbmcgxJFp4buHbiBDw7RuZyB0csOsbmg6IE7Dom5nIGPhuqVwLCBt4bufIHLhu5luZyDEkcaw4budbmcgdsOgbyBuw7ppIENo4bupYSBDaGFuLiBDaOG7pyDEkeG6p3UgdMawOiBVQk5EIGh1eeG7h24gWHXDom4gTOG7mWMiLCJpZE9mQ2xpZW50T2JqIjoiNDYyNTU3In1d
6 | Nguyễn Hoàng Tú | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzIyODI5MDMiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzOC8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIzMS8wNy8xOTkyIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA3NCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA3MyIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNzQifV0=
7 | Đinh Minh Hòa | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzI1NTY2NjUiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzMy8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIzMC8wNS8xOTk3Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA2NCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA2MyIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNjQifV0=
8 | Mai Văn Thái | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzE3Mjg2NTMiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyMi8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIxMC8wMi8xOTg1Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA0MiIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA0MSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNDIifV0=
9 | Đỗ Sơn Lâm | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzE2ODgwODIiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzNi8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIwNC8wMS8xOTg2Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA3MCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA2OSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNzAifV0=
10 | Huỳnh Chí Tâm | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzEyODU0NzMiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzNC8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIyMi8wNi8xOTc1Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA2NiIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA2NSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNjYifV0=
11 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzI2NTM5MjciLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyOS8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIwNS8wNS8xOTk3Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA1NiIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA1NSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNTYifV0=
12 | Nguyễn Trọng Hữu | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzI3MzIzOTYiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyNy8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIwNS8xMC8yMDAwIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA1MiIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA1MSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNTIifV0=
13 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzI1NTY3MTMiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyNS8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIzMC8wMy8xOTk4Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA0OCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA0NyIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNDgifV0=
14 | Nguyễn Tân Long | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzE1ODY2NTciLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyMi8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIwMS8wMS8xOTgwIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJDhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjQ2MjkzOCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDQ2MjUzOCIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAxIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyB0csOsbmg6IFhETSAyIGzhu5kgcmEgbcOheSBUMiBUQkEgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nIHbDoCB0dXnhur9uIMSRxrDhu51uZyBkw6J5IHRydW5nIHRo4bq/IDIya1Ygc29uZyBzb25nIHR1eeG6v24gNDc1LzQ3Ny4gQ2jhu6cgxJHhuqd1IHTGsDogxJBp4buHbiBs4buxYyBYdcOibiBM4buZYyAtIEMudHkgVE5ISCBNVFYgxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI0NjI5MzgifV0=
15 | Đinh Văn Chức | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzE0NDk1NDIiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyMi8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIxNy8wMy8xOTgyIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJDhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjQ2MjUzMSIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDQ2MjUyOSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAxIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyB0csOsbmg6IFhETSAyIGzhu5kgcmEgbcOheSBUMiBUQkEgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nIHbDoCB0dXnhur9uIMSRxrDhu51uZyBkw6J5IHRydW5nIHRo4bq/IDIya1Ygc29uZyBzb25nIHR1eeG6v24gNDc1LzQ3Ny4gQ2jhu6cgxJHhuqd1IHTGsDogxJBp4buHbiBs4buxYyBYdcOibiBM4buZYyAtIEMudHkgVE5ISCBNVFYgxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI0NjI1MzEifV0=
16 | Trần Hoàn Thái | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzI5NjA2MDMiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzNy8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIyNy8wNC8yMDAxIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA3MiIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA3MSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNzIifV0=
17 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzI0MjM4NTUiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzMi8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIwMi8xMC8xOTk1Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA2MiIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA2MSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNjIifV0=
18 | Nguyễn Ngọc Sơn | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzIzNTI5NTgiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyNC8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIwOC8xMS8xOTkzIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA0NiIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA0NSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNDYifV0=
19 | Lê Hoàng Vũ | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiI3NTIwMDAwMDUxNSIsInBob25lSW5mb3IiOiIwOTQyMTc0MjI4LyB0cmFuYmFvODBAZ21haWwuY29tLyAiLCJwb3NpdGlvbkhSIjoiQ8O0bmcgbmjDom4iLCJkYXRlT2ZCaXJ0aCI6IjI5LzA4LzIwMDAiLCJza2lsbCI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZW1wbG95ZXIiOiJUcuG6p24gVGjhu4sgTmfhu41jIFRo4buNIiwiY29udGFjdEluZm9yIjoiU+G7kSA2MEEsIE5ndXnhu4VuIFRyxrDhu51uZyBU4buZLCBQaMaw4budbmcgWHXDom4gQW4sIFRYIExvbmcgS2jDoW5oLCBU4buJbmggxJDhu5NuZyBOYWkiLCJjdXJyZW50UG9zaXRpb24iOiJHacOhbSDEkeG7kWMiLCJ3b3JraW5nWWVhciI6IjEiLCJhdXRob3IiOiJUcuG6p24gUXXhu5FjIELhuqNvIiwiZmlsZU5hbWUiOiIiLCJmaWxlUGF0aCI6IiIsImlkIjoiNTM3MDU0IiwiaWRObyI6Ik5TMDAwMDAwMDAwMDAwNTM3MDUzIiwiaWRWZXJzaW9uIjoiMDAifQ==W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNTQifV0=
20 | Huỳnh Mạnh Quyền | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzEzMTU3NjUiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIyNi8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIxNi8xMi8xOTc5Iiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA1MCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA0OSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNTAifV0=
21 | Trần Hoàng Thiện | Công nhâneyJzb0NNTkQiOiIyNzIzOTc0NDIiLCJwaG9uZUluZm9yIjoiMDk0MjE3NDIzMS8gdHJhbmJhbzgwQGdtYWlsLmNvbS8gIiwicG9zaXRpb25IUiI6IkPDtG5nIG5ow6JuIiwiZGF0ZU9mQmlydGgiOiIxMy8wMy8xOTkzIiwic2tpbGwiOiJDw7RuZyBuaMOibiIsImVtcGxveWVyIjoiVHLhuqduIFRo4buLIE5n4buNYyBUaOG7jSIsImNvbnRhY3RJbmZvciI6IlPhu5EgNjBBLCBOZ3V54buFbiBUcsaw4budbmcgVOG7mSwgUGjGsOG7nW5nIFh1w6JuIEFuLCBUWCBMb25nIEtow6FuaCwgVOG7iW5oIMSQ4buTbmcgTmFpIiwiY3VycmVudFBvc2l0aW9uIjoiR2nDoW0gxJHhu5FjIiwid29ya2luZ1llYXIiOiIxIiwiYXV0aG9yIjoiVHLhuqduIFF14buRYyBC4bqjbyIsImZpbGVOYW1lIjoiIiwiZmlsZVBhdGgiOiIiLCJpZCI6IjUzNzA2MCIsImlkTm8iOiJOUzAwMDAwMDAwMDAwMDUzNzA1OSIsImlkVmVyc2lvbiI6IjAwIn0=W3sic3RhcnREYXRlIjoiMjAxOS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wIiwiZW5kRGF0ZSI6IjIwMTktMTItMzEgMDA6MDA6MDAuMCIsImV4cGVyaWVuY2VEZXRhaWwiOiJDw7RuZyBuaMOibiB0aGkgY8O0bmcuIEPDtG5nIHRyw6xuaDogTsOibmcgY+G6pXAgxJHGsOG7nW5nIGTDonkgdHJ1bmcgdGjhur8gdHV54bq/biA0ODAgWHXDom4gQuG6r2MgdOG7qyBSZWNsb3NlciBYdcOibiBUaOG7jSDEkeG6v24gTEJTIGtow60gQ2jhur8gQmnhur9uLiDEkGnhu4duIGzhu7FjIFh1w6JuIEzhu5ljIC0gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBt4buZdCB0aMOgbmggdmnDqm4gxJBp4buHbiBs4buxYyDEkOG7k25nIE5haSIsImlkT2ZDbGllbnRPYmoiOiI1MzcwNjAifV0=
22 | Nguyễn Nhật Khánh | Công nhân

## CongTy
STT | Tên nhà thầu/thành viên liên danh | Năm | Số tiền | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng (2) | Hạn mức tín dụng tại ngân hàng Sacombank | 3500000000
1 | Công ty TNHH Thu Lộc | 2016 | 15088341255 |  | Nguyễn Quang Vinh | Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, xuân Lộc, Đồng Nai
|  | 2017 | 12207349547 |  | Xe ô tô tải có cần cẩu | 0989747066
|  | 2018 | 24336597873 |  | FG1JPUB | 02513871249 |  | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  | 2019 | 12985343471 | 16509763630.3333 | 2007 | quangvinh@gmail.com |  | Sẵn sàng huy động
Việt Nam
Năm | Tổng doanh thu | Lợi nhuận trước thuế | Lợi nhuận sau thuế
2017 | 12.207.349.547 | 189.683.484 | 151.746.787 |  | Tên người sử dụng lao động | Địa chỉ của người sử dụng lao động | Chức danh | Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại | Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự) | Điện thoại/ Fax/ Email | Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại
2018 | 24.336.597.873 | 395.944.877 | 316.755.902 |  | Trần Thị Ngọc Thọ | Số 60A, Nguyễn Trường Tộ, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | Giám đốc | ctythuloc@gmail.com | Trần Quốc Bảo - 0942174222 | 0942174222/ tranbao80@gmail.com/ | 3
2019 | 12.985.343.471 | 148.868.478 | 119.094.782

## HopDongTuongTu
1740168722 | Tên và số hợp đồng | Vai trò | Ngày ký hợp đồng | Hạng mục tương tự | Giá hợp đồng (VND) | Giá thanh lý | Ngày hoàn thành | Tên dự án/Chủ đầu tư | Địa chỉ/Điện thoại/Fax/E-mail
x | 457/2018/HĐ-ĐLCM. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | Nhà thầu độc lập | 12/09/2018 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1740168722 | 1640251089 | 14/12/2018 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Cẩm Mỹ năm 2018. Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, 02518600046, ,
| 410/2017/HĐ-ĐLCM. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | Nhà thầu độc lập | 26/07/2017 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1179998336 | 1133019615 | 01/11/2017 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Bảo, Bảo Bình năm 2017. Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, 02513878431, ,
| 409/2017/HĐ-ĐLCM. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | Nhà thầu độc lập | 26/07/2017 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1327002420 | 1276052117 | 01/11/2017 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Đông, Sông Ray, Lâm San năm 2017. Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, 02513878429, ,
| 17/2018-HĐ-ĐLXL. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | Nhà thầu độc lập | 26/07/2018 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1419238697 | 1374255938 | 04/12/2018 | Công trình: Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Xuân Lộc năm 2018. Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Khu 8, TT Gia Ray, Huyện Xuân Lộc,Tỉnh Đồng Nai, 0612218292, ,
| 22/2018-HĐ-ĐLXL. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | Nhà thầu độc lập | 26/07/2018 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 3160636128 | 3043578216 | 12/12/2018 | Công trình: Cấy TBA và chống quá tải ĐDHT huyện Xuân Lộc năm 2018. Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 94 Hùng Vương, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, 02512218292, 02513740009,
| ĐN2516723. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp |  | 2016-10-27 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; + Xây dựng mới lộ ra đường dây cáp ngầm 22kV; | 1617638971 | 1616740713 | 2016-12-21 | Công trình: XDM 2 lộ ra máy T2 TBA Xuân Trường và tuyến đường dây trung thế 22kV song song tuyến 475/477 | 94 Hùng Vương, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, 02512218292, 02513740009,
1640251089
1374255938
3043578216
1133019615
1276052117

## MayThiCong
Stt | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có
1 | Xe cẩu 5T | 02 xe
2 | Xe tải 5T | 01 xe
3 | Giá ra dây | 03 cái
4 | Puly chuyên dùng để đỡ dây cáp bọc khi tăng dây. | 30 cái
5 | Kềm ép thủy lực (phải ép được lõi thép của ống nối AC) | 02 cái
6 | Palăng | 02 cái
Stt | Vị trí công việc | Tổng số năm kinh nghiệm | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
|  | (tối thiểu__năm) | (tối thiểu__năm)
1 | Chỉ huy trưởng công trình: | Ít nhất 03 năm (tính theo ngày, tháng, năm trên bằng tốt nghiệp). | Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện, có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng; Đã trực tiếp tham gia thực hiện ít nhất 01 (một) công trình cấp III hoặc 02 (hai) công trình cấp IV cùng loại, có xác nhận của chủ đầu tư/Ban quản lý dự án tương ứng với hợp đồng/ công trình mà nhà thầu kê khai (Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đóng thầu các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, xác nhận của chủ đầu tư / Ban quản lý dự án).
2 | Giám sát thi công xây dựng: | Ít nhất 03 năm (tính theo ngày, tháng, năm trên bằng tốt nghiệp). | 01 kỹ sư điện: Đã trực tiếp tham gia ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV cùng loại, có xác nhận của chủ đầu tư/Ban quản lý dự án tương ứng với hợp đồng/ công trình mà nhà thầu kê khai (Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đóng thầu các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, xác nhận của chủ đầu tư / Ban quản lý dự án)
3 | Công nhân thi công gói thầu: Tối thiểu 2 Đội thi công xây lắp mỗi đội 10 công nhân (kèm theo danh sách đội thi công được giám đốc duyệt). |  | Trong danh sách 02 đội thi công tối thiểu 10 công nhân có bằng nghề về điện bậc 2/7 trở lên hoặc Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề chuyên ngành điện; (trong đó có tối thiểu 1 công nhân có chứng chỉ làm đầu cáp ngầm) (Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đóng thầu các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thợ làm hộp nối cáp, đầu cáp ngầm đường dây cáp ngầm, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động.

## CongNhan
Chọn | Tên nhân sự | Vị trí/ chức danh | Số định danh/ CMTND | Ngày,tháng,năm sinh | Trình độ chuyên môn
1 | Huỳnh Tấn Sơn | Công nhân | 212143221 | 1981-04-20 | Công nhân
2 | Ngô Minh Nhật | Công nhân | 272696072 | 1999-03-23 | Công nhân
3 | Đinh Nguyễn Trọng Toàn | Công nhân | 272396568 | 1995-09-28 | Công nhân
19 | Phạm Thanh Nguyên | Công nhân | 271380486 | 1981-01-01 | Công nhân
13 | Nguyễn Minh Hiếu | Công nhân | 271430448 | 1980-08-27 | Công nhân kỹ thuật
4 | Hồ Văn Cường | Công nhân | 270983407 | 1971-04-14 | Công nhân kỹ thuật
0 | Đinh Minh Cảnh | công nhân | 271285313 | 1977-07-27 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
0 | Hồ Thanh Bình | công nhân | 271485073 | 1981-01-15 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
13 | Nguyễn Huy Quang | công nhân | 271316993 | 1979-10-02 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
9 | Lưu Trọng Hiếu | công nhân | 271483902 | 1981-06-12 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
1 | Nguyễn Hoàng Tú | 272282903 | 1992-07-31 | Công nhân
2 | Đinh Minh Hòa | Công nhân | 272556665 | 1997-05-30 | Công nhân
5 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | Công nhân | 272556713 | 1998-03-30 | Công nhân
6 | Mai Văn Thái | Công nhân | 271728653 | 1985-02-10 | Công nhân
16 | Nguyễn Tiến Dũng. | Công nhân | 271475064 | 1982-08-30 | Công nhân
13 | Nguyễn Hữu Chung | Công nhân | 271772123 | 1988-03-26 | Công nhân kỹ thuật
3 | Đinh Văn Cường | Công nhân | 271149270 | 1975-11-08 | Công nhân kỹ thuật
16 | Nguyễn Tiến Long | Công nhân | 271577771 | 1983-12-21 | Công nhân kỹ thuật
22 | Trương Hữu Duy | công nhân | 214523467 | 1983-10-07 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
21 | Trần Như Lợi | công nhân | 271172296 | 1975-05-20 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
1 | Huỳnh Chí Tâm | Công nhân | 271285473 | 1975-06-22 | Công nhân | Công nhân
2 | Lê Hoàng Vũ | Công nhân | 75200000515 | 2000-08-29 | Công nhân | Công nhân
3 | Nguyễn Trọng Hữu | Công nhân | 272732396 | 2000-10-05 | Công nhân | Công nhân
4 | Huỳnh Mạnh Quyền | Công nhân | 271315765 | 1979-12-16 | Công nhân | Công nhân
5 | Nguyễn Nhật Khánh | Công nhân | 272556764 | 1995-10-04 | Công nhân | Công nhân
6 | Nguyễn Tân Long | Công nhân | 271586657 | 1980-01-01 | Công nhân | Công nhân
7 | Đinh Văn Chức | Công nhân | 271449542 | 1982-03-17 | Công nhân | Công nhân
19 | Phạm Văn Trung | Công nhân | 271235673 | 1973-06-30 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân kỹ thuật
18 | Phạm Đình Chinh | Công nhân | 271577813 | 1984-02-18 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân kỹ thuật
16 | Nguyễn Tiến Dũng | Công nhân | 271480301 | 1982-08-30 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân kỹ thuật
1 | Trần Hoàn Thái | Công nhân | 272960603 | 2001-04-27 | Công nhân
2 | Đỗ Sơn Lâm | Công nhân | 271688082 | 1986-01-04 | Công nhân
3 | Trần Hoàng Thiện | Công nhân | 272397442 | 1993-03-13 | Công nhân
4 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | Công nhân | 272653927 | 1997-05-05 | Công nhân
2 | Nguyễn Ngọc Sơn | Công nhân | 272352958 | 1993-11-08 | Công nhân
15 | Nguyễn Phú Trung | Công nhân | 271294536 | 1981-01-01 | Công nhân
13 | Nguyễn Ngọc Châu | công nhân | 271229202 | 1976-10-19 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
14 | Nguyễn Ngọc Thuận | công nhân | 272526412 | 18/18/1983 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
18 | Nguyễn Viết phi | công nhân | 271601608 | 1982-12-18 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
3 | Đinh Xuân Dũng | công nhân | 271298968 | 1977-04-02 | Quản lý & sửa chữa lưới điện
1 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | Công nhân | 272423855 | 1995-10-02 | Công nhân

## Sheet1
STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng
I | Phần móng và tiếp địa
| Móng M12 | Móng | 30
Mỗi móng gồm:
| Đào, đắp đất móng M12 | móng | 0,251
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0,251
| Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng | 6
Mỗi móng gồm:
| Bê tông mác M200 đá 1x2 | m3 | 1368
| Xi măng | kg | 384,4
| Cát vàng | m3 | 0,653
| Đá 1x2 | m3 | 1207
| Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | bộ
| Đinh: 15kg/100m2 ván khuôn | kg | 0,670
| Gỗ chống: 0,335 m3/100m2 ván khuôn | m3 | 0,0150
| Gỗ đà nẹp: 0,21 m3/100m2 ván khuôn | m3 | 0,0094
| Gỗ ván (cả nẹp): 0,792 m3/100m2 ván khuôn | m3 | 0,0355
| Lắp ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | bộ | 4480
| Đào, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m | móng | 2220
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0,429
| Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | m3 | 1368
| Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) | Bộ | 5
Mỗi bộ gồm:
| Cáp đồng trần M25mm2 (13,0m/bộ) | kg | 2912
| Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng 16µm) | cọc | 2
| Kẹp cọc tiếp địa | bộ | 2
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 2
| Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | cái | 2
| Đào, đắp đất móng tiếp địa lặp lại trụ 12m | bộ | 0,350
| Đắp đất rãnh tiếp địa (K=0,85) | m3 | 0,350
| Kéo dây tiếp địa | kg | 2912
| Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 2
| Tiếp địa LA trụ 12m (3 pha) | Bộ | 2
Mỗi bộ gồm:
| Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 6720
| Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng 16µm) | cọc | 6
| Kẹp cọc tiếp địa | bộ | 6
| Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | cái | 6
| Đào, đắp đất móng tiếp địa lặp LA 3 pha trụ 12m | bộ | 1550
| Đắp đất rãnh tiếp địa (K=0,85) | m3 | 1550
| Kéo dây tiếp địa | kg | 6720
| Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 6
II | Phần trụ | tấn
| Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới | Trụ | 42
Mỗi bộ gồm:
| Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 1
| Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | trụ | 1
III | Phần xà, néo
| Bộ xà Composite bắt LA, FCO 3 pha | Bộ | 1
Mỗi bộ gồm:
| Đà hộp composite 110x80x5-2400 | cái | 1
| Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | cái | 2
| Bass LI bắt FCO, LA | Bộ | 3
| Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 2
| Lắp đà composite 2400mm đơn | bộ | 1
| Bộ xà Composite bắt LA, FCO 3 pha (Trụ ghép) | Bộ | 1
Mỗi bộ gồm:
| Đà hộp composite 110x80x5-2400 | cái | 1
| Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | cái | 2
| Bass LI bắt FCO, LA | Bộ | 3
| Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2
| Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 2
| Lắp đà composite 2400mm đơn | bộ | 1
| Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2,1m | Bộ | 21
Mỗi bộ gồm:
| Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | cái | 1
| Thanh chống L50x50x5-1990 | cái | 1
| Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2
| Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | bộ | 1
| Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m | Bộ | 8
Mỗi bộ gồm:
| Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | cái | 2
| Thanh chống L50x50x5-1990 | cái | 2
| Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 3
| Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ | bộ | 1
| Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m | Bộ | 7
Mỗi bộ gồm:
| Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | cái | 2
| Thanh chống L50x50x5-810 | cái | 4
| Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2
| Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2
| Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4
| Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo | bộ | 1
| Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m (hướng trụ ghép) | Bộ | 3
Mỗi bộ gồm:
| Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | cái | 2
| Thanh chống L50x50x5-810 | cái | 4
| Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2
| Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4
| Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4
| Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo | bộ | 1
| Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m | Bộ | 10
Mỗi bộ gồm:
| Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Sứ chằng lớn | cái | 1
| Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | cái | 8
| Cáp thép 5/8" (15m/bộ) | mét | 15,0
| Yếm cáp dày 2mm | cái | 2
| Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | cái | 1
| Lắp bộ dây neo DG trụ 12m | bộ | 1
| Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m | Bộ | 2
Mỗi bộ gồm:
| Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Sứ chằng lớn | cái | 1
| Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | cái | 8
| Cáp thép 5/8" (13m/bộ) | mét | 13,0
| Bộ chống chằng hẹp φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 1
| Yếm cáp dày 2mm | cái | 2
| Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | cái | 1
| Lắp bộ dây neo AG trụ 12m | bộ | 1
| Bộ móng neo xòe cho chằng xuống (TT) | Bộ | 10
Mỗi bộ gồm:
| Ty neo φ22x2400 | cái | 1
| Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | cái | 1
| Đào, đắp đất móng neo xuống trụ 12m | móng | 0,451
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0,451
| Bộ móng neo xòe cho chằng lệch (TT) | Bộ | 2
Mỗi bộ gồm:
| Ty neo φ22x2400 | cái | 1
| Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | cái | 1
| Đào, đắp đất móng neo lệch trụ 12m | bộ | 0,251
| Đắp đất hố móng (K=0,85) | m3 | 0,251
| Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa (trụ đơn) | bộ | 26
Mỗi bộ gồm:
| Uclevis - 3mm | bộ | 1
| Sứ ống chỉ | cái | 1
| Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép | bộ | 5
Mỗi bộ gồm:
| Uclevis - 3mm | bộ | 1
| Sứ ống chỉ | cái | 1
| Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ (cáp trần 50) | bộ | 14
Mỗi bộ gồm:
| Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | cái | 1
| Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1
| Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 136
Mỗi bộ gồm:
| Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | cái | 1
| Chân sứ đứng 24kV | cái | 1
| Bộ sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà (cáp bọc 50) | bộ | 42
Mỗi bộ gồm:
| Sứ treo polymer | chuỗi | 1
| Móc treo chữ U D16-100 | cái | 2
| Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | bộ | 1
IV | Phần dây, sứ và phụ kiện
1 | Phần đường dây trung thế | Tbộ | 1
| Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 119,0
| Cáp 24KV ACX 50mm2 | mét | 3.791,0
| Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 13,5
| Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 2
| Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | cái | 2
| Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | cái | 15
| Chụp cách điện kẹp quai | cái | 15
| Kẹp hotline 2/0 | cái | 8
| Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | cái | 9,0
| Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | sợi | 67,0
| Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | sợi | 72,0
| Ống bọc cách điện D30/15 | mét | 9,0
| Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | kg | 1,2
| Dây chảy 8K | Sợi | 5
| Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | bộ | 5
| Bảng chỉ danh thiết bị | bộ | 5
| Bass LI bắt FCO, LA | Bộ | 6
| Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | km | 0,598
| Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | km | 3717
Phần thiết bị đường dây trung thế 3 pha
| FCO 27kV - 100A | cái | 5
| LA 18kV 10kA | cái | 6