## BANG KE MONG TRU
STT | Số trụ | Móng trụ 12 BT Đơn | Móng trụ 12 BT Đơn (Lố đá) | Móng trụ 12 BT Đôi | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Móng trụ 14 BT Đôi | Móng trụ 8,5m BT đôi | Móng trụ 8,5m BT đôi (Đá) | Kích thước móng trụ | Ghi chú
A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
I | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A
1 | 018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  |  | 848.4848
2 | 020 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
3 | 025 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
4 | 027 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
5 | 029 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
6 | 033 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
II | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A
1 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
2 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
3 | 015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
4 | 017 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200
5 | 019 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200
6 | 020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200
7 | 021 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200
8 | 023 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
9 | 025 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
10 | 026 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
11 | 030 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
12 | 031 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
13 | 032 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
III | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A
1 | 007 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800
2 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
3 | 013 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
4 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
5 | 015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
6 | 016 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
7 | 017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
IV | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A
1 | 022 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
2 | 025 |  | 1 | [5 empty] | 1000x1000x800
V | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A
1 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
2 | 015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
3 | 016 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
4 | 017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
5 | 018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
6 | 019 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
7 | 020 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800
8 | 021 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800
9 | 022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
10 | 023 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
11 | 024 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
12 | 025 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
13 | 026 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
VI | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B
1 | 009A |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
2 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
3 | 002 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
4 | 003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
5 | 004 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
6 | 005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
7 | 006 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800
8 | 007 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
9 | 008 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
10 | 009 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
11 | 010 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800
12 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
13 | 012 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
14 | 013 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800
15 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
VII | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B
1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
2 | 005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
3 | 006 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
4 | 007 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
5 | 009 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
6 | 010 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
7 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
8 | 016 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
9 | 017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
10 | 019 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
VIII | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | [9 empty] | 2020-07-16
1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16
2 | 002 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16
3 | 006 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16
IX | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | [9 empty] | 2020-07-16
1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16
2 | 006 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16
X | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A
1 | 072A |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
2 | 001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
3 | 002 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
4 | 003 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
5 | 004 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
6 | 010 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
7 | 012 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
XI | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B
1 | 001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
2 | 002 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
3 | 003 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
4 | 006 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
5 | 007 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
6 | 009 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
7 | 010 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800
XII | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A
1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
XIII | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | [9 empty] | 2020-07-17
1 | 119/001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
2 | 120 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
3 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
4 | 136 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
5 | 142 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
6 | 143 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
7 | 146 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
8 | 147 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
9 | 150 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-17
XIV | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1
1 | 344 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
2 | 344/01 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800
CỘNG A |  | 6 | 1 | 71 | 15 | 4 | 0 | 0
B | PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
I | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A
1 | 058/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
2 | 058/10 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
3 | 058/11 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
4 | 046/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
II | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A
1 | 012/02 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
2 | 012/03 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
III | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1
1 | 344/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
2 | 344/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
3 | 344/11 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
4 | 344/13 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
5 | 344/14 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
6 | 344/15 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
7 | 344/16 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
8 | 344/22 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
9 | 347/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
10 | 347/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
11 | 347/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
12 | 347/10 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
13 | 347/12 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
14 | 347/14 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
15 | 347/15 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
16 | 347/16 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
17 | 347/17 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
18 | 347/21 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
19 | 348/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
20 | 350/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
21 | 350/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
22 | 350/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
23 | 350/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
24 | 350/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
25 | 350/11 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
IV | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2
1 | 12 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
2 | /13 HH | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
V | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7
1 | 374/07 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
2 | 374/09 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
3 | 374/10 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
4 | 381/21 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
VI | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A
1 | 348/01 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
2 | 348/04 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
3 | 348/07 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
VII | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3
1 | 136/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
2 | 136/02 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
3 | 136/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
4 | 136/04 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
5 | 136/05 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
6 | 136/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
7 | 136/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
8 | 136/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
9 | 118/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
10 | 118/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
11 | 118/05 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
12 | 118/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
13 | 118/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
14 | 118/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500
VIII | NC lưới hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A
1 | 07A | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500
IX | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C
1 | 150/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-16
2 | 150/11 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-16
3 | 150/12 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-16
4 | 150/15 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-16
5 | 150/18 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-16
6 | 150/21 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-16
7 | 150/22 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-16
8 | 150/23 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
9 | 150/24 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
10 | 150/25 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
11 | 150/28 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
12 | 150/08/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
13 | 150/08/02 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
14 | 150/08/04 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
15 | 150/08/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
16 | 150/08/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
17 | 150/08/10 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17
| CỘNG B | [5 empty] | 60 | 12

## BANG KE MONG TRU THUC TE
| Vị trí | STT | Số trụ | Móng trụ 12 BT Đơn | Móng trụ 12 BT Đơn (Lố đá) | Móng trụ 12 BT Đôi | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Móng trụ 14 BT Đôi | Móng trụ 8,5m BT đôi | Móng trụ 8,5m BT đôi (Đá) | Kích thước móng trụ | Ghi chú | Ngày | Loại móng |  | Xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
|  | I | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A018 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 1 | 018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A020 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 2 | 020 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 3 | 025 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A027 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 4 | 027 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A029 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 5 | 029 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A033 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 6 | 033 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A |  | II | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A011 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 1 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A014 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 2 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A015 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 3 | 015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A017 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 4 | 017 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 14 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A019 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 5 | 019 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 14 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A020 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 6 | 020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 14 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A021 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 7 | 021 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1800x1500x1200 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 14 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A022 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 8 | 022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A023 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 9 | 023 | [7 empty] | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 |  |  | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 10 | 025 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A026 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 11 | 026 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A030 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 12 | 030 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A031 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 13 | 031 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A032 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 14 | 032 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-14 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Thừa Đức
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A |  | III | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A007 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 1 | 007 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800 |  | 2020-08-13 | Móng trụ 12 BT Đơn | Đổ đủ | Xuân Quế
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A011 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 2 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-13 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Quế
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A013 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 3 | 013 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-13 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Quế
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A014 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 4 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-13 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Quế
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A015 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 5 | 015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-13 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Quế
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A016 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 6 | 016 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-13 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Quế
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A017 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 7 | 017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-13 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Quế
Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A |  | IV | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A
Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A022 | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A | 1 | 022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A | 2 | 025 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đơn | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A |  | V | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A014 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 1 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A015 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 2 | 015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A016 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 3 | 016 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A017 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 4 | 017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A018 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 5 | 018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A019 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 6 | 019 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A020 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 7 | 020 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đơn | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A021 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 8 | 021 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đơn | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A022 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 9 | 022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A023 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 10 | 023 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A024 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 11 | 024 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A025 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 12 | 025 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A026 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 13 | 026 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B |  | VI | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B009A | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 1 | 009A |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Chưa đổ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 2 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B002 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 3 | 002 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B003 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 4 | 003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B004 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 5 | 004 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B005 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 6 | 005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 7 | 006 |  | 1 | [5 empty] | 1000x1000x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đơn (Lỗ đá) | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 8 | 007 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B008 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 9 | 008 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 10 | 009 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 11 | 010 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đơn | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B011 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 12 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B012 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 13 | 012 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B013 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 14 | 013 | 1 | [6 empty] | 1200x1200x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đơn | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B014 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 15 | 014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-25 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Tây
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B |  | VII | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B005 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 2 | 005 | [7 empty] | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 |  | Giảm 01 móng | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 3 | 006 | [7 empty] | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 |  | Giảm 01 móng | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 4 | 007 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 5 | 009 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 6 | 010 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B011 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 7 | 011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B016 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 8 | 016 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B017 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 9 | 017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B019 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 10 | 019 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 |  | VIII | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1002 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 2 | 002 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1006 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 3 | 006 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B |  | IX | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | 1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | 2 | 006 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A |  | X | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A072A | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 1 | 072A |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Chưa đổ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 2 | 001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A002 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 3 | 002 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A003 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 4 | 003 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A004 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 5 | 004 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A010 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 6 | 010 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A012 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 7 | 012 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B |  | XI | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B015A | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B |  | 015A | [7 empty] | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) |  | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 1 | 001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B002 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 2 | 002 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B003 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 3 | 003 | [9 empty] | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B004 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 4 | 004 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 5 | 006 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 6 | 007 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 7 | 009 | [9 empty] | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 8 | 010 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400x1200x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A |  | XII | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A | 1 | 001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C |  | XIII | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C119/001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 1 | 119/001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C120 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 2 | 120 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C126 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 3 | 126 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Chưa đổ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C136 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 4 | 136 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C142 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 5 | 142 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C143 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 6 | 143 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C146 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 7 | 146 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C147 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 8 | 147 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C150 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 9 | 150 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-07-16 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 |  | XIV | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 1 | 344 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Chưa đổ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 2 | 344/01 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500x1300x800 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 12 BT Đôi | Đổ đủ | Nam Hà
|  | CỘNG A |  | 6 | 1 | 69 | 14 | 4 | 0 | 0
PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ |  | B | PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A |  | I | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/08 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 1 | 058/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Lâm San
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/10 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 2 | 058/10 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Lâm San
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/11 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 3 | 058/11 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Lâm San
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A046/03 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 4 | 046/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Lâm San
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A |  | II | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A012/02 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A | 1 | 012/02 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A012/03 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A | 2 | 012/03 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 |  | III | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/03 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 1 | 344/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/08 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 2 | 344/08 | [7 empty] | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 |  |  | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/09 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 3 | 344/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 | Chuyển từ trụ 344/08 | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/11 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 4 | 344/11 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/13 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 5 | 344/13 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/14 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 6 | 344/14 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/15 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 7 | 344/15 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/16 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 8 | 344/16 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/22 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 9 | 344/22 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/06 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 10 | 347/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/08 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 11 | 347/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/09 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 12 | 347/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/10 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 13 | 347/10 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/12 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 14 | 347/12 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/14 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 15 | 347/14 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/15 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 16 | 347/15 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/16 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 17 | 347/16 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/17 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 18 | 347/17 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/21 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 19 | 347/21 | [7 empty] | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 |  | Giảm 1 móng do dân không cho đào | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1348/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 20 | 348/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 21 | 350/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/06 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 22 | 350/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/07 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 23 | 350/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/08 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 24 | 350/08 | [7 empty] | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 |  | Giảm 1 móng do dân không cho đào | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/09 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 25 | 350/09 | [7 empty] | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 |  | Giảm 1 móng do dân không cho đào | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/11 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 26 | 350/11 | [7 empty] | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 |  | Giảm 1 móng do dân không cho đào | Nam Hà
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 |  | IV | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 212 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Chưa đổ | Sông Ray
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2/13 HH | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 | 2 | /13 HH | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Chưa đổ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 |  | V | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 1 | 374/07 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 2 | 374/09 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Chưa đổ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/10 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 3 | 374/10 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7381/21 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 4 | 381/21 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A |  | VI | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 1 | 348/01 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/04 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 2 | 348/04 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 3 | 348/07 | [6 empty] | 1 | 1300x1000x500 |  | 2020-07-31 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | Đổ đủ | Sông Ray
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 |  | VII | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 1 | 136/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/02 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 2 | 136/02 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/03 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 3 | 136/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/04 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 4 | 136/04 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/05 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 5 | 136/05 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 6 | 136/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/08 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 7 | 136/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 8 | 136/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 9 | 118/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/03 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 10 | 118/03 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/05 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 11 | 118/05 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/06 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 12 | 118/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 13 | 118/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 14 | 118/09 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-08-05 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Bảo Bình
NC lưới hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A |  | VIII | NC lưới hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A
NC lưới hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A07A | NC lưới hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A | 1 | 07A | [7 empty] | 1300x1000x500 |  | 2020-07-25 |  | Giảm 01 móng do dân không cho đào
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C |  | IX | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 1 | 150/08 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/11 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 2 | 150/11 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/12 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 3 | 150/12 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/15 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 4 | 150/15 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/18 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 5 | 150/18 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/21 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 6 | 150/21 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/22 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 7 | 150/22 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/23 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 8 | 150/23 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/24 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 9 | 150/24 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/25 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 10 | 150/25 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/26 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 11 | 150/26 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/28 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 12 | 150/28 | [7 empty] | 1450x1150x500 | T.K nhầm số trụ | 2020-07-17 |  |  | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/01 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 13 | 150/08/01 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/02 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 14 | 150/08/02 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/04 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 15 | 150/08/04 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/06 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 16 | 150/08/06 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/07 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 17 | 150/08/07 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/10 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 18 | 150/08/10 | [5 empty] | 1 |  | 1450x1150x500 |  | 2020-07-17 | Móng trụ 8,5m BT đôi | Đổ đủ | Xuân Đông
|  |  | CỘNG B | [5 empty] | 56 | 11

## Word
| Vị trí | Số Trụ | Số lượng | Loại móng | Ngày | Tình trạng | Xã | Kích thước | Lấy mẫu | con | Xe | X
| 2 | 4 |  | 15 | 1900-01-13 | 16 | 17 | 12
Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A022 | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A | 022 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A trụ số 022 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A trụ số 025 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B trụ số 001 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B trụ số 006 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1002 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 trụ số 002 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1006 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 trụ số 006 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C119/001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 119/001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 119/001 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C120 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 120 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 120 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C126 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 126 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Chưa đổ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 126 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C136 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 136 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 136 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C142 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 142 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 142 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C143 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 143 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 143 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C146 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 146 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 146 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C147 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 147 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 147 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C150 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 150 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 150 | 2 | 60C-49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/11 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/11 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/11 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/12 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/12 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/12 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/15 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/15 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/15 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/18 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/18 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/18 | 1 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/21 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/21 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/21 | 2 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/22 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/22 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/22 | 2 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/23 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/23 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/23 | 2 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/24 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/24 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/24 | 2 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/25 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/25 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/25 | 2 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/26 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/26 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/26 | 2 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/01 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/01 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/01 | 3 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/02 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/02 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/02 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/04 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/04 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/04 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/06 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/06 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/06 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/07 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/07 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/07 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/10 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/10 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/10 | 3 | 60C45546
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A018 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 018 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 018 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A020 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 020 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 020 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 025 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A027 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 027 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 027 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A029 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 029 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 029 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A033 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 033 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 033 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A014 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 014 | 1 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A015 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 015 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 015 | 1 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A016 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 016 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 016 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A017 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 017 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 017 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A018 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 018 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 018 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A019 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 019 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 019 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A020 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 020 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 020 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A021 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 021 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 021 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A022 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 022 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 022 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A023 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 023 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 023 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A024 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 024 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 024 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A025 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 025 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A026 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 026 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 026 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B009A | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 009A | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-25 | Chưa đổ | Xuân Tây | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 009A | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B002 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 002 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B003 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 003 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 003 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B004 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 004 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 004 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B005 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 005 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 005 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn (Lỗ đá) | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1000x1000x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 006 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 007 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B008 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 008 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 008 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 009 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 009 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 010 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B011 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 011 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B012 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 012 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 012 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B013 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 013 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 013 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B014 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 014 | 2 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 374/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 374/07 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 374/09 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 374/09 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/10 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 374/10 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 374/10 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7381/21 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 381/21 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 381/21 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 348/01 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A trụ số 348/01 | 1 | 60C36401
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/04 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 348/04 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A trụ số 348/04 | 1 | 60C36401
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 348/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A trụ số 348/07 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B015A | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 015A | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | 0 | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 015A | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B002 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 002 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B003 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 003 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 0 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 003 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B004 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 004 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 004 | 2 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 006 | 2 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 007 | 2 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 009 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 0 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 009 | 2 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 010 | 2 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A072A | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 072A | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 072A | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A002 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 002 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A003 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 003 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 003 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A004 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 004 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 004 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A010 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 010 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A012 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 012 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 012 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A trụ số 001 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/08 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 058/08 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 058/08 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/10 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 058/10 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 058/10 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/11 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 058/11 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 058/11 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A046/03 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 046/03 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 046/03 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 212 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 | 12 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 trụ số 12 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2/13 HH | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 | /13 HH | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 trụ số /13 HH | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A012/02 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A | 012/02 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A trụ số 012/02 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A012/03 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A | 012/03 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A trụ số 012/03 | 1 | 60C-49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/01 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/01 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/02 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/02 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/02 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/03 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/03 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/03 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/04 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/04 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/04 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/05 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/05 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/05 | 1 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/07 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/08 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/08 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/08 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/09 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/09 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/01 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/01 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/03 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/03 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/03 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/05 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/05 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/05 | 3 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/06 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/06 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/06 | 3 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/07 | 3 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/09 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/09 | 3 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 007 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 009 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 009 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 010 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B011 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 011 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B016 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 016 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 016 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B017 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 017 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 017 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B019 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 019 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 019 | 2 | 60C-27936
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Chưa đổ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/01 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/01 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/03 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/03 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/03 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/09 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/09 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/09 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/11 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/11 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/11 | 1 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/13 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/13 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/13 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/14 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/14 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/14 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/15 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/15 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/15 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/16 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/16 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/16 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/22 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/22 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/22 | 2 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/06 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/06 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/06 | 2 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/08 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/08 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/08 | 2 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/09 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/09 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/09 | 3 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/10 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/10 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/10 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/12 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/12 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/12 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/14 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/14 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/14 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/15 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/15 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/15 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/16 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/16 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/16 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/17 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/17 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/17 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1348/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 348/01 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 348/01 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 350/01 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 350/01 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/06 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 350/06 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 350/06 | 4 | 60C-27936
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/07 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 350/07 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 350/07 | 4 | 60C-27936
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A007 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1200x1200x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 007 | 1 | 60C-38140
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A011 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 011 | 1 | 60C-38140
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A013 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 013 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 013 | 1 | 60C-38140
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A014 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 014 | 2 | 60C-27793
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A015 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 015 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 015 | 2 | 60C-27793
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A016 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 016 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 016 | 2 | 60C-27793
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A017 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 017 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 017 | 1 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A011 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 011 | 1 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A014 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 014 | 1 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A015 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 015 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 015 | 2 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A017 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 017 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 017 | 2 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A019 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 019 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 019 | 2 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A020 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 020 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 020 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A021 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 021 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 021 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A022 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 022 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 022 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 025 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A026 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 026 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 026 | 4 | 60C-36401
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A030 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 030 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 030 | 4 | 60C-36401
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A031 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 031 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 031 | 4 | 60C-36401
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A032 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 032 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 032 | 4 | 60C-36401

## Sheet1
60C-27936
60C36401
60C-27810
60C-49867
60C45546
60P-0578
60C49867

## BienBan
Xe số | Vị trí | Số trụ | Loại móng | Ngày lấy mẫu | Xã | Lấy mẫu
| 2 |  | 3
60C-27936 | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A | 022, 025 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-16 | Xuân Đông | 022, 025
60C-27936 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | 001, 006 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-16 | Xuân Đông | 001, 006
60C36401 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 001, 002, 006 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-16 | Xuân Đông | 001, 002, 006
60C-27810 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 119/001, 120, 126, 136 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-16 | Xuân Đông | 142, 146, 150
60C-49867 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 142, 143, 146, 147, 150 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-16 | Xuân Đông | 150/08, 150/11, 150/18
60P-0578 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08, 150/11, 150/12, 150/15 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-17 | Xuân Đông | 150/21, 150/24, 150/25, 150/26
60C49867 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/18, 150/21, 150/22, 150/23 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-17 | Xuân Đông | 150/08/01, 150/08/02, 150/08/04, 150/08/10
60C36401 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/24, 150/25, 150/26, 150/08/01 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-17 | Xuân Đông | 018, 025, 027, 033
60C45546 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/02, 150/08/04, 150/08/06, 150/08/07, 150/08/10 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-17 | Xuân Đông | 014, 015, 019
60C36401 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 018, 020, 025, 027, 029, 033 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 020, 021, 022
60P-0578 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 014, 015, 024, 025, 026 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 007, 008, 009
60C-49867 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 016, 017, 018, 019 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 374/07, 374/09, 374/10, 381/21
60C-27936 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 020, 021, 022, 023 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 348/01, 348/04, 348/07
60C36401 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 009A, 001, 002, 003 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 015A, 001, 002, 003
60C-27936 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 004, 005, 006, 007 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 004, 006, 009, 010
60C49867 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 008, 009, 010, 011 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 072A, 001, 004, 010, 012
60P-0578 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 012, 013, 014 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-25 | Xuân Tây | 001
60C-27936 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 374/07, 374/09, 374/10, 381/21 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-31 | Sông Ray | 058/08, 058/11, 046/03
60C36401 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 348/01, 348/04, 348/07 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-31 | Sông Ray | 012/02, 012/03
60C36401 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 015A, 001, 007, 009, 010 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-31 | Sông Ray | 136/01, 136/02, 136/05
60C-27810 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 002, 003, 004, 006 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-31 | Sông Ray | 136/09, 118/01, 118/03
60C36401 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 072A, 001, 002, 003 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-31 | Sông Ray | 118/05, 118/09
60C-49867 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 004, 010, 012 | Móng trụ 12 BT | 2020-07-31 | Sông Ray | 001, 007, 010
60C-49867 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 058/08, 058/10, 058/11, 046/03 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-31 | Lâm San | 347/09, 347/10, 347/12
60C-49867 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 | 12, /13 HH | Móng trụ 8,5m BT | 2020-07-31 | Sông Ray | 350/01, 350/06, 350/07
60C45546 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/01, 136/02, 136/03, 136/04 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-08-05 | Bảo Bình | 021, 022, 025, 026
60P-0578 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/05, 118/05, 118/06, 118/07, 118/09 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-08-05 | Bảo Bình | 021, 022, 025, 027
60C49867 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/07, 136/08, 136/09, 118/01, 118/03 | Móng trụ 8,5m BT | 2020-08-05 | Bảo Bình | 021, 022, 025, 028
60C36401 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 001, 007, 009, 010 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 029
60C-27936 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 011, 016, 017, 019 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 030
60P-0578 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344, 344/01, 344/03, 344/09 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 031
60C-27810 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/11, 344/13, 344/14, 344/15, 344/16 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 032
60C45546 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/22, 347/06, 347/08, 347/09 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 033
60C36401 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/10, 347/12, 347/14, 347/15 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 034
60C49867 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/16, 347/17, 348/01, 350/01 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 035
60C-27936 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 350/06, 350/07 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-05 | Nam Hà | 021, 022, 025, 036
60C-38140 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 007, 011, 013 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-13 | Xuân Quế | 021, 022, 025, 037
60C-27793 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 014, 015, 016, 017 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-13 | Xuân Quế | 021, 022, 025, 038
60C-27793 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 011, 014, 015, 017 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-14 | Thừa Đức | 021, 022, 025, 039
60C-27793 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 011, 014, 015, 017 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-14 | Thừa Đức | 021, 022, 025, 040
60C-29854 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 019, 020, 021, 022, 025 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-14 | Thừa Đức | 021, 022, 025, 041
60C-36401 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 026, 030, 031, 032 | Móng trụ 12 BT | 2020-08-14 | Thừa Đức | 021, 022, 025, 042
Formulas:
Ngày lấy mẫu = VLOOKUP([Vị trí],Word!C:G,5,0)

## Sheet5
| Ngày | Nguồn gốc | Số trụ
1 | 2020-07-16
2 | 2020-07-16
3 | 2020-07-16

## THUC TE LAM VIEC
CÁC VỊ TRÍ VƯỚNG MÓNG TRỤ ĐÔI
STT | Số trụ | Loại Móng Trụ | Kích thước móng trụ | Ghi chú | Ngày đổ
A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
1 | Trung thế Suối Râm 7A
| 015 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 016 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
2 | Trung thế Thừa Đức 11 A
| 017 | Móng BT Đôi 14 mét | 1800x1500x1200 | Âm móng trụ
| 021 | Móng BT Đôi 14 mét | 1800x1500x1200 | Âm móng trụ
| 022 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 025 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 026 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 032 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Hiệu chỉnh thiết kế
3 | Trung thế Sông Ray 4A
| 001 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 002 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 003 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Hiệu chỉnh thiết kế
| 004 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Hiệu chỉnh thiết kế
| 010 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
4 | Trung thế Sông Ray 2B
| 015A | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Nghiên cứu xử lý lại
| 001 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Nghiên cứu xử lý lại
| 002 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Nghiên cứu xử lý lại
| 006 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Nghiên cứu xử lý lại
| 007 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Nghiên cứu xử lý lại
5 | Trung thế Xuân Tây 19A
| 018 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 025 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 027 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
6 | Trung thế Nam Hà 3B
| 001 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
| 005 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Giảm 01 móng
m ngang | 006 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Giảm 01 móng
| 011 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
7 | Di dời TBA Nam Hà 1
| 344/01 | Móng BT Đôi 12 mét | 1500x1300x800 | Âm móng trụ
A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 | Phát triển lưới hạ thế TBA Tân Bảo 3A
| 01 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Nghiên cứu xử lý lại
| 03 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Nghiên cứu xử lý lại
2 | Phát triển lưới hạ thế TBA Nam Hà 1
| 347/06 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | ok
| 347/08 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 347/09 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 347/10 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 347/12 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 347/14 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Giảm 01 móng
| 347/15 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 347/16 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 347/17 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 347/21 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Giảm 01 móng
| 344/03 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | ok
| 344/016 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 344/22 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 344/13 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | ok
| 348/01 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 350/06 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 350/07 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Âm móng trụ
| 350/08 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Giảm 01 móng
M ngang | 350/09 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Giảm 01 móng | đo lại khoảng cách
| 350/11 | Móng BT Đôi 8,4 mét | 1450x1150x500 | Giảm 01 móng
Tổng số Móng đôi 14 m vướng |  |  | 2 móng
Tổng số Móng đôi 12 m vướng |  |  | 24 móng
Tổng số Móng đôi 8,4 m vướng |  |  | 22 móng
T/K | Móng BT đôi 8,4 |  | 72 móng
| Móng BT đôi 12 |  | 86 móng
| Móng BT đôi 14 |  | 4 móng
| Móng BT đơn 12 |  | 7 móng