## Word
| Vị trí | Số Trụ | Số lượng | Loại móng | Ngày | Tình trạng | Xã | Kích thước | Lấy mẫu | con | Xe | X
| 2 | 4 |  | 15 | 1900-01-13 | 16 | 17 | 12
Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A022 | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A | 022 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A trụ số 022 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thoại Hương 4A trụ số 025 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B trụ số 001 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 3B trụ số 006 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1002 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 trụ số 002 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1006 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5A-1 trụ số 006 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C119/001 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 119/001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 119/001 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C120 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 120 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 120 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C126 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 126 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Chưa đổ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 126 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C136 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 136 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 136 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C142 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 142 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 142 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C143 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 143 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 143 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C146 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 146 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 146 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C147 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 147 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 147 | 2 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C150 | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C | 150 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-16 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Láng Me 5B-5C trụ số 150 | 2 | 60C-49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/11 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/11 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/11 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/12 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/12 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/12 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/15 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/15 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/15 | 1 | 60P-0578
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/18 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/18 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/18 | 1 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/21 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/21 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/21 | 2 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/22 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/22 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/22 | 2 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/23 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/23 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/23 | 2 | 60C49867
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/24 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/24 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/24 | 2 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/25 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/25 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/25 | 2 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/26 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/26 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/26 | 2 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/01 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/01 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/01 | 3 | 60C36401
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/02 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/02 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/02 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/04 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/04 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/04 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/06 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/06 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/06 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/07 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/07 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/07 | 3 | 60C45546
NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C150/08/10 | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 150/08/10 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-17 | Đổ đủ | Xuân Đông | 1450x1150x500 |  | NC lưới hạ thế sau TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C trụ số 150/08/10 | 3 | 60C45546
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A018 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 018 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 018 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A020 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 020 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 020 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 025 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A027 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 027 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 027 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A029 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 029 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 029 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A033 | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A | 033 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Xuân Tây 19A trụ số 033 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A014 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 014 | 1 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A015 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 015 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 015 | 1 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A016 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 016 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 016 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A017 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 017 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 017 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A018 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 018 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 018 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A019 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 019 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 019 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A020 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 020 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 020 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A021 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 021 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 021 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A022 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 022 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 022 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A023 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 023 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 023 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A024 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 024 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 024 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A025 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 025 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A026 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A | 026 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh đồng Xuân Tây 1A trụ số 026 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B009A | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 009A | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-25 | Chưa đổ | Xuân Tây | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 009A | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B002 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 002 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B003 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 003 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 003 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B004 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 004 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 004 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B005 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 005 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 005 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn (Lỗ đá) | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1000x1000x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 006 | 1 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 007 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B008 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 008 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 008 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 009 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 009 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 010 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B011 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 011 | 2 | 60C49867
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B012 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 012 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 012 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B013 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 013 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1200x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 013 | 2 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B014 | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-25 | Đổ đủ | Xuân Tây | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Cánh Đồng Xuân Tây 1B trụ số 014 | 2 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 374/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 374/07 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 374/09 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 374/09 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7374/10 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 374/10 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 374/10 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7381/21 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | 381/21 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 7 trụ số 381/21 | 1 | 60C-27936
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 348/01 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A trụ số 348/01 | 1 | 60C36401
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/04 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 348/04 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A trụ số 348/04 | 1 | 60C36401
Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A348/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | 348/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Sông Ray 8A trụ số 348/07 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B015A | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 015A | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | 0 | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 015A | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B002 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 002 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B003 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 003 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 0 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 003 | 1 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B004 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 004 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 004 | 2 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B006 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 006 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 006 | 2 | 60C-27810
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 007 | 2 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 009 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 0 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 009 | 2 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 2B trụ số 010 | 2 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A072A | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 072A | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 072A | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A002 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 002 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 002 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A003 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 003 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 003 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A004 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 004 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 004 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A010 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 010 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A012 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A | 012 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi (Lỗ đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1400x1200x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 4A trụ số 012 | 1 | 60C-49867
Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A001 | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Sông Ray 7A trụ số 001 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/08 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 058/08 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 058/08 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/10 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 058/10 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 058/10 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A058/11 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 058/11 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 058/11 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A046/03 | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A | 046/03 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-07-31 | Đổ đủ | Lâm San | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Lâm San 11A trụ số 046/03 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 212 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 | 12 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 trụ số 12 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2/13 HH | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 | /13 HH | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Chưa đổ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 2 trụ số /13 HH | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A012/02 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A | 012/02 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A trụ số 012/02 | 1 | 60C-49867
Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A012/03 | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A | 012/03 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi (Lỗ Đá) | 2020-07-31 | Đổ đủ | Sông Ray | 1300x1000x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 4A trụ số 012/03 | 1 | 60C-49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/01 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/01 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/02 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/02 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/02 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/03 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/03 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/03 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/04 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/04 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/04 | 1 | 60C45546
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/05 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/05 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/05 | 1 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/07 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/08 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/08 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/08 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3136/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 136/09 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 136/09 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/01 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/01 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/01 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/03 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/03 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/03 | 2 | 60C49867
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/05 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/05 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/05 | 3 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/06 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/06 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/06 | 3 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/07 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/07 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/07 | 3 | 60P-0578
Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3118/09 | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 | 118/09 |  | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Bảo Bình | 1450x1150x500 |  | Lưới điện hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 trụ số 118/09 | 3 | 60P-0578
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B001 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 001 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 001 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B007 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 007 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B009 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 009 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 009 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B010 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 010 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 010 | 1 | 60C36401
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B011 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 011 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B016 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 016 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 016 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B017 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 017 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 017 | 2 | 60C-27936
Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B019 | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B | 019 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 3 pha Nam Hà 3B trụ số 019 | 2 | 60C-27936
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Chưa đổ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/01 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1500x1300x800 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/01 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/03 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/03 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/03 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/09 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/09 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/09 | 1 | 60P-0578
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/11 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/11 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/11 | 1 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/13 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/13 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/13 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/14 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/14 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/14 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/15 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/15 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/15 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/16 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/16 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/16 | 2 | 60C-27810
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1344/22 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 344/22 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 344/22 | 2 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/06 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/06 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/06 | 2 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/08 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/08 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/08 | 2 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/09 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/09 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/09 | 3 | 60C45546
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/10 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/10 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/10 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/12 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/12 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/12 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/14 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/14 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/14 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/15 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/15 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/15 | 3 | 60C36401
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/16 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/16 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/16 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1347/17 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 347/17 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 347/17 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1348/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 348/01 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 348/01 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/01 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 350/01 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 350/01 | 4 | 60C49867
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/06 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 350/06 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 350/06 | 4 | 60C-27936
Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1350/07 | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | 350/07 | 1 | Móng trụ 8,5m BT đôi | 2020-08-05 | Đổ đủ | Nam Hà | 1450x1150x500 |  | Lưới hạ thế sau TBA Nam Hà 1 trụ số 350/07 | 4 | 60C-27936
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A007 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 007 | 1 | Móng trụ 12 BT Đơn | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1200x1200x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 007 | 1 | 60C-38140
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A011 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 011 | 1 | 60C-38140
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A013 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 013 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 013 | 1 | 60C-38140
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A014 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 014 | 2 | 60C-27793
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A015 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 015 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 015 | 2 | 60C-27793
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A016 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 016 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 016 | 2 | 60C-27793
Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A017 | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A | 017 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-13 | Đổ đủ | Xuân Quế | 1500x1300x800 |  | Lưới trung thế 1 pha Suối Râm 7A trụ số 017 | 1 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A011 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 011 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 011 | 1 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A014 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 014 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 014 | 1 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A015 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 015 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 015 | 2 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A017 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 017 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 017 | 2 | 60C-27793
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A019 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 019 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 019 | 2 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A020 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 020 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 020 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A021 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 021 | 1 | Móng trụ 14 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1800x1500x1200 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 021 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A022 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 022 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 022 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A025 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 025 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 025 | 3 | 60C-29854
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A026 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 026 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 026 | 4 | 60C-36401
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A030 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 030 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 030 | 4 | 60C-36401
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A031 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 031 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 031 | 4 | 60C-36401
Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A032 | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A | 032 | 1 | Móng trụ 12 BT Đôi | 2020-08-14 | Đổ đủ | Thừa Đức | 1500x1300x800 |  | Lưới điện trung thế 1 pha Thừa Đức 11A trụ số 032 | 4 | 60C-36401

## CongTrinh
Công trình: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm xây dựng: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
1. Đại diện tư vấn giám sát: Trung tâm Khuyến công và TV PTCN tỉnh Đồng Nai.
2. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Thu Lộc.
3. Đại diện đơn vị thí nghiệm: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thiết Kế Xây Dựng Trung Nghĩa.