## KLTang
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
|  | STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
[5 empty] | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh tăng
|  | A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | -27.5 |  | x | 1
15 | AC120 |  | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 | -6 | -27.5 | Vật tư thay thế | x | 1
|  | B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | #NAME? |  | x | 1
| Nth-T | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| KN120 | [5 empty] | 0 | 152700 | 0 |  |  | 0
| BM16300 | [5 empty] | 0 | 45500 | 0 |  |  | 0
1
| Tháo sứ đứng | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo sứ đỉnh | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo bộ đỡ trung hòa | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo sứ treo thủy tinh | [5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? |  |  | 0
| Tháo sứ treo Polymer | [5 empty] | 0 | 94500 | 0 |  |  | 0
| Tháo R4 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo R3 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo hộp Domino | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC95 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC70 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo dây AC50 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Số dây Dupplex trên trụ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-composite 0,8m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-1,66Đ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-1,66K | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo X-2,2K | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo bộ chằng xuống | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo bộ chằng lệch | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Nhổ trụ 12m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Nhổ trụ 8,4m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo tủ hạ thế | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo TBA 1P 75KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo TBA 1P: 100KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo FCO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo LA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo LTD | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 | [10 empty] | 1
| Lắp sứ đỉnh | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp sứ treo Polymer | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp R4 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp R3 sứ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp hộp Domino | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Số dây Dupplex trên trụ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp X-composite 0,8m | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp X-2,2K | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Tháo tủ hạ thế | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp TBA 1P 75KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp TBA 1P 100KVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp FCO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LTD | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Lắp LTD | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM SÁT B |  | GIÁM ĐỐC
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Trần Thị Ngọc Thọ
|  | ĐƠN VỊ GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
|  | TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI |  |  |  | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ
|  | GIÁM SÁT A P.GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
|  | Trần Quang Phúc Chu Văn Hiếu |  |  |  | Dương Bình Chánh
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## KLTang (2)
BẢNG DỰ TOÁN PHÁT SINH TĂNG TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
|  | STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  | Đơn giá dự thầu
[5 empty] | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh tăng
|  | A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 1666881.885 |  | 1
15 | AC120 |  | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 | 77529.39 | 1666881.885 |  | 1
|  | B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 0 |  | 0
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## KLGiam
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
|  |  | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh Giảm
A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 8057852.47 |  | 0 | 1
| Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
| Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 8 | 2 | 361000 | 722000 |  | 0 | 1
| Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 8 | 2 | 109000 | 218000 |  | 0 | 1
| Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 1665 | 1635 | 30 | 18102.33 | 543069.9 |  | 0 | 1
| Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 66281.13 | 132562.26 |  | 0 | 1
| Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 | 18 | 37689.39 | 678409.02 |  | 0 | 1
| Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 18826.14 | 131782.98 |  | 0
| Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 96929.59 | 678507.13 |  | 0
| Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 18826.14 | 37652.28 |  | 0
| Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 97934.45 | 195868.9 |  | 0
| Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 70 | 50 | 20 | 236000 | 4720000 |  | 0
| Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 0
B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 11098600 |  | 0
| Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | 2 | 26600 | 53200 |  | 0
| Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 4 | 6 | 20900 | 125400 |  | 0
| Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 | 5 | 15200 | 76000 |  | 0
| Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 888 | 872 | 16 | 32000 | 512000 |  | 0
| Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 111 | 109 | 2 | 28500 | 57000 |  | 0
| Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 222 | 218 | 4 | 9500 | 38000 |  | 0
| Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 45000 | 90000 |  | 0
| Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 | 2 | 260000 | 520000 |  | 0
| Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
| Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0
| Bộ dừng dây trung hòa vào trụ đơn | Bộ | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
| Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 | 2 | 33200 | 66400 |  | 0
| Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0
| Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 58 | 44 | 14 | 20900 | 292600 |  | 0
| Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 12 | 10 | 2 | 23750 | 47500 |  | 0
| Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 | 1 | 20900 | 20900 |  | 0
| Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 | 1 | 142500 | 142500 |  | 0
| Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 | 2 | 95000 | 190000 |  | 0
| Chụp LA | cái | 5 | 4 | 1 | 76000 | 76000 |  | 0
| Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 | 7 | 240000 | 1680000 |  | 0
| Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 | 2 | 120000 | 240000 |  | 0
| Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 | 21 | 28500 | 598500 |  | 0
| Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 | 20.5 | 120000 | 2460000 |  | 0
| Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 | 2 | 160000 | 320000 |  | 0
| Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 | 9 | 72000 | 648000 |  | 0
| Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 | 16 | 65000 | 1040000 |  | 0
| Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 | 20 | 65000 | 1300000 |  | 0
| Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 | 1 | 35000 | 35000 |  | 0
| Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 | 2 | 25000 | 50000 |  | 0
| Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 | 0.018 | 3700000 | 66600 |  | 0
| Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 | 0.004 | 3700000 | 14800 |  | 0
| Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.912 | 0.012 | 2850000 | 34200 |  | 0
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## KLGiam (2)
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH GIẢM TRONG THẦU
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá | thành tiền | Ghi chú |  |  | Đơn giá dự thầu
|  |  | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng thực hiện | Phát sinh Giảm
A | PHẦN VẬT TƯ A CẤP | [5 empty] | 8057852.47 |  | 0 | 1
| Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
| Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 8 | 2 | 361000 | 722000 |  | 0 | 1
| Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 8 | 2 | 109000 | 218000 |  | 0 | 1
| Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 1665 | 1635 | 30 | 18102.33 | 543069.9 |  | 0 | 1
| Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 66281.13 | 132562.26 |  | 0 | 1
| Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 | 18 | 37689.39 | 678409.02 |  | 0 | 1
| Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 18826.14 | 131782.98 |  | 0
| Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 29 | 22 | 7 | 96929.59 | 678507.13 |  | 0
| Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 18826.14 | 37652.28 |  | 0
| Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 12 | 10 | 2 | 97934.45 | 195868.9 |  | 0
| Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 70 | 50 | 20 | 236000 | 4720000 |  | 0
| Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 0
B | PHẦN VẬT TƯ B CẤP VÀ NHÂN CÔNG | [5 empty] | 11098600 |  | 0
| Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | 2 | 26600 | 53200 |  | 0
| Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 4 | 6 | 20900 | 125400 |  | 0
| Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 | 5 | 15200 | 76000 |  | 0
| Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 888 | 872 | 16 | 32000 | 512000 |  | 0
| Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 111 | 109 | 2 | 28500 | 57000 |  | 0
| Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 222 | 218 | 4 | 9500 | 38000 |  | 0
| Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 | 2 | 45000 | 90000 |  | 0
| Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 | 2 | 260000 | 520000 |  | 0
| Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
| Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 | 8 | 0 | 0 |  | 0
| Bộ dừng dây trung hòa vào trụ đơn | Bộ | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 | 2 | 76000 | 152000 |  | 0
| Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 | 2 | 33200 | 66400 |  | 0
| Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 |  | 0
| Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 58 | 44 | 14 | 20900 | 292600 |  | 0
| Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 12 | 10 | 2 | 23750 | 47500 |  | 0
| Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 | 1 | 20900 | 20900 |  | 0
| Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 | 1 | 142500 | 142500 |  | 0
| Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 | 2 | 95000 | 190000 |  | 0
| Chụp LA | cái | 5 | 4 | 1 | 76000 | 76000 |  | 0
| Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 | 7 | 240000 | 1680000 |  | 0
| Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 | 2 | 120000 | 240000 |  | 0
| Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 | 21 | 28500 | 598500 |  | 0
| Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 | 20.5 | 120000 | 2460000 |  | 0
| Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 | 2 | 160000 | 320000 |  | 0
| Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 | 9 | 72000 | 648000 |  | 0
| Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 | 16 | 65000 | 1040000 |  | 0
| Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 | 20 | 65000 | 1300000 |  | 0
| Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 | 1 | 35000 | 35000 |  | 0
| Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 | 2 | 25000 | 50000 |  | 0
| Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 | 0.018 | 3700000 | 66600 |  | 0
| Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 | 0.004 | 3700000 | 14800 |  | 0
| Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.912 | 0.012 | 2850000 | 34200 |  | 0
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## THPS
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ PHÁT SINH
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
Stt | Hạng mục | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thế VAT | Thành tiền | Ghi chú
1 | Giá trị phát sinh tăng |  | 1666881.885 | 166688 | 1833569.885
1.1 | Phần vật tư A cấp | Bảng chiết tính | 1666881.885 | 166688 | 1833569.885
1.2 | Phần vật tư B cấp và nhân công | Bảng chiết tính | 0 | 0 | 0
2 | Giá trị phát sinh giảm |  | 19156452.47 | 1915645 | 21072097.47
2.1 | Phần vật tư A cấp | Bảng chiết tính | 8057852.47 | 805785 | 8863637.47
2.2 | Phần vật tư B cấp và nhân công | Bảng chiết tính | 11098600 | 1109860 | 12208460 |  | 440
TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT SINH |  |  | -17489570.585 | -1748957 | -19238528 |  | 2948000
Bằng chữ: Âm mười chín triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm hai mươi tám đồng chẵn.
CHỦ ĐẦU TƯ & ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Thọ
GIÁM SÁT B
Hoàng Như Hoàn

## KL chi tiết
|  | CÔNG TY TNHH THU LỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | ––––––––––––––––––– | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
–––––––––––––––––––––––––
BẢNG KÊ TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
| MHĐM | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng |  | Phát Sinh |  | Ghi chú
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Tăng | Giảm
| A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
| I | Phần móng và tiếp địa
M12 | 1 | Móng M12 | Móng | 19 | 19
| 2 | Tiếp địa lặp lại bổ sung mới | Bộ | 33 | 33
|  | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 67 | 67
|  | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | cọc | 33 | 33
|  | Kẹp ép WR 279 | cái | 66 | 66
|  | Ốc siết cáp 38mm2 | cái | 66 | 66
|  | Kẹp cọc tiếp địa Cu | cái | 33 | 33
BTLT 12 | 3 | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công + cơ giới | Trụ | 19 | 19
|  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 19 | 19
| II | Phần xà, néo
| 1 | Bộ đà tháp U160x64x5 - 2200mm tháp trụ I | Bộ | 52 | 52
|  | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 52 | 52
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 52 | 52 |  |  | (SDL sứ hiện hữu) (1 cái/ bộ)
|  | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104
|  | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104
| 2 | Bộ xà Composite bắt LA, FCO 1 pha | Bộ | 10 | 8 |  | 2 | Sử dụng lại tại trụ 037 nhánh Lò Than 4, trụ 001 nhánh Lò Than 5
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 6 |  | 2
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL |  |  | 2
|  | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 7 |  | 2
|  | Thanh chống composite 10x40x710 |  |  | 1
|  | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 |  | 2
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 4 |  | 6
|  | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 |  | 5
CX12-C | 3 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ | 111 | 109 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338 do vướng mặt bằng không thể làm được.
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 1665 | 1635 |  | 30
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 |  | 2
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 888 | 872 |  | 16
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 111 | 109 |  | 2
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 222 | 218 |  | 4
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 111 | 109 |  | 2
CL12-C | 4 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ | 32 | 32
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 416 | 416
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 32 | 32
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 256 | 256
|  | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 32 | 32
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 32 | 32
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 64 | 64
|  | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 32 | 32
| 5 | Bộ chằng vượt băng đường SG cho trụ 12m. | Bộ | 3 | 3
|  | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 60 | 60
|  | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 3 | 3
|  | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 24 | 24
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | cái | 6 | 6
|  | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 6 | 6
NXX | 6 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ | 5 | 3 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338
|  | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 |  | 2
|  | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 |  | 2
| III | Phần dây, sứ và phụ kiện
| SDL | Cáp nhôm lõi thép AC-50: (0,196x1,02xCd)(sử dụng lại dây pha hiện hữu) | kg | 359 | 351 |  | 8 | Do khoảng cách thực tế
|  | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 |  | 18
| 1 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa gắn vào trụ BTLT | Bộ | 31 | 31
|  | Uclevis - 3mm | bộ | 31 | 31
|  | Sứ ống chỉ | cái | 31 | 31
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 31 | 31
| 2 | Bộ dừng dây trung hòa vào trụ đơn | Bộ | 74 | 72 |  | 2 | Giảm 02 bộ tại trụ 008 nhánh Lâm San 343
|  | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 |  | 2
|  | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 |  | 2
| 3 | Bộ cách điện đỉnh thẳng: SĐI | Bộ | 29 | 22 |  | 7 | Giảm 01 bộ tại trụ 003 nhánh Lò Than 7; 01 bộ tại trụ 017 Lò Than 8,9; 02 bộ tại trụ 024 và 025 nhánh Lâm San 338; 03 bộ tại trụ 016,018 và 021 nhánh Lâm San 343 do các vị trí trụ này là trụ 2DT
|  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 29 | 22 |  | 7
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 29 | 22 |  | 7
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 58 | 44 |  | 14
| 4 | Bộ cách điện đỉnh góc: SĐU | Bộ | 6 | 5 |  | 1 | Giảm 01 bộ tại trụ 009 nhánh TX. Xuân Tây 7 do theo thiết kế chuyển từ trụ F sang trụ G tuy nhiên do góc lớn nên chuyển từ trụ F sang 2DT
|  | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 12 | 10 |  | 2
|  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 12 | 10 |  | 2
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 12 | 10 |  | 2
| 5 | Ty sứ đỉnh thẳng (không bọc chì) (SDL sứ đứng hh) | Bộ | 21 | 21
|  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 21 | 21
|  | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 42 | 41 |  | 1 | Do tại trụ 005 nhánh TX Xuân Tây 7 sử dụng chung với bulon mắt sứ treo Polymer
| 6 | Ty sứ đỉnh góc (không bọc chì) | Bộ | 80 | 80
|  | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 160 | 160
|  | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 160 | 160
| 7 | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào trụ | Bộ | 70 | 50 |  | 20
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 70 | 50 |  | 20 | Do Điện lực cấp chỉ 50 cái
|  | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 70 | 70
|  | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 70 | 70
| 8 | Chuổi sứ treo Polymer 24kV gắn vào đà | Bộ | 4 | 4
|  | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 4 | 4
|  | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 4 | 4
| 9 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | bộ | 74 | 74
| 10 | Phụ kiện đường dây
|  | Kẹp ép WR 279 | cái | 4 | 4
|  | Kẹp ép WR 419 (120/120) | cái | 4 | 4
|  | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 |  | Vật tư thay thế
|  | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 |  | 21.5
1 |  | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 |  | 1 | Giảm 1 cái tại trụ 036 vì sử dụng chung cho 2 nhánh Lò Than 4,5
2 |  | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | cái | 16 | 16
|  | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | cái | 8 | 8
1 |  | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 |  | 2 | Giảm 2 cái tại trụ 225 nhánh Lâm San 13 và trụ 205 nhánh Lâm San338
|  | Chụp FCO (Trên + Dưới) | cái | 10 | 10
|  | Chụp LA | cái | 5 | 4 |  | 1 | Giảm 01 cái tại trụ 010 nhánh Lâm San 13
|  | Bass LI bắt FCO | bộ | 6 | 6
|  | Bass LL bắt FCO & LA | bộ | 4 | 4
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 |  | 7 | Theo thực tế thi công
|  | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 |  | 2 | Theo thực tế thi công
|  | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | ống | 1 | 1
|  | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 |  | 21 | Theo thực tế thi công
|  | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 |  | 20.5 | Theo thực tế thi công
|  | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | kg | 1 | 1
|  | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | kg | 1 | 1
|  | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | bình | 1 | 1
| B | PHẦN NHÂN CÔNG
|  | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 5.5 | 5.5
|  | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 4.7 | 4.7
|  | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | cọc | 33 | 33
|  | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | trụ | 19 | 19
|  | Tháo bộ dây chằng | bộ | 141 | 141
|  | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 |  | 2 | Theo thực tế thi công
|  | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | bộ | 52 | 52
|  | Tháo sứ đứng 15-22kV | bộ | 243 | 243 |  |  |  | 267
|  | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 |  | 9 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 |  | 16 | Theo thực tế thi công
|  | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 |  | 20 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo kẹp quai | bộ | 48 | 48
|  | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 |  | 1 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo kẹp dừng dây | bộ | 52 | 52
|  | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 |  | 2 | Theo thực tế thi công
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 |  | 0.018 | Theo thực tế thi công
|  | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 |  | 0.004 | Theo thực tế thi công
|  | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.912 |  | 0.012 | Theo thực tế thi công
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  | Trần Thị Ngọc Thọ

## KL theo HĐ
|  | CÔNG TY TNHH THU LỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | ––––––––––––––––––– | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
–––––––––––––––––––––––––
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Tên công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |  | Phát Sinh |  | Ghi chú
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Tăng | Giảm
| A | Phần vật tư, thiết bị Điện lực cấp
| 1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 12162 | 12144 | - | 18 | Do khoảng cách thực tế giảm
M12 | 2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 2141 | 2111 | - | 30 | Giảm 02 bộ tại trụ 009A nhánh Lâm San 338 do vướng mặt bằng không thể làm được.
| 3 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 6 | 27.5 | 21.5 | - | Vật tư thay thế do Điện lực cấp
| 4 | Cáp CXV 50mm2 | mét | 21.5 | 0 | - | 21.5
| 5 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 67 | 67 | - | -
| 6 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 172 | 170 | - | 2 | Giảm 01 bộ tại trụ 009 nhánh TX. Xuân Tây 7 do theo thiết kế chuyển từ trụ F sang trụ G tuy nhiên do góc lớn nên chuyển từ trụ F sang 2DT
| 7 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | cái | 102 | 95 | - | 7
| 8 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 10 | 6 | - | 2 | Do Điện lực cấp
|  | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL |  |  | 2
BTLT 12 | 9 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 52 | 52 | - | -
| 10 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | kg | 1 | 1 | - | -
| 11 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 146 | 144 | - | 2 | Nguyên nhân giảm được giải thích bên bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành
| 12 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | cái | 41 | 32 | - | 9 | Nguyên nhân giảm được giải thích bên bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành
| 13 | Sứ ống chỉ | cái | 31 | 31 | - | -
| 14 | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 74 | 54 | - | 20 | Do Điện lực cấp
| 15 | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 10 | 7 | - | 2 | Do Điện lực cấp
|  | Thanh chống composite 10x40x710 |  |  | 1
| 16 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 19 | 19 | - | -
| 17 | Uclevis - 3mm | bộ | 31 | 31 | - | -
| B | Phần vật tư nhà thầu cấp |  |  |  | - | -
| 1 | Bass LI bắt FCO | bộ | 6 | 6 | - | -
| 2 | Bass LL bắt FCO & LA | bộ | 4 | 4 | - | -
| 3 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 32 | 32 | - | -
| 4 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 5 | - | 5 | Theo thực tế thi công
CX12-C | 5 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 141 | 120 | - | 21 | Theo thực tế thi công
| 6 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 172 | 170 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 7 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | 8 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 8 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 | - | -
| 9 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | cái | 104 | 104 | - | -
| 10 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 219 | 217 | - | 2 | Theo thực tế thi công | Xem lại
| 11 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công
CL12-C | 12 | Chụp FCO (Trên + Dưới) | cái | 10 | 10 | - | -
| 13 | Chụp kẹp quai hotline | cái | 33 | 31 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 14 | Chụp LA | cái | 5 | 4 | - | 1 | Theo thực tế thi công
| 15 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | cọc | 33 | 33 | - | -
| 16 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | cái | 172 | 170 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 17 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | cái | 106 | 99 | - | 7 | Theo thực tế thi công
| 18 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | bộ | 74 | 74 | - | -
| 19 | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | cái | 16 | 16 | - | -
| 20 | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | cái | 8 | 8 | - | -
| 21 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | cái | 1168 | 1152 | - | 16 | Theo thực tế thi công
| 22 | Kẹp cọc tiếp địa Cu | cái | 33 | 33 | - | -
| 23 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | cái | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 24 | Kẹp ép WR 279 | cái | 70 | 70 | - | -
| 25 | Kẹp ép WR 419 (120/120) | cái | 4 | 4 | - | -
NXX | 26 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | bộ | 35 | 34 | - | 1 | Theo thực tế thi công
| 27 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | cái | 143 | 141 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 28 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | cái | 74 | 74 | - | - | Theo thực tế thi công
| 29 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | cái | 5 | 3 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 30 | Ốc siết cáp 38mm2 | cái | 66 | 66 | - | -
| 31 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm | mét | 41 | 20.5 | - | 20.5 | Theo thực tế thi công
| 32 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | ống | 41 | 20 | - | 21 | Theo thực tế thi công
| 33 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | ống | 1 | 1 | - | -
| 34 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | bình | 1 | 1 | - | -
| 35 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | kg | 1 | 1 | - | -
| 36 | Ty neo Ø22x2400 | cái | 5 | 3 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 37 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | cái | 292 | 288 | - | 4 | Theo thực tế thi công
| C | Phần nhân công, máy thi công |  |  | 0 | -
| 1 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 5.5 | 5.5 | - | -
| 2 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | m3 | 4.7 | 4.7 | - | -
| 3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | cọc | 33 | 33 | - | -
| 4 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | trụ | 19 | 19 | - | -
| 5 | Tháo bộ dây chằng | bộ | 141 | 141 | - | -
| 6 | Lắp bộ dây chằng | bộ | 146 | 144 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 7 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | bộ | 52 | 52 | - | -
| 8 | Tháo sứ đứng 15-22kV | bộ | 243 | 243 | - | -
| 9 | Lắp sứ đứng 15-22kV | bộ | 276 | 267 | - | 9 | Theo thực tế thi công
| 10 | Tháo sứ treo polymer néo đơn | bộ | 67 | 51 | - | 16 | Theo thực tế thi công
| 11 | Lắp sứ treo polymer néo đơn | bộ | 74 | 54 | - | 20 | Theo thực tế thi công
| 12 | Tháo kẹp quai | bộ | 48 | 48 | - | -
| 13 | Lắp kẹp quai | bộ | 35 | 34 | - | 1 | Theo thực tế thi công
| 14 | Tháo kẹp dừng dây | bộ | 52 | 52 | - | -
| 15 | Lắp kẹp dừng dây | bộ | 74 | 72 | - | 2 | Theo thực tế thi công
| 16 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) | km | 11.924 | 11.906 | - | 0.018 | Theo thực tế thi công
| 17 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | km | 1.796 | 1.792 | - | 0.004 | Theo thực tế thi công
| 18 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới | km | 11.924 | 11.912 | - | 0.012 | Theo thực tế thi công
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  | Trần Thị Ngọc Thọ

## QTVTA
| CÔNG TY TNHH THU LỘC | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| ––––––––––––––––––– | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––
BẢNG QUYẾT TOÁN VẬT TƯ A CẤP
Tên công trình: Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020.
Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
STT | Mã vật tư | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | PHIẾU XUẤT |  | SỐ LƯỢNG |  |  |  | PHIẾU NHẬP |  | GHI CHÚ
|  |  |  | SỐ | NGÀY | HỢP ĐỒNG | THỰC LÃNH | THI CÔNG | THỪA | SỐ | NGÀY
1 | 3.15.96.050.VIE.00.000 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 12162 | 12162 | 12144 | 18 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 12144.222
2 | 2.50.05.208.VIE.00.000 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 2141 | 2141 | 2111 | 30 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 17.778
[10 empty] | 01.PZ1.11.0011 | 2020-08-11
3 | 3.15.82.025.VIE.00.000 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 6 | 6 | 6
4 |  | Cáp CXV 50mm2 | mét |  |  | 21.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
| 3.15.82.025.VIE.00.000 | Cáp CXV 25mm2 | mét | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 |  | 21.5 | 21.5
5 | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | kg | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 67 | 67 | 67
6 | 3.10.92.875.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 172 | 167 | 167
| 3.10.94.870.VIE.00.000 |  | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 |  | 5 | 3 | 2 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22
7 | 3.10.92.870.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 102 | 102 | 95 | 7 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22
8 | 3.06.40.800.VIE.00.000 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 10 | 6 | 6
| 3.06.40.800.VIE.00.A80 | Đà hộp composite 110x80x5-800 SDL |  | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 |  | 2 | 2
9 | 3.06.30.372.VIE.00.000 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | cái | 03.PZ1.41.0001 | 27/03/2020 | 52 | 52 | 52
10 | 3.15.27.070.VIE.00.000 | Dây nhôm A70 mm | kg | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 1 | 1 | 1
11 | 3.10.08.005.VE.00.000 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 146 | 146 | 144 | 2 | 01.PZ1.11.0008 | 2020-07-22 |  | 1
[10 empty] | 01.PZ1.11.0011 | 2020-08-11
12 | 3.10.86.024.VIE.00.A80 | Sứ đứng 24KV | cái | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 | 41 | 41 | 32 | 9 | 01.PZ2.11.0004 | 2020-07-22
13 | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 31 | 31 | 31
14 | 3.10.88.001.KOR.00.000 | Sứ treo polymer 24kV | chuỗi | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 74 | 54 | 54
15 | 3.06.40.852.VIE.00.000 | Thanh chống composite 10x40x720 | cái | 03.PZ2.41.0001 | 27/03/2020 | 10 | 7 | 7
| 3.06.40.850.VIE.00.A80 | Thanh chống composite 10x40x710 | cái | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 0 | 1 | 1
16 | 3.02.20.125.VIE.00.000 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 19 | 19 | 19
17 | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Uclevis - 3mm | bộ | 03.PZ1.41.0002 | 27/03/2020 | 31 | 31 | 31
|  | TP. KHKT: Nguyễn Trọng Tín …………… |  |  |  |  | GIÁM SÁT B
Giám sát chính: Huỳnh Văn Muộn ……………
Giám sát phụ: Lê Minh Thiện ……………….
Giám sát phụ: Nguyễn Ngọc Tân ……………
Giám sát phụ: Nguyễn Anh Tuấn ……………
|  | Giám sát phụ: Nguyễn Quốc Bảo …………… |  |  |  |  | Hoàng Như Hoàn
|  | CHỦ ĐẦU TƯ & Đ.VỊ GIÁM SÁT |  |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn |  |  |  |  | Trần Thị Ngọc Thọ