## DZ
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY (Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa và sử dụng ngày….. tháng…..năm 2020)
Công trình: Đường dây trung, hạ thế và TBA Xuân Hiệp 15, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp
Địa điểm: Xã Xuân Hiệp - Huyện Xuân Lộc - TỉnhĐồngNai
|  |  |  | STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ |  | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | GHI CHÚ | 3p1m | ppht
x |  | x | [5 empty] | DỰ TOÁN | THI CÔNG | PS TĂNG | PS GIẢM |  | 3p1m | ht
|  | x |  | I | Phần móng và tiếp địa
M12 | M12 | x |  |  | Móng M12 | Móng |  | 15 | 15 |  |  |  | 7 | 0 | 15 | 15
| MDD3 | x | 0.353 |  | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m | m3 | 0.353 | 5.295 | 5.295 | [5 empty] | 0 | 15
| MDAP3 | x | 0.18 | AB.13112 | Đắp đất hố móng cột , độ chặt k=0,9 | m3 | 0.18 | 2.7 | 2.7 | [5 empty] | 0 | 15
M12BT ĐÔI | M12BT ĐÔI | x | 0 |  | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng |  | 5 | 5 |  |  |  | 4 | 0 | 5 | 5
| XM | x | 352 | 0 | Ximăng | kg | 352 | 1760 | 1760 | [5 empty] | 0 | 5
| CV | x | 0.709 | 0 | Cát vàng | m3 | 0.709 | 3.545 | 3.545 | [5 empty] | 0 | 5
| D1X2 | x | 1.276 | 0 | Đá 1x2 | m3 | 1.276 | 6.38 | 6.38 | [5 empty] | 0 | 5
| DINH |  | 0 | 0 | Đinh | kg | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5
| MDD3R1 | x | 1.834 | AB.11443 | Đào đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >1m, sâu >1m, đất cấp 3 bằng thủ công | m3 | 1.834 | 9.17 | 9.17 | [5 empty] | 0 | 5
| MDAP3 | x | 0.157 | AB.13112 | Đắp đất hố móng cột , độ chặt k=0,9 | m3 | 0.157 | 0.785 | 0.785 | [5 empty] | 0 | 5
| B16550V | x | 1 | 0 | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5
| B16600V | x | 1 | 0 | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5
| B16750V | x | 1 | 0 | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5
| DBT15012 | x | 1.432 | AF.11210 | Đổ bê tông mác M150 đá 1x2 | m3 | 1.432 | 7.16 | 7.16 | [5 empty] | 0 | 5
TDLL12 | TDLL12 | x | 0 |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
| m25 | x | 2.46 |  | Cáp đồng trần M25mm2 (11m) | kg | 2.46 | 7.38 | 7.38 | [6 empty] | 3
| CTD+K | x | 1 |  | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
| KE279 | x | 2 | 0 | Kẹp ép WR 279 | cái | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3
| OXC | x | 2 |  | Ốc xiết cáp | cái | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3
| KTD | x | 2.46 | D2.7001 | Kéo dây tiếp địa | kg | 2.46 | 7.38 | 7.38 | [6 empty] | 3
| DCTD3 | x | 1 | D2.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
| dtd3 | x | 0.08 | AB.11413 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m | m3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3
| datd3 | x | 0.08 | AB.13121 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 3, độ chặt k=0,85 | m3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | [6 empty] | 3
| 0 |  | 0 | II | Phần trụ | [9 empty] | 0 | 3
BTLT 12 | BTLT 12 | x | 0 |  | Trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ |  | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | 25
| T12540 | x | 1 |  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | trụ | 1 | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | 25
| C12m | x | 1 | D2.5232 | Dựng trụ BTLT <=12m thủ công + cơ giới | trụ | 1 | 25 | 25 | [5 empty] | 0 | 25
| 0 |  | 0 | III | Phần xà, néo | [9 empty] | 0 | 25
X-Compoxit 24 | X-Compoxit 24 | x | 0 |  | Bộ xà Compoxit 2,4m đỡ FCO, LA | Bộ |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| Comp24 | x | 1 |  | Xà compoxit 110x80x5-2400mm (bắt FCO, LA) | thanh | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| TCX | x | 2 |  | Thanh chống đà Compoxit dẹp 10x40x920 cho đà 2,4m | thanh | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 1
| B16350 | x | 2 |  | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 1
| B16250 | x | 2 |  | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 1
| B12150 | x | 2 |  | Boulon 12x150+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 1
| LXCP | x | 1 | D2.6011 | Lắp xà compoxit 2,4m (<=15kg, NC = 0,8 Đà sắt) | bộ | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
X-22K | X-22K | x | 0 |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K - C810 | Bộ |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
| d22 | x | 2 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4
| t81 | x | 4 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4
| B16250 | x | 1 |  | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4
| B16300 | x | 1 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4
| B16300v | x | 2 |  | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4
| B1650 | x | 4 |  | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4
| LX22KN | x | 1 | D2.6032b | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) | bộ | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4
X-22KK | X-22KK | x | 0 |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22KK - C810 (trụ ghép) | Bộ |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
| d22 | x | 2 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4
| t81 | x | 4 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4
| B16500 | x | 1 |  | Boulon 16x500+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4
| B16550 | x | 1 |  | Boulon 16x550+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4
| B16550v | x | 2 |  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4
| B1650 | x | 4 |  | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4
| LX22KN | x | 1 | D2.6032b | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) | bộ | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4
X-21ĐL | X-21ĐL | x | 0 |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2,1m: X-21ĐL | Bộ |  | 17 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
| d21 | x | 1 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,1m (3 ốp) | thanh | 1 | 17 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
| t199 | x | 1 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,99m | thanh | 1 | 17 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
| B16250 |  | 2 |  | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
| B1650 | x | 1 |  | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 2
| LX21D | x | 1 | D2.6021d | Lắp xà đỡ thẳng 29,42kg (X21Đ) | bộ | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 2
X-21KL | X-21KL | x | 0 |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
| d21 | x | 2 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,1m (3 ốp) | thanh | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3
| t199 | x | 2 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,99m | thanh | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3
| B16300v | x | 2 |  | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3
| B16300 | x | 1 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
| B16250 | x | 1 |  | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
| B1650 | x | 2 |  | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3
| LX21K | x | 1 | D2.6031d | Lắp xà góc 58,889kg (X2,1K) | bộ | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3
| MDD3 | x | 0.4 | AB.11423 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m | m3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 3
| MDAP3 | x | 0.4 | AB.13112 | Đắp đất hố móng cột , độ chặt k=0,9 | m3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 3
| 0 |  | 0 | IV | Phần dây, sứ và phụ kiện | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3
DDTT3P-ct | DDTT3P-ct |  | 1 | a | Phân trung thế cải tạo | Tbộ | 1 | [7 empty] | 0 | 3
| ACX50 | x | 823 | 807 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV ACX50 mm2 | mét | 823 | 2469 | 2469 | [5 empty] | 0 | 3
| Nth-T | x | 1 |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 6
| kn50 | x | 1 |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 1 | 6
| MT | x | 1 |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6
| BM16300 | x | 1 |  | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6
| SĐU | x | 29 |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 29 | 29 | 29 |  |  |  | 43 | 0 | 29 | 29
| SD | x | 1 |  | Sứ đứng 24KV | cái | 1 | 29 | 29 | [5 empty] | 29 | 29
| CSD | x | 1 |  | Chân sứ đứng D20 bọc chì | cái | 1 | 29 | 29 | [5 empty] | 29 | 29
| CĐT ply-X | x | 10 |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
| Stply | x | 1 |  | Sứ treo polymer | cái | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10
| MT | x | 1 |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10
| GNIU50 | x | 1 |  | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
| ke279 | x | 16 |  | Kẹp ép WR 279 | cái | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 6
| DBCST | x | 17 |  | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | sợi | 17 | 17 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
| DBCSG | x | 12 |  | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | sợi | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
| DAYA | x | 1.1 |  | Dây nhôm A70 buột sứ | kg | 1.1 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | 1 | 1
| KDACXV50 | x | 0.807 | D3.6211 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc ACX 50mm2 | km | 0.807 | 0.807 | 0.807 | [5 empty] | 0 | 1
| LCHSNply | x | 10 | D3.2401 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 1
| lsdd | x | 29 | D3.1115 | Lắp sứ đứng 24KV + ty | bộ | 29 | 29 | 29 | [5 empty] | 0 | 1
DDTT3P1m-m | DDTT3P1m-m | x | 1 | b | Phân trung thế 3 pha XD mới 1 mạch | Tbộ | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1
| ACX50 | x | 2218.5 | 2175 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV ACX50 mm2 | mét | 2218.5 | 2218.5 | 2218.5 |  |  |  | 0 | 0
| XLPE25 | x | 6 | 0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 6 | 6 | 6
| AC50 | x | 144.2 | 725 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 144.2 | 144.2 | 144.2
| Đth-U | x | 15 |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 15 | 15 | 15
| R1 | x | 15 |  | Uclevis + sứ ống chỉ | bộ | 15 | 15 | 15
| B16300 | x | 15 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 15 | 15 | 15
| Nth-T | x | 7 |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ | 7 | 7 | 7
| kn50 | x | 7 |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 7 | 7 | 7
| BM16300 | x | 7 |  | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 0 | 0
| SĐU | x | 62 |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 62 | 62 | 62
| SD | x | 62 |  | Sứ đứng 24KV | cái | 62 | 62 | 62
| CSD | x | 62 |  | Chân sứ đứng D20 bọc chì | cái | 62 | 62 | 62
| CĐTply-X | x | 21 |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 21 | 21 | 21
| Stply | x | 21 |  | Sứ treo polymer | cái | 21 | 21 | 21
| MT | x | 42 |  | Móc treo chữ U | cái | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 0
| GNIU50 | x | 21 |  | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái | 21 | 21 | 21
| ke279 | x | 18 |  | Kẹp ép WR 279 | cái | 18 | 18 | 18
| cose50 | x | 3 |  | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2+ chụp đầu coss | cái | 3 | 3 | 3
| OCN | x | 6 | 0 | Oáng co nhiệt cách điện 24kV D60 | m | 6 | 6 | 6
| BANGKEOt | x | 3 | 0 | Băng keo cách điện trung thế | cuộn | 3 | 3 | 3
| cos25 | x | 6 | D4.5001 | Đầu cosse ép Cu 25mm2+ chụp đầu coss | cái | 6 | 6 | 6
| KQ2/0 |  | 3 | 0 | Kẹp quai đấu nóng 2/0 | cái | 3 | 3 | 3
| KH2/0 | x | 3 | T4.3007 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 3 | 3 | 3
| chupU | x | 3 |  | Chụp kẹp Uquai | bộ | 3 | 3 | 3
| batli | x | 3 |  | Bass LI bắt FCO | Bộ | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Dbstt | x | 56 |  | Dây buộc đầu sứ TTF (50-70mm2) | cái | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 43 | 0
| DbsSSF | x | 6 |  | Dây buộc cổ sứ SSF (50-70mm2) | cái | 6 | 6 | 6
| KDAC50. | x | 0.725 | D3.6211 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | km | 0.725 | 0.725 | 0.725
| KDAC50b | x | 2.175 | D3.6211 | Kéo dây nhôm bọc lõi thép cỡ dây 50mm2 | km | 2.175 | 2.175 | 2.175
| LSDD | x | 62 | D3.1115 | Lắp sứ đứng 24KV + ty | bộ | 62 | 62 | 62 |  |  |  | 0 | 0
| LCHSNply | x | 21 | D3.2401 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | 21 | 21 | 21
| LSOC | x | 15 | D3.1211 | Lắp đặt sứ hạ thế, loại 1 sứ | bộ | 15 | 15 | 15
TBDD3pct | TBDD3pct |  | 0 | VI | Phần thiết bị đường dây 3 pha cải tạo | [7 empty] | 0 | 0
TBDD3p1m | TBDD3p1m |  | 0 | VII | Phần thiết bị đường dây 3 pha XDM 1 mạch
| FCO100-22 | x | 3 | T2.3505 | FCO 24kV - 100A | cái | 3 | 3 | 3
| chi8k | x | 3 | 0 | Dây chảy 8K | Sợi | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN XUÂN LỘC
………………………
CÔNG TY TNHH LỘC LAN ANH
………………………
GIÁM SÁT THI CÔNG
GIÁM SÁT B
Bùi Duy Lộc
…...................................
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH TM VIỆT TAM LONG
GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Ái Liên

## TBA
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN TRẠM BIẾN ÁP (Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa và sử dụng ngày….. tháng…..năm 2020)
Công trình: Đường dây trung, hạ thế và TBA Xuân Hiệp 15, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp
Địa điểm: Xã Xuân Hiệp - Huyện Xuân Lộc - TỉnhĐồngNai
| STT | SHĐM | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | GHI CHÚ
[5 empty] | DỰ TOÁN | THI CÔNG | PS/TĂNG | PS/GIẢM
A.PHẦN THIẾT BỊ
Tr501 | 1 | T1.1432 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy | 3 | 3
FCO100-22 | 2 | T2.3505 | FCO 24kV - 100A | cái | 3 | 3
LA18 | 3 | T2.5004 | LA 18kV 10kA | cái | 3 | 3
ATM250 | 4 | T2.8404 | MCCB 3 cực 400V -250A - 35KA | cái | 1 | 1
TI250 | 5 | 0 | Biến dòng 600V - 250/5A | cái | 3 | 3
DK3p5A | 6 | 0 | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A | cái | 1 | 1
|  |  | B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  | 0
CHI6K | 2 | 0 | Dây chảy 6K | Sợi | 3 | 3
Chupm | 3 | 0 | Chụp đầu cực MBA | cái | 3 | 3
Chupl | 4 | 0 | Chụp đầu cực LA | cái | 3 | 3
Chupf | 5 | 0 | Chụp đầu cực trên dưới FCO | bộ | 3 | 3
chupU | 5 | 0 | Chụp kẹp Uquai | bộ | 3 | 3
|  |  | Phụ kiện treo MBA |  |  | 0
| 6 |  | Giá chùm treo 3 MBT |  | 1 | 1
|  |  | Gồm có: |  |  | 0
GTMBA50 |  | D2.6021 | Gía chùm treo máy biến áp >= 3x50 | bộ | 1 | 1
B1650 |  | 0 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 6 | 6
B16250 |  | 0 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 2
Xà C24 | 7 |  | Xà compositc 2,4m đỡ FCO, LA | Bộ | 1 | 1
|  |  | Gồm có: |  |  | 0
comp24 |  | 0 | Xà compoxit 110x80x5-2400mm (bắt FCO, LA) | thanh | 1 | 1
tcx |  | 0 | Thanh chống đà Compoxit dẹp 10x40x920 cho đà 2,4m | thanh | 2 | 2
B16150 |  | 0 | Boulon 16x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 2
B16300 |  | 0 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 1
B16400 |  | 0 | Boulon 16x400+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 1
LXCP |  | D2.6011 | Lắp xà compoxit 2,4m (<=15kg, NC = 0,8 Đà sắt) | bộ | 1 | 1
Tdia | 8 |  | Tiếp địa TBA | Bộ | 1 | 1
|  |  | Gồm có: |  |  | 0
M25 |  | 0 | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 11.9 | 11.9
CV11 |  |  | Cáp đồng bọc CV11 (2m) | mét | 2 | 2
CTD+K |  | 0 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 10 | 10
ke189 |  | 0 | Kẹp ép WR 189 | cái | 2 | 2
OXC1/0 |  | 0 | Oác xiết cáp Cu 1/0 | cái | 6 | 6
dctdtba |  | D2.8103 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA | cọc | 10 | 10
ktdtba |  | T4.7001 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | m | 53 | 53
dtd3 |  | AB.11413 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m | m3 | 4.1 | 4.1
datd3 |  | AB.13121 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 3, độ chặt k=0,85 | m3 | 4.1 | 4.1
TUTREO | 9 |  | Tủ CB, điện kế trạm treo | Bộ | 1 | 1
TUAP3L |  | T5.1002 | Tủ điện kế hai ngăn 3 pha trạm treo (tủ+cổ dê+bakelit+khóa) | Bộ | 1 | 1
| 10 |  | Bộ dây dẫn 22kV xuống MBA | Bộ | 1 | 1
|  |  | Gồm có: |  |  | 0
XLPE25 |  | 0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 12 | 12
KQ2/0 |  | 0 | Kẹp quai đấu nóng 2/0 | cái | 3 | 3
KH2/0 |  | T4.3007 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 3 | 3
batlL |  | 0 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 3 | 3
lcapdongTB95 |  | T4.4201 | Laép caùp ñoàng xuoáng thieát bò D ≤ 95mm2 | m | 12 | 12
| 11 |  | Bộ dây dẫn cáp xuất hạ thế | Bộ | 1 | 1
CV120 |  | T4.4202 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 54 | 54
COS120 |  | D4.5005 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 + chụp đầu coss | cái | 6 | 6
ke419 |  |  | Kẹp ép WR 419 | cái | 8 | 8
ke279 |  |  | Kẹp ép WR 279 | cái | 2 | 2
PVC114 |  |  | Ống PVC D114x4,9mm | m | 11 | 11
KVRT114 |  |  | Khâu ven răng trong D114 | bộ | 1 | 1
KVRN114 |  |  | Khâu ven răng ngoài D114 | cái | 1 | 1
CUT114135 |  |  | Co 135 độ PVC 114 (45 độ) | cái | 2 | 2
CUT114t |  |  | Co 90 độ PVC 114 | cái | 2 | 2
CD114dd23 |  |  | Cổ dê trụ đôi kẹp 1 ống PVC Þ 114 (D230) | bộ | 4 | 4
CD114dd28 |  |  | Cổ dê trụ đôi kẹp 1 ống PVC Þ 114 (D280) | bộ | 2 | 2
keodan |  | 0 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 1 | 1
KEObit |  | 0 | Keo silicon bít miệng ống 190g/ống | ống | 5 | 5
BANGKEO |  | 0 | Băng keo cách điện hạ thế | cuộn | 3 | 3
| 12 |  | Bộ dây dẫn đo đếm | Bộ | 1 | 1
|  |  | Gồm có: |  |  | 0
CVV4X4 |  | 0 | Cáp CVV 4x4mm2 | mét | 2.5 | 2.5
COS5 |  | D4.5001 | Đầu cosse ép Cu 5mm2 | cái | 6 | 6
BANG |  | D3.3201 | Bảng tên trạm | bộ | 1 | 1
BNH |  | D3.3201 | Bảng báo nguy hiểm trạm | bộ | 1 | 1
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN XUÂN LỘC
………………………
CÔNG TY TNHH LỘC LAN ANH
………………………
GIÁM SÁT THI CÔNG
GIÁM SÁT B
Bùi Duy Lộc
…...................................
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH TM VIỆT TAM LONG
GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Ái Liên