## WORD
TÊN CÔNG TY | TÊN CÔNG TY MỤC | GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC | GIÁM ĐỐC TC | GIỚI TÍNHGSB | GSB | Đơn vị Giám sát | Giám sát chính | Giám sát viên 1 | Giám sát viên 2 | Giám sát viên 3 | CTY THIẾT KẾ | MỤC CTY TK | GIÁM ĐỐC TK | KHẢO SÁT | VẼ | GSA | Chỉ huy trưởng | GIỚI TÍNH CHỦ ĐẦU TƯ | CHỦ ĐẦU TƯ | Địa phương | ĐỊA PHƯƠNG | Tên Công trình | TÊN CÔNG TRÌNH - HOA | Địa điểm công trình | ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Công ty TNHH Thu Lộc | CÔNG TY TNHH THU LỘC | Bà | Trần Thị Ngọc Thọ | Ông | Hoàng Như Hoàn | Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai | Trần Quang Phúc |  |  |  | Công ty TNHH Cổ phần KT-TM và Tư vấn Thiên Phú | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ | Dương Bình Chánh | Trương Hồng Chinh | Phạm Đình Lộc | Hoàng Như Hoàn | Trần Văn Sỹ | Ông | Điện lực Xuân Lộc | Xuân Lộc | XUÂN LỘC | Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc | NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ TỪ RECLOSER XUÂN BẮC ĐẾN LBS KHÍ CHẾ BIẾN TUYẾN 480 XUÂN BẮC | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | HUYỆN XUÂN LỘC - TỈNH ĐỒNG NAI

## DG
cản | MHĐG | Tên vật tư | Đơn vị |  | STT | NTVT | Khối lượng
| 2 | 3 | 4 |  | 3000
D12 | 04.4001 | Đà cản BTCT 1,2m | cái | D1 | 50 | x | 1
D15 | 04.3801 | Đà cản BTCT 1,5m | cái | D1 | 50 | x | 1
D20 | 04.3802 | Đà cản BTCT 2,0m | cái | D2 | 50 | x | #N/A
D25 | 04.3802 | Đà cản BTCT 2,5m | cái | D2 | 50 | x | #N/A
DN0212 | 04.3801 | Đế neo BTCT 200x1200 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0412 | 04.3801 | Đế neo BTCT 400x1200 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0415 | 04.3802 | Đế neo BTCT 400x1500 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0615 | 04.3802 | Đế neo BTCT 600x1500 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0618 | 04.3802 | Đế neo BTCT 600x1800 | cái | DN | 50 | x | #N/A
DN1500 | 04.3802 | Đế neo BTCT 1500x500 | cái | DN | 50 | x | #N/A
DN1200 | 04.3801 | Đế neo BTCT 1200x500 | cái | DN | 50 | x | #N/A
BNH |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái | BN | 997 | x | 0
BBD |  | Biển báo độ cao | cái | BB | 50 | x | 0
B460 |  | Boulon 4x60+ 2 long đền vuông | bộ | B4 | 50 | x | #N/A
B630 |  | Boulon 6x30+ 2 long đền vuông | bộ | B6 | 50 | x | #N/A
B1030TH |  | Boulon thau 10x30 + 2 long đền vuông | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1040 |  | Boulon 10x40+ 2 long đền vuông D12-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B1050 |  | Boulon 10x50+ 2 long đền vuông D12-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B10250 |  | Boulon 10x250+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | bộ
B1230 |  | Boulon 12x30+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B1240 |  | Boulon 12x40+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 1
B1250 |  | Boulon 12x50+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 4
B1260 |  | Boulon 12x60+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B1280 |  | Boulon 12x80+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B12100 |  | Boulon 12x100+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B12150 |  | Boulon 12x150+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B12200 |  | Boulon 12x200+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1230TH |  | Boulon thau 12x30 + 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1240TH |  | Boulon thau 12x40 + 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1250TH |  | Boulon thau 12x50 + 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B14100 |  | Boulon 14x100+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | bộ
B14150 |  | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B1635 |  | Boulon 16x35+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1640 |  | Boulon 16x40+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1650 |  | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16100 |  | Boulon 16x100+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 8
B16150 |  | Boulon 16x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | bộ
B16200 |  | Boulon 16x200+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16230 |  | Boulon 16x230/80+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16240 |  | Boulon 16x240/80+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16250 |  | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 4
B16260 |  | Boulon 16x260/80+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16270 |  | Boulon 16x270/80+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16280 |  | Boulon 16x280/80+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16300 |  | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16320 |  | Boulon 16x320+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16350 |  | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 4
B16400 |  | Boulon 16x400+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16450 |  | Boulon 16x450+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16500 |  | Boulon 16x500+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16600 |  | Boulon 16x600+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 1
B1680V |  | Boulon 16x80VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16100V |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16200V |  | Boulon 16x200VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16250V |  | Boulon 16x250VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16300V |  | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16350V |  | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16400v |  | Boulon 16x400VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16500V |  | Boulon 16x500VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B16550V |  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 4
B16600V |  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B16650V |  | Boulon 16x650VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16700V |  | Boulon 16x700VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B22260 |  | Boulon 22x260+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22450 |  | Boulon 22x450+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22500 |  | Boulon 22x500+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22550 |  | Boulon 22x550/100+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22600 |  | Boulon 22x600+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22650 |  | Boulon 22x650+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22700 |  | Boulon 22x700+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22750 |  | Boulon 22x750+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | 2
B22800 |  | Boulon 22x800+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22850 |  | Boulon 22x850+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | 1
B221000 |  | Boulon 22x1000+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22500C |  | Boulon 22x500/150 chẻ đuôi cá + 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B30800 |  | Boulon 30x800+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B3 | 50 | x | #N/A
B301000 |  | Boulon 30x1000+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B3 | 50 | x | #N/A
BM16230 |  | Boulon mắt 16x230+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | BM | 50 | x | #N/A
BM16250 |  | Boulon mắt 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | BM | 50 | x | 1
BM16300 |  | Boulon mắt 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | BM | 50 | x | 1
BMOC16250 |  | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | BM | 50 | x | 0
BMOC16300 |  | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | BM | 50 | x | 0
BulonVRS + ĐO |  | Boulon 16x500VRS + đai ốc mắt + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | Bu | 50 | x | 0
LD tron |  | Long đền tròn 12-14-16-18 | cái | LD | 50 | x | #N/A
LD 40 |  | Long đền vuông 14-22 (50x50x3) | cái | LD | 50 | x | #N/A
LD 60 |  | Long đền vuông 18-24 (60x60x6) | cái | LD | 50 | x | #N/A
BATLI |  | Bass LI bắt FCO | Bộ | BA | 50 | x | 0
BATLIA |  | Bass LI bắt LA | Bộ | BA | 50 | x | 0
BATLL |  | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | BA | 50 | x | bộ
CT25 | 04.5142 | Cừ tràm 2,5m | cây | CT | 50 | x | 36
CT3 | 04.5142 | Cừ tràm 3m | cây | CT | 50 | x | #N/A
cong 1 | 04.5142 | Cong D1000x1000mm | cái | co | 50 | x | 2
cong 2 | 04.5142 | Cong D1000x400mm | cái | co | 50 | x | 1
CT5 | 04.5142 | Cừ tràm 5m | cây | CT | 50 | x | 42
MongTB |  | Móng đặt tủ bù (0,2x0,2x0,4)x4 móng | Trọn bộ | Mo | 50 | x | Trọn bộ
M11 |  | Cáp đồng trần M11mm2 | kg | M1 | 12 | x | #N/A
M22 |  | Cáp đồng trần M22mm2 | kg | M2 | 12 | x | #N/A
M25 |  | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | M2 | 12 | x | 3.36
M38 |  | Cáp đồng trần M38mm2 | kg | M3 | 12 | x | 0
MTBU |  | Bộ móng tủ bù 0,2x0,2x0,4x4móng | trọn bộ | MT | 50 | x | trọn bộ
M50 |  | Cáp đồng trần M50mm2 | kg | M5 | 12 | x | #N/A
XLPE22 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 22mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE25 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | XL | 10 | x | 0
XLPE35 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 35mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE50 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 50mm2 | mét | XL | 10 | x | 0
XLPE70 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 70mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE95 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 95mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE120 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 120mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE150 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 150mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE185 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 185mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE240 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 240mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE250 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 250mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE25A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 25mm2 | mét | XL | 15 | x | #N/A
XLPE35A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 35mm2 | mét | XL | 15 | x | #N/A
XLPE50A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 50mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE70A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 70mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE95A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 95mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE120A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 120mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE150A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 150mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE185A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE240A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 240mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE211HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-2x11mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE216HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-2x16mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE316HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x16mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x50mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE416HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-4x16mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE316+10HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x16+10mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350+35HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x50+35mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE370+50HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x70+50mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE395+50HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x95+50mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3120+70HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x120+70mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3150+95HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x150+95mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3185+120HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x185+120mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350+35DHT |  | Cáp C/XLPE/DSTA/PVC -0.6/1kV-3x50+35mm2 | mét | XL | 14 | x | 0
XLPE325D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x25 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x50 | mét | XL | 14 | x | mét
XLPE370D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x70mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE395D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x95mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3120D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x120mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3150D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x150mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3185D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x185mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3240D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x240mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE200HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 200mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE240HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 240mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE250HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 250mm2 | mét | XL | 14 | x | mét
XLPE300HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 300mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
ACKP35 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-35/6,2 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP50 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-50/8 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP70 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-70/11 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP95 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-95/16 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP120 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-120/19 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP150 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-150/24 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP185 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-185/29 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP240 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-240/32 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACXV150 |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE/PVC150 mm2 | mét | AC | 11 | x | #N/A
ACXV50 |  | Cáp 24KV AS/XLPE/PVC 50 mm2 | mét | AC | 11 | x | 0
AC35 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-35/6,2 | kg | AC | 15 | x | #N/A
AC50 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | AC | 15 | x | 0
AC70 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | AC | 15 | x | 0
AC95 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-95/16 | kg | AC | 15 | x | 0
AC120 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg | AC | 15 | x | 0
AC150 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-150/24 | kg | AC | 15 | x | 0
AC185 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-185/29 | kg | AC | 15 | x | 0
AC240 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-240/39 | kg | AC | 15 | x | 0
av35 |  | Cáp nhôm bọc AV35 | mét | av | 14 | x | #N/A
av50 |  | Cáp nhôm bọc AV50 | mét | av | 14 | x | 0
av70 |  | Cáp nhôm bọc AV70 | mét | av | 14 | x | #N/A
av95 |  | Cáp nhôm bọc AV95 | mét | av | 14 | x | 0
av120 |  | Cáp nhôm bọc AV120 | mét | av | 14 | x | #N/A
av150 |  | Cáp nhôm bọc AV150 | mét | av | 14 | x | #N/A
av185 |  | Cáp nhôm bọc AV185 | mét | av | 14 | x | #N/A
av240 |  | Cáp nhôm bọc AV240 | mét | av | 14 | x | #N/A
av300 |  | Cáp nhôm bọc AV300 | mét | av | 14 | x | #N/A
ABC3x50 |  | Cáp nhôm ABC 3x50mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC3x70 |  | Cáp nhôm ABC 3x70mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x50 |  | Cáp nhôm ABC 4x50mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x70 |  | Cáp nhôm ABC 4x70mm2 | mét | AB | 14 | x | #N/A
ABC3x95 |  | Cáp nhôm ABC 3x95mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x95 |  | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x120 |  | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | mét | AB | 14 | x | #N/A
ABC4x150 |  | Cáp nhôm ABC 4x150mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
CVV2x2,5 | 03.1401 | Cáp CVV 2x2,5mm2 | mét | CV | 9 | x | 0
CVV316 | 03.1401 | Cáp CVV 3x16mm2 | mét | CV | 9 | x | #N/A
CVV4X2,5 | 03.1401 | Cáp CVV 4x2,5mm2 | mét | CV | 9 | x | 0
M5M |  | Dây đồng trần mềm dẹt | mét | M5 | 50 | x | 0
CVV4X4 | 03.1401 | Cáp CVV 4x4mm2 | mét | CV | 9 | x | mét
CV2,5 | 04.4201 | Cáp đồng mềm CV2,5 | mét | CV | 8 | x | 0
cv11 | 04.4201 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | cv | 8 | x | #N/A
cv16 | 04.4201 | Cáp đồng bọc CV16 | mét | cv | 8 | x | 0
cv25 |  | Cáp đồng bọc CV25 | mét | cv | 8 | x | 0
cv35 |  | Cáp đồng bọc CV35 | mét | cv | 8 | x | mét
cv50 |  | Cáp đồng bọc CV50 | mét | cv | 8 | x | mét
cv70 |  | Cáp đồng bọc CV70 | mét | cv | 8 | x | mét
cv95 |  | Cáp đồng bọc CV95 | mét | cv | 8 | x | 0
cv120 |  | Cáp đồng bọc CV120 | mét | cv | 8 | x | mét
cv150 |  | Cáp đồng bọc CV150 | mét | cv | 8 | x | mét
cv185 |  | Cáp đồng bọc CV185 | mét | cv | 8 | x | mét
cv200 |  | Cáp đồng bọc CV200 | mét | cv | 8 | x | mét
cv240 |  | Cáp đồng bọc CV240 | mét | cv | 8 | x | #N/A
cv250 |  | Cáp đồng bọc CV250 | mét | cv | 8 | x | mét
cv300 |  | Cáp đồng bọc CV300 | mét | cv | 8 | x | mét
cv400 |  | Cáp đồng bọc CV400 | mét | cv | 8 | x | #N/A
acv35 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV35 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv50 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV50 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv70 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV70 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv95 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV95 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv120 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV120 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv150 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV150 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv185 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV185 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv240 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV240 | mét | ac | 13 | x | #N/A
A35 |  | Cáp nhôm A-35 | kg | A3 | 14 | x | #N/A
A50 |  | Cáp nhôm A-50 | kg | A5 | 14 | x | #N/A
A70 |  | Cáp nhôm A-70 | kg | A7 | 14 | x | #N/A
A95 |  | Cáp nhôm A-95 | kg | A9 | 14 | x | #N/A
A120 |  | Cáp nhôm A-120 | kg | A1 | 14 | x | #N/A
A150 |  | Cáp nhôm A-150 | kg | A1 | 14 | x | #N/A
A185 |  | Cáp nhôm A-185 | kg | A1 | 14 | x | #N/A
A240 |  | Cáp nhôm A-240 | kg | A2 | 14 | x | #N/A
C3/8 |  | Cáp thép 3/8" | kg | C3 | 16 | x | 5
C5/8 |  | Cáp thép 5/8" | kg | C5 | 16 | x | 5.54
CSDI |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | CS | 50 | x | 1
CSDG |  | Chân sứ đỉnh đỡ góc dài 870mm | cái | CS | 50 | x | 0
CSD |  | Chân sứ đứng D20 | cái | CS | 50 | x | 0
DAYA |  | Dây nhôm buộc | kg | DA | 50 | x | 0
DAYA70 |  | Cáp nhôm A-70: buộc cổ sứ | kg | DA | 50 | x | 0
GDFCO | 05.6100 | Giá chữ "T" lắp FCO, LA (V63x63x6) | bộ | GD | 50 | x | 0
GUFCO | 05.6100 | Giá U 80x600 lắp FCO | bộ | GU | 50 | x | 0
GIATFCO | 05.6001 | Giá chữ "T" lắp FCO, LA (V50x50x5) | Kg | GI | 50 | x | 0
Gianoi1600 |  | Giá nới + Thanh cái tủ CB | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
Gianoi2500 |  | Giá nới + Thanh cái tủ CB | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GianoiCB |  | Giá nới + Thanh cái tủ CB | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GCST |  | Gia công sắt thép | kg | GC | 2000 | x | #N/A
G |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | G | 2000 | x | 1
K3B |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | K3 | 50 | x | 4
CTD |  | Cọc tiếp đất Ø16 - 2,4m | cọc | CT | 50 | x | #N/A
CTD+K |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | CT | 50 | x | 1
K-Cu |  | Kẹp cọc tiếp đất Cu | cái | K- | 50 | x | #N/A
K-Fe |  | Kẹp cọc tiếp đất Fe | cái | K- | 50 | x | #N/A
K35 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 35mm2 | cái | K3 | 50 | x | #N/A
K50 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái | K5 | 50 | x | 0
K70 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 70mm2 | cái | K7 | 50 | x | 0
K95 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 95mm2 | cái | K9 | 50 | x | 0
K120 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 120mm2 | cái | K1 | 50 | x | #N/A
K150 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 150mm2 | cái | K1 | 50 | x | 0
K185 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 185mm2 | cái | K1 | 50 | x | 0
K240 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 240 mm2 | cái | K2 | 50 | x | 0
KTREO211 |  | Kẹp treo cáp ABC2x11mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
KTREO11 |  | Kẹp treo cáp ABC4x11mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
KTREO22 |  | Kẹp treo cáp ABC4x22mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
KTREO35 |  | Kẹp treo cáp ABC4x35mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO50 |  | Kẹp treo cáp ABC4x50mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO70 | 06.1201 | Kẹp treo cáp ABC4x70mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO95 |  | Kẹp treo cáp ABC3x95mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO120 |  | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO150 |  | Kẹp treo cáp ABC4x150mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
MTREO A |  | Móc treo chữ A | cái | MT | 50 | x | 0
MOCDUNG |  | Móc dừng | cái | MO | 50 | x | 0
MTREO |  | Móc đơn treo cáp | cái | MT | 50 | x | 0
KDPLY |  | Kháng bắt sứ kép polymer | cái | KD | 50 | x | 0
KNGUNG211 |  | Kẹp ngừng cáp ABC2x11mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG11 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x11mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG22 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x22mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG35 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x35mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG50 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x50mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG70 | 06.1201 | Kẹp ngừng cáp ABC4x70mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG95 |  | Kẹp ngừng cáp ABC3x95mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG120 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG150 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x150mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
Hopcap240 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x240mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap185 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x185mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap150 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x150mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap120 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x120mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap95 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x95mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap70 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x70mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap50 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x50mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
HOP9C | 06.1201 | Hộp phân phối 9CB-32A | cái | HO | 50 | x | #N/A
HOP6C |  | Hộp phân phối (hộp rỗng) | cái | HO | 50 | x | 0
BTNN |  | Bêtông nhựa nóng hạt thô | m3 | BT | 50 | x | #N/A
BTNN min |  | Bêtông nhựa nóng hạt mịn | m3 | BT | 50 | x | #N/A
BTNN-TL | ED.2005 | Tái lập bêtông nhựa nóng hạt thô 7mm | m2 | BT | 50 | x | #N/A
BTNN-TL min | ED.3001 | Tái lập bêtông nhựa nóng hạt mịn 3mm | m2 | BT | 50 | x | #N/A
BT | 04.9001 | Bitum | m2 | BT | 50 | x | 1.34
BIT150 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC150mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT120 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC120mm2 | cái | BI | 50 | x | #N/A
BIT95 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC95mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT70 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC70mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT50 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC50mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT35 |  | Nắp bịt đầu cáp 35mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
KE399 |  | Kẹp ép WR 399 | cái | KE | 50 | x | 0
KE25 |  | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | KE | 50 | x | 1
KE35 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 35mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE50 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | KE | 50 | x | 2
KE70 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE95 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE120 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE150 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 150mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE185 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 185mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE240 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 240mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KCUAL |  | Kẹp nối đồng-nhôm | cái | KC | 50 | x | 2
KCUAL60 |  | Kẹp nối đồng-nhôm 60mm2 | cái | KC | 50 | x | #N/A
KQ2/0 | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 | cái | KQ | 50 | x | 0
KQ2/0 | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 + chụp cách điện | bộ | KQ | 50 | x | 0
KQ4/0 | 04.3007 | Kẹp quai 4/0 | cái | KQ | 50 | x | 0
KQ4/0 | 04.3007 | Kẹp quai 4/0 + chụp cách điện | cái | KQ | 50 | x | #N/A
KH2/0 | 04.3007 | Kẹp hotline 2/0 | cái | KH | 50 | x | 0
KH4/0 | 04.3007 | Kẹp hotline 4/0 | cái | KH | 50 | x | 15
KH350M | 04.3007 | Kẹp hotline 350MCM | cái | KH | 50 | x | #N/A
KEU35 |  | Kẹp U bolt dây 35mm2 | cái | KE | 50 | x | #N/A
KEU50 |  | Kẹp U bolt dây 50mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KEU70 |  | Kẹp U bolt dây 70mm2 | cái | KE | 50 | x | #N/A
KEU95 |  | Kẹp U bolt dây 95mm2 | cái | KE | 50 | x | #N/A
Kd50 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 50 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd70 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 70 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd95 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 95 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd120 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 120 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd150 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 150 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd185 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 185 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd240 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 240 | cái | Kd | 50 | x | 0
KD357 |  | Khóa đỡ Đ357 | cái | KD | 50 | x | #N/A
KD912 |  | Khóa đỡ Đ912 | cái | KD | 50 | x | #N/A
KD158 |  | Khóa đỡ Đ158 | cái | KD | 50 | x | #N/A
KN35 |  | Khóa néo dây cỡ dây 35 | cái | KN | 50 | x | cái
KN50 |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | KN | 50 | x | 0
KN70 |  | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái | KN | 50 | x | 0
KN95 |  | Khóa néo dây cỡ dây 95 | cái | KN | 50 | x | 0
KN120 |  | Khóa néo dây cỡ dây 120 | cái | KN | 50 | x | 0
KN150 |  | Khóa néo dây cỡ dây 150 | cái | KN | 50 | x | 0
KN185 |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | cái | KN | 50 | x | 0
KN240 |  | Khóa néo dây cỡ dây 240 | cái | KN | 50 | x | 0
KN158 |  | Khóa néo N158 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KN912 |  | Khóa néo N912 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KN357 |  | Khóa néo N357 | cái | KN | 50 | x | #N/A
GNIU |  | Giáp níu dừng dây bọc 185 | cái | GN | 50 | x | 0
MANG |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | MA | 50 | x | 1
MND |  | Mắt nối đơn | cái | MN | 50 | x | 0
MNTG |  | Mắt nối t/ gian | cái | MN | 50 | x | #N/A
MT |  | Móc treo chữ U | cái | MT | 50 | x | 1
MT61A |  | Móc treo CK61A | cái | MT | 50 | x | #N/A
VT |  | Vòng treo đầu tròn | cái | VT | 50 | x | 0
ON240A |  | Ống nối dây A-240 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON185A |  | Ống nối dây A-185 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON120A |  | Ống nối dây A-120 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON95A |  | Ống nối dây A-95 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON70A |  | Ống nối dây A-70 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON50A |  | Ống nối dây A-50 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON35A |  | Ống nối dây A-35 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON35 |  | Ống nối dây cỡ 35mm2 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON50 |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON70 |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON95 |  | Ống nối dây cỡ 95mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON120 |  | Ống nối dây cỡ 120mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON150 |  | Ống nối dây cỡ 150mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON185 |  | Ống nối dây cỡ 185mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON240 |  | Ống nối dây cỡ 240mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON50B |  | Ống nối dây chịu sức căng cỡ 50mm2 | cái | ON | 50 | x | #N/A
PU |  | Puli | cái | PU | 50 | x | #N/A
R1 |  | Uclevis | bộ | R1 | 50 | x | 0
R2 |  | Rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | R2 | 50 | x | 0
R3 |  | Rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | R3 | 50 | x | 0
R4 |  | Rack 4 | cái | R4 | 50 | x | 0
R4S |  | Rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ | R4 | 50 | x | 0
SD |  | Sứ đứng 24KV | cái | SD | 6 | x | 0
SD35 |  | Sứ đứng 35KV + ty | bộ | SD | 6 | x | #N/A
SDI35 |  | Sứ đứng 35KV + ty sứ đỉnh | bộ | SD | 6 | x | #N/A
SDCM |  | Sứ đứng 24KV chống nhiễm mặn | cái | SD | 6 | x | #N/A
SN |  | Sứ chằng | cái | SN | 50 | x | 1
SOC |  | Sứ ống chỉ | cái | SO | 50 | x | 0
ST |  | Sứ treo loại 70kN | bát | ST | 50 | x | 0
ST120 |  | Sứ treo loại 120kN | bát | ST | 50 | x | #N/A
STply |  | Sứ treo polymer | chuỗi | ST | 7 | x | 0
Stply-HT |  | Sứ polymer cách điện hạ thế thanh cái tủ | cái | St | 50 | x | #N/A
S40 |  | Sắt dẹt 40 x 4 | kg | S4 | 50 | x | #N/A
S50 |  | Sắt dẹt 50 x 5 | kg | S5 | 50 | x | 0.7852
S60 |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | S6 | 50 | x | 10.3997
S70 |  | Sắt dẹt 70 x 7 | kg | S7 | 50 | x | #N/A
S806 |  | Sắt dẹt 80 x 6 | kg | S8 | 50 | x | #N/A
S80 |  | Sắt dẹt 80 x 8 | kg | S8 | 50 | x | #N/A
S1008 |  | Sắt dẹt 100 x 8 | kg | S1 | 50 | x | #N/A
SL32 |  | Sắt góc L32 x 32 x 3 | kg | SL | 50 | x | #N/A
SL40 |  | Sắt góc L40 x40 x4 | kg | SL | 50 | x | #N/A
SL45 |  | Sắt góc L45 x45 x 4 | kg | SL | 50 | x | 26.3
SL50 |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | SL | 50 | x | 6.1074
SL70 |  | Sắt góc L70 x70 x7 | kg | SL | 50 | x | #N/A
SL75 |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | SL | 50 | x | 16.236
SO6 |  | Sắt Ø6 | kg | SO | 50 | x | 193.05
SO8 |  | Sắt Ø8 | kg | SO | 50 | x | 0
SO10 |  | Sắt Ø10 | kg | SO | 50 | x | 0
SO12 |  | Sắt Ø12 | kg | SO | 50 | x | 0
SO16 |  | Sắt Ø16 | kg | SO | 50 | x | 53.24
SO24 |  | Sắt Ø24 | kg | SO | 50 | x | #N/A
EKE300 |  | Ê KE 5x300x300\Zn | kg | EK | 50 | x | 3.5
thept6 |  | Thép tấm 6mm | kg | th | 50 | x | 2.92
thept5 |  | Thép tấm 5mm | kg | th | 50 | x | #N/A
thept4 |  | Thép tấm 4mm | kg | th | 50 | x | 3.14
thept2 |  | Thép tấm 2mm | kg | th | 50 | x | 45.22
CL |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | CL | 50 | x | 1
CLHT |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1200+2BL12x40+BL16x200/50 | bộ | CL | 50 | x | 1
TN1618 |  | Ty neo Ø16x1800 | cái | TN | 50 | x | 1
TN1624 |  | Ty neo Ø16x2400 | cái | TN | 50 | x | #N/A
TN1824 |  | Ty neo Ø18x2400 | cái | TN | 50 | x | #N/A
TN2224 |  | Ty neo Ø22x2400 | cái | TN | 50 | x | 1
TN30 |  | Ty neo Ø22x3000 | cái | TN | 50 | x | 1
TN37 |  | Ty neo Ø22x3700 | cái | TN | 50 | x | 1
NX | 04.4001 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái | NX | 50 | x | 1
CD142 | 06.3231 | Cổ dê CD.X-142 | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD142a | 06.3231 | Cổ dê CD.X-142A | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD146 | 06.3231 | Cổ dê CD.X-146 | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD146a | 06.3231 | Cổ dê CD.X-146A | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD682 | 06.3231 | Cổ dê 6,82kg | bộ | CD | 50 | x | #N/A
LCD | 06.2110 | Lắp cổ dề | bộ | LC | 2000 | x | bộ
CD21 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC 21 | bộ | CD | 50 | x | 3
CD21S10 | 06.3231 | Cổ dê kẹp sắt Ø 10 | bộ | CD | 50 | x | bộ
CD60 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 60 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD90 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 90 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD114 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 114 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD140 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 140 | bộ | CD | 50 | x | bộ
CD140TK | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống sắt Ø 140 | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD195 | 06.3231 | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ | bộ | CD | 50 | x | 1
CD207 | 06.3231 | Cổ dê Ø 207 nẹp trụ | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD220 | 06.3231 | Cổ dê Ø 220 nẹp trụ | bộ | CD | 50 | x | 1
CD240 | 06.3231 | Cổ dê Ø 240-Fe 8x100 | bộ | CD | 50 | x | 2
CD250 | 06.3231 | Cổ dê Ø 250-Fe 8x100 | bộ | CD | 50 | x | 2
CD320 | 06.3231 | Cổ dê CDĐKĐT( bắt thùng điện kế) | bộ | CD | 50 | x | 0
Cdtrudoi | 06.3231 | Cổ dê trụ đôi bắt sứ treo | bộ | Cd | 50 | x | 0
CdtrudoiHT | 06.3231 | Cổ dê trụ đôi 8,4m bắt móc dừng | bộ | Cd | 50 | x | 0
Cdedaucap | 06.3231 | Cổ dê giữ dầu cáp+Bulon | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
Cdtrudoi140 | 06.3231 | Cổ dê giữ ống D140 vào trụ đôi + Bulon | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
Cdtru140 | 06.3231 | Cổ dê giữ ống D140 vào trụ + Bulon | bộ | Cd | 50 | x | 0
Cdeoptru | 06.3231 | Cổ dê giữ ống PVC D168+Bulon | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
CD bắt xà | 06.3231 | Cổ dê bắt xà + bulon | bộ | CD | 50 | x | 0
CD30x3 | 06.3231 | Côllier 30x3 (290-320) | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD25x2 | 06.3231 | Côllier 25x2 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD21T | 06.3231 | Cổ dê giữ ống PVC Ø 21 vào tường + Bulon + long đền + tắc kê sắt | bộ | CD | 50 | x | #N/A
Cd42T | 06.3231 | Cổ dê giữ ống PVC D42 | bộ | Cd | 50 | x | bộ
Cd114T | 06.3231 | Cổ dê giữ 2 ống PVC D114 vào tường+Boulon+long đền+tắc ke sắt | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
Cd140T | 06.3231 | Cổ dê giữ ống STK D140 vào tường+Boulon+long đền+tắc ke sắt | bộ | Cd | 50 | x | bộ
CD5x50 | 06.3231 | Cổ dê bắt tủ | bộ | CD | 50 | x | bộ
CDXA | 06.3231 | Cổ dê chống lắc 8x80x800 | bộ | CD | 50 | x | 0
COM110x800x5-2,4 |  | Xà composite 110x800x5 dài 2,4m | cái | CO | 50 | x | 1
COM110x800x5-2,6 |  | Xà composite 110x800x5 dài 2,6m | cái | CO | 50 | x | cái
COM08 |  | Đà composite 0,8m | cái | CO | 50 | x | cái
COM08-720 |  | Đà composite 0,8m + Thanh chống đà 720 | cái | CO | 50 | x | cái
COM08X720 |  | Thanh chống đà 720 | cái | CO | 50 | x | cái
COM110x800x5 |  | Xà composite 110x800x5 | m | CO | 50 | x | 0
COM40X10X920 |  | Chống composite 40x10x920 | cái | CO | 50 | x | 2
T75 |  | Trụ BTLT 7,5m F200 dự ứng lực | trụ | T7 | 2 | x | 1
T84 |  | Trụ BTLT 8,4m F200 dự ứng lực | trụ | T8 | 2 | x | 1
T84td |  | Trụ BTLT 8,4m F200 dự ứng lực có dây tiếp địa | trụ | T8 | 2 | x | 1
T85 |  | Trụ BTLT 8,5m F200 dự ứng lực | trụ | T8 | 2 | x | #N/A
T10 |  | Trụ BTLT 10,5m F480 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | #N/A
T105 |  | Trụ BTLT 10,5m F350 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | 1
T12 |  | Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | 1
T12TĐ |  | Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực (tiếp địa có sẵn) | trụ | T1 | 2 | x | 1
T14 |  | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | 1
T20 |  | Trụ BTLT 20m F1000 dự ứng lực | trụ | T2 | 2 | x | 1
SON |  | Sơn màu | kg | SO | 50 | x | 1
SONCR |  | Sơn chống rỉ | kg | SO | 50 | x | 1.5
NU |  | Nước đổ bê tông | m3 | NU | 50 | x | 0.5
GO |  | Gỗ ván khuôn | m3 | GO | 50 | x | 0
DINH |  | Đinh các loại | kg | DI | 997 | x | #N/A
D1x2 |  | Đá 1x2 | m3 | D1 | 999 | x | 0.344
D0x4 |  | Đá 0x4 | m3 | D0 | 999 | x | #N/A
D2x4 |  | Đá 2x4 | m3 | D2 | 999 | x | 0.155
D4x6 |  | Đá 4x6 | m3 | D4 | 999 | x | 0
cat |  | Cát vàng | m3 | ca | 997 | x | 0.186
gachong |  | Gạch ống | viên | ga | 50 | x | #N/A
gachtau |  | Gạch tàu | viên | ga | 50 | x | viên
gachthe |  | Gạch thẻ | viên | ga | 50 | x | #N/A
XM |  | Ximăng | kg | XM | 996 | x | 116
qhan |  | Que hàn điện | kg | qh | 50 | x | 2.5
coson |  | Cọ sơn | cái | co | 50 | x | 6
Nilong |  | Tấm nilông màu cảnh báo | m2 | Ni | 50 | x | m2
NLON |  | Nylon làm dấu khổ 0.6m | m | NL | 50 | x | #N/A
thepb |  | Dây thép buộc A70 | kg | th | 50 | x | 0.1
daucap50 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x50mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | cái
daucap70 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x70mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap95 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x95mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap120 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x120mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap150 |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x150mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap185 |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x185mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap240 |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap50in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x50mm2 indoor | cái | da | 50 | x | cái
daucap70in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x70mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap95in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x95mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap120in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x120mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap150in |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x150mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap185in |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x185mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap240in |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
DCAPHT3185 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+120mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT3120 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+70mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT395 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+50mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT370 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x70+50mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT350+35 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+35mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT350 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x50 | cái | DC | 50 | x | 0
stk42 |  | ÔÁng sắt tráng kẽm D42 | mét | st | 50 | x | 0
stk60 |  | ÔÁng sắt tráng kẽm D60 | mét | st | 50 | x | 0
stk90 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D90 | mét | st | 50 | x | #N/A
stk114 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D114 | mét | st | 50 | x | #N/A
stk140 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D140 | mét | st | 50 | x | mét
stk160 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D160 | mét | st | 50 | x | #N/A
stk168 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D168 | mét | st | 50 | x | #N/A
costk114 |  | Măng sông STK 114 | cái | co | 50 | x | #N/A
costk90 |  | Măng sông STK 90 | cái | co | 50 | x | #N/A
YC |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | YC | 50 | x | 2
[5 empty] | 50 |  | 0
[5 empty] | 50 |  | 0
Bảng kê đơn Giá nhân công ( 67/1999/QĐ-BCN ) |  |  |  | Bả | 50 |  | #N/A
[5 empty] | 50 |  | 0
Mã | MHĐG | Công việc | Đơn vị | Mã | 50 |  | HỆ
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 50 |  | 0
MDDA1 | 03.8133 | Phá đá chân hố móng, đá cấp I | m3 | MD | 2000 |  | 1.65
MDDA2 | 03.8133 | Phá đá chân hố móng, đá cấp II | m3 | MD | 2000 |  | m3
MDD11 | 03.1101 | Đào hố móng đất cấp 1 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDD21 | 03.1102 | Đào hố móng đất cấp 2 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDD31 | 03.1103 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | 0.33
MDD41 | 03.1104 | Đào hố móng đất cấp 4 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDD2 | 03.1112 | Đào hố móng đất cấp 2 sâu >1m | m3 | MD | 2000 |  | 15
MDD3 | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | MD | 2000 |  | 0.163
AH2120 | 03.1113 | Khoan cắt BT bằng máy khoan cằm tay | m3 | AH | 2000 |  | 0.025
MDD4 | 03.1114 | Đào hố móng đất cấp 4 sâu >1m | m3 | MD | 2000 |  | 2.09
MDAP1 | 03.2201 | Đắp đất hố móng, đất cấp 1 | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDAP2 | 03.2202 | Đắp đất hố móng, đất cấp 2 | m3 | MD | 2000 |  | 15
MDAP3 | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | MD | 2000 |  | 0.131
MDAP4 | 03.2203 | Đắp đất hố móng, đất cấp 4 | m3 | MD | 2000 |  | 2.05
DMC2 | 03.3102 | Đào mương cáp ngầm đất cấp 2 | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DMC3 | 03.3103 | Đào mương cáp ngầm đất cấp 3 | m3 | DM | 2000 |  | m3
DMC4 | 03.3104 | Đào mương cáp ngầm đất cấp 4 | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DDMC2 | 03.3202 | Đắp đất mương cáp ngầm, đất cấp 2 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DDMC3 | 03.3203 | Đắp đất mương cáp ngầm, đất cấp 3 | m3 | DD | 2000 |  | m3
DDMC4 | 03.3203 | Đắp đất mương cáp ngầm, đất cấp 4 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DCAT | 03.7000 | Đắp cát | m3 | DC | 2000 |  | 0.24
DD1x2 | 03.7000 | Đắp đá 1x2 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DD2x4 | 03.7000 | Đắp đá 2x4 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DTD2 | 03.3102 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 2 | m3 | DT | 2000 |  | #N/A
DTD3 | 03.3123 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3 | m3 | DT | 2000 |  | 0.24
DTD4 | 03.3103 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 4 | m3 | DT | 2000 |  | #N/A
DATD2 | 03.3202 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 2 | m3 | DA | 2000 |  | #N/A
DATD3 | 03.4123 | Đắp đất rãnh tiếp độ chặt k=0,95 | m3 | DA | 2000 |  | 0.09
DATD4 | 03.3203 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 4 | m3 | DA | 2000 |  | #N/A
LGIA | 05.6101 | Lắp Giá đỡ cáp | bộ | LG | 2000 |  | bộ
lapkep | 04.3107 | Lắp kẹp các loại | bộ | la | 2000 |  | #N/A
LGACH | 07.2104 | Lắp gạch làm dấu | viên | LG | 2000 |  | #N/A
LNLON |  | Lắp Nylon làm dấu | m3 | LN | 2000 |  | #N/A
M12 | 04.3801 | Đặt đà cản 1,2m | cái | M1 | 2000 |  | 0
M15 | 04.3801 | Đặt đà cản 1,5m | cái | M1 | 2000 |  | #N/A
MD25 | 04.3802 | Đặt đà cản 2,5m | cái | MD | 2000 |  | #N/A
DCT25 | 04.5142 | Đóng cừ tràm 2,5 m | cây | DC | 2000 |  | #N/A
DCT30 | 04.5142 | Đóng cừ tràm 3 m | cây | DC | 2000 |  | #N/A
DCT50 | 04.5142 | Đóng cừ tràm 5 m | cây | DC | 2000 |  | #N/A
QBT | 04.9001 | Quét nhựa bi tum nóng (0,2kg/m2) | m2 | QB | 2000 |  | #N/A
VCDA1 | 02.1451 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDA2 | 02.1452 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDA3 | 02.1453 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDA4 | 02.1454 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly>500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN1 | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN2 | 02.1452 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN3 | 02.1453 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN4 | 02.1454 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly>500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX1 | 02.1421 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX2 | 02.1422 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX3 | 02.1423 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX4 | 02.1424 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly>500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC1 | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC2 | 02.1462 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC3 | 02.1463 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC4 | 02.1464 | V/c cột vào vị trí (cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK1 | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK2 | 02.1422 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK3 | 02.1423 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK4 | 02.1424 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD1 | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD2 | 02.1352 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD3 | 02.1353 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD4 | 02.1354 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD1 | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD2 | 02.1442 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD3 | 02.1443 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD4 | 02.1444 | V/c dây vào vị trí (cự ly > 500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS1 | 02.1431 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS2 | 02.1432 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS3 | 02.1433 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS4 | 02.1434 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly > 500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX1 | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX2 | 02.1362 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX3 | 02.1363 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX4 | 02.1364 | V/c xà vào vị trí (cư ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDC1 | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | 0
VCDC2 | 02.1483 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDC3 | 02.1484 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDC4 | 02.1485 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly > 500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT1 | 02.1391 | V/c cừ tràm 2,5 -3m( cự ly <=100m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT2 | 02.1392 | V/c cừ tràm 2,5-3m ( cự ly <=300m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT3 | 02.1393 | V/c cừ tràm 2,5-3m ( cự ly <=500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT4 | 02.1394 | V/c cừ tràm 2,5-3m ( cự ly > 500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT5 | 02.1411 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=100m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT6 | 02.1412 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=300m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT7 | 02.1413 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT8 | 02.1414 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly > 500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCXM1 | 02.1211 | V/c xi măng ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | 0
VCXM2 | 02.1212 | V/c xi măng ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCXM3 | 02.1213 | V/c xi măng ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCXM4 | 02.1214 | V/c xi măng ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCLD1 | 02.1241 | V/c đá dăm ( cự ly <=100m) | m3 | VC | 2000 |  | 0
VCLD2 | 02.1242 | V/c đá dăm ( cự ly <=300m) | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCLD3 | 02.1243 | V/c đá dăm ( cự ly <=500m) | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCLD4 | 02.1244 | V/c đá dăm ( cự ly >500m) | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT1 | 02.1264 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp I | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT2 | 02.1274 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp II | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT3 | 02.1284 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp III | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT4 | 02.1294 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp IV | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT1D | 021221 | V/c cát đen cự ly <=100m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT2d | 021222 | V/c cát đen cự ly <=300m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT3d | 021223 | V/c cát đen cự ly <=500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT4d | 021224 | V/c cát đen cự ly >500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT1 | 02.1231 | V/c cát vàng cự ly <=100m | m3 | VC | 2000 |  | 0
VCCAT2 | 02.1232 | V/c cát vàng cự ly <=300m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT3 | 02.1233 | V/c cát vàng cự ly <=500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT4 | 02.1234 | V/c cát cự vàng ly >500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE1 | 02.1351 | V/c cốt thép ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE2 | 02.1352 | V/c cốt thép ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE3 | 02.1353 | V/c cốt thép ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE4 | 02.1354 | V/c cốt thép ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
BOCDC | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCNX | 02.3111 | Bốc dỡ neo xèo | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCTR | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn | BO | 2000 |  | 0.2
BOCX | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCD | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCPK | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCS | 02.1121 | Bốc dỡ sứ | tấn | BO | 2000 |  | #N/A
BOCTH | 02.1114 | Bốc dỡ cốt thép | tấn | BO | 2000 |  | #N/A
BOCXI | 02.1101 | Bốc dỡ xi măng | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCCAT | 02.1103 | Bốc dỡ cát | m3 | BO | 2000 |  | 0
BOCDA | 02.1104 | Bốc dỡ đá dăm | m3 | BO | 2000 |  | 0
BOBT | 02.1110 | Bốc dỡ bê tông | m3 | BO | 2000 |  | #N/A
BOCCT5 | 02.1119 | Bốc dỡ cừ tràm 5m | cây | BO | 2000 |  | 42
KTD | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | KT | 2000 |  | 3.36
KTDTBA | 04.7002 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | KT | 2000 |  | mét
DCTD3 | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | DC | 2000 |  | 1
DCTD4 | 05.8003 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 4 | cọc | DC | 2000 |  | #N/A
DCTDTBA | 04.7001 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA | cọc | DC | 2000 |  | cọc
C8 | 05.5211 | Dựng trụ BTLT <8m bằng thủ công | trụ | C8 | 2000 |  | #N/A
C10 | 05.5212 | Dựng trụ BTLT <=10m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | #N/A
C105 | 05.5213 | Dựng trụ BTLT 10,5m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | #N/A
C12 | 05.5213 | Dựng trụ BTLT 12m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C14 | 05.5214 | Dựng trụ BTLT 14m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | #N/A
C20 | 05.5217 | Dựng trụ BTLT 20m bằng thủ công | trụ | C2 | 2000 |  | #N/A
C8m | 05.5202 | Dựng trụ BTLT <8m thủ công +cơ giới | trụ | C8 | 2000 |  | 1
C10m | 05.5302 | Dựng trụ BTLT <10m thủ công +cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C105m | 05.5402 | Dựng trụ BTLT 10,5m thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C12m | 05.5402 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C14m | 05.5224 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C20m | 05.5227 | Dựng trụ BTLT 20m thủ công + cơ giới | trụ | C2 | 2000 |  | 1
C12m-TBA | 04.9203 | Dựng trụ BTLT 12m trong TBA bằng thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | trụ
C10m-TBA | 04.9203 | Dựng trụ BTLT 10,5m trong TBA bằng thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | trụ
LXIT | 05.6401 | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXITL | 05.6102 | Lắp xà đỡ ≤ 50kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXINN | 05.6201 | Lắp xà néo ≤ 25kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXIN | 05.6202 | Lắp xà néo ≤ 50kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXINL | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXID | 05.6301 | Lắp xà trụ ghép ≤ 140kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXIDL | 05.6302 | Lắp xà trụ ghép ≤ 230kg | bộ | LX | 2000 |  | #N/A
LXHN1 | 05.6044 | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXHN2 | 05.6402 | Lắp xà cột Pi loại ≤ 230kg/xà | bộ | LX | 2000 |  | #N/A
LXHN3 | 05.6403 | Lắp xà cột Pi loại ≤ 320kg/xà | bộ | LX | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP70 | 07.4312 | Lắp đầu cáp trung thế 3x50mm2, 70mm2 | cái | LD | 2000 |  | cái
LDAUCAP120 | 07.4313 | Lắp đầu cáp trung thế 3x120mm2, 95mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP185 | 07.4314 | Lắp đầu cáp trung thế 3x150mm2, 185mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP70HT | 07.4102 | Lắp đầu cáp hạ thế 3x50mm2, 70mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP120HT | 07.4103 | Lắp đầu cáp hạ thế 3x120mm2, 95mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP185HT | 07.4104 | Lắp đầu cáp hạ thế 3x150mm2, 185mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
XLCD | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | XL | 2000 |  | 1
LBAKE |  | Lắp tấm bakelit |  | LB | 2000 |  | 0
LCHI |  | Lắp cầu chì 5A |  | LC | 2000 |  | #N/A
LCSD | 06.3231 | Lắp chân sứ đỉnh | cái | LC | 2000 |  | 0
LCL | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | LC | 2000 |  | 1
LDN | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | LD | 2000 |  | 1
NXOE | 04.3801 | Đặt neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái | NX | 2000 |  | #N/A
LDN0212 | 04.3801 | Đặt đế néo BTCT 200x1200 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN0412 | 04.3801 | Đặt đế néo BTCT 400x1200 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN0415 | 04.3802 | Đặt đế néo BTCT 400x1500 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN0615 | 04.3802 | Đặt đế néo BTCT 600x1500 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN4 | 04.3801 | Đặt đế néo BTCT 500x1200 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN6 | 04.3802 | Đặt đế néo BTCT 500x1500 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
DBT10046 | 04.3112 | Đổ bê tông mác M100 đá 4x6 | m3 | DB | 2000 |  | 0.204
DBT15012 | 04.1203b | Đổ bê tông mác M150 đá 1x2 | m3 | DB | 2000 |  | 0.55
DBT20012 | 04.1203c | Đổ bê tông móng trụ <=250cm-M200 đá 1x2 | m3 | DB | 2000 |  | 0.39
LCT10 | 04.5101 | Gia công và lắp dựng cốt thép D<=10 | kg | LC | 2000 |  | 0
LCT18 | 04.1102 | Gia công và lắp dựng cốt thép D<=18 | kg | LC | 2000 |  | #N/A
LCT>18 | 04.1103 | Gia công và lắp dựng cốt thép D>18 | kg | LC | 2000 |  | #N/A
LDVANK | 04.2001 | Gia công và lắp dựng ván khuôn | m2 | LD | 2000 |  | 8
KDA35 | 06.6123 | Kéo dây nhôm cỡ dây 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA50 | 06.6124 | Kéo dây nhôm cỡ dây 50mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA70 | 06.6125 | Kéo dây nhôm cỡ dây 70mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA95 | 06.6126 | Kéo dây nhôm cỡ dây 95mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA35B | 06.6103 | Kéo dây nhôm bọc 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA50B | 06.6124 | Kéo dây nhôm bọc 50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA70B | 06.6105 | Kéo dây nhôm bọc 70mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA95B | 06.6106 | Kéo dây nhôm bọc 95mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA120B | 06.6107 | Kéo dây nhôm bọc 120mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA150B | 06.6108 | Kéo dây nhôm bọc 150mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA185B | 06.6109 | Kéo dây nhôm bọc 185mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA240B | 06.6110 | Kéo dây nhôm bọc 240mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAABC150 | 06.7007 | Kéo dây ABC 4x150mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAABC120 | 06.7007 | Kéo dây ABC 4x120mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAABC95 | 06.7006 | Kéo dây ABC 3x95mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAABC70 | 06.6505 | Kéo dây ABC 4x70mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAABC50 | 06.6504 | Kéo dây ABC 4x50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC35 | 06.6103 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAC50 | 06.6114 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC70 | 06.6105 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 70mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC95 | 06.6106 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 95mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC120 | 06.6107 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 120mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC150 | 06.6108 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 150mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDACXV50 | 06.6114 | Kéo dây nhôm bọc cỡ dây 50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDACXV150 | 06.6108 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 150mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAC185 | 06.6109 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 185mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC240 | 06.6110 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 240mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM22 | 06.6142 | Kéo dây đồng trần 22mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM25 | 06.6142 | Kéo dây đồng trần 25mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM35 | 06.6143 | Kéo dây đồng trần 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM48 | 06.6144 | Kéo dây đồng trần 48mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM50 | 06.6144 | Kéo dây đồng trần 50mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM70 | 06.6145 | Kéo dây đồng trần 70mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM95 | 06.6146 | Kéo dây đồng trần 95mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM25B | 06.6142 | Kéo dây đồng bọc 25mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM50B | 06.6144 | Kéo dây đồng bọc 50mm3 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM95B | 06.6146 | Kéo dây đồng bọc 95mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDQG1 | 06.5071 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây <=50mm2 | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
KDQG2 | 06.5072 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây | vị trí | KD | 2000 |  | 0
KDQS | 06.5082 | Kéo dây qua sông ( S<=300) | vị trí | KD | 2000 |  | 0
KDQMR | 06.5082 | Kéo dây qua mương rạch | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
KDQD | 06.5051 | Kéo dây vượt đường ( dây <=50mm2) | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
KDQD1 | 06.5052 | Kéo dây vượt đường (dây <=95mm2) | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
LSTK100 | 07.2204 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp d<100mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK70 | 07.2203 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp d<70mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK50 | 07.2202 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp d<50mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK120d | 07.2301 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp qua đường d<120mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK220d | 07.2302 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp qua đường d<220mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LPVC42CL | 07,2403 | Lắp ống nhựa PVC D42 | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LPVC60CL | 07,2404 | Lắp ống nhựa PVC D60 | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LPVC90CL | 07.2415 | Lắp ống nhựa PVC D90 | mét | LP | 2000 |  | mét
LPVC114CL | 07,2407 | Lắp ống nhựa PVC D114 | mét | LP | 2000 |  | mét
LPVC140CL | 07,2403 | Lắp ống nhựa PVC D140 | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LPVC | 04.8103 | Lắp ống PVC | mét | LP | 2000 |  | #N/A
KCN1kg | 07.3401 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=1kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN2kg | 07.3402 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=2kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN3kg | 07.3403 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=3kg | mét | KC | 2000 |  | 0
KCN4kg | 07.3404 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=4.5kg | mét | KC | 2000 |  | 0
KCN6kg | 07.3405 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=6kg | mét | KC | 2000 |  | mét
KCN7kg | 07.3406 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=7.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN9kg | 07.3407 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=9kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN10kg | 07.3408 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=10.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN12kg | 07.3409 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=12kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT1kg | 03.1401 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=1kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT2kg | 03.1402 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=2kg | mét | KC | 2000 |  | mét
KCNT3kg | 03.1403 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=3kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT4kg | 03.1404 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=4.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT6kg | 03.1405 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=6kg | mét | KC | 2000 |  | mét
KCNT7kg | 03.1406 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=7.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT9kg | 03.1407 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=9kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
LSD | 06.1115 | Lắp sứ đứng 24KV | bộ | LS | 2000 |  | 0
LSD_T | 06.1115 | Tháo sứ đứng 24KV | bộ | LS | 2000 |  | 0
lsd35 | 06.1116 | Lắp sứ đứng 35KV | bộ | ls | 2000 |  | #N/A
LCHSD | 06.1410 | Lắp chuỗi sứ đỡ 2 bát/chuỗi | chuỗi | LC | 2000 |  | 0
LCHSN | 06.1511 | Lắp chuỗi sứ néo 2 bát/chuỗi | chuỗi | LC | 2000 |  | 0
LCHSNply | 06.2201 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | LC | 2000 |  | 0
LCHSN3 | 06.1521 | Lắp chuỗi sứ néo 3 bát/chuỗi | chuỗi | LC | 2000 |  | #N/A
LSOC | 06.1211 | Lắp rack sứ + sứ ống chỉ | bộ | LS | 2000 |  | 0
LR2 | 06.1213 | Lắp rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | LR | 2000 |  | 0
LR3 | 06.1214 | Lắp rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | LR | 2000 |  | 0
LR4 | 06.1215 | Lắp rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ | LR | 2000 |  | 0
LTRUHL-I | HL16 | Dựng trụ đỡ đường dây 3 pha | trụ | LT | 2000 |  | #N/A
LSDHL-DX | HL02 | Lắp sứ đứng đường dây 3 pha xà đối xứng | bộ | LS | 2000 |  | 0
LCHSNplyHL | HL05 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer đường dây 3 pha | bộ | LC | 2000 |  | 0
DN CL | HL07 | Đấu cò lèo đường dây 3 pha | cò | DN | 2000 |  | 0
LXHL | HL13 | Lắp xà | bộ | LX | 2000 |  | 0
LSDHL-V | HL03 | Lắp sứ đứng đường dây 3 pha xà vectical | bộ | LS | 2000 |  | 0
LFCOHL | HL09 | Lắp FCO, LBFCO đường dây 3 pha | bộ | LF | 2000 |  | 0
LLAHL | HL09 | Lắp LA | cái | LL | 2000 |  | 0
LBNH | 06.2070 | Sơn biển số- bảng nguy hiểm | cái | LB | 2000 |  | 0
LcapdongTB95 | 04.4201 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 | m | Lc | 2000 |  | m
LcapdongTB150 | 04.4202 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 150mm2 | m | Lc | 2000 |  | m
LcapdongTB240 | 04.4203 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D > 150mm2 | m | Lc | 2000 |  | m
LFCO | 02.3505 | Lắp FCO 24KV | cái | LF | 2000 |  | 0
LLBFCO | 02.3505 | Lắp LBFCO 24KV | cái | LL | 2000 |  | #N/A
LGFCO | 06.2110 | Lắp giá đỡ FCO | bộ | LG | 2000 |  | 0
PT | 01.1112 | Phát tuyến | m2 | PT | 2000 |  | #N/A
PHABETONG | 07.1113 | Phá đường nhựa bằng thủ công | m2 | PH | 2000 |  | #N/A
0
0
0
0
Bảng kê đơn Giá trạm biến áp ( 66/1999/QĐ-BCN) |  |  |  | Bả |  |  | #N/A
0
Mã | MHĐG | Công việc | Đơn vị | Mã |  |  | HỆ
1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  |  | 0
TR15 | 01.1161 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22- 0,44kV 15kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR25 | 01.1161 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22- 0,44kV 25kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR37 | 01.1162 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 37,5kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR50 | 01.1162 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 50kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR75 | 01.1163 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 75kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
T100 | 01.1164 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 100kVA | máy | T1 | 1 | x | #N/A
TR151 | 01.1161 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 15kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR251 | 01.1161 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR371 | 01.1412 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR501 | 01.1162 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR751 | 01.1163 | Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 75kVA | máy | TR | 1 | x | máy
T1001 | 01.1164 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | máy | T1 | 1 | x | #N/A
TR100 | 01.1153 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 100kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR160 | 01.1154 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 160kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR180 | 01.1154 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 180kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR250 | 01.1155 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 250kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR320 | 01.1155 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 320kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR400 | 01.1155 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 400kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR560 | 01.1156 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 560kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR630 | 01.1156 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 630kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR750 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 750kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1250 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1250kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1500 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1600 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1600kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR2000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 2000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR2500 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 2500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR3000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 3000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR4000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 4000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1001 | 01.1143 | Máy biến áp 22/0,4kV 100kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR1601 | 01.1144 | Máy biến áp 22/0,4kV 160kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR1801 | 01.1144 | Máy biến áp 22/0,4kV 180kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR2501 | 01.1415 | Máy biến áp 22/0,4kV- 250kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR3201 | 01.1145 | Máy biến áp 22/0,4kV- 320kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR4001 | 01.1146 | Máy biến áp 22/0,4kV- 400kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR5601 | 01.1146 | Máy biến áp 22/0,4kV- 560kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR6301 | 01.1146 | Máy biến áp 22/0,4kV- 630kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR7501 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 750kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR10001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1000kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR12501 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1250kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR15001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR16001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1600kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR20001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 2000kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR25001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 2500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR30001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 3000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR40001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 4000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
FCO100-15 | 02.3504 | FCO 24kV - 100A | cái | FC | 3 | x | #N/A
FCO200-15 | 02.3504 | FCO 24KV - 200A | cái | FC | 3 | x | #N/A
FCO100-22 | 02.3155 | FCO 24kV - 100A | cái | FC | 3 | x | 0
FCO200-22 | 02.3505 | FCO 24KV - 200A | cái | FC | 3 | x | 0
lbfco100-15 | 02.3504 | LBFCO-24KV-100A | cái | lb | 3 | x | #N/A
LBFCO200-15 | 02.3504 | LBFCO-24KV-200A | cái | LB | 3 | x | #N/A
lbfco100-22 | 02.3505 | LBFCO-24KV-100A | cái | lb | 3 | x | 0
LBFCO200-22 | 02.3505 | LBFCO-24KV-200A | cái | LB | 3 | x | 0
DS1P | 02.3302 | DS 1P - 24KV - 600A | bộ | DS | 50 | x | 0
DS3P | 02.3302 | DS 3P - 24KV - 630A | bộ | DS | 50 | x | 0
DS1PDD | 02.3109 | DS 1P - 24KV - 600A | bộ | DS | 50 | x | #N/A
DS3PDD | 02.3207 | DS 3P - 24KV - 630A | bộ | DS | 50 | x | #N/A
LBS 16 | 02.2124 | LBS SF6 3pha 24kV 630A - 16kA | bộ | LB | 50 | x | 0
LBS treo | 02.2124 | LBS SF6 3pha 24kV 630A 12kA + bộ truyền động | bộ | LB | 50 | x | #N/A
REC | 02.2113 | Recloser 24kV 630A | bộ | RE | 50 | x | #N/A
Recloser | 02.2124 | Recloser 24kV 630-800A | bộ | Re | 50 | x | 0
LTD | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 800A | cái | LT | 8 | x | 0
LTD6 | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 600A | cái | LT | 8 | x | 3
LA12 | 02.5114 | LA 12kV 10kA | cái | LA | 4 | x | 0
LA18 | 02.5114 | LA 18kV 10kA | cái | LA | 4 | x | 0
TI10 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 10/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI15 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 15/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI20 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 20/5A | cái | TI | 2000 | x | 0
TI25 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 25/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI30 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 30/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI40 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 40/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI50 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 50/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI60 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 60/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI75 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 75/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI100 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI150 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 150/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI755 |  | Biến dòng 600V - 75/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI1005 |  | Biến dòng 600V - 100/5A | cái | TI | 2000 | x | 0
TI1255 |  | Biến dòng 600V - 125/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI1505 |  | Biến dòng 600V - 150/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI200 |  | Biến dòng 600V - 200/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI250 |  | Biến dòng 600V - 250/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI300 |  | Biến dòng 600V - 300/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI400 |  | Biến dòng 600V - 400/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI500 |  | Biến dòng 600V - 500/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI600 |  | Biến dòng 600V - 600/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI800 |  | Biến dòng 600V - 800/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TU15 | 02.1114 | Biến điện áp 8400/120(60)V | cái | TU | 2000 | x | #N/A
TU22 | 02.1114 | Biến điện áp 12000/120(60)V | cái | TU | 2000 | x | 0
TIMER |  | Relay Timer + cầu chì | bộ | TI | 50 | x | #N/A
COTATOR |  | Contactor 3P-50A | cái | CO | 50 | x | 0
CONTACTOR 100 |  | Contactor 3P-100A | cái | CO | 50 | x | #N/A
CONTACTOR 125 |  | Contactor 3P-125A | cái | CO | 50 | x | #N/A
TUBU1000 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 1000kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU750 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 750kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU600 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 600kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU400 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 400kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU380 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 380kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU300 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 300kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU250 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 250kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU220 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 220kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU160 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 160kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU135 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 135kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU130 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 130kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU100 | 02.8504a | Tủ tụ bù hạ thế 100kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU80 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 80kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU60 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 60kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU40 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 40kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TULBS | 05.2102 | Tủ LBS 3 pha 630-800A | tủ | TU | 50 | x | tủ
TU LBS | 05.2102 | Tủ + LBS 24kV 3 pha 630A -16kA + Fuse 80A | tủ | TU | 50 | x | #N/A
TUTC LBS | 05.2102 | Tủ đấu nối thanh cái LBS (GAM2) | tủ | TU | 50 | x | #N/A
TUDS | 05.2102 | Tủ DS 3 pha 630-800A | tủ | TU | 50 | x | #N/A
TUACB | 05.1102 | Tủ ACB trạm 3 pha + khoá | cái | TU | 50 | x | #N/A
TUACB3200 | 05.1102 | Tủ ACB 3200 + giá nới + khoá | cái | TU | 50 | x | #N/A
TUACB4000 | 05.1102 | Tủ ACB 4000 + giá nới + khoá | cái | TU | 50 | x | #N/A
TUAP3-N | 05.1002 | Tủ CB trạm 3 pha + khoá + bulon | cái | TU | 50 | x | cái
TUAP1 | 05.1001 | Tủ CB trạm 1 pha + khóa + boulon | cái | TU | 50 | x | cái
TUN | 05.1101 | Tủ điện kế 1 pha | cái | TU | 50 | x | 0
TUDKDT | 05.1101 | Thùng điện kế 450x300x200mm đo đếm trung thế | cái | TU | 50 | x | 0
TUAP3 | 05.1102 | Vỏ tủ + khóa tủ | cái | TU | 50 | x | cái
TUAP3L | 05.1002 | Vỏ tủ trạm giàn 2 ngăn + khóa tủ | cái | TU | 50 | x | cái
KHUNG TU | 05.1102 | Khung đỡ tủ MCCB và tủ bù | trọn bộ | KH | 50 | x | trọn bộ
TUPP | 05.1101 | Tủ phân phối hạ thế | cái | TU | 50 | x | 0
ATM30A |  | Aptomat 2 cực 220V - 30A - 2,5kA | cái | AT | 50 | x | #N/A
ATM40A |  | Aptomat 2 cực 220V - 40A - 7,5kA | cái | AT | 50 | x | #N/A
ATM100A |  | Aptomat 2 cực 220V -100A | cái | AT | 50 | x | #N/A
ATM50 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-50A - 25KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM80 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-80A - 10KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM75 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-75A - 10KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM100 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-100A - 30KA | cái | AT | 5 | x | 0
ATM125. | 02.8401 | MCCB 3 cực 125A | cái | AT | 5 | x | 0
ATM125 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V -125A - 30KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM150 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM200 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V -200A - 35KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM250 | 02.8401 | MCCB 3 cực 600V -250A - 36KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM400 | 02.8402 | MCCB 3 cực 690V - 400A - 50KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM500 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -500A - 35KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM600 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -600A - 35KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM630 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -630A - 35KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM800 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -800A - 50KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM1000 | 02.8404 | MCCB 3 cực 400V -1000A - 50KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM1250 | 02.8404 | MCCB 3 cực 400V -1250A - 85KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM1600 | 02.8404 | MCCB 3 cực 400V -1600A - 85KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ACB1600 | 02.8404 | ACB 3P - 1600A - 65KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB2000 | 02.8404 | ACB 3P - 2000A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB2500 | 02.8404 | ACB 3P - 2500A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB3200 | 02.8404 | ACB 3P - 3200A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB4000 | 02.8404 | ACB 3P - 4000A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB4000-130 | 02.8404 | ACB 3P - 4000A - 130KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB6300 | 02.8404 | ACB 3P - 6300A - 130KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
AP250 |  | Áp tô mát CBXE 200NC -250A-600V (TERASAKY-Nhật) | cái | AP | 50 | x | #N/A
AP150 |  | Áp tô mát CBXE 200NC -150A-600V (TERASAKY-Nhật) | cái | AP | 50 | x | #N/A
CHI3K |  | Dây chảy 3K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI6K |  | Dây chảy 6K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI8K |  | Dây chảy 8K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI10K |  | Dây chảy 10K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI12K |  | Dây chảy 12K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI15K |  | Dây chảy 15K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI20K |  | Dây chảy 20K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
CHI25K |  | Dây chảy 25K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI30K |  | Dây chảy 30K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI40K |  | Dây chảy 40K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI50K |  | Dây chảy 50K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
CHI65K |  | Dây chảy 65K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
CHI80K |  | Dây chảy 80K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI100K |  | Dây chảy 100K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI140K |  | Dây chảy 140K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
DK1p100A |  | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-100A | cái | DK | 2000 | x | #N/A
DK1p80A |  | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-80A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK1p5A |  | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK3p50(100)A |  | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-50(100)A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK3p5A | 05.5104 | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK380-5A | 05.5104 | Điện kế 3 pha điện tử 220/380V-5A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK3DT |  | Điện kế 3 pha điện tử 600V-5A | cái | DK | 2000 | x | 0
DK3P | 05.5104 | Điện năng kế 3 pha 380V-5A | cái | DK | 2000 | x | 0
BANG | 06.3191 | Bảng tên trạm, bảng báo nguy hiểm + đinh vít | bộ | BA | 50 | x | bộ
GTD |  | Giếng tiếp địa khoan đất | Cái | GT | 50 | x | Cái
GTDĐ |  | Giếng tiếp địa khoan đá | Cái | GT | 50 | x | Cái
SXTg | 04.2301 | Sứ xuyên tường 24kV | cái | SX | 50 | x | #N/A
GSXTg |  | Giá lắp sứ xuyên tường | bộ | GS | 50 | x | #N/A
GCAP |  | Giá đỡ cáp ngầm (V63x6) | bộ | GC | 50 | x | bộ
SDTC | 04.2201 | Sứ đỡ thanh cái 24kV | bộ | SD | 50 | x | #N/A
TC450 | 04.5102 | Thanh cái đồng 4x50 | m | TC | 50 | x | #N/A
TC430 | 04.5102 | Thanh cái đồng 4x30 | m | TC | 50 | x | #N/A
TC420 | 04.5101 | Thanh cái đồng 4x20 | m | TC | 50 | x | #N/A
GiacapTT-2m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GiacapTT-6m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapTT-8m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapTT-15m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapTHT-10m |  | Giá đỡ cáp trung hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GiacapHT-1m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT-2m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT-3m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GiacapHT-4m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT |  | Giá đỡ cáp hạ thế | trọn bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT-30m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GTMBA15 | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x15 | bô | GT | 50 | x | bô
GTMBA25 | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x25 | cái | GT | 50 | x | cái
GTMBA37,5 | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x37,5 | cái | GT | 50 | x | cái
GTMBA | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x50 | cái | GT | 50 | x | cái
COSe16 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu-Al 16mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe25 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu-Al 25mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe50 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe70 | 03.4003 | Đầu cosse ép Cu-Al 70mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe95 | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu-Al 95mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe120 | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu-Al 120mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe150 | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu-Al 150mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe185 | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu-Al 185mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe200 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 200mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe240 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 240mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe250 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 250mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe300 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 300mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe400 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 400mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS2,5 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 2,5mm2 + bao PVC | cái | CO | 50 | x | 0
COS5 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 5mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS11 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS16 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 16mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS22 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 22mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS25 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | CO | 50 | x | 2
COS35 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS38 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu 38mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS50 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS70 | 03.4003 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS95 | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS120 | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS150 | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS185 | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu 185mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS200 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu 200mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS240 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu 240mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS250 | 03.4009 | Đầu cosse ép Cu 250mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS300 | 03.4009 | Đầu cosse ép Cu 300mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
CHCOS11 |  | Chụp đầu cosse 11mm2 | cái | CH | 50 | x | #N/A
CHCOS16 |  | Chụp đầu cosse 16mm2 | cái | CH | 50 | x | #N/A
CHCOS25 |  | Chụp đầu cosse 25mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS35 |  | Chụp đầu cosse 35mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS50 |  | Chụp đầu cosse 50mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS70 |  | Chụp đầu cosse 70mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS95 |  | Chụp đầu cosse 95mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS120 |  | Chụp đầu cosse 120mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS150 |  | Chụp đầu cosse 150mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS185 |  | Chụp đầu cosse 185mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS200 |  | Chụp đầu cosse 200mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS240 |  | Chụp đầu cosse 240mm2 | cái | CH | 50 | x | #N/A
CHCOS250 |  | Chụp đầu cosse 250mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS300 |  | Chụp đầu cosse 300mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHFCO |  | Chụp đầu cực FCO (bộ 2 cái) | bộ | CH | 50 | x | 0
CHLA |  | Chụp đầu cực LA | cái | CH | 50 | x | cái
CHMBA |  | Chụp đầu MBA | cái | CH | 50 | x | cái
CHQ-H |  | Nắp chụp kẹp quai + hotline | bộ | CH | 50 | x | 0
DK2x11 |  | Cáp điện kế DK - 2x11 | m | DK | 50 | x | #N/A
DVV7x1.5 |  | Cáp điều khiển 7x1,5 | m | DV | 50 | x | #N/A
Duplex 211 |  | Cáp Duplex 2x11 | m | Du | 50 | x | 0
Duplex 216 |  | Cáp Duplex 2x16 | m | Du | 50 | x | #N/A
Duplex 311 |  | Cáp Triplex 3x11 | m | Du | 50 | x | #N/A
Duplex 316 |  | Cáp Triplex 3x16 | m | Du | 50 | x | 0
Duplex 411 |  | Cáp Quadruplex 4x11 | m | Du | 50 | x | 0
Duplex 416 |  | Cáp Quadruplex 4x16 | m | Du | 50 | x | 0
DENHQ | E2.003 | Bộ đèn huỳnh quang đơn 1,2m-40W | bộ | DE | 50 | x | #N/A
D16/10 |  | Dây điện đôi 16/10 | mét | D1 | 50 | x | 0
D20/10 |  | Dây điện đôi 20/10 | mét | D2 | 50 | x | #N/A
D30/10 |  | Dây điện đôi 30/10 | mét | D3 | 50 | x | #N/A
DRC |  | Dây rút cáp | bọc | DR | 50 | x | bọc
CDAO15 | 02.8401 | Cầu dao 15A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO30 | 02.8401 | Cầu dao 30A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO60 | 02.8401 | Cầu dao 60A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO100 | 02.8401 | Cầu dao 100A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO150 | 02.8401 | Cầu dao 150A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO200 | 02.8401 | Cầu dao 200A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO250 | 02.8401 | Cầu dao 250A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO300 | 02.8401 | Cầu dao 300A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
PVC200 |  | Ống PVC D200 dày 9,6mm | m | PV | 50 | x | #N/A
PVC168 |  | Ống PVC D168 dày 7,0mm | m | PV | 50 | x | #N/A
PVC140 |  | Ống PVC D140x6,7mm | m | PV | 50 | x | m
PVC114 |  | Ống PVC D114x4,9mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC90 | 04.8003 | Ống PVC D90x3,8mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC60 | 07.2404 | Ống PVC D60x2,8mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC49 | 07.2403 | Ống PVC D49x2,4mm | m | PV | 50 | x | #N/A
PVC42 | 07.2403 | Ống PVC D42x2,1mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC21 | 07.2403 | Ống PVC D21x1,6mm | m | PV | 50 | x | 0
ODH42 |  | Ống nhựa đàn hồi | mét | OD | 50 | x | #N/A
ONGDH168 | 04.8103 | Ống đàn hồi 168 | m | ON | 50 | x | #N/A
ONGDH42 | 04.8103 | Ống đàn hồi 42 | m | ON | 50 | x | #N/A
ONGDH114 | 04.8103 | Ống đàn hồi 114 | m | ON | 50 | x | #N/A
CUT21 |  | Cut PVC 21 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT4245 |  | Co 45 độ PVC 42 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT42 |  | Co 90 độ PVC 42 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT42T |  | Co chữ T ống PVC 42 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT60 |  | Co 90 độ PVC 60 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT60135 |  | Co 135 độ PVC 60 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT90 |  | Co sừng 90 độ PVC 90 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT90135 |  | Co 135 độ PVC 90 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT90T |  | Co 90 độ PVC 90 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT114T |  | Co 90 độ PVC 114 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT114 |  | Co sừng 90 độ PVC 114 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT140t |  | Co 90 độ PVC 140 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT140 |  | Co sừng 90 độ PVC 140 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT168 |  | Co sừng 90 độ PVC 168 | cái | CU | 50 | x | #N/A
NPVC114 |  | Nối ống PVC 114 | cái | NP | 50 | x | cái
NPVC140 |  | Nối ống PVC 140 | cái | NP | 50 | x | #N/A
NPVC114-90 |  | Nối ống PVC 114 - 90 | cái | NP | 50 | x | cái
NPVC90 |  | Nối thẳng ống PVC 90 | cái | NP | 50 | x | cái
NPVC42 |  | Nối thẳng ống PVC 42 | cái | NP | 50 | x | 0
NPVC21 |  | Nối thẳng ống PVC 21 | cái | NP | 50 | x | #N/A
NT42 |  | Nối ống PVC 42 chữ T | cái | NT | 50 | x | #N/A
BAKE6200 |  | Tấm bakelit hay nhựa cách điện 600V (200x60x6) | cái | BA | 50 | x | 0
BAKE |  | Bakelit 550x450 dầy 10mm | cái | BA | 50 | x | cái
BAKEDKDT |  | Bakelit 350x510 dầy 5mm | cái | BA | 50 | x | #N/A
BAKETu |  | Bakelit 300x200 dầy 5mm | cái | BA | 50 | x | #N/A
BANGG |  | Bảng gắn aptomat và điện kế dày 15mm | cái | BA | 50 | x | #N/A
BANGNHUA |  | Bảng nhựa gắn tủ điện kế điện tử | cái | BA | 50 | x | 0
BANGKEO |  | Băng keo cách điện | cuộn | BA | 50 | x | 0
BAKE16-200X200 |  | Bake D16 - 200x200 | cái | BA | 50 | x | cái
KEOBIT |  | Keo silicon bít miệng ống | ống | KE | 50 | x | 0
KEM |  | Kẽm | kg | KE | 50 | x | 0
keodan |  | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | ke | 50 | x | 0
KEO |  | Keo dán ống PVC (500gr) | lon | KE | 50 | x | 0
KVRT42 |  | Khâu ven răng trong D42 | cái | KV | 50 | x | 0
KVRT90 |  | Khâu ven răng trong D90 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRT114 |  | Khâu ven răng trong D114 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRT140 |  | Khâu ven răng trong D140 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRN42 |  | Khâu ven răng ngoài D42 | cái | KV | 50 | x | 0
KVRN90 |  | Khâu ven răng ngoài D90 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRN114 |  | Khâu ven răng ngoài D114 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRN140 |  | Khâu ven răng ngoài D140 | cái | KV | 50 | x | cái
OXC | 04.3107 | Ốc xiết cáp | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC1/0 | 04.3107 | Ốc xiết cáp Cu - Al 1/0 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC2/0 | 04.3107 | Ốc xiết cáp Cu - Al 2/0 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXCth | 04.3107 | Ốc xiết cáp Cu-AL cở thích hợp | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC11 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 11mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC22 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 22mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC25 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 25mm2 | cái | OX | 50 | x | 0
OXC38 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC50 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 50mm2 | cái | OX | 50 | x | 0
OXC70 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 70mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC95 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 95mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC120 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 120mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC150 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 150mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC185 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 185mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC240 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 240mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
KHOA |  | Ổ khóa | cái | KH | 50 | x | #N/A
oxy |  | Ô xy gió | m3 | ox | 50 | x | 0.9
LCbh9 | NB.1110 | Gia công và lắp dựng cột báo hiệu cao 9m | Tấn | LC | 50 |  | 0.19
LBbh | NB.1710 | Gia công và lắp dựng bảng báo hiệu | Tấn | LB | 50 |  | 0.08
LTC |  | Gia công và lắp thanh cái và phụ kiện trong tủ | tủ | LT | 50 |  | #N/A
SonCBH | S2.118 | Sơn cột báo hiệu | m2 | So | 50 |  | 3.98
SonBBH | S2.118 | Sơn biển báo hiệu | m2 | So | 50 |  | 5.76
VCT | 021351 | Vận Chuyển thép | Tấn | VC | 2000 |  | 0.19
U16-280 | 05.6105 | Đà U160x68x5x2800 đỡ MBA | kg | U1 | 50 | x | kg
U20-280 | 05.6105 | Đà U200x80x5x2800 đỡ MBA | kg | U2 | 50 | x | kg
U1008 | 05.6101 | Đà U100x46x5x800 | kg | U1 | 50 | x | kg
U8034 | 04.8105 | Đà sắt U80x340 | kg | U8 | 50 | x | #N/A
U1004 | 05.6101 | Đà U100x46x4.5x400 | kg | U1 | 50 | x | kg
XATUTI | 05.6101 | Xà kẹp TU, TI U50x32x4 350 | Bộ | XA | 50 | x | 0
AK1 |  | Ampe kế 100/5A-600v +AS | Bộ | AK | 50 | x | Bộ
VK1 |  | Volt kế 500V + VS + 2xChì ống 1A-230V | Bộ | VK | 50 | x | Bộ
AVK1 |  | Bộ Ampe kế + Volt kế (trạm 1 pha) | Bộ | AV | 50 | x | #N/A
AVK3 |  | Bộ Ampe kế + Volt kế (trạm 3 pha) | Bộ | AV | 50 | x | #N/A
axetylen |  | Hơi Axetylen | m3 | ax | 50 | x | 0.3
GIP11-11 |  | Ghíp nối IPC 11-11 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP22-11 |  | Ghíp nối IPC 22-11 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP22-22 |  | Ghíp nối IPC 22-22 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP35-35 |  | Ghíp nối IPC 35-35 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP50-25 |  | Ghíp nối IPC 50-25 1 bulong | cái | GI | 50 | x | 0
GIP50-35 |  | Ghíp nối IPC 50-35 | cái | GI | 50 | x | 1
GIP70-35 |  | Ghíp nối IPC 70-35 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-25 |  | Ghíp nối IPC 95-25 | cái | GI | 50 | x | 1
GIP95-35 |  | Ghíp nối IPC 95-35 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP120-35 |  | Ghíp nối IPC 120-35 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP50-50 |  | Ghíp nối IPC 50-50 1 bulong | cái | GI | 50 | x | 0
GIP70-50 |  | Ghíp nối IPC 70-50 1 bulong | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP95-50 |  | Ghíp nối IPC 95-50 1 bulong | cái | GI | 50 | x | 0
GIP120-50 |  | Ghíp nối IPC 120-50 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP150-50 |  | Ghíp nối IPC 150-50 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP70-70 |  | Ghíp nối IPC 70-70 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-70 |  | Ghíp nối IPC 95-70 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP120-70 |  | Ghíp nối IPC 120-70 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP150-70 |  | Ghíp nối IPC 150-70 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-95 |  | Ghíp nối IPC 95-95 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-120 |  | Ghíp nối IPC 95-120 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP95-150 |  | Ghíp nối IPC 95-150 | cái | GI | 50 | x | 0
KQDUPLEX35 | 06.7003 | Kéo dây quadruplex CV-4x35-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX22 | 06.7002 | Kéo dây quadruplex CV-4x22-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX16 | 06.7001 | Kéo dây quadruplex CV-4x16-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX14 | 06.7001 | Kéo dây quadruplex CV-4x14-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX11 | 06.7001 | Kéo dây quadruplex CV-4x11-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KTriplex16 | 06.7001 | Kéo dây triplex CV-3x16-0.6/1kV | km | KT | 50 |  | #N/A
KDUPLEX11 | 06.7001 | Kéo dây duplex CV-2x11-0.6/1kV | km | KD | 50 |  | #N/A
Diabaohieu |  | Đĩa sứ trắng báo hiệu cáp ngầm | cái | Di | 50 | x | #N/A
Denbao |  | Đèn báo hiệu pha 5W-220V | cái | De | 50 | x | #N/A
Đơn giá chiếu sáng |  |  |  | Đơ | 50 | x | #N/A
TUDKCS | CS4.09.021 | Tủ điều khiển chiếu sáng | cái | TU | 50 | x | 0
TRTHEP6 |  | Trụ thép tròn cao 6 mét | trụ | TR | 2 | x | 1
TRTHEP7 |  | Trụ thép tròn cao 7 mét | trụ | TR | 2 | x | #N/A
D12 CS | 04.3801 | Đà cản BTCT 1,2m (Nhân công đã qui đổi sang ĐG chiếu sáng) | cái | D1 | 50 | x | #N/A
CDDON |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 2m vươn 1,5m nghiêng 15 độ | cần | CD | 50 | x | #N/A
CDDOI |  | Cần đèn STK D60 đôi cao 2m vươn 1,5m nghiêng 15 độ | cần | CD | 50 | x | 0
CD-Sonadezi |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 1,7m vươn 2,8m (CĐT cung cấp) | cần | CD | 50 | x | 0
CDDON+C |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 1m vươn 1,8m nghiêng 15 độ + chụp đầu trụ | cần | CD | 50 | x | 0
CDDOI+C |  | Cần đèn STK D60 đôi cao 1m vươn 1,8m nghiêng 15 độ + chụp đầu trụ | cần | CD | 50 | x | #N/A
CDBA |  | Cần đèn STK D60 ba cao 1mét vươn 1,8 mét góc nghiêng 15 độ | cần | CD | 50 | x | #N/A
DEN |  | Choá đèn 73FS 10 + bóng OSAM-250W + tụ điện + ballast | bộ | DE | 50 | x | 0
DEN-sonadezi |  | Choá đèn + bóng 250W (CĐT cung cấp) | bộ | DE | 50 | x | #N/A
CHI5 |  | Cầu chì nhựa trong nhà 5A+ chì 5A | cái | CH | 50 | x | 0
DOMINO |  | Đômino đấu nối trong trụ đèn | cái | DO | 50 | x | #N/A
[5 empty] | 50 |  | 0
LCAN+C | CS3.02.011 | Lắp cần đèn + chụp đầu cột hạ thế ≤ 10,5m | cái | LC | 2000 |  | 0
LCAN2,8 | CS3.03.011 | Lắp cần đèn D60 ≤ 2,8m | cần | LC | 2000 |  | #N/A
LCAN3,2 | CS3.03.012 | Lắp cần đèn D60 ≤ 3,2m | cần | LC | 2000 |  | #N/A
LTD-DEN | CS3.07.023 | Lắp dây tiếp địa CS | mét | LT | 2000 |  | #N/A
LDEN | CS3.05.001 | Lắp chóa đèn chiếu sáng ≤ 12m | bộ | LD | 2000 |  | 0
LTRUDEN | CS3.01.013 | Lắp trụ thép ≤ 8m bằng thủ công | trụ | LT | 2000 |  | 1
LBTLT | CS3.01.021 | Lắp trụ BTLT ≤ 10m bằng cơ giới | trụ | LB | 2000 |  | #N/A
LUONDAY | CS4.08.010 | Luồn dây lên đèn | mét | LU | 2000 |  | 0
KCAPDEN | CS4.02.011 | Kéo rải cáp chiếu sáng D<25 | mét | KC | 2000 |  | 0
KCAPDEN25 | CS4.02.021 | Kéo rải cáp chiếu sáng D>25 | mét | KC | 2000 |  | #N/A
LCAPDEN | CS4.04.010 | Lắp rải cáp ngầm chiếu sáng | mét | LC | 2000 |  | #N/A
LDAUCAPCS | CS4.03.010 | Lắp đầu cáp ngầm chiếu sáng | bộ | LD | 2000 |  | 0
Lcauchi | CS4.03.020 | Lắp cầu chì đuôi cá | cái | Lc | 2000 |  | 0
LPVC60CL CS | 07,2404 | Lắp ống PVC D60 (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | LP | 2000 |  | 0
LPVC90CL CS | 07,2406 | Lắp ống PVC D90 (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LSTK120d CS | 07.2301 | Lắp ống sắt d<120mm (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | LS | 2000 |  | 0
LGACH CS | 07.2104 | Lắp gạch mương CS (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | viên | LG | 2000 |  | #N/A
DMCS | CS1.01.160 | Đào đất mương cáp CS | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DDMCS3 | CS1.02.023 | Đắp đất mương cáp CS đất cấp 3 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DCatMCS | CS1.02.024 | Đắp cát mương cáp CS | m3 | DC | 2000 |  | #N/A
DMongCS | CS1.01.140 | Đào móng trụ CS sâu ≤ 1m trên vỉa hè | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DMongCS1 | CS1.01.150 | Đào móng trụ CS sâu >1m trên vỉa hè | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DDMongCS3 | CS1.02.013 | Đắp đất móng trụ CS, đất cấp 3 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DCatMongCS | CS1.02.014 | Đắp cát móng trụ CS | m3 | DC | 2000 |  | #N/A
DongCTD | CS3.07.012 | Đóng cọc tiếp địa hệ thống CS | cọc | Do | 2000 |  | #N/A
DBTM150 | CS2.01.011 | Đổ bêtông móng trụ M150 đá 1x2 | m3 | DB | 2000 |  | #N/A
DBTM150CS | CS2.01.011 | Đổ bêtông móng trụ M150 <=250cm | m3 | DB | 2000 |  | #N/A
DBT20012CS | 04.3323 | Đổ betông M200 đá 1x2 (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | m3 | DB | 2000 |  | #N/A
HopCBpd | 06.3231 | Hộp CB phân đoạn | hộp | Ho | 50 | x | 0
CCĐMBA |  | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | CC | 50 | x | cái
CCĐfco |  | Chụp cách điện đầu cực FCO (trên + dưới) | bộ | CC | 50 | x | 0
CCĐLA |  | Chụp cách điện đầu cực LA | cái | CC | 50 | x | cái
CCDQU |  | Chụp cách điện kẹp quai | cái | CC | 50 | x | 0
TDLLCD |  | Bộ tiếp địa cố định | bộ | TD | 50 | x | 0
PK | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | PK | 2000 |  | 0
DAY | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DA | 2000 |  | 0
DCTC | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DC | 2000 |  | 0
THEP | 02.1351 | V/c cốt thép ( cự ly <=100m) | tấn | TH | 2000 |  | 0.19305
XIMANG | 02.1211 | V/c xi măng ( cự ly <=100m) | tấn | XI | 2000 |  | 0.4
vcCAT | 02.1231 | V/c cát vàng cự ly <=100m | m3 | vc | 2000 |  | #N/A
DADAM | 02.1241 | V/c đá dăm ( cự ly <=100m) | m3 | DA | 2000 |  | 0
DA | 02.1451 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DA | 2000 |  | 0
TD | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | TD | 2000 |  | 0
DN | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DN | 2000 |  | 0.087
vcNX | 02.1421 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | vc | 2000 |  | #N/A
COT | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | CO | 2000 |  | 0.2
XA | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | XA | 2000 |  | 0
ctram | 02.1411 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=100m) | cây | ct | 2000 |  | 42
0
0
M7 |  | Móng M7 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7a |  | Móng M7a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7b |  | Móng M7b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7aa |  | Móng M7aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7ba |  | Móng M7ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7-2a |  | Móng M7-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8 |  | Móng M8 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8a |  | Móng M8a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8BT Đơn |  | Móng bê tông trụ đơn 8,4m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7BT Đôi |  | Móng bê tông trụ đôi 7,5m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8b |  | Móng M8b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8aa |  | Móng M8aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8ba |  | Móng M8ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8bb |  | Móng M8bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8-2a |  | Móng M8-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10 |  | Móng M10 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10a |  | Móng M10a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10b |  | Móng M10b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10BT ĐƠN |  | Móng bê tông trụ đơn 10.5m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10aa |  | Móng M10aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10ba |  | Móng M10ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10bb |  | Móng M10bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10-2bn |  | Móng M10-2bn | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10-2a |  | Móng M10-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10-2b |  | Móng M10-2b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12 |  | Móng M12 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12a |  | Móng M12a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12b |  | Móng M12b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12aa |  | Móng M12aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12ba |  | Móng M12ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12bb |  | Móng M12bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12-2bn |  | Móng M12-2bn | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12-2a |  | Móng M12-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12-2b |  | Móng M12-2b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12b-aa(hh) |  | Móng M12b-aa(hh) | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12b-2a(hh) |  | Móng M12b-2a(hh) | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12 PĐ |  | Móng M12 phá đá | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12BT ĐƠN |  | Móng bê tông trụ đơn 12m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12BT ĐÔI |  | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12 CN |  | Móng chống ngập nước | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12BT P500 |  | Móng bê tông trụ đôi 12m tim 500 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14 |  | Móng M14 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14a |  | Móng M14a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14b |  | Móng M14b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14BT ĐƠN |  | Móng bê tông trụ đơn 14m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14aa |  | Móng M14aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14ba |  | Móng M14ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14bb |  | Móng M14bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-2bn |  | Móng M14-2bn | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-2a |  | Móng M14-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-2b |  | Móng M14-2b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-4b |  | Móng M14-4b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTCL-14-500 |  | Móng BTCL-14-500 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M20-4b |  | Móng M20-4b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MTUPP |  | Móng tủ phân phối hạ thế | móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MTUCS |  | Móng tủ điều khiển chiếu sáng | móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TD75 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 7.5m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TD85 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 8.4m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TD85ABC |  | Tiếp địa lặp lại trụ 7,5m cáp ABC | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTUPP |  | Tiếp địa tủ phân phối hạ thế | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT105 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 10.5m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT12 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDLL12 |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDDD12 |  | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT14 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 14m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT20 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 20m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDMT |  | Tiếp địa mái tole | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDDD |  | Tiếp địa trụ đo đếm | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TRUTHEP |  | Trụ thép bát giác cao 6m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 7.5 |  | Trụ bê tông ly tâm 7.5m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 8.5 |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 8.4 |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m không dây tiếp địa | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 8.4TD |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m có dây tiếp địa | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
N-BTLT 8.4 |  | Nhổ trụ 8,4m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
N-T-BTLT 8.4 |  | Nhổ và trồng trụ 8,4m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 10.5 |  | Trụ bê tông ly tâm 10.5m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
N-BTLT 10.5 |  | Nhổ trụ bê tông ly tâm 10.5m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 12 TC |  | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 12 |  | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 12 TĐ |  | Trụ bê tông ly tâm 12m (tiếp địa có sẵn) trồng thủ công+cơ giới | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 14 |  | Trụ bê tông ly tâm 14m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 20 |  | Trụ bê tông ly tâm 20m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24COMPOSITE |  | Bộ xà composite 2,4m bắt FCO | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-1,66Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 1,66m: X-1,66Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-1,66K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 1,66m: X-1,66K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22Kk |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K-Đ |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2m: X-20Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2m: X-20K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22Đ - C920 |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C920 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TL X-21K |  | Tháo và lắp bộ xà kép L75x75x8 dài 2.1m: X-21K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K-K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-K - C810 (lắp theo hướng trụ ghép) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K - C920 |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K - C920 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.4m: X-24Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.4m: X-24K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TL X-26K |  | Tháo và lắp bộ xà kép L75x75x8 dài 2.6m: X-26K_trụ PI | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-8ĐL |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 0,8m: X-8ĐL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-8KL |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 0,8m: X-8KL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-21ĐL |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2,1m: X-21ĐL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-21KL |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20ĐL2/3 |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20KL2/3 |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24ĐP |  | Bộ xà đơn 2400 trụ Pi tim 1400: X-24ĐP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24KP |  | Bộ xà kép 2400 trụ Pi tim 1400: X-24KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-26ĐP |  | Bộ xà đơn 2600 trụ Pi tim 2400: X-26ĐP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-26KP |  | Bộ xà kép 2600 trụ Pi tim 2400: X-26KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-28KP |  | Bộ xà kép 2800 trụ Pi tim 1400: X-28KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-30KP |  | Bộ xà kép 3000 trụ Pi tim 1400: X-30KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-38Đ |  | Bộ xà đỡ đơn L75x75x8 dài 3,8m: X-38Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-42KP |  | Bộ xà kép 4200 trụ Pi tim 1700: X-42KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24KP500 |  | Bộ xà kép 2400 trụ Pi tim 500: X-24KP500 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
G-20KP |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 1400: G-20KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
G-23KP |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 1700: G-23KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
G-720 |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 500: G-720 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CODE th-Þ240 |  | Bộ CODE lắp néo trung hòa: CODE th-Þ240 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX-ht |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ hạ thế: CX.ht | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
T CL-ht |  | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL-ht |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX10-B |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL10-B |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX10-B |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
T CX12-B |  | Tháo bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX12-B |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
T CL12-B |  | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL12-B |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX12-B |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX14-B |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL14-B |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX14-B |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CK-B |  | Bộ chằng vượt đơn: CK-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CKK-B |  | Bộ chằng vượt kép: CKK-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX10-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL10-C |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX10-C |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX12-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL12-C |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX12-C |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX14-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL14-C |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX14-C |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX20-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 20m: CX20-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CK-C |  | Bộ chằng vượt đơn: CK-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CKK-C |  | Bộ chằng vượt kép: CKK-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
NXX |  | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
NXL |  | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX12-2 |  | Bộ móng neo 1200x200 cho chằng xuống: MNX12-2 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL12-2 |  | Bộ móng neo 1200x200 cho chằng lệch: MNL12-2 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX12-4 |  | Bộ móng neo 1200x400 cho chằng xuống: MNX12-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL12-4 |  | Bộ móng neo 1200x400 cho chằng lệch: MNL12-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX15-4 |  | Bộ móng neo 1500x400 cho chằng xuống: MNX15-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL15-4 |  | Bộ móng neo 1500x400 cho chằng lệch: MNL15-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX15-6 |  | Bộ móng neo 1500x600 cho chằng xuống: MNX15-6 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL15-6 |  | Bộ móng neo 1500x600 cho chằng lệch: MNL15-6 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT3P-ct |  | Phần trung thế cải tạo | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT3P2m-m |  | Phân trung thế 3 pha XD mới 2 mạch | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT3P1m-m |  | Phần trung thế 3 pha xây dựng mới | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT1P-m |  | Phân trung thế 1 pha XD mới | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDHTDL |  | Phần hạ thế độc lập xây dựng mới | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDHTHH |  | Phần hạ thế cải tạo | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
HTCS |  | Phần hạ thế chiếu sáng | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Hotline |  | Phần đấu nối HOTLINE |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD3pct |  | Phần thiết bị đường dây 3 pha cải tạo |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD3p2m |  | Phần thiết bị đường dây 3 pha XDM 2 mạch |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD3p1m |  | Phần thiết bị đường dây 3 pha 1 mạch |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TĐĐ |  | Phần vật liệu trụ đo đếm |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD1p |  | Phần thiết bị đường dây trung thế 1 pha XDM |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBHT |  | Phần thiết bị đường dây hạ thế |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BBVS |  | Phần biển báo vượt sông |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CBH9 |  | Cột báo hiệu cao 9m | Cột |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BBH1212 |  | Biển báo hiệu 1.2mx1.2m | Biển |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MCBH1212 |  | Móng cột báo hiệu 1.2mx1.2m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Đth-U |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-U |  | Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-T |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-X |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào xà: Nth-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
SĐU |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
SĐI |  | Bộ cách điện đỉnh+ty sứ đơn : SĐI | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
SĐG |  | Bộ cách điện đỉnh góc + ty sứ đơn : SĐG | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT 2BAT-T |  | Chuỗi sứ treo 2bát 25kV lắp vào trụ : CĐT 2BAT-T | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT 2BAT-X |  | Chuỗi sứ treo 2bát 24kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT ply-X |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT pty-X |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Đth-U-g |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: Đth-U-g (trụ ghép) | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Đth-X |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa vào xà: Đth-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-T-g |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T-g | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐTply-X |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐTply-T |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào trụ: CĐT ply-T | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12T |  | Trụ bê tông ly tâm 12m | trụ |  | 2000
M12aT |  | Trụ bê tông ly tâm 12m có đà cản | trụ |  | 2000
M12BT ĐÔIT |  | Trụ bê tông trụ đôi 12m | trụ |  | 2000
M14aT |  | Trụ bê tông ly tâm 14m có đà cản | trụ |  | 2000
MDD3DC |  | Đo đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >3m, su ≤2m, đất cấp 3 bằng thủ công (p dụng cho móng đ cản) | m3 |  | 2000 |  | 0.87
GO-CH |  | Gỗ chống | m3 |  | 1999 |  | 0.0151
GO-DN |  | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 1999 |  | 0.0095
GO-V |  | Gỗ ván (cả nẹp) | m3 |  | 1999 |  | 0.0356
MDD3R1 |  | Đo đất mĩng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >1m, su >1m, đất cấp 3 bằng thủ cơng | m3 |  | 2000 |  | 1.93
B16750V |  | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ |  | 50 |  | 1
LVANK |  | Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật | 100m2 |  | 997 |  | 0.045
T12540 |  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | trụ |  | 2 |  | 1
d22 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh |  | 50 |  | 2
t81 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh |  | 50 |  | 4
d200 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2m (3 ốp) | thanh |  | 50 |  | 1
t115 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,15m | thanh |  | 50 |  | 1
XT2 |  | Xà đỡ thẳng lệch 3 pha 2m - 1 mạch | bộ |  | 2000 |  | 1
XTK2 |  | Xà đỡ lệch góc 3 pha 2m - 1 mạch | bộ |  | 2000 |  | 1
MANG4 |  | Máng che dây chằng dày 0,4x2000 | cái |  | 50 |  | 1
ACX50 |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE50 mm2 | mét |  | 50 |  | 162
GNIU 185 |  | Giáp níu dừng dây bọc 185 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái |  | 50 |  | 96
GNIU50 |  | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái |  | 50 |  | 19
ke279 |  | Kẹp ép WR 279 | cái |  | 50 |  | 10
ke419 |  | Kẹp ép WR 419 | cái |  | 50 |  | 70
ke929 |  | Kẹp ép WR 929 | cái |  | 50 |  | 100
OCN |  | Ong co nhiệt cách điện 24kV D60 | m |  | 50 |  | 15
chupU |  | Chụp kẹp Uquai | bộ |  | 50 |  | 56
KDIN |  | Dây đai + khóa đai Inoc | Bộ |  | 50 |  | 74
Dbsttf |  | Dây buộc đầu sứ TTF (185-240mm2) | cái |  | 50 |  | 543
Dbsssf |  | Dây buộc cổ sứ SSF (185-240mm2) | cái |  | 50 |  | 48
LSDD |  | Lắp sứ đứng 24KV + ty | bộ |  | 2000 |  | 591
BTLT 12 F540 |  | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới
BTLT 14 F650 |  | Trụ bê tông ly tâm 14m trồng thủ công+cơ giới

## BangKeTru
Đào lỗ | Nghiệm thu Đào lỗ | Dựng trụ | Lắp neo | Đổ bê tông | Lắp đà cản | Gắn xà sứ, phụ kiện | Kéo dây | Tiếp địa | Lắp trạm | 0 | Mã | AC120 | XLPE185A | ACX50 | ON50 | XLPE150 | Đầu Cosse 150 (2 bulon) | XLPE25 | Hình thức trụ HH | Hình thức trụ TK | BTLT 12HH | BTLT 12 F540 | BTLT 14 F650 | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX | TDLL12 | TDLL12hh | TDDD12 | X-22K | X-22KK | X-20ĐL2/3 | X-20KL2/3 | SĐU | CĐT ply-X | Chuỗi Polymer lắp vào trụ CĐT | GNIU50 | GNIU 185 | Nth-T | Đth-U | KQ4/0 |  | KH4/0 | KE50 | KE95 | KE120 | KE185 | Dbsssf | Dbsttf | LTD6 | Bass LI | BMoc16300 | Bu long 16x300 bắt rack | Bảng độ cao băng đường | Số dây Dupplex trên trụ | Ghip 95(70)/35 2 bulon | Ong co nhiệt F95/25 (m) | GHI CHÚ | 0
[10 empty] | 0 | Colume | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 101 | 102
[10 empty] | 0 | Sum | 6342.9 | 554664.9 | 159 | 12 | 24 | 15 | 59 | 0 | 0 | 94 | 97 | 15 | 37 | 40 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 150 | 9 | 594 | 93 | 0 | 19 | 96 | 29 | 163 | 56 |  | 47 | 10 | 4 | 70 | 100 | 54 | 540 | 3 | 6 | 42 | 74 | 3 | 347 | 353 | 14.7 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | Số trụ | Kh.cách | 0 | Cáp 24kV ACX 50mm2 | ống nối dây AC 50 | Cáp CXV150mm2 - 24KV | Đầu Cosse 150 (2 bulon) | Cáp CXV 25 mm2 - 24KV | Hình thức trụ HH | Hình thức trụ TK | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | Móng néo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiếp địa lặp lại XDM (trụ 12m) | Tiếp địa lặp lại hiện hữu | Tiếp địa trụ LBS khí + TBA | Loại xà | 0 | 0 | 0 | Bộ sứ đứng | Chuỗi Polymer lắp vào xà | Chuỗi Polymer lắp vào trụ CĐT | Giáp níu cỡ dây50mm2 | Giáp níu cỡ dây 185mm2 | Bộ dừng trung hoà | Bộ đỡ dây T.H | Kẹp quai 4/0 đấu nóng + Chụp | Chụp Kẹp quai | Hotline 4/0 | Kẹp ép cỡ 50mm2 | Kẹp ép cỡ 95mm2 | Kẹp ép cỡ 120mm2 | Kẹp ép cỡ 185mm2 | Dây cổ sứ dây 185 | Dây đầu sứ dây 185 | LTD | Bass LI | Bu long móc 16x300 | Bu long 16x300 bắt rack | Bảng độ cao băng đường | Số dây Dupplex trên trụ | Ghip 95(70)/35 2 bulon | Ong co nhiệt F95/25 (m) | GHI CHÚ | 0
[10 empty] | 0 | 0 | AC120 | XLPE185A | ACX50 | ON50 | XLPE150 | 0 | XLPE25 | 0 | 0 | BTLT 12HH | BTLT 12 F540 | BTLT 14 F650 | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX | TDLL12 | TDLL12hh | TDDD12 | X-22K | X-22KK | X-20ĐL2/3 | X-20KL2/3 | SĐU | CĐTply-X | 0 | GNIU50 | GNIU 185 | Nth-T | Đth-U | KQ4/0 | CCDQU | KH4/0 | KE50 | KE95 | KE120 | KE185 | Dbsssf | Dbsttf | LTD6 | 0 | BMoc16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  | x | x | x
[10 empty] | 0 | CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ TỪ RECLOSER XUÂN BẮC ĐẾN LBS KHÍ CHẾ BIẾN TUYẾN 480 XUÂN BẮC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 0 | 89 | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2DT; 10: 2DT; 11: 2; 25: 1; 32: 3; 35: 3; 36: 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | [9 empty] | 1 | RECLOSER | 0 |  | x | 0 | 089
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 28 | 89a | 2: 23.4; 3: 28; 4: 0; 5: 0; 6: 12; 7: 6; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2; 37: 0 | [5 empty] | 0 |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  | x | 1 | 89a | 28
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 28.9 | 90 | 2: 27.7; 3: 56.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 19: 1; 30: 1; 31: 6; 37: 1; 38: 3 | 3 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 090 | 28.9
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35 | 90a | 2: 40.7; 3: 91.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 90a | 35
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33.9 | 91 | 2: 32.9; 3: 125.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 091 | 33.9
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 41 | 91a | 2: 44; 3: 166.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 15 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 91a | 41
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 40.1 | 92 | 2: 34.5; 3: 206.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 092 | 40.1
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 40 | 92a | 2: 45; 3: 246.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 92a | 40
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 39.6 | 93 | 2: 36.2; 3: 286.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 093 | 39.6
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 39 | 93a | 2: 44.4; 3: 325.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 93a | 39
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 39.8 | 94 | 2: 32.7; 3: 365.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 094 | 39.8
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 42 | 94a | 2: 36.5; 3: 407.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 94a | 42
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 42.8 | 95 | 2: 45.5; 3: 450.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 095 | 42.8
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36 | 95a | 2: 43.3; 3: 486.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 24: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2; 37: 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | x | 2 | 95a | 36
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36.6 | 96 | 2: 29.8; 3: 522.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 096 | 36.6
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35 | 96a | 2: 32.8; 3: 557.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 36: 1; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 96a | 35
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34.3 | 97 | 2: 39.4; 3: 592; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 097 | 34.3
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37 | 97a | 2: 37; 3: 629; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 97a | 37
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37.1 | 98 | 2: 36.1; 3: 666.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 098 | 37.1
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37 | 98a | 2: 34.7; 3: 703.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 98a | 37
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36.9 | 99 | 2: 40.9; 3: 740; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 099 | 36.9
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37 | 99a | 2: 37.8; 3: 777; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 99a | 37
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38.2 | 100 | 2: 38.7; 3: 815.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 100 | 38.2
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38 | 100a | 2: 35.5; 3: 853.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 |  | Tụ bù | 0 |  |  | 3 | 100a | 38
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38.1 | 101 | 2: 38.9; 3: 891.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | TBA | 0 | 100 |  | 3 | 101 | 38.1
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 48 | 101a | 2: 43.6; 3: 939.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | x | 3 | 101a | 48
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 49.8 | 102 | 2: 54.3; 3: 989.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 22: 1; 30: 1; 31: 6; 37: 1 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 4 |  | Thay trụ | 0 |  |  | 4 | 102 | 49.8
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38 | 102a | 2: 35.7; 3: 1027.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 102a | 38
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38.8 | 103 | 2: 38.9; 3: 1065.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 4 | 103 | 38.8
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36 | 103a | 2: 39; 3: 1101.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 103a | 36
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35.3 | 104 | 2: 34.8; 3: 1137.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 4 | 104 | 35.3
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37 | 104a | 2: 37; 3: 1174.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 104a | 37
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36.7 | 105 | 2: 35.3; 3: 1210.9; 4: 28; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 0; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 1P | 0 |  |  | 4 | 105 | 36.7
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38.5 | 105a | 2: 45; 3: 1249.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 0; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 7 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 105a | 38.5
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38 | 106 | 2: 36.1; 3: 1287.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | TBA | 0 | 100 |  | 4 | 106 | 38
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37 | 106a | 2: 38.1; 3: 1324.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 106a | 37
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37.6 | 107 | 2: 35.6; 3: 1362; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2DT; 10: 2DT; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 18: 2; 27: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 6 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  | x | 4 | 107 | 37.6
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34 | 107a | 2: 34.8; 3: 1396; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 107a | 34
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33.7 | 108 | 2: 31.3; 3: 1429.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 108 | 33.7
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34 | 108a | 2: 34; 3: 1463.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 7 | 8 |  | Tụ bù | 0 |  |  | 5 | 108a | 34
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35 | 109 | 2: 34.5; 3: 1498.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 109 | 35
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 27 | 109a | 2: 24; 3: 1525.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 109a | 27
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 28.1 | 110 | 2: 31.2; 3: 1553.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 19: 1; 30: 1; 31: 6; 37: 1 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 110 | 28.1
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35 | 110a | 2: 34.2; 3: 1588.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 15: 0; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 110a | 35
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35.1 | 111 | 2: 12.9; 3: 1623.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | NR 3P | 0 |  |  | 5 | 111 | 35.1
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 10 | 111a | 2: 29.9; 3: 1633.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 111a | 10
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 51.8 | 111b | 2: 51.6; 3: 1685.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 111b | 51.8
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 10 | 112 | 2: 12.6; 3: 1695.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 0; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 112 | 10
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37.7 | 112a | 2: 27; 3: 1733.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 112a | 37.7
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37 | 113 | 2: 49.5; 3: 1770.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 113 | 37
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33 | 113a | 2: 33.5; 3: 1803.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 | [7 empty] | 6 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 |  | 0 | 0 |  | x | 5 | 113a | 33
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 32 | 114 | 2: 35.9; 3: 1835.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | 114 | 32
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 42 | 114a | 2: 31.2; 3: 1877.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 11: 2; 12: 0; 14: 0; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 114a | 42
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 39.4 | 115 | 2: 49; 3: 1916.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 12: 1; 14: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | Dời | 0 |  |  | 6 | 115 | 39.4
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37 | 115a | 2: 40; 3: 1953.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 115a | 37
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 37.1 | 116 | 2: 35; 3: 1990.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | TBA | 0 | 100 |  | 6 | 116 | 37.1
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34 | 116a | 2: 41.3; 3: 2024.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 116a | 34
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33.7 | 117 | 2: 29.6; 3: 2058.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 0 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | 117 | 33.7
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 40 | 117a | 2: 39; 3: 2098.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 117a | 40
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 44.5 | 118 | 2: 41; 3: 2143.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | 118 | 44.5
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33.3 | 118a | 2: 38; 3: 2176.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 118a | 33.3
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33 | 119 | 2: 32.4; 3: 2209.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | 119 | 33
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36 | 119a | 2: 37.9; 3: 2245.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 |  | Tụ bù | 0 |  |  | 6 | 119a | 36
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35.5 | 120 | 2: 33.7; 3: 2280.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | 120 | 35.5
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 39 | 120a | 2: 39.5; 3: 2319.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | x | 6 | 120a | 39
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 39.3 | 121 | 2: 35.7; 3: 2359.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 7 | 121 | 39.3
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35 | 121a | 2: 37.2; 3: 2394.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 121a | 35
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33.7 | 122 | 2: 34.7; 3: 2427.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 7 | 122 | 33.7
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 35 | 122a | 2: 36; 3: 2462.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 0; 15: 0; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 122a | 35
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34.3 | 123 | 2: 39.2; 3: 2497.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | TBA | 0 | 100 |  | 7 | 123 | 34.3
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 38 | 123a | 2: 40; 3: 2535.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 123a | 38
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 41.6 | 124 | 2: 31.2; 3: 2576.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 7 | 124 | 41.6
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 33.6 | 124a | 2: 39.6; 3: 2610.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 5 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 124a | 33.6
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34 | 125 | 2: 31; 3: 2644.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 7 | 125 | 34
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36 | 125a | 2: 38.5; 3: 2680.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 7 | 125a | 36
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 36.3 | 126 | 2: 32.8; 3: 2716.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 36: 1; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 7 | 126 | 36.3
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34 | 126a | 2: 32.6; 3: 2750.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 126a | 34
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34 | 127 | 2: 38.1; 3: 2784.7; 4: 28; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 6; 9: I-DT; 10: IDT; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 0; 37: 1; 38: 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 |  | 3 | [8 empty] | NR 1P+TBA | 0 | 100 |  | 7 | 127 | 34
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 34.9 | 127a | 2: 37.7; 3: 2819.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 4 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 127a | 34.9
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-10-19 | 41.5 | 128 | 2: 34.2; 3: 2861.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2DT; 10: 2DT; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 18: 2; 27: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 4 | 1 | 0 | 0 |  | x | 7 | 128 | 41.5
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 34 | 128a | 2: 36.4; 3: 2895.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 128a | 34
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 33.3 | 129 | 2: 36.1; 3: 2928.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: F; 10: 2DT; 11: 1; 12: 2; 16: 1; 25: 0; 27: 0; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 0 |  | x | 8 | 129 | 33.3
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 37 | 129a | 2: 37.8; 3: 2965.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9 | 129a | 37
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 37.4 | 130 | 2: 33.9; 3: 3002.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 130 | 37.4
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 33 | 130a | 2: 44; 3: 3035.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 9 | 130a | 33
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 33.5 | 131 | 2: 28.5; 3: 3069.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 131 | 33.5
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 34 | 131a | 2: 40.5; 3: 3103.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 8 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 9 | 131a | 34
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 34.2 | 132 | 2: 30.4; 3: 3137.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 132 | 34.2
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 38.2 | 132A | 2: 40.7; 3: 3175.7; 4: 3; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 1; 37: 1; 38: 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 3 | [8 empty] | NR 1P | 0 |  |  | 9 | 132A | 38.2
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 12 | 132B | 2: 11.1; 3: 3187.7; 4: 9; 5: 3; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 3; 37: 1 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 | [8 empty] | NR 3P | 0 |  |  | 9 | 132B | 12
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 27.9 | 133 | 2: 28.1; 3: 3215.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 133 | 27.9
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40 | 133a | 2: 44.2; 3: 3255.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 133a | 40
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 39.4 | 134 | 2: 34.5; 3: 3295; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 18: 1; 30: 1; 31: 6; 37: 1 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 134 | 39.4
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40 | 134a | 2: 39.2; 3: 3335; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 134a | 40
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40.1 | 135 | 2: 42.3; 3: 3375.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 135 | 40.1
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 37 | 135a | 2: 38.3; 3: 3412.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 9 | 135a | 37
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 36.6 | 136 | 2: 36.2; 3: 3448.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 136 | 36.6
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 42 | 136a | 2: 40.7; 3: 3490.7; 4: 0; 5: 0; 6: 12; 7: 6; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 2; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 12 |  | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | x | 9 | 136a | 42
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 41.8 | 137 | 2: 44.6; 3: 3532.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 1 | TBA | 0 | 75 |  | 10 | 137 | 41.8
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 36 | 137a | 2: 40; 3: 3568.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 137a | 36
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 36.4 | 138 | 2: 36; 3: 3604.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 138 | 36.4
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43 | 138a | 2: 41.9; 3: 3647.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 0; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 6 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 138a | 43
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43.7 | 139 | 2: 38.4; 3: 3691.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 25: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 139 | 43.7
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 32 | 139B | 2: 40; 3: 3723.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 139B | 32
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 31.5 | 139A | 2: 31.8; 3: 3755.1; 4: 9; 5: 3; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 3; 37: 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | NR3P | 0 |  |  | 10 | 139A | 31.5
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 7 | 140 | 2: 8; 3: 3762.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 36: 1; 37: 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 140 | 7
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 39 | 140a | 2: 40; 3: 3801.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 140a | 39
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 38.9 | 141 | 2: 37.7; 3: 3840; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 10 | 141 | 38.9
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40 | 141a | 2: 41; 3: 3880; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 141a | 40
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 39.2 | 142 | 2: 40.4; 3: 3919.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 25: 0; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 0.5 | NR 3P | 0 |  |  | 10 | 142 | 39.2
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 41 | 142a | 2: 44.5; 3: 3960.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | x | 10 | 142a | 41
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 41.3 | 143 | 2: 39.6; 3: 4001.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 143 | 41.3
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 44 | 143a | 2: 39.6; 3: 4045.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 143a | 44
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 43.8 | 144 | 2: 48; 3: 4089.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 144 | 43.8
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 38 | 144a | 2: 41.4; 3: 4127.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 144a | 38
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 37.8 | 145 | 2: 38; 3: 4165.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 18: 1; 30: 1; 31: 6; 37: 1 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 145 | 37.8
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 27 | 145B | 2: 22.7; 3: 4192.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 145B | 27
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 26.5 | 145A | 2: 29.8; 3: 4218.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 3P | 0 |  |  | 11 | 145A | 26.5
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 15.6 | 146 | 2: 16.7; 3: 4234.2; 4: 32; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 0; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 1P | 0 |  |  | 11 | 146 | 15.6
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 33 | 146a | 2: 36.7; 3: 4267.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 7 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 146a | 33
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 31.9 | 147 | 2: 34; 3: 4299.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | TBA | 0 | 100 |  | 11 | 147 | 31.9
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 34 | 147a | 2: 37.2; 3: 4333.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 147a | 34
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 34.6 | 148 | 2: 32.3; 3: 4367.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 |  | NR 3P | 0 |  |  | 11 | 148 | 34.6
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 32 | 148a | 2: 38.1; 3: 4399.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 148a | 32
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 30.5 | 149 | 2: 25; 3: 4430.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 149 | 30.5
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 27 | 149a | 2: 30.6; 3: 4457.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 149a | 27
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 28.3 | 150 | 2: 30; 3: 4485.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 3DT; 10: 3DT; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 20: 1; 27: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2; 38: 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 6 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11 | 150 | 28.3
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 37 | 150a | 2: 40; 3: 4522.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 150a | 37
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 37.1 | 151 | 2: 30; 3: 4559.6; 4: 12; 5: 3; 6: 0; 7: 0; 8: 3; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | 3 | 6 |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 3P | 0 |  |  | 11 | 151 | 37.1
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 33 | 151a | 2: 32.2; 3: 4592.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 151a | 33
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 33.1 | 152 | 2: 36.2; 3: 4625.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 152 | 33.1
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 34 | 152a | 2: 32.6; 3: 4659.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 152a | 34
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 33.2 | 153 | 2: 37.9; 3: 4692.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 18: 1; 25: 1; 30: 1; 31: 6; 37: 1 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 153 | 33.2
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 33 | 153a | 2: 32.3; 3: 4725.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 153a | 33
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 32.2 | 154 | 2: 36.6; 3: 4758.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 154 | 32.2
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 31 | 154a | 2: 28; 3: 4789.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 154a | 31
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 31.5 | 155 | 2: 36.8; 3: 4820.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 36: 1; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 155 | 31.5
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 40 | 155a | 2: 39.4; 3: 4860.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 7 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 155a | 40
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 39.7 | 156 | 2: 41.6; 3: 4900.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | TBA | 0 | 75 |  | 11 | 156 | 39.7
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 37.2 | 156a | 2: 39.4; 3: 4937.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | Tụ bù | 0 |  |  | 11 | 156a | 37.2
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 38 | 157 | 2: 41.5; 3: 4975.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 11 | 157 | 38
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 41 | 157a | 2: 39.9; 3: 5016.5; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | x | 11 | 157a | 41
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 40.2 | 158 | 2: 42.7; 3: 5056.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | 158 | 40.2
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 39 | 158a | 2: 46.3; 3: 5095.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 158a | 39
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 39.1 | 159 | 2: 35.3; 3: 5134.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | 159 | 39.1
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 42 | 159a | 2: 46; 3: 5176.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 159a | 42
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 42.3 | 160 | 2: 38.6; 3: 5219.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 2; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 1P | 0 |  |  | 12 | 160 | 42.3
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 38 | 160a | 2: 36.8; 3: 5257.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 160a | 38
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 37.9 | 161 | 2: 40.8; 3: 5295; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | TBA | 0 | 100 |  | 12 | 161 | 37.9
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 30.4 | 161A | 2: 33.7; 3: 5325.4; 4: 5; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 1; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 1; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 1P | 0 |  |  | 12 | 161A | 30.4
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 42.3 | 162 | 2: 44.2; 3: 5367.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | 162 | 42.3
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 39.1 | 162a | 2: 44.6; 3: 5406.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 162a | 39.1
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 39 | 163 | 2: 37; 3: 5445.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | 163 | 39
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 40 | 163a | 2: 43; 3: 5485.8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 163a | 40
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 40.1 | 164 | 2: 42.3; 3: 5525.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | TBA | 0 | 100 |  | 12 | 164 | 40.1
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 40 | 164a | 2: 41.7; 3: 5565.9; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2DT; 12: 2; 16: 1; 28: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | x | 12 | 164a | 40
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 36.5 | 165 | 2: 38.6; 3: 5602.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 13 | 165 | 36.5
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 36 | 165a | 2: 39.4; 3: 5638.4; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 165a | 36
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 36.3 | 166 | 2: 35.4; 3: 5674.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 13 | 166 | 36.3
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 38.7 | 166A | 2: 39.4; 3: 5713.4; 4: 5; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 1; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 1P | 0 |  |  | 13 | 166A | 38.7
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 34.8 | 167 | 2: 35.6; 3: 5748.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 19: 0; 29: 1; 30: 0; 31: 3; 37: 1 | [6 empty] | 0 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 13 | 167 | 34.8
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 38 | 167a | 2: 39.5; 3: 5786.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 167a | 38
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 37.9 | 168 | 2: 38.4; 3: 5824.1; 4: 28; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 34: 2; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 13 | 168 | 37.9
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 35 | 168a | 2: 33.7; 3: 5859.1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 14: 1; 24: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 168a | 35
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 34.1 | 169 | 2: 41.1; 3: 5893.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5; 9: I; 10: I; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 26: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 2 |  | TBA | 0 | 100 |  | 13 | 169 | 34.1
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 36 | 169a | 2: 35.6; 3: 5929.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 169a | 36
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 36 | 170 | 2: 39.3; 3: 5965.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I; 10: I; 11: 1; 26: 0; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | Tbu | 0 |  |  | 13 | 170 | 36
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 37 | 170a | 2: 45.5; 3: 6002.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 170a | 37
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 38 | 171 | 2: 35.5; 3: 6040.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2DT; 10: 2DT; 13: 1; 17: 1; 21: 1; 23: 1; 27: 1; 31: 6; 32: 6; 35: 6; 36: 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | x | 13 | 171 | 38
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 46 | 171a | 2: 43; 3: 6086.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: IG; 13: 1; 17: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 29: 0; 30: 1; 31: 6; 37: 1 | [6 empty] | 6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 14 | 171a | 46
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 47 | 172 | 2: 55.5; 3: 6133.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: IG; 10: IG; 11: 1; 13: 1; 17: 1; 30: 1; 31: 6; 37: 1 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 14 | 172 | 47
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 45 | 172a | 2: 50.4; 3: 6178.2; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 172a | 45
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 45.1 | 173 | 2: 45.3; 3: 6223.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: I-DT; 10: I-DT; 11: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | NR 3P | 0 |  |  | 14 | 173 | 45.1
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 48 | 173a | 2: 49.8; 3: 6271.3; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: I; 12: 1; 15: 1; 29: 1; 31: 3; 37: 1; 38: 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 9 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 173a | 48
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 46.7 | 174 | 2: 49.3; 3: 6318; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 3; 8: 0; 9: 2DT; 10: 2DT; 11: 1; 31: 2; 35: 6; 37: 1; 38: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | x | 14 | 174 | 46.7
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 2019-10-27 | 20 | 174A | 2: 25.4; 3: 6338; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2DT; 10: 2DT; 11: 1; 35: 3; 36: 1; 38: 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 6 | [10 empty] | 0 | 0 |  | x | 15 | 174A | 20
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Dự toán | CỘNG | 6338 | 6338 | 159 | 12 | 24 | 15 | 59 | 0 | 0 | 94 | 96 | 15 | 36 | 40 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 151 | 8 | 591 | 93 | 0 | 19 | 96 | 29 | 163 | 56 |  | 47 | 10 | 4 | 70 | 100 | 48 | 543 | 3 | 6 | 42 | 74 | 3 | 347 | 353 | 15 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | CỘNG | 6464.8 | 554664.9 | 159 | 12 | 24 | 15 | 59 | 0 | 0 | 96 | 95 | 15 | 36 | 39 | 10 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 9 | 4 | 10 | 151 | 8 | 583 | 87 | 0 | 13 | 96 | 34 | 160 | 56 | 56 | 41 | 6 | 2 | 64 | 72 | 48 | 535 | 3 | 7 | 41 | 68 | 0 | 300 | 318 | 14.5 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Lắp neo = [Dựng trụ]
Lắp đà cản = [Đổ bê tông]
Lắp trạm = [Kéo dây]

## 2Mong
x |  | STT | Vị trí móng | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | Lần | 2 | Ngày thi công | trụ | Ngày nghiệm thu | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | NXX
| M12 | 1 | Móng M12 tại các vị trí: 140A, 141A, 143A, 144A, 145B, 146A, 150A, 151A, 152A, 154A, 159A, 162A, 163A, 168A | 36 | 14 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 140A, 141A, 143A, 144A, 145B, 146A, 150A, 151A, 152A, 154A, 159A, 162A, 163A, 168A | 2019-08-26 | 89A | 2019-09-09 | 90a, 91a, 97a, 98a, 99a, 102a, 106a, 107a, 108a, 110a, 111a, 111b, 115, 116a, 117a, 121a, 123a, 124a, 127a, 128a, 131a, 133a | 92a, 93a, 94a, 96a, 100a, 102, 103a, 104a, 105a, 107, 109a, 112a, 115a, 118a, 119a, 125a, 126a, 128, 129a, 130a, 134a, 135a | 89a, 95a, 101a, 113a, 120a, 129, 136a | 101, 106, 116, 123, 127
| M12a | 2 | Móng M12a tại các vị trí: 137A, 138A, 139B, 147A, 148A, 149A, 153A, 155A, 156A, 158A, 160A, 165A, 167A, 169A, 170A, 172A, 173A | 40 | 17 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 137A, 138A, 139B, 147A, 148A, 149A, 153A, 155A, 156A, 158A, 160A, 165A, 167A, 169A, 170A, 172A, 173A | 2019-08-26 | 90 | 2019-02-10 | 140a, 141a, 143a, 144a, 145B, 146a, 150a, 151a, 152a, 154a, 159a, 162a, 163a, 168a | 137a, 138a, 139B, 147a, 148a, 149a, 153a, 155a, 156a, 158a, 160a, 165a, 167a, 169a, 170a, 172a, 173a | 142a, 157a, 164a | 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171a, 172 | 171, 171a
| M12BT ĐÔI | 3 | Móng bê tông trụ đôi 12m tại các vị trí: 142A, 157A, 164A | 10 | 3 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 142A, 157A, 164A | 2019-08-26 | 90A
| M14a | 4 | Móng M14a tại các vị trí: 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171A, 172 | 15 | 10 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171A, 172 | 2019-08-26 | 91
| NXX | 5 | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX tại các vị trí: 171, 171A | 2 | 2 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 171, 171A | 2019-08-26 | 91A
|  | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A | 2019-08-26 | 92
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A | 2019-08-26 | 92A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A | 2019-08-26 | 93
|  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A | 2019-08-26 | 93A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A | 2019-08-26 | 94
|  |  | Tổng cộng: | 107 | #N/A |  |  | #N/A |  | 2019-08-27 | 94A
[10 empty] | 2019-08-27 | 95
[10 empty] | 2019-08-27 | 95A
[10 empty] | 2019-08-27 | 96
[10 empty] | 2019-08-27 | 96A
[10 empty] | 2019-08-27 | 97
[10 empty] | 2019-08-27 | 97A
[10 empty] | 2019-08-27 | 98
[10 empty] | 2019-08-28 | 98A
[10 empty] | 2019-08-28 | 99
[10 empty] | 2019-08-28 | 99A
[10 empty] | 2019-08-28 | 100
[10 empty] | 2019-08-28 | 100A
[10 empty] | 2019-08-28 | 101
[10 empty] | 2019-08-28 | 101A
[10 empty] | 2019-08-28 | 102
[10 empty] | 2019-08-28 | 102A
[10 empty] | 2019-08-28 | 103
[10 empty] | 2019-08-29 | 103A
[10 empty] | 2019-08-29 | 104
[10 empty] | 2019-08-29 | 104A
[10 empty] | 2019-08-29 | 105
[10 empty] | 2019-08-29 | 105A
[10 empty] | 2019-08-29 | 106
[10 empty] | 2019-08-29 | 106A
[10 empty] | 2019-08-29 | 107
[10 empty] | 2019-08-29 | 107A
[10 empty] | 2019-08-29 | 108
[10 empty] | 2019-08-29 | 108A
[10 empty] | 2019-08-29 | 109
[10 empty] | 2019-08-29 | 109A
[10 empty] | 2019-08-29 | 110
[10 empty] | 2019-08-29 | 110A
[10 empty] | 2019-08-29 | 111
[10 empty] | 2019-08-29 | 111A
[10 empty] | 2019-08-29 | 111B
[10 empty] | 2019-08-29 | 112
[10 empty] | 2019-08-29 | 112A
[10 empty] | 2019-08-30 | 113
[10 empty] | 2019-08-30 | 113A
[10 empty] | 2019-08-30 | 114
[10 empty] | 2019-08-30 | 114A
[10 empty] | 2019-08-30 | 115
[10 empty] | 2019-08-30 | 115A
[10 empty] | 2019-08-30 | 116
[10 empty] | 2019-08-30 | 116A
[10 empty] | 2019-08-30 | 117
[10 empty] | 2019-08-30 | 117A
[10 empty] | 2019-08-30 | 118
[10 empty] | 2019-08-30 | 118A
[10 empty] | 2019-08-30 | 119
[10 empty] | 2019-09-03 | 119A
[10 empty] | 2019-09-03 | 120
[10 empty] | 2019-09-03 | 120A
[10 empty] | 2019-09-03 | 121
[10 empty] | 2019-09-03 | 121A
[10 empty] | 2019-09-03 | 122
[10 empty] | 2019-09-03 | 122A
[10 empty] | 2019-09-03 | 123
[10 empty] | 2019-09-03 | 123A
[10 empty] | 2019-09-04 | 124
[10 empty] | 2019-09-04 | 124A
[10 empty] | 2019-09-04 | 125
[10 empty] | 2019-09-04 | 125A
[10 empty] | 2019-09-04 | 126
[10 empty] | 2019-09-04 | 126A
[10 empty] | 2019-09-04 | 127
[10 empty] | 2019-09-04 | 127A
[10 empty] | 2019-09-04 | 128
[10 empty] | 2019-09-05 | 128A
[10 empty] | 2019-09-05 | 129
[10 empty] | 2019-09-05 | 129A
[10 empty] | 2019-09-05 | 130
[10 empty] | 2019-09-05 | 130A
[10 empty] | 2019-09-05 | 131
[10 empty] | 2019-09-05 | 131A
[10 empty] | 2019-09-05 | 132
[10 empty] | 2019-09-05 | 132A
[10 empty] | 2019-09-05 | 132B
[10 empty] | 2019-09-05 | 133
[10 empty] | 2019-09-06 | 133A
[10 empty] | 2019-09-06 | 134
[10 empty] | 2019-09-06 | 134A
[10 empty] | 2019-09-06 | 135
[10 empty] | 2019-09-06 | 135A
[10 empty] | 2019-09-06 | 136
[10 empty] | 2019-09-06 | 136A
[10 empty] | 2019-09-06 | 137
[10 empty] | 2019-09-10 | 137A
[10 empty] | 2019-09-10 | 138
[10 empty] | 2019-09-10 | 138A
[10 empty] | 2019-09-10 | 139
[10 empty] | 2019-09-10 | 139B
[10 empty] | 2019-09-10 | 139A
[10 empty] | 2019-09-10 | 140 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-10 | 140A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 141 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 141A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 142 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 142A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 143 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 143A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 144 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 144A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 145 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 145B | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 145A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-11 | 146 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 146A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 147 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 147A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 148 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 148A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 149 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 149A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-12 | 150 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 150A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 151 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 151A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 152 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 152A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 153 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 153A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 154 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-16 | 154A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 155 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 155A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 156 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 156A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 157 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 157A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 158 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-17 | 158A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 159 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 159A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 160 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 160A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 161 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 161A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 162 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 162A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 163 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-18 | 163A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 164 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 164A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 165 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 165A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 166 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 166A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 167 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 167A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-23 | 168 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-24 | 168A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-24 | 169 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-24 | 169A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-24 | 170 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-24 | 170A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-24 | 171 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 171A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 172 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 172A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 173 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 173A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 174 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 174A | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 2019-09-25 | 0 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 0 | CỘNG | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 0 | CỘNG | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | NXX
[10 empty] | 0 | [6 empty] | NXX
[10 empty] | 0 | [6 empty] | NXX

## 3Tru
x |  | STT | Vị trí thi công | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | Lần | 2 | Ngày nghiệm thu | BTLT 12 F540 | BTLT 14 F650
43751 | BTLT 12 F540 | 1 | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới tại các vị trí: 137A, 138A, 139B, 140A, 141A, 142A, 143A, 144A, 145B, 146A, 147A, 148A, 149A, 150A, 151A, 152A, 153A, 154A, 155A, 156A, 157A, 158A, 159A, 160A, 162A, 163A, 164A, 165A, 167A, 168A, 169A, 170A, 172A, 173A | 96 | 37 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 137A, 138A, 139B, 140A, 141A, 142A, 143A, 144A, 145B, 146A, 147A, 148A, 149A, 150A, 151A, 152A, 153A, 154A, 155A, 156A, 157A, 158A, 159A, 160A, 162A, 163A, 164A, 165A, 167A, 168A, 169A, 170A, 172A, 173A | 2019-10-06 | 89a, 90a, 91a, 92a, 93a, 94a, 95a, 96a, 97a, 98a, 99a, 100a, 101a, 102, 102a, 103a, 104a, 105a, 106a, 107, 107a, 108a, 109a, 110a, 111a, 111b, 112a, 113a, 115, 115a, 116a, 117a, 118a, 119a, 120a, 121a, 123a, 124a, 125a, 126a, 127a, 128, 128a, 129, 129a, 130a, 131a, 133a, 134a, 135a, 136a | 101, 106, 116, 123, 127
43751 | BTLT 14 F650 | 2 | Trụ bê tông ly tâm 14m trồng thủ công+cơ giới tại các vị trí: 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171A, 172 | 15 | 10 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171A, 172 | 2019-10-13 | 137a, 138a, 139B, 140a, 141a, 142a, 143a, 144a, 145B, 146a, 147a, 148a, 149a, 150a, 151a, 152a, 153a, 154a, 155a, 156a, 157a, 158a, 159a, 160a, 162a, 163a, 164a, 165a, 167a, 168a, 169a, 170a, 172a, 173a | 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171a, 172
|  |  | Tổng cộng: | 111 | 47 |  |  | 1
Nghiệm thu ngày: 13/10/2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 04BT
x |  | STT | Vị trí đổ bê tông | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | Lần | 1 | Ngày nghiệm thu | M12BT ĐÔI | M12a | M14a
| M12BT ĐÔI | 1 | Móng bê tông trụ đôi 12m tại các vị trí: 89A, 95A, 101A, 113A, 120A, 129, 136A, 142A, 157A, 164A | 10 | 10 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 89A, 95A, 101A, 113A, 120A, 129, 136A, 142A, 157A, 164A | 2019-10-14 | 89a, 95a, 101a, 113a, 120a, 129, 136a, 142a, 157a, 164a | 92a, 93a, 94a, 96a, 100a, 102, 103a, 104a, 105a, 107, 109a, 112a, 115a, 118a, 119a, 125a, 126a, 128, 129a, 130a, 134a, 135a, 137a, 138a, 139B, 147a, 148a, 149a, 153a, 155a, 156a, 158a, 160a, 165a, 167a, 169a, 170a, 172a, 173a | 101, 106, 116, 123, 127, 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171a, 172
| M12a | 2 | Móng M12a tại các vị trí: 92A, 93A, 94A, 96A, 100A, 102, 103A, 104A, 105A, 107, 109A, 112A, 115A, 118A, 119A, 125A, 126A, 128, 129A, 130A, 134A, 135A, 137A, 138A, 139B, 147A, 148A, 149A, 153A, 155A, 156A, 158A, 160A, 165A, 167A, 169A, 170A, 172A, 173A | 40 | 39 | 26 |  | 1 | 92A, 93A, 94A, 96A, 100A, 102, 103A, 104A, 105A, 107, 109A, 112A, 115A, 118A, 119A, 125A, 126A, 128, 129A, 130A, 134A, 135A, 137A, 138A, 139B, 147A, 148A, 149A, 153A, 155A, 156A, 158A, 160A, 165A, 167A, 169A, 170A, 172A, 173A
| M14a | 3 | Móng M14a tại các vị trí: 101, 106, 116, 123, 127, 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171A, 172 | 15 | 15 | 26 |  | 1 | 101, 106, 116, 123, 127, 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171A, 172
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 | 19, 20, 22, 26 |  | 0
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 | 19, 20, 22, 26 |  | 0
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 | 19, 20, 22, 26 |  | 0
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 | 19, 20, 22, 26 |  | 0
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 | 19, 20, 22, 26 |  | 0
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 | 19, 20, 22, 26 |  | 0
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 | 19, 20, 22, 26 |  | 0
|  |  | Tổng cộng: | 65 | 64 |  |  | 1

## 05Neo
x | 43751 | STT | Vị trí thi công | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | Lần | 2 | Ngày nghiệm thu | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B
| CX12-B | 1 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B tại các vị trí: 145, 153 | 7 | 2 | 22 |  | 1 | 145, 153 | Số lượng | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
| CL12-B | 1 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B tại các vị trí: | 3 | 0 | 22 |  | 0 |  | 2019-10-06 | 107, 128, 134 | 90, 110 |  |  | 102
| CX14-B | 2 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-B tại các vị trí: 150, 171A | 2 | 2 | 22 |  | 1 | 150, 171A | 2019-10-13 | 145, 153 |  | 150, 171a | 171
| CXX14-B | 3 | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B tại các vị trí: 171 | 2 | 1 | 22 |  | 1 | 171
| CK-B | 3 | Bộ chằng vượt đơn: CK-B tại các vị trí: | 1 | 0 | 22 |  | 0
|  |  | Tổng cộng: | 15 | 5 |  |  | 1

## 6PK
x | 2019-11-09 | STT | Vị trí thi công | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | Lần | 5 | Ngày nghiệm thu | X-22K | X-22KK | X-20ĐL2/3 | X-20KL2/3 | SĐU | CĐT ply-X
| X-22K | 0 | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 tại các vị trí: | 5 | 0 | 18, 21, 25 |  |  |  | Số lượng | 0 | 0 | 14 | 1 | 48 | 0
| X-22KK | 0 | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) tại các vị trí: | 10 | 0 | 18, 21, 25 |  | 0 |  | 2019-10-06 | 107, 128 | 89a, 95a, 101a, 113a, 120a, 129, 136a | 90a, 91a, 92a, 93a, 94a, 96a, 97a, 98a, 99a, 100a, 101, 102a, 103a, 104a, 105a, 106, 106a, 107a, 108a, 109a, 110a, 111a, 111b, 112a, 114a, 115, 115a, 116, 116a, 117a, 118a, 119a, 121a, 122a, 123, 123a, 124a, 125a, 126a, 127, 127a, 128a, 129a, 130a, 131a, 133a, 134a, 135a | 102 | 89a, 90a, 91a, 92a, 93a, 94a, 95a, 96a, 97a, 98a, 99a, 100a, 101, 101a, 102, 102a, 103a, 104a, 105a, 106, 106a, 107, 107a, 108a, 109a, 110a, 111a, 111b, 112a, 113a, 114a, 115, 115a, 116, 116a, 117a, 118a, 119a, 120a, 121a, 122a, 123, 123a, 124a, 125a, 126a, 127, 127a, 128, 128a, 129, 129a, 130a, 131a, 133a, 134a, 135a, 136a | 89a, 95a, 101a, 107, 113a, 120a, 128, 129, 136a
| X-20ĐL2/3 | 1 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 tại các vị trí: 130, 131, 132, 132A, 132B, 133, 135, 136, 138, 139, 139A, 140, 141, 142 | 151 | 14 | 18, 21, 25 |  | 1 | 130, 131, 132, 132A, 132B, 133, 135, 136, 138, 139, 139A, 140, 141, 142 | 2019-10-13 | 150, 171 | 142a, 157a, 164a | 137, 137a, 138a, 139B, 140a, 141a, 143a, 144a, 145B, 146a, 147, 147a, 148, 148a, 149a, 150a, 151a, 152a, 153a, 154a, 155a, 156a, 158a, 159a, 160a, 161, 162a, 163a, 164, 165a, 167a, 168a, 169, 169a, 170a, 172a, 173a | 171a, 172 | 137, 137a, 138a, 139B, 140a, 141a, 142a, 143a, 144a, 145B, 146a, 147, 147a, 148, 148a, 149a, 150, 150a, 151a, 152a, 153a, 154a, 155a, 156a, 157a, 158a, 159a, 160a, 161, 162a, 163a, 164, 164a, 165a, 167a, 168a, 169, 169a, 170a, 171, 171a, 172, 172a, 173a | 142a, 150, 157a, 164a, 171
| X-20KL2/3 | 2 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 tại các vị trí: 134 | 8 | 1 | 18, 21, 25 |  | 1 | 134 | 2019-10-19 |  |  | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126 | 90, 110 | 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126 | 89
| SĐU | 3 | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU tại các vị trí: 130, 131, 132, 132A, 132B, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 139A, 140, 141, 142 | 591 | 48 | 18, 21, 25 |  | 1 | 130, 131, 132, 132A, 132B, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 139A, 140, 141, 142 | 2019-10-27 |  |  | 143, 144, 145A, 146, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161A, 162, 163, 165, 166, 166A, 167, 168, 170, 173 | 145, 153 | 143, 144, 145, 145A, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161A, 162, 163, 165, 166, 166A, 167, 168, 170, 173, 174
| CĐT ply-X | 3 | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X tại các vị trí: | 93 | 0 | 18, 21, 25 |  | 0 |  | 2019-11-09 |  |  | 130, 131, 132, 132A, 132B, 133, 135, 136, 138, 139, 139A, 140, 141, 142 | 134 | 130, 131, 132, 132A, 132B, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 139A, 140, 141, 142
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 |  |  | 0 | #N/A
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 |  |  | 0 | #N/A
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 |  |  | 0 | #N/A
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 |  |  | 0 | #N/A
|  | 3 | #N/A | Dự toán | 0 |  |  | 0 | #N/A

## TiepDia
x | 2019-11-09 | STT | Vị trí thi công | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | Lần | 1 | Ngày nghiệm thu | TDLL12 | TDDD12
| TDLL12 | 1 | Tiếp địa lặp lại trụ 12m tại các vị trí: 95A, 103A, 118A, 127A, 130A, 133A, 144A, 147A, 150A, 155A, 158A, 162A, 165A, 168A, 171A | 15 | 15 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 95A, 103A, 118A, 127A, 130A, 133A, 144A, 147A, 150A, 155A, 158A, 162A, 165A, 168A, 171A | Số lượng | 15 | 2 | 1
| TDDD12 | 2 | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha tại các vị trí: 101, 106, 116, 123, 137, 147, 161, 164, 169 | 10 | 2 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 101, 106, 116, 123, 137, 147, 161, 164, 169 | 2019-11-09 | 95a, 103a, 118a, 127a, 130a, 133a, 144a, 147a, 150a, 155a, 158a, 162a, 165a, 168a, 171a | 101, 106, 116, 123, 137, 147, 161, 164, 169
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | Dự toán | #N/A | 19, 20, 22, 26 |  | #N/A | #N/A
|  |  | Tổng cộng: | 25 | #N/A |  |  | 1

## TiepDia2
| Stt | Số bộ tiếp địa (bộ) | Vị trí tiếp địa |  |  |  | Kết quả đo đạc kiểm tra |  |  | Kết luận (chấp nhận hay không chấp nhận)
|  |  | Vị trí | Chiều dài dây tiếp địa (m) | Số cọc | Bản vẽ thiết kế số | Số bộ tiếp địa (bộ) | Chiều dài dây tiếp địa (m) | Điện trở (Ω)
Tiếp địa lặp lại
95a | 1 | 1 | 95A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 25.9 | Đạt
103a | 2 | 1 | 103A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 25.5 | Đạt
118a | 3 | 1 | 118A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 25.1 | Đạt
127a | 4 | 1 | 127A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 26.9 | Đạt
130a | 5 | 1 | 130A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 25.4 | Đạt
133a | 6 | 1 | 133A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 27.7 | Đạt
144a | 7 | 1 | 144A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 25.2 | Đạt
147a | 8 | 1 | 147A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 24.2 | Đạt
150a | 9 | 1 | 150A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 24.7 | Đạt
155a | 10 | 1 | 155A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 23 | Đạt
158a | 11 | 1 | 158A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 26.9 | Đạt
162a | 12 | 1 | 162A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 27.9 | Đạt
165a | 13 | 1 | 165A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 25.4 | Đạt
168a | 14 | 1 | 168A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 23.2 | Đạt
171a | 15 | 1 | 171A | 10m/bộ | 1 | 19 | 1 | 10m/bộ | 25.6 | Đạt

## 7day
| STT | Khoảng néo | Loại dây | Chiều dài (m) |  | Ghi chú | x
|  |  |  | Hợp đồng | Thi công |  | 1
2019-10-19 | 1 | Từ trụ 89 đến trụ 128 | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | 2864.8 |  | 1 | 89 | 128
2019-10-27 | 1 | Từ trụ 142A đến trụ 174 | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | 2517.3 |  | 2 | 142A | 174
2019-11-09 | 1 | Từ trụ 128 đến trụ 142A | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | 1082.7 |  | 3 | 128 | 142A
| 1 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 2 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 3 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 4 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 5 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 6 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 7 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 8 |  | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1

## Day2
| TT | Tên tuyến /Từ cột …. đến cột …. | Loại Dây | Phương pháp kiểm tra | Chiều dài đường dây (m) |  |  |  | x
[5 empty] | Thiết kế | Thực tế thi công |  |  | x
0 |  | Từ trụ 89 đến trụ 89A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 0 | 0 |  | 89
1 | 1 | Từ trụ 89 đến trụ 89A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 28 | 23.4 |  | 89a | 1
2 | 2 | Từ trụ 89A đến trụ 95A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 458.1 | 463.4 |  | 95a | 1
3 | 3 | Từ trụ 95A đến trụ 101A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 453.2 | 445.2 |  | 101a | 1
4 | 4 | Từ trụ 101A đến trụ 107 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 422.7 | 429.8 |  | 107 | 1
5 | 5 | Từ trụ 107 đến trụ 113A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 441.4 | 441 |  | 113a | 1
6 | 6 | Từ trụ 113A đến trụ 120A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 516.5 | 523.5 |  | 120a | 1
7 | 1 | Từ trụ 120A đến trụ 128 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 541.2 | 538.5 |  | 128 | 1
8 | 1 | Từ trụ 128 đến trụ 129 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 67.3 | 72.5 |  | 129 | 3
9 | 2 | Từ trụ 129 đến trụ 136A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 562.3 | 570.4 |  | 136a | 3
10 | 3 | Từ trụ 136A đến trụ 142A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 469.5 | 484.3 |  | 142a | 3
11 | 1 | Từ trụ 142A đến trụ 157A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 1056.3 | 1084.1 |  | 157a | 2
12 | 2 | Từ trụ 157A đến trụ 164A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 549.4 | 573 |  | 164a | 2
13 | 3 | Từ trụ 164A đến trụ 171 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | Thước kéo | 474.3 | 497 |  | 171 | 2
14 | 4 | Từ trụ 171 đến trụ 174 | Cáp ACX | Thước kéo | 277.8 | 293.3 |  | 174 | 2
15 | 5 | Từ trụ 174 đến trụ 174A | Cáp ACX | Thước kéo | 20 | 25.4 |  | 174A | 2
|  | Tổng cộng: |  |  | 1099.1 | 1127.2 | 3 |  | 3

## DoVong
| TT | Tên tuyến /Từ cột …. đến cột …. | Khoảng cột ngắm độ võng |  |  | Độ võng
|  |  | Loại Dây | Chiều dài khoảng cột (m) | Nhiệt độ không khí lúc ngắm | Dây pha | Dây trung hòa |  | x
x
0 |  | Từ trụ 89 đến trụ 89A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 0 | 37 độ C | 1.02 |  | 89
1 | 1 | Từ trụ 89 đến trụ 89A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 23.4 | 37 độ C | 1.02 |  | 89a | 1 | Chiều dài khoảng cột (m) | Nhiệt độ không khí lúc ngắm | Dây pha | Dây trung hòa
2 | 2 | Từ trụ 89A đến trụ 95A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 463.4 | 37 độ C | 1.02 |  | 95a | 1
3 | 3 | Từ trụ 95A đến trụ 101A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 445.2 | 37 độ C | 1.02 |  | 101a | 1
4 | 4 | Từ trụ 101A đến trụ 107 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 429.8 | 37 độ C | 1.02 |  | 107 | 1
5 | 5 | Từ trụ 107 đến trụ 113A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 441 | 37 độ C | 1.02 |  | 113a | 1
6 | 6 | Từ trụ 113A đến trụ 120A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 523.5 | 37 độ C | 1.02 |  | 120a | 1
7 | 7 | Từ trụ 120A đến trụ 128 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 538.5 | 37 độ C | 1.02 |  | 128 | 1
8 | 1 | Từ trụ 128 đến trụ 129 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 72.5 | 37 độ C | 1.02 |  | 129 | 3
9 | 2 | Từ trụ 129 đến trụ 136A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 570.4 | 37 độ C | 1.02 |  | 136a | 3
10 | 3 | Từ trụ 136A đến trụ 142A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 484.3 | 37 độ C | 1.02 |  | 142a | 3
11 | 1 | Từ trụ 142A đến trụ 157A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 1084.1 | 37 độ C | 1.02 |  | 157a | 2
12 | 2 | Từ trụ 157A đến trụ 164A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 573 | 37 độ C | 1.02 |  | 164a | 2
13 | 3 | Từ trụ 164A đến trụ 171 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 497 | 37 độ C | 1.02 |  | 171 | 2
14 | 4 | Từ trụ 171 đến trụ 174 | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 293.3 | 37 độ C | 1.02 |  | 174 | 2
15 | 5 | Từ trụ 174 đến trụ 174A | Cáp 3ACX185 mm2 + AC120 mm2 | 25.4 | 37 độ C | 1.02 |  | 174A | 2

## Sheet1
BTLT 12HH | BTLT 12 F540 | BTLT 14 F650 | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX | TDLL12 | TDTT12HH | TDDD12 | X-22K | X-22KK | X-20ĐL2/3 | X-20KL2/3 | SĐU | CĐTply-X |  | GNIU50 | GNIU 185 | Nth-T | Đth-U | KQ4/0 | CCDQU | KH4/0 | ke279 | ke399 | ke419 | ke929 | Dbsssf | Dbsttf | LTD6 |  | BMoc16300 | B16300 |  |  | GIP95-35 | OCN
BTLT 12HH | BTLT 12 F540 | BTLT 14 F650 | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX | TDLL12 | TDLL12hh | TDDD12 | X-22K | X-22KK | X-20ĐL2/3 | X-20KL2/3 | SĐU | CĐTply-X | 0 | GNIU50 | GNIU 185 | Nth-T | Đth-U | KQ4/0 | KH4/0 | KE50 | KE95 | KE120 | KE185 | Dbsssf | Dbsttf | LTD6 | 0 | BMoc16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
| Đào lỗ | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | NXX
| 2019-08-26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-08-27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0
| 2019-08-28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0
| 2019-08-29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0
| 2019-08-30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | 3 | 0
| 2019-09-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5 | 4 | 0
| 2019-09-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 5 | 5 | 0
| 2019-09-05 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 6 | 5 | 0
| 2019-09-06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7 | 5 | 0
2019-09-09 | 393375 | 22 | 22 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 14 | 10 | 0
| 2019-09-10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | 14 | 11 | 0
| 2019-09-11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 15 | 11 | 0
| 2019-09-12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15 | 13 | 0
| 2019-09-16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 15 | 14 | 0
| 2019-09-17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | 16 | 14 | 0
| 2019-09-18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 16 | 15 | 0
| 2019-09-23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 17 | 16 | 0
| 2019-09-24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 17 | 17 | 0
| 2019-09-25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 | 61 | 17 | 20 | 2
2019-10-02 |  | 14 | 17 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 72
|  | 36 | 39 | 10 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2

## Sheet6
Stt | Nội dung kiểm tra | Thiết kế | Thi công | Kết quả kiểm tra | Ngày
1 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 101 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-19 | 101 | 100
2 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 106 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-19 | 106 | 100
3 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 116 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-19 | 116 | 100
4 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 123 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-19 | 123 | 100
5 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 127 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-19 | 127 | 100
1 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 75kVA tại trụ số 137 | 1 | 1 | Đạt | 2019-11-09 | 137 | 75
1 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 147 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-27 | 147 | 100
2 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 75kVA tại trụ số 156 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-27 | 156 | 75
3 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 161 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-27 | 161 | 100
4 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 164 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-27 | 164 | 100
5 | Tháo lắp trạm biến áp 1 pha 100kVA tại trụ số 169 | 1 | 1 | Đạt | 2019-10-27 | 169 | 100

## Sheet7
2019-10-06
X-22K | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
X-22KK | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
X-20ĐL2/3 | 151 | 48 | 37 | 28 | 24 | 14
X-20KL2/3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
SĐU | 583 | 200 | 153 | 96 | 86 | 48
CĐT ply-X | 87 | 54 | 30 | 3 | 0 | 0