## PhapLy
DANH MỤC HỒ SƠ
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc |  |  |  | xxx
STT | Tên văn bản | Ngày ban hành | Ghi chú
I | Hồ sơ pháp lý
1 | Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng
2 | Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành
3 | Biên bản đo tiếp địa
4 | Biên bản thử nghiệm mẫu móng bê tông
5 | Báo cáo hoàn thành của Đơn vị giám sát
6 | Báo cáo hoàn thành của đơn vị thi công
7 | Lệnh khởi công | 2019-08-22
8 | Biên bản bàn giao tuyến công trình
9 | Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu chủ đầu tư
10 | Quyết định thành lập tiểu hội đồng nghiệm thu cơ sở
11 | Giấy ủy nhiệm về việc nghiệm thu đóng điện Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
12 | Quyết định giao nhiệm vụ giám sát A
13 | Đề cương giám sát thi công xây dựng
14 | Phụ lục hợp đồng nhân sự giám sát
15 | Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng
16 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát
17 | Biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát
18 | Quyết định phê duyệt tiến độ thi công | 2019-07-18
19 | Phương án thi công + tiến độ thi công
20 | Bảng đăng ký chuẩn loại vật tư B cấp
21 | Quyết định giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng, giám sát B
22 | Cam kết của đơn vị thi công
23 | Công văn thay đổi chủng loại Vật tư
24 | Tờ trình xin thay đổi chủng loại Vật tư
25 | Hợp đồng thi công xây lắp
26 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp | 2019-05-27
27 | Biên bản thương thảo hợp đồng thi công xây lắp | 2019-05-08
28 | Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu thi công xây lắp
29 | Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây lắp | 2018-11-16
30 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
31 | Quyết định phê duyệt hồ sơ BCKTKT-ĐTXD
32 | Biên bản xác nhận vật tư thu hồi trước khi tháo dỡ
33 | Biên bản xác nhận vật tư thu sau khi tháo dỡ tại hiện trường
34 | Biên bản xác định tỷ trọng
35 | Biên bản đánh giá sau khi thử nghiệm phân loại
36 | Bảng đề nghị nhập kho vật tư thu hồi
37 | Phiếu nhập kho vật tư thu hồi
38 | Bảng đề nghị nhập kho vật tư thừa
39 | Phiếu nhập kho vật tư thừa
II | Phần hồ sơ khối lượng + bản vẽ hoàn công
1 | Bảng khối lượng xây lắp hoàn thành
2 | Bảng quyết toán vật tư A cấp
3 | Bảng kê trụ hoàn công
4 | Phiếu Xuất Kho
5 | Bảng vẽ hoàn công
III | Phần hồ sơ quản lý chất lượng
1 | Biên bản nghiệm thu vật tư A cấp tại công trường
2 | Bản kê danh mục vật tư A cấp tại công trường
3 | Biên bản xuất xưởng, biên bản thử nghiệm phân xưởng cơ điện, biên bản thử nghiệm quates III của vật tư thiết bị A cấp
4 | Biên bản nghiệm thu vật tư B cấp tại công trường
5 | Bản kê danh mục vật tư B cấp tại công trường
6 | Biên bản xuất xưởng, biên bản thử nghiệm phân xưởng cơ điện, biên bản thử nghiệm quates III của vật tư thiết bị B cấp
IV | Phần biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

## BBNghiemThu
DANH MỤC HỒ SƠ CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc |  |  |  | xxxx
STT | Tên văn bản | Ngày ban hành | Ghi chú |  |  |  | x
I |  |  |  | Loại | Số | Lần
1 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu móng trụ, móng neo | 2019-09-08 |  | móng trụ, móng neo |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 08 tháng 09 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 09 năm 2019.
2 | Biên bản nghiệm thu nội bộ móng trụ, móng neo lần 1 | 2019-09-09 |  | móng trụ, móng neo | 02 | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 09 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 09 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 09 tháng 09 năm 2019.
3 | Biên bản nghiệm thu nội bộ móng trụ, móng neo lần 1 | 2019-09-09 |  | móng trụ, móng neo | 02 | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 09 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 01 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 09 tháng 09 năm 2019.
4 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu móng trụ, móng neo | 2019-10-01 |  | móng trụ, móng neo |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 01 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2019.
5 | Biên bản nghiệm thu nội bộ móng trụ, móng neo lần 2 | 2019-10-02 |  | móng trụ, móng neo |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 02 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2019.
6 | Biên bản nghiệm thu nội bộ móng trụ, móng neo lần 2 | 2019-10-02 |  | móng trụ, móng neo |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 02 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2019.
7 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác dựng trụ | 2019-10-05 |  | công tác dựng trụ |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019.
8 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác dựng trụ lần 1 | 2019-10-06 |  | công tác dựng trụ |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019.
9 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác dựng trụ lần 1 | 2019-10-06 |  | công tác dựng trụ |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019.
10 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác dựng trụ | 2019-10-12 |  | công tác dựng trụ |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 12 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 12/10/2019 đến ngày 12/10/2019.
11 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác dựng trụ lần 2 | 2019-10-13 |  | công tác dựng trụ |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 13/10/2019.
12 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác dựng trụ lần 2 | 2019-10-13 |  | công tác dựng trụ |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 13/10/2019.
13 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác đổ bê tông, lắp đà cản | 2019-10-13 |  | công tác đổ bê tông, lắp đà cản |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 13/10/2019.
14 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác đổ bê tông, lắp đà cản | 2019-10-14 |  | công tác đổ bê tông, lắp đà cản |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 14 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 14/10/2019.
15 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác đổ bê tông, lắp đà cản | 2019-10-14 |  | công tác đổ bê tông, lắp đà cản |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 14 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 14/10/2019.
16 | Biên bản lấy mẫu tại hiện trường | 2019-10-14 |  |  |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 14 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2019. |  |  | Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 14/10/2019.
17 | Các kết quả thí nghiệm nén bê tông | 2019-11-11 |  |  |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 11/11/2019.
18 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp móng neo, dây neo | 2019-10-05 |  | lắp móng neo, dây neo |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 05/10/2019 đến ngày 05/10/2019.
19 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp móng neo, dây neo lần 1 | 2019-10-06 |  | lắp móng neo, dây neo |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019.
20 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp móng neo, dây neo lần 1 | 2019-10-06 |  | lắp móng neo, dây neo |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019.
21 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp móng neo, dây neo | 2019-10-12 |  | lắp móng neo, dây neo |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 12 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 12/10/2019 đến ngày 12/10/2019.
22 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp móng neo, dây neo lần 2 | 2019-10-13 |  | lắp móng neo, dây neo |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 13/10/2019.
23 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp móng neo, dây neo lần 2 | 2019-10-13 |  | lắp móng neo, dây neo |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 13/10/2019.
24 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp xà, sứ, phụ kiện | 2019-10-05 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 05/10/2019 đến ngày 05/10/2019.
25 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 1 | 2019-10-06 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019.
26 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 1 | 2019-10-06 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019.
27 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp xà, sứ, phụ kiện | 2019-10-12 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 12 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 12/10/2019 đến ngày 12/10/2019.
28 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 2 | 2019-10-13 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 13/10/2019.
29 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 2 | 2019-10-13 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 13/10/2019.
30 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp xà, sứ, phụ kiện | 2019-10-18 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/10/2019.
31 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 3 | 2019-10-19 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 3 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
32 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 3 | 2019-10-19 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 3 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
33 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp xà, sứ, phụ kiện | 2019-10-26 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 26/10/2019 đến ngày 26/10/2019.
34 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 4 | 2019-10-27 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 4 | x | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
35 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 4 | 2019-10-27 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 4 | x | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
36 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp xà, sứ, phụ kiện | 2019-11-08 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  |  | Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 08/11/2019.
37 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 5 | 2019-11-09 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 5 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
38 | Biên bản nghiệm thu nội bộ lắp xà, sứ, phụ kiện lần 5 | 2019-11-09 |  | lắp xà, sứ, phụ kiện |  | lần 5 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
39 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác kéo dây | 2019-10-18 |  | công tác kéo dây |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/10/2019.
40 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kéo dây lần 1 | 2019-10-19 |  | công tác kéo dây |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
41 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kéo dây lần 1 | 2019-10-19 |  | công tác kéo dây |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
42 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác kéo dây | 2019-10-26 |  | công tác kéo dây |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 26/10/2019 đến ngày 26/10/2019.
43 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kéo dây lần 2 | 2019-10-27 |  | công tác kéo dây |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
44 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kéo dây lần 2 | 2019-10-27 |  | công tác kéo dây |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
45 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác kéo dây | 2019-11-08 |  | công tác kéo dây |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  |  | Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 08/11/2019.
46 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kéo dây lần 3 | 2019-11-09 |  | công tác kéo dây |  | lần 3 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
47 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kéo dây lần 3 | 2019-11-09 |  | công tác kéo dây |  | lần 3 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
48 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác kiểm tra độ võng | 2019-10-18 |  | công tác kiểm tra độ võng |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/10/2019.
49 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kiểm tra độ võng lần 1 | 2019-10-19 |  | công tác kiểm tra độ võng |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
50 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kiểm tra độ võng lần 1 | 2019-10-19 |  | công tác kiểm tra độ võng |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
51 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác kiểm tra độ võng | 2019-10-26 |  | công tác kiểm tra độ võng |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 26/10/2019 đến ngày 26/10/2019.
52 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kiểm tra độ võng lần 2 | 2019-10-27 |  | công tác kiểm tra độ võng |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
53 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kiểm tra độ võng lần 2 | 2019-10-27 |  | công tác kiểm tra độ võng |  | lần 2 | x | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
54 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác kiểm tra độ võng | 2019-11-08 |  | công tác kiểm tra độ võng |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  |  | Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 08/11/2019.
55 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kiểm tra độ võng lần 3 | 2019-11-09 |  | công tác kiểm tra độ võng |  | lần 3 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
56 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác kiểm tra độ võng lần 3 | 2019-11-09 |  | công tác kiểm tra độ võng |  | lần 3 | x | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
57 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác lắp tiếp địa và đo điện trở | 2019-10-18 |  | công tác lắp tiếp địa và đo điện trở |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/10/2019.
58 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác lắp tiếp địa và đo điện trở | 2019-10-19 |  | công tác lắp tiếp địa và đo điện trở |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
59 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác lắp tiếp địa và đo điện trở | 2019-10-19 |  | công tác lắp tiếp địa và đo điện trở |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
60 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác tháo lắp TBA | 2019-10-18 |  | công tác tháo lắp TBA |  |  | x | Xuân Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  |  | Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/10/2019.
61 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác tháo lắp TBA lần 1 | 2019-10-19 |  | công tác tháo lắp TBA |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
62 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác tháo lắp TBA lần 1 | 2019-10-19 |  | công tác tháo lắp TBA |  | lần 1 | x | Xuân Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/10/2019.
63 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác tháo lắp TBA | 2019-10-26 |  | công tác tháo lắp TBA |  |  |  | Xuân Lộc, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. |  | Từ ngày 26/10/2019 đến ngày 26/10/2019.
64 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác tháo lắp TBA lần 2 | 2019-10-27 |  | công tác tháo lắp TBA |  | lần 2 |  | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
65 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác tháo lắp TBA lần 2 | 2019-10-27 |  | công tác tháo lắp TBA |  | lần 2 |  | Xuân Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2019. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2019. | Từ ngày 27/10/2019 đến ngày 27/10/2019.
66 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác tháo lắp TBA | 2019-11-08 |  | công tác tháo lắp TBA |  |  |  | Xuân Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. |  | Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 08/11/2019.
67 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác tháo lắp TBA lần 3 | 2019-11-09 |  | công tác tháo lắp TBA |  | lần 3 |  | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. | Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
68 | Biên bản nghiệm thu nội bộ công tác tháo lắp TBA lần 3 | 2019-11-09 |  | công tác tháo lắp TBA |  | lần 3 |  | Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2019 | Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 00 tháng 01 năm 1900. | Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2019. | Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2019.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128