## 2Mong
x |  | STT | Vị trí móng | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | x | Ngày thi công | trụ | Ngày nghiệm thu | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX
| M12 | 1 |  | 36 | 1 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 2019-08-26 | 89A | 2019-09-09 | 90a, 91a, 97a, 98a, 99a, 102a, 105a, 106a, 107a, 108a, 111a, 111b, 114a, 115, 116a, 117a, 121a, 123a, 124a, 127a, 128a, 131a, 133a | 92a, 93a, 94a, 96a, 100a, 102, 103a, 104a, 107, 109a, 110a, 112a, 115a, 118a, 119a, 122a, 125a, 126a, 128, 129a, 130a, 134a, 135a | 89a, 95a, 101a, 113a, 120a, 129, 136a | 101, 106, 116, 123, 127 | 107, 128, 134 | 90, 110 |  |  | 102
| M12a | 2 | #N/A | 40 | 1 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 2019-08-26 | 90 | 2019-02-10 | 140a, 141a, 143a, 144a, 145B, 146a, 150a, 151a, 152a, 154a, 159a, 162a, 163a, 168a | 137a, 138a, 139B, 147a, 148a, 149a, 153a, 155a, 156a, 158a, 160a, 165a, 167a, 169a, 170a, 172a, 173a | 142a, 157a, 164a | 137, 147, 148, 150, 161, 164, 169, 171, 171a, 172 | 145, 153 | 167 | 150, 171a | 171 |  | 171, 171a
| M12BT ĐÔI | 3 | Đào Móng bê tông trụ đôi 12m tại các vị trí: | 10 | 1 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 2019-08-26 | 90A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
| M14a | 4 | Đào Móng bê tông trụ 14m M14a tại các vị trí: | 15 | 1 | 19, 20, 22, 26 |  | 1 | 2019-08-26 | 91 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
| CX12-B | 5 | Đào Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B tại các vị trí: | 7 | 1 |  |  | 1 | 2019-08-26 | 91A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
| CL12-B | 6 | Đào Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B tại các vị trí: | 3 | 1 |  |  | 1 | 2019-08-26 | 92 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
| CX14-B | 7 | Đào Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-B tại các vị trí: | 2 | 1 |  |  | 1 | 2019-08-26 | 92A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
| CXX14-B | 8 | Đào Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B tại các vị trí: | 2 | 1 |  |  | 1 | 2019-08-26 | 93 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
| CK-B | 9 | Đào Bộ chằng vượt đơn: CK-B tại các vị trí: | 1 | 1 |  |  | 1 | 2019-08-26 | 93A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
| NXX | 10 | Đào Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX tại các vị trí: | 2 | 1 |  |  | 1 | 2019-08-26 | 94 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
|  |  | Tổng cộng: | 118 | 10 |  |  | 1 | 2019-08-27 | 94A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-27 | 95 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-27 | 95A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-27 | 96 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-27 | 96A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-27 | 97 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-27 | 97A |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-27 | 98 |  | Colume, Sum, 0, CỘNG, CỘNG
[9 empty] | 2019-08-28 | 98A
[9 empty] | 2019-08-28 | 99
[9 empty] | 2019-08-28 | 99A
[9 empty] | 2019-08-28 | 100
[9 empty] | 2019-08-28 | 100A
[9 empty] | 2019-08-28 | 101
[9 empty] | 2019-08-28 | 101A
[9 empty] | 2019-08-28 | 102
[9 empty] | 2019-08-28 | 102A
[9 empty] | 2019-08-28 | 103
[9 empty] | 2019-08-29 | 103A
[9 empty] | 2019-08-29 | 104
[9 empty] | 2019-08-29 | 104A
[9 empty] | 2019-08-29 | 105
[9 empty] | 2019-08-29 | 105A
[9 empty] | 2019-08-29 | 106
[9 empty] | 2019-08-29 | 106A
[9 empty] | 2019-08-29 | 107
[9 empty] | 2019-08-29 | 107A
[9 empty] | 2019-08-29 | 108
[9 empty] | 2019-08-29 | 108A
[9 empty] | 2019-08-29 | 109
[9 empty] | 2019-08-29 | 109A
[9 empty] | 2019-08-29 | 110
[9 empty] | 2019-08-29 | 110A
[9 empty] | 2019-08-29 | 111
[9 empty] | 2019-08-29 | 111A
[9 empty] | 2019-08-29 | 111B
[9 empty] | 2019-08-29 | 112
[9 empty] | 2019-08-29 | 112A
[9 empty] | 2019-08-30 | 113
[9 empty] | 2019-08-30 | 113A
[9 empty] | 2019-08-30 | 114
[9 empty] | 2019-08-30 | 114A
[9 empty] | 2019-08-30 | 115
[9 empty] | 2019-08-30 | 115A
[9 empty] | 2019-08-30 | 116
[9 empty] | 2019-08-30 | 116A
[9 empty] | 2019-08-30 | 117
[9 empty] | 2019-08-30 | 117A
[9 empty] | 2019-08-30 | 118
[9 empty] | 2019-08-30 | 118A
[9 empty] | 2019-08-30 | 119
[9 empty] | 2019-09-03 | 119A
[9 empty] | 2019-09-03 | 120
[9 empty] | 2019-09-03 | 120A
[9 empty] | 2019-09-03 | 121
[9 empty] | 2019-09-03 | 121A
[9 empty] | 2019-09-03 | 122
[9 empty] | 2019-09-03 | 122A
[9 empty] | 2019-09-03 | 123
[9 empty] | 2019-09-03 | 123A
[9 empty] | 2019-09-04 | 124
[9 empty] | 2019-09-04 | 124A
[9 empty] | 2019-09-04 | 125
[9 empty] | 2019-09-04 | 125A
[9 empty] | 2019-09-04 | 126
[9 empty] | 2019-09-04 | 126A
[9 empty] | 2019-09-04 | 127
[9 empty] | 2019-09-04 | 127A
[9 empty] | 2019-09-04 | 128
[9 empty] | 2019-09-05 | 128A
[9 empty] | 2019-09-05 | 129
[9 empty] | 2019-09-05 | 129A
[9 empty] | 2019-09-05 | 130
[9 empty] | 2019-09-05 | 130A
[9 empty] | 2019-09-05 | 131
[9 empty] | 2019-09-05 | 131A
[9 empty] | 2019-09-05 | 132
[9 empty] | 2019-09-05 | 132A
[9 empty] | 2019-09-05 | 132B
[9 empty] | 2019-09-05 | 133
[9 empty] | 2019-09-06 | 133A
[9 empty] | 2019-09-06 | 134
[9 empty] | 2019-09-06 | 134A
[9 empty] | 2019-09-06 | 135
[9 empty] | 2019-09-06 | 135A
[9 empty] | 2019-09-06 | 136
[9 empty] | 2019-09-06 | 136A
[9 empty] | 2019-09-06 | 137
[9 empty] | 2019-09-10 | 137A
[9 empty] | 2019-09-10 | 138
[9 empty] | 2019-09-10 | 138A
[9 empty] | 2019-09-10 | 139
[9 empty] | 2019-09-10 | 139B
[9 empty] | 2019-09-10 | 139A
[9 empty] | 2019-09-10 | 140 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-10 | 140A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 141 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 141A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 142 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 142A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 143 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 143A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 144 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 144A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 145 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 145B | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 145A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-11 | 146 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 146A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 147 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 147A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 148 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 148A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 149 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 149A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-12 | 150 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 150A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 151 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 151A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 152 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 152A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 153 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 153A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 154 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-16 | 154A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 155 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 155A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 156 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 156A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 157 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 157A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 158 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-17 | 158A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 159 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 159A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 160 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 160A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 161 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 161A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 162 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 162A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 163 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-18 | 163A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 164 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 164A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 165 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 165A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 166 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 166A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 167 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 167A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-23 | 168 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-24 | 168A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-24 | 169 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-24 | 169A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-24 | 170 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-24 | 170A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-24 | 171 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 171A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 172 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 172A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 173 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 173A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 174 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 174A | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 2019-09-25 | 0 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 0 | CỘNG | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 0 | CỘNG | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | NXX
[9 empty] | 0 | [11 empty] | NXX
[9 empty] | 0 | [11 empty] | NXX

## 03Tru
x |  | STT | Vị trí trồng trụ | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | x
| BTLT 12 F540 | 1 | Trồng Trụ bê tông ly tâm 12m tại các vị trí: 89A, 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 95A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A, 101A, 102, 102A, 103A, 104A, 105A, 106A, 107, 107A, 108A, 109A, 110A, 111A, 111B, 112A, 113A, 114A, 115, 115A, 116A, 117A, 118A, 119A, 120A, 121A, 122A, 123A, 124A, 125A, 126A, 127A, 128 | 96 | 44 | 18 |  | 1 | 89A, 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 95A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A, 101A, 102, 102A, 103A, 104A, 105A, 106A, 107, 107A, 108A, 109A, 110A, 111A, 111B, 112A, 113A, 114A, 115, 115A, 116A, 117A, 118A, 119A, 120A, 121A, 122A, 123A, 124A, 125A, 126A, 127A, 128
| BTLT 14 F650 | 2 | Trồng Trụ bê tông ly tâm 14m tại các vị trí: 101, 106, 116, 123, 127 | 15 | 5 | 18 |  | 1 | 101, 106, 116, 123, 127
|  | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
|  | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
|  | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
|  | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
|  | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
|  | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
|  | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
| NXL | 2 | #N/A | 0 | 0 | 18 |  | 0 | #N/A
|  |  | Tổng cộng: | 111 | 49 |  |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4BT
4
|  | STT | Vị trí móng | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | x |  |  | M12BT ĐÔI
Móng bê tông trụ đơn 8,4m | M8BT Đơn | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | 26 |  | #VALUE! | Bê tông |  | #VALUE!
Móng bê tông trụ đôi 8,5m | M7BT Đôi | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | 26 |  | #VALUE! | Bê tông | 2019-10-06 | 89A, 95A, 101A, 113A, 120A, 129, 136A
Móng bê tông trụ đơn 10.5m | M10BT ĐƠN | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | 26 |  | #VALUE! | Bê tông |  | #VALUE!
Móng bê tông trụ đơn 12m | M12BT ĐƠN | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | 26 |  | #VALUE! | Bê tông | 2019-10-13 | 142A, 157A, 164A
Móng bê tông trụ đôi 12m | M12BT ĐÔI | #VALUE! | Móng bê tông trụ đôi 12m tại vị trí: 142A, 157A, 164A | 10 | #VALUE! | 26 |  | #VALUE! | Bê tông
Móng bê tông trụ đôi 12m tim 500 | M12BT P500 | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | 26 |  | #VALUE! | Bê tông
Móng bê tông trụ đơn 14m | M14BT ĐƠN | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | 26 |  | #VALUE! | Bê tông
#N/A |  |  | Tổng cộng: | 10 | #VALUE! |  |  | 1

## 5Neo
|  | Neo |  |  |  |  | 4
[9 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| STT | Loại neo | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | x |  | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX
CODE th-Þ240 | #VALUE! | Bộ CODE lắp néo trung hòa: CODE th-Þ240 tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE! | 2019-10-06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CX-ht | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ hạ thế: CX.ht tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE! |  | 18: 107, 128, 134; 19: 90, 110; 22: 102
T CL-ht | #VALUE! | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE! | 2019-10-13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CL-ht | #VALUE! | Bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE! |  | 145, 153 | 167 | 150 | 171 |  | 171
CX10-B | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CL10-B | #VALUE! | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CXX10-B | #VALUE! | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
T CX12-B | #VALUE! | Tháo bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CX12-B | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B tại các vị trí: 145, 153 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
T CL12-B | #VALUE! | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CL12-B | #VALUE! | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B tại các vị trí: 167 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CXX12-B | #VALUE! | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CX14-B | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-B tại các vị trí: 150 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CL14-B | #VALUE! | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CXX14-B | #VALUE! | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B tại các vị trí: 171 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CK-B | #VALUE! | Bộ chằng vượt đơn: CK-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CKK-B | #VALUE! | Bộ chằng vượt kép: CKK-B tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CX10-C | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CL10-C | #VALUE! | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CXX10-C | #VALUE! | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CX12-C | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CL12-C | #VALUE! | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CXX12-C | #VALUE! | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CX14-C | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CL14-C | #VALUE! | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CXX14-C | #VALUE! | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CX20-C | #VALUE! | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 20m: CX20-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CK-C | #VALUE! | Bộ chằng vượt đơn: CK-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
CKK-C | #VALUE! | Bộ chằng vượt kép: CKK-C tại các vị trí: 0 | #VALUE! | 0 | 22, 26 |  | #VALUE!
|  | Tổng cộng: | #VALUE! | 0 |  |  | 1

## 06PK
x |  | STT | Vị trí móng | Thiết kế | Thi công | Bản vẽ thiết kế số | Ghi chú | x
| X-22K-Đ | #VALUE! | Lắp Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) tại các vị trí: 0 | #N/A | #VALUE! | 002, 003 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
| X-22K-K | #VALUE! | Lắp Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-K - C810 (lắp theo hướng trụ ghép) tại các vị trí: 0 | #N/A | #VALUE! | 002, 003 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
| X-20ĐL2/3 | #VALUE! | Lắp Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 tại các vị trí: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126 | 151 | #VALUE! | 002, 003 |  | #VALUE! | #VALUE! | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126
| X-20KL2/3 | #VALUE! | Lắp Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 tại các vị trí: 90, 110 | 8 | #VALUE! | 002, 003 |  | #VALUE! | #VALUE! | 90, 110
| SĐU | #VALUE! | Lắp Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU tại các vị trí: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126 | 591 | #VALUE! | 002, 003 |  | #VALUE! | #VALUE! | 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126
| CĐT ply-X | #VALUE! | Lắp Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X tại các vị trí: 89 | 93 | #VALUE! | 002, 003 |  | #VALUE! | #VALUE! | 89
|  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A
|  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A
|  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A
|  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A
|  |  | Tổng cộng: | #N/A | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 7day
| STT | Khoảng néo | Loại dây | Chiều dài (m) |  | Ghi chú | x
|  |  |  | Hợp đồng | Thi công |  | 1
2019-10-19 | 1 | Từ trụ 089A đến trụ 126 | 3ACX185+AC120 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
2019-10-27 | 1 | Từ trụ 142A đến trụ 174 | 3ACX185+AC121 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 1 | #N/A | 3ACX185+AC122 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 2 | #N/A | 3ACX185+AC123 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 3 | #N/A | 3ACX185+AC124 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 4 | #N/A | 3ACX185+AC125 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 5 | #N/A | 3ACX185+AC126 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 6 | #N/A | 3ACX185+AC127 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 7 | #N/A | 3ACX185+AC128 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 8 | #N/A | 3ACX185+AC129 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1
| 9 | #N/A | 3ACX185+AC130 | 6342.9 | #VALUE! |  | 1

## 8TB
| STT | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Số biên bản thí nghiệm | Ghi chú | i
T12540 | #VALUE! | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | trụ | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
T14 | #VALUE! | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
SD | #VALUE! | Sứ đứng 24KV | cái | #VALUE! | 19/4021/TN2-10 |  | #VALUE!
Stply | #VALUE! | Sứ treo polymer | chuỗi | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
LTD6 | #VALUE! | LTD 1P 24KV - 600A | cái | #VALUE! | 06006/BB-WVN |  | #VALUE!
XLPE150 | #VALUE! | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 150mm2 | mét | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
XLPE25 | #VALUE! | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
m25 | #VALUE! | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
AC120 | #VALUE! | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
XLPE185A | #VALUE! | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
C3/8 | #VALUE! | Cáp thép 3/8" | kg | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
C5/8 | #VALUE! | Cáp thép 5/8" | kg | #VALUE! | 0
DINH | #VALUE! | Đinh các loại | kg | #VALUE! | 0
B16250 | #VALUE! | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
B16300 | #VALUE! | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | KT3-03645ACK9/2
B16300v | #VALUE! | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
B1650 | #VALUE! | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
B16500 | #VALUE! | Boulon 16x500+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
B16500V | #VALUE! | Boulon 16x500VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
B16550V | #VALUE! | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
B16650V | #VALUE! | Boulon 16x650VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
B16750V | #VALUE! | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
b22650 | #VALUE! | Boulon 22x650+ 2 long đền vuông D24-50x50x3/Zn | bộ | #VALUE! | 0
| #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
| #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
| #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
| #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
| #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
#N/A
#N/A

## 9TD
X
|  |  | - Tiếp địa TBA tại vị trí trụ số:015/002. |  | 015/002
|  |  | - Tiếp địa lặp lại đường dây trung thế tại vị trí trụ số: 015. |  | 015
|  |  | - Tiếp địa lặp lại đường dây hạ thế tại vị trí trụ số: . |  |  | x
|  | STT | Nội dung kiểm tra | Bản vẽ thi công số | Kết quả kiểm tra | X
|  | 1 | Lắp đặt hệ thống lưới tiếp địa TBA 0 xây dựng mới (01 hệ thống). |  |  | 0 | Tiếp địa
M25 |  |  | #N/A |  |  | #VALUE! | #N/A | (45m) | #VALUE!
CTD+K |  |  | #N/A | 02 | Đạt | #VALUE! | cọc
|  |  | Độ chôn sâu đầu cọc đến mặt đất: 0,5 m |  |  | #VALUE! | #N/A
|  |  | Khoảng cách cọc cách cọc: 3 m. |  |  | #VALUE! | #N/A
|  | 2 | Lắp đặt hệ thống lưới tiếp địa lặp lại lưới trung thế (01 hệ thống). |  |  | #VALUE!
m25 |  |  | #N/A | 02 | Đạt | #VALUE! | #N/A
CTD+K |  |  | #N/A |  |  | #VALUE! | #N/A
Ke50 |  |  | #N/A |  |  | #VALUE! | #N/A
|  |  | Lắp đặt hệ thống lưới tiếp địa lặp lại lưới hạ thế: |  |  | 0
|  |  | Số lượng bộ tiếp địa: 00 bộ | 02 | Đạt | 0 | bộ
| m25 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | kg
| CTD+K |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | cọc.

## 10DN
| STT | Nội dung kiểm tra | Bản vẽ thi công số | Kết quả kiểm tra
| 1 | Đấu nối trung thế vào đường dây trung thế hiện hữu: | 18 | Đạt
FCO100-22 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
chfco |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ke50 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
KQ2/0 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
KH2/0 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
XLPE25 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | #N/A |  |  | #VALUE!
|  | #N/A |  |  | #VALUE!
|  | Đấu nối hạ thế vào đường dây hạ thế hiện hữu: | 18 | Đạt | #VALUE!
ke95 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
cosE95 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
HopCBpd |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
ATM125. |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## BangKeTru
Đào lỗ | Nghiệm thu Đào lỗ | Dựng trụ | Lắp neo | Đổ bê tông | Lắp đà cản | Gắn xà sứ, phụ kiện | Kéo dây | Tiếp địa | Lắp trạm | 0 | Mã | AC120 | XLPE185A | ACX50 | ON50 | XLPE150 | Đầu Cosse 150 (2 bulon) | XLPE25 | Hình thức trụ HH | Hình thức trụ TK | BTLT 12HH | BTLT 12 F540 | BTLT 14 F650 | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX | TDLL12 | TDLL12hh | TDDD12 | X-22K | X-22KK | X-20ĐL2/3 | X-20KL2/3 | SĐU | CĐT ply-X | Chuỗi Polymer lắp vào trụ CĐT | GNIU50 | GNIU 185 | Nth-T | Đth-U | KQ4/0 | KH4/0 | KE50 | KE95 | KE120 | KE185 | Dbsssf | Dbsttf | LTD6 | Bass LI | BMoc16300 | Bu long 16x300 bắt rack | Bảng độ cao băng đường | Số dây Dupplex trên trụ | Ghip 95(70)/35 2 bulon | Ong co nhiệt F95/25 (m) | GHI CHÚ | 0
[10 empty] | 0 | Colume | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 101 | 102
[10 empty] | 0 | Sum | 6342.9 | 554664.9 | 159 | 12 | 24 | 15 | 59 | 0 | 0 | 94 | 97 | 15 | 37 | 40 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 150 | 9 | 594 | 93 | 0 | 19 | 96 | 29 | 163 | 56 | 47 | 10 | 4 | 70 | 100 | 54 | 540 | 3 | 6 | 42 | 74 | 3 | 347 | 353 | 14.7 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | Số trụ | Kh.cách | 0 | Cáp 24kV ACX 50mm2 | ống nối dây AC 50 | Cáp CXV150mm2 - 24KV | Đầu Cosse 150 (2 bulon) | Cáp CXV 25 mm2 - 24KV | Hình thức trụ HH | Hình thức trụ TK | Phần trụ | 0 | 0 | 0 | Móng néo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiếp địa lặp lại XDM (trụ 12m) | Tiếp địa lặp lại hiện hữu | Tiếp địa trụ LBS khí + TBA | Loại xà | 0 | 0 | 0 | Bộ sứ đứng | Chuỗi Polymer lắp vào xà | Chuỗi Polymer lắp vào trụ CĐT | Giáp níu cỡ dây50mm2 | Giáp níu cỡ dây 185mm2 | Bộ dừng trung hoà | Bộ đỡ dây T.H | Kẹp quai 4/0 đấu nóng + Chụp | Hotline 4/0 | Kẹp ép cỡ 50mm2 | Kẹp ép cỡ 95mm2 | Kẹp ép cỡ 120mm2 | Kẹp ép cỡ 185mm2 | Dây cổ sứ dây 185 | Dây đầu sứ dây 185 | LTD | Bass LI | Bu long móc 16x300 | Bu long 16x300 bắt rack | Bảng độ cao băng đường | Số dây Dupplex trên trụ | Ghip 95(70)/35 2 bulon | Ong co nhiệt F95/25 (m) | GHI CHÚ | 0
[10 empty] | 0 | 0 | AC120 | XLPE185A | ACX50 | ON50 | XLPE150 | 0 | XLPE25 | 0 | 0 | BTLT 12HH | BTLT 12 F540 | BTLT 14 F650 | M12 | M12a | M12BT ĐÔI | M14a | CX12-B | CL12-B | CX14-B | CXX14-B | CK-B | NXX | TDLL12 | TDLL12hh | TDDD12 | X-22K | X-22KK | X-20ĐL2/3 | X-20KL2/3 | SĐU | CĐTply-X | 0 | GNIU50 | GNIU 185 | Nth-T | Đth-U | KQ4/0 | KH4/0 | KE50 | KE95 | KE120 | KE185 | Dbsssf | Dbsttf | LTD6 | 0 | BMoc16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[10 empty] | 0 | CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ TỪ RECLOSER XUÂN BẮC ĐẾN LBS KHÍ CHẾ BIẾN TUYẾN 480 XUÂN BẮC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 2DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECLOSER | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 28 | 89a | 23.9 | 28 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 28.9 | 90 | 28.1 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35 | 90a | 41.2 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33.9 | 91 | 32.4 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 41 | 91a | 43.8 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 40.1 | 92 | 34.6 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 40 | 92a | 44.2 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 39.6 | 93 | 36.2 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 39 | 93a | 44.1 | 325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 39.8 | 94 | 32.1 | 365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 42 | 94a | 36.3 | 407.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 42.8 | 95 | 44.1 | 450.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36 | 95a | 43.4 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36.6 | 96 | 29.7 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35 | 96a | 32.3 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34.3 | 97 | 39 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37 | 97a | 37.1 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.5 | 0 | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37.1 | 98 | 35.1 | 666.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37 | 98a | 34.6 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36.9 | 99 | 39.1 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37 | 99a | 38.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38.2 | 100 | 37.2 | 815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38 | 100a | 35.8 | 853.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | Tụ bù | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38.1 | 101 | 38.2 | 891.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 48 | 101a | 43.5 | 939.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 49.8 | 102 | 43.3 | 989.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Thay trụ | 0
2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38 | 102a | 35.1 | 1027.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38.8 | 103 | 38.2 | 1065.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36 | 103a | 39.1 | 1101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35.3 | 104 | 35.6 | 1137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37 | 104a | 37 | 1174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36.7 | 105 | 35.5 | 1210.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 1P | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38.5 | 105a | 43.3 | 1249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38 | 106 | 36 | 1287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37 | 106a | 38.1 | 1324.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37.6 | 107 | 35 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 2DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34 | 107a | 34.3 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33.7 | 108 | 31.2 | 1429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34 | 108a | 33.2 | 1463.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | Tụ bù | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35 | 109 | 34.5 | 1498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 27 | 109a | 23.7 | 1525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 28.1 | 110 | 31.2 | 1553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35 | 110a | 34.2 | 1588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35.1 | 111 | 12.4 | 1623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 3P | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 10 | 111a | 29.1 | 1633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 51.8 | 111b | 52.2 | 1685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-29 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 10 | 112 | 11.3 | 1695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37.7 | 112a | 24.1 | 1733.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37 | 113 | 48.5 | 1770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33 | 113a | 33.1 | 1803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 32 | 114 | 35.3 | 1835.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 42 | 114a | 30.6 | 1877.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 39.4 | 115 | 48.6 | 1916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dời | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37 | 115a | 40 | 1953.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 37.1 | 116 | 34.6 | 1990.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34 | 116a | 41.2 | 2024.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33.7 | 117 | 29.4 | 2058.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 40 | 117a | 39.2 | 2098.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.2 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 44.5 | 118 | 40.1 | 2143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33.3 | 118a | 38 | 2176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33 | 119 | 32.3 | 2209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36 | 119a | 37.2 | 2245.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | Tụ bù | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35.5 | 120 | 33.3 | 2280.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 39 | 120a | 39.3 | 2319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 39.3 | 121 | 35.7 | 2359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35 | 121a | 36.1 | 2394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33.7 | 122 | 34.6 | 2427.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 35 | 122a | 35.1 | 2462.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34.3 | 123 | 39 | 2497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 38 | 123a | 39.1 | 2535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 41.6 | 124 | 31.1 | 2576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 33.6 | 124a | 38.2 | 2610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34 | 125 | 30.7 | 2644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36 | 125a | 38.4 | 2680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 36.3 | 126 | 32.5 | 2716.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34 | 126a | 32.1 | 2750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34 | 127 | 37.2 | 2784.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | I-DT | IDT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 1P+TBA | 0
2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 34.9 | 127a | 36.1 | 2819.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 41.5 | 128 | 34.1 | 2861.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 2DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 34 | 128a | 36.1 | 2895.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 33.3 | 129 | 35.8 | 2928.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 2DT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 37 | 129a | 36.2 | 2965.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 37.4 | 130 | 35.2 | 3002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 33 | 130a | 41.6 | 3035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 33.5 | 131 | 28.4 | 3069.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 34 | 131a | 39.5 | 3103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 34.2 | 132 | 30.3 | 3137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 38.2 | 132A | 39.6 | 3175.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 1P | 0
2019-09-05 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 12 | 132B | 11 | 3187.7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 3P | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 27.9 | 133 | 28 | 3215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40 | 133a | 43.3 | 3255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 39.4 | 134 | 34.1 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40 | 134a | 39.1 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40.1 | 135 | 41.1 | 3375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 37 | 135a | 38.4 | 3412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 36.6 | 136 | 35.2 | 3448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-06 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 42 | 136a | 39.6 | 3490.7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 41.8 | 137 | 41.1 | 3532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 36 | 137a | 40 | 3568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 36.4 | 138 | 35.1 | 3604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43 | 138a | 41.1 | 3647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 43.7 | 139 | 38 | 3691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 32 | 139B | 39.2 | 3723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 31.5 | 139A | 31.6 | 3755.1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR3P | 0
2019-09-10 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 7 | 140 | 8 | 3762.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 39 | 140a | 39.2 | 3801.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 38.9 | 141 | 37.2 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 40 | 141a | 40 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 39.2 | 142 | 39.6 | 3919.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 3P | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 41 | 142a | 43.6 | 3960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 41.3 | 143 | 39.1 | 4001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 44 | 143a | 39.1 | 4045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 43.8 | 144 | 48 | 4089.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 38 | 144a | 41.1 | 4127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 37.8 | 145 | 38 | 4165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 27 | 145B | 22.6 | 4192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 26.5 | 145A | 29.7 | 4218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 3P | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 15.6 | 146 | 10.6 | 4234.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 1P | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 33 | 146a | 36.8 | 4267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 31.9 | 147 | 33.8 | 4299.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 34 | 147a | 37.3 | 4333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 34.6 | 148 | 32.1 | 4367.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | NR 3P | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 32 | 148a | 38.2 | 4399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 30.5 | 149 | 25 | 4430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-12 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 27 | 149a | 30.2 | 4457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 28.3 | 150 | 28.5 | 4485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3DT | 3DT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 37 | 150a | 41.4 | 4522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 37.1 | 151 | 30.1 | 4559.6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 3P | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 33 | 151a | 31.4 | 4592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 33.1 | 152 | 36.2 | 4625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 34 | 152a | 32.1 | 4659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 33.2 | 153 | 37.1 | 4692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 33 | 153a | 32.1 | 4725.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 32.2 | 154 | 36.5 | 4758.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 31 | 154a | 37.2 | 4789.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 31.5 | 155 | 36.2 | 4820.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 40 | 155a | 39.4 | 4860.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 39.7 | 156 | 41.2 | 4900.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 37.2 | 156a | 39.3 | 4937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | Tụ bù | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 38 | 157 | 40.6 | 4975.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 41 | 157a | 38.5 | 5016.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-17 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 40.2 | 158 | 39.9 | 5056.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 39 | 158a | 44.2 | 5095.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 39.1 | 159 | 35.3 | 5134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 42 | 159a | 45.3 | 5176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 42.3 | 160 | 38.1 | 5219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 1P | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 38 | 160a | 36.6 | 5257.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 37.9 | 161 | 41 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 30.4 | 161A | 32.5 | 5325.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 1P | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 42.3 | 162 | 44.2 | 5367.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 39.1 | 162a | 43.6 | 5406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-18 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 39 | 163 | 36.6 | 5445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 40 | 163a | 41.1 | 5485.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 40.1 | 164 | 41.3 | 5525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 40 | 164a | 41.7 | 5565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 36.5 | 165 | 38.2 | 5602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 36 | 165a | 38.1 | 5638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 36.3 | 166 | 35.1 | 5674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 38.7 | 166A | 38.6 | 5713.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 1P | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 34.8 | 167 | 35.5 | 5748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-23 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 38 | 167a | 38.2 | 5786.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-24 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 37.9 | 168 | 38.4 | 5824.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 35 | 168a | 33.4 | 5859.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 34.1 | 169 | 41.1 | 5893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | I | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | 0
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 36 | 169a | 35.2 | 5929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-24 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 36 | 170 | 39.1 | 5965.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tbu | 0
2019-09-24 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 37 | 170a | 45.3 | 6002.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 38 | 171 | 35.4 | 6040.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 2DT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 46 | 171a | 42.1 | 6086.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 47 | 172 | 52.5 | 6133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IG | IG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 45 | 172a | 19.1 | 6178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 45.1 | 173 | 45.2 | 6223.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-DT | I-DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR 3P | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 48 | 173a | 49.5 | 6271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 46.7 | 174 | 49.4 | 6318 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2DT | 2DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-25 | 2019-02-10 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 174A | 24.1 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2DT | 2DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Dự toán | CỘNG | 6338 | 6338 | 159 | 12 | 24 | 15 | 59 | 0 | 0 | 94 | 96 | 15 | 36 | 40 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 151 | 8 | 591 | 93 | 0 | 19 | 96 | 29 | 163 | 56 | 47 | 10 | 4 | 70 | 100 | 48 | 543 | 3 | 6 | 42 | 74 | 3 | 347 | 353 | 15 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | CỘNG | 6342.9 | 19028.7 | 159 | 12 | 24 | 15 | 59 | 0 | 0 | 94 | 97 | 15 | 37 | 40 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 150 | 9 | 594 | 93 | 0 | 19 | 96 | 29 | 163 | 56 | 47 | 10 | 4 | 70 | 100 | 54 | 540 | 3 | 6 | 42 | 74 | 3 | 347 | 353 | 14.7 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Lắp neo = [Dựng trụ]
Lắp đà cản = [Đổ bê tông]
Tiếp địa = [Kéo dây]
Lắp trạm = [Kéo dây]

## Sheet12
Số trụ
Kh.cách
Nâng cấp ĐZTT AC95+AC70 thành 3ACX185 + AC120
Nâng cấp ĐZTT 2AC50 thành 3ACX50 + AC50HH
3xACX50 + AC50
Cáp CV 150mm2 - 600V
Cáp CV 120mm2 - 600V
Cáp CV 95mm2 - 600V
Cáp 24kV ACX 50mm2
Oáng nối dây AC 50
Cáp CXV150mm2 - 24KV
Đầu Cosse 150 (2 bulon)
Cáp CXV 25 mm2 - 24KV
Hình thức trụ HH
Hình thức trụ TK
Loại trụ | BTLT 10,5HH
BTLT 12HH
BTLT 10.5HH
BTLT 8.5HH
BTLT 14HH
BTLT 12SDL
BTLT 8,5
BTLT 12 F450
BTLT 12 F540
BTLT 14 F650
BTLT 20
Móng trụ | M10
M10b
M8
M10BT Đơn
M8BT ĐÔI
M10BT ĐÔI
M10aa
M10ba
M10bb
M10-2a
M10-2b
M10-2bn
M12
M12a
M12b
M12aa
M12ba
M12bb
M12-2a
M12-2b
M12-2bn
M12b-aa(hh)
M12 CN
M12 PĐ
M12BT ĐƠN
M12BT P500
M12BT ĐÔI
M14
M14a
M14b
M14BT ĐƠN
M14BT ĐÔI
M14-2a
M14aa
M14ba
M14bb
M14-2a
M14-2b
M14-2bn
M14-4b
BTCL-14-500
M20-4b
Loại chằng | CX10-B
CL10-B
CXX10-B
CX12-B
CL12-B
CXX12-B
CXX12-C
CX14-B
CL14-B
CXX14-B
CXX14-C
CX20-B
CK-B
CKK-B
Khoảng cách
Móng néo | NXX
NXL
MNX12-2
MNL12-2
MNX12-4
MNL12-4
MNX15-4
MNL15-4
MNX15-6
MNL15-6
MNX18-6
MNL18-6
Tiếp địa lặp lại (trụ 10.5m)
Tiếp địa lặp lại XDM (trụ 12m)
Tiếp địa lặp lại hiện hữu
Tiếp địa bổ sung cho hiện hữu
Tiếp địa chống sét LA vào hệ thống tiếp địa hiện hữu
Tiếp địa trụ LBS khí + TBA
Tiếp địa dây chống sét
Tiếp địa lặp lại (trụ 14m)
Tiếp địa lặp lại (trụ 20m)
Loại xà | X-22Đ
X-22Đ - C920
Loại xà | X-22K-Đ
X-22K-Đ-C920
X-22K-K-C920
X-22K-K
X-22Đ - C920
X-22K - C920
X-1,66K
Bộ bulong cho X1,66K
X-1,66Đ
Bộ bulong cho X1,66Đ
X-21KL
X-21ĐL
X-20ĐL2/3
Bộ bulong cho X-20ĐL2/3
X-20KL2/3
Bộ bulong cho X-20KL2/3
X-25ĐL-T
X-25ĐL-D
X-24Đ
X-24K
X-8ĐL
X-8KL
X-24ĐP
X-24KP
X-COMPOSITE2,4
chống sét | Bộ dừng dây chống sét 1 mặt
Bộ dừng dây chống sét 2 mặt
Bộ đỡ dây chống sét
X-U200- Tháp đầu trụ
X-24KP500
G-20KP
G-23KP
G-720
Cổ dê bắt xà
CODE th-Þ240
Bộ sứ đỉnh SĐI
Bộ sứ đỉnh SĐG
Bộ sứ đứng SĐU
Chuỗi Polymer lắp vào xà CĐX
Chuỗi Polymer lắp vào trụ CĐT
Giáp níu cỡ dây50mm2
Giáp níu cỡ dây 185mm2
Bộ dừng trung hoà
Khánh lắp chuỗi kép
Bộ đỡ dây T.H : Đth-U
Bộ đỡ dây T.H trụ ghép: Đth-U-g
Bộ đỡ dây T.H : Đth-UX
Bộ néo dây T.H : Nthõ U
Bộ néo dây T.H vao xa: Nthõ X
Bộ khoá néo dây T.H vao xa: Nthõ X
Bộ khóa néo T.H vào trụ : Nth-T-g
Bộ khóa néo T.H vào trụ : Nth-T
Rack 2 sứ hạ thế + bulon
Rack 3 sứ hạ thế + bulon
Rack 4 sứ hạ thế + bulon
Kẹp quai 2/0
Hotline 2/0
Kẹp quai 4/0 đấu nóng + Chụp
Hotline 4/0
Kẹp ép cỡ 50mm2
Kẹp ép cỡ 70mm2
Kẹp ép cỡ 95mm2
Kẹp ép cỡ 120mm2
Kẹp ép cỡ 185mm2
FCO200
FCO100
Dây cổ sứ dây 50
Dây đầu sứ dây 50
Dây cổ sứ dây 185
Dây đầu sứ dây 185
LTD
LA 12kV 10kA
LA 18kV 10kA
Bass LI
Bu long móc 16x300 ø
Bu long 16x300 bắt rack
Bảng độ cao băng đường
Số dây Dupplex trên trụ
Ghip 95(70)/35 2 bulon
Rack 4 + sứ ống chỉ
Oáng co nhieät F95/25 (m)
PHẦN VẬT TƯ HiỆN HỮU THÁO THU HỒI | Nhổ trụ 10,5m
Nhổ trụ 8,5 m
Tháo dây AC95
Tháo dây AC70
Tháo dây AC50
Nhổ trụ 12m
Nhổ trụ 10,5m
Nhổ trụ 7,5m
Nhổ trụ 8,4m
Tháo đà cản 1,2m
Tháo X-0.8Đ
Tháo X- 0,8m
Tháo X-composite 0,8m
Tháo X-2,0ĐL
Tháo X-2,0KL
Tháo X-1,66Đ
Tháo X-1,66K
Tháo X-2,2Đ
Tháo X-2,2K
Tháo X-2,1ĐL
Tháo X-2,1KL
Tháo bộ chằng lệch
Tháo bộ chằng xuống
Tháo sứ treo thủy tinh
Tháo sứ treo Polymer
Tháo sứ đứng
Tháo sứ đỉnh
Tháo R3 sứ
Tháo R4 sứ
Tháo hộp Domino
Tháo kẹp dừng ABC
Tháo hộp Kẹp treo ABC
Tháo tủ hạ thế
Tháo FCO
Tháo LBS khí
Tháo LTD
Tháo LA
Tháo TBA 1P 50KVA
Tháo TBA 1P 75KVA
Tháo TBA 1P: 100KVA
Tháo bộ đỡ trung hòa
Tháo bộ dừng trung hòa
PHẦN LẮP | Trồng trụ 10,5m
Trồng trụ 12m
Trồng trụ 14m
Lắp mới ACXV240
Lắp lại dây AC50
Trồng trụ 8,4m
Lắp đà cản 1,2m
Lắp X-1,66K
Lắp X-2,0ĐL
Lắp X-2,0KL
Lắp X-1,66Đ
Lắp X-2,2Đ
Lắp X-2,2K
Lắp X-2,1ĐL
Lắp X-2,1KL
Lắp X-composite 0,8m
Lắp sứ treo Polymer
Lắp sứ đứng
Lắp sứ đỉnh
Lắp R3 sứ
Lắp R4 sứ
Lắp hộïp Domino
Lắp kẹp dừng ABC
Lắp Kẹp treo ABC
Lắp FCO
Lắp LBS khí
Lắp LTD
Lắp LA
Lắp TBA 1P 75KVA
Lắp TBA 1P 100KVA
Lắp bộ dừngõ trung hòa
Bulon 16x200 thu hồi
Bulon móc 16x200 thu hồi
Kẹp dừng 3U thu hồi
GHI CHÚ

## Sheet14
Đào lỗ
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25