## Sheet1
DANH MỤC HỒ SƠ
Công trình: “Cấy trạm biến áp và chống quá tải đường dây hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2018”
STT | Tên văn bản | Ngày ban hành | Ghi chú
I | Hồ sơ pháp lý
1 | Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng | 04/12/2018
2 | Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành | 2018-11-22
3 | Biên bản đo tiếp địa | 09/11/2018
4 | Biên bản thử nghiệm mẫu móng bê tông | 2018-09-10
5 | Báo cáo hoàn thành của Đơn vị giám sát | 12/11/2018
6 | Báo cáo hoàn thành của đơn vị thi công | 12/11/2018
7 | Lệnh khởi công | 8/8/2018
8 | Biên bản bàn giao tuyến công trình | 2018-08-03
9 | Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu chủ đầu tư | 11/9/2018
10 | Quyết định thành lập tiểu hội đồng nghiệm thu cơ sở | 19/9/2018
11 | Giấy ủy nhiệm về việc nghiệm thu đóng điện các công trình: Cấy trạm biến áp và chống quá tải đường dây hạ thế huyện Xuân Lộc năm 2018 | 2018-11-15
12 | Quyết định giao nhiệm vụ giám sát A | 09/8/2018
13 | Đề cương giám sát thi công xây dựng | 27/7/2018
14 | Phụ lục hợp đồng nhân sự giám sát | 26/7/2018
15 | Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng | 26/7/2018
16 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát | 12/7/2018
17 | Biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát | 04/7/2018
18 | Quyết định phê duyệt tiến độ thi công | 01/8/2018
19 | Phương án thi công + tiến độ thi công | 27/7/2018
20 | Bảng đăng ký chuẩn loại vật tư B cấp | 27/7/2018
21 | Quyết định giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng, giám sát B | 27/7/2018
22 | Cam kết của đơn vị thi công | 27/7/2018
23 | Công văn thay đổi chủng loại Vật tư | 2018-09-23
24 | Tờ trình xin thay đổi chủng loại Vật tư | 2018-09-23
25 | Hợp đồng thi công xây lắp | 26/7/2018
26 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp | 20/6/2018
27 | Biên bản thương thảo hợp đồng thi công xây lắp | 26/7/2018
28
29
30
31
32
33
34 | Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu thi công xây lắp | 28/6/2018
35 | Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây lắp | 25/6/2018
36 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 22/6/2018
37 | Quyết định phê duyệt hồ sơ BCKTKT-ĐTXD | 18/6/2018
38 | Biên bản xác nhận vật tư thu hồi trước khi tháo dỡ | 03/8/2018
39 | Biên bản xác nhận vật tư thu sau khi tháo dỡ tại hiện trường | 25/10/2018
40 | Biên bản xác định tỷ trọng | 09/11/2018
41 | Biên bản đánh giá sau khi thử nghiệm phân loại | 14/11/2018
42 | Bảng đề nghị nhập kho vật tư thu hồi
43 | Phiếu nhập kho vật tư thu hồi
44 | Bảng đề nghị nhập kho vật tư thừa
45 | Phiếu nhập kho vật tư thừa
II | Phần hồ sơ khối lượng + bản vẽ hoàn công
1 | Bảng khối lượng xây lắp hoàn thành
2 | Bảng quyết toán vật tư A cấp
3 | Bảng kê trụ hoàn công
4 | Phiếu Xuất Kho
5 | Bảng vẽ hoàn công
III | Phần hồ sơ quản lý chất lượng
1 | Biên bản nghiệm thu vật tư A cấp tại công trường
2 | Bản kê danh mục vật tư A cấp tại công trường
3 | Biên bản xuất xưởng, biên bản thử nghiệm phân xưởng cơ điện, biên bản thử nghiệm quates III của vật tư thiết bị A cấp
4 | Biên bản nghiệm thu vật tư B cấp tại công trường
5 | Bản kê danh mục vật tư B cấp tại công trường
6 | Biên bản xuất xưởng, biên bản thử nghiệm phân xưởng cơ điện, biên bản thử nghiệm quates III của vật tư thiết bị B cấp
IV | Phần biên bản nghiệm thu công việc xây dựng