## Data
1 | CongTrinh | NoiDungCongTac | BatDau | KetThuc | DiaDiem | KhoiLuong | VatTu | DungCuAnToan | DuCuDoLuong | DungCuThiCong | ThietBiDongCat | ViTriTiepDia | BienBao | PhuongThucTruyenLenh | PhamVi | GiayBanGiao | Đơn vị 1 | Đơn vị 2 | Đơn vị 3 | Đơn vị 4 | BanGiao1 | BanGiao2 | BanGiao3 | DOTinCay
3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Xe cẩu 5T: 02 xe. Kích tăng dây: 4 cái. Kìm ép thủy lực: 3 cái. Puly: 6 cái. Các dụng cụ khác như cle, mỏ lết, cuốc, xà beng … | FCO và MCCB TBA Minh Khai 1 | Tại TBA Minh Khai 1 | Đã tiếp địa, Cấm đóng điện | Trực tiếp | Đơn vị công tác 1: Thực hiện công tác theo PCT/LCT............. Nội dung công việc: thực hiện trong phạm vi từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 | Không | từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 |  |  |  | Không |  |  | 1. MAIFI: 0 2. SAIDI: 0,9 3. SAIFI: 0,001
4 | Di dời hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp - thuộc dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Huyện Xuân Lộc | Di dời lưới hạ thế ABC độc lập | 2020-08-30 | 2020-08-30 | Lưới hạ thế độc lập sau TBA Minh Khai 1 | Di dời 11 trụ hạ thế từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 và toàn bộ dây khách hàng đấu nối vào lưới hạ thế hiện hữu | Sử dụng lại toàn bộ vật tư hiện hữu | Dây đai an toàn, quần, áo, nón bảo hộ lao động… Găng tay hạ thế | Amper kìm, máy đo điện trở tiếp địa… | Xe cẩu 5T: 02 xe. Kích tăng dây: 4 cái. Kìm ép thủy lực: 3 cái. Puly: 6 cái. Các dụng cụ khác như cle, mỏ lết, cuốc, xà beng … | FCO và MCCB TBA Minh Khai 1 | Tại TBA Minh Khai 1 | Đã tiếp địa, Cấm đóng điện | Trực tiếp | Đơn vị công tác 1: Thực hiện công tác theo PCT/LCT............. Nội dung công việc: thực hiện trong phạm vi từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 | Không | từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 |  |  |  | Không |  |  | 1. MAIFI: 0 2. SAIDI: 0,9 3. SAIFI: 0,001
5 | Di dời hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp - thuộc dự án: Đường Xuân Bắc - Bảo Quang | Di dời hệ thống điện trung hạ thế | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Hệ thống điện trung hạ thế thuộc nhánh rẽ Thọ Vực | a. Đường dây trung thế: Phương án di dời: Thực hiện di dời lưới điện trung thế hiện hữu ra phía ngoài chỉ giới xây dựng, cách tìm đường hiện hữu 7-8m: Di dời trụ 09 trụ: 001A; 024; 030; 030A; 031; 031A; 032; 046A; 054A. + Trụ TT001A: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. Thay dây cột sứ hiện hữu. + Trụ TT024: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. Thay dây cột sứ hiện hữu. + Trụ TT030: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. Thay dây cột sứ hiện hữu. + Trụ TT030A: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. Thay dây cột sứ hiện hữu. + Trụ TT031: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. + Trụ TT032: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. + Trụ TT046A: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. + Trụ TT054A: Sử dụng trụ, đà, sứ hiện hữu. + Khoảng trụ 054A đến 054A/001: Thay dây dẫn trung thế từ 3AC50 + AC50 thành 3ACXH50 + AC50mm. Thu hồi 240m cáp AC50mm. b. Đường dây hạ thế sau TBA Xuân Bắc 6A, 6C, Thọ Vực 3: - Cấp điện áp 220/380V - Dây dẫn hiện hữu: 2AV70 + A50; ABC3x95mm2. - Phương án di dời: Thực hiện di dời lưới điện hạ thế hiên hữu ra phia ngoài chi giới dựng, cách tim đường hiện hữu 7-8m: 9 trụ. Sử dụng lại vật tư hiện hữu. + Khoảng trụ 054A đến 054A/HT01: Thay dây dẫn hạ thế từ 3AV70 + A50 thành ABC4x95mm. Thu hồi 120m cáp AV70mm, 40m cáp A50. c. Trạm biến áp Di dời 01 TBA treo trên trụ trung thế hiện hữu ra phía ngoài chi giới xây dựng, cách tim đường hiện hữu 8m: Di dời TBA Thọ Vực 3. | Sử dụng lại toàn bộ vật tư hiện hữu | Dây đai an toàn, quần, áo, nón bảo hộ lao động… Găng tay hạ thế | Máy đo điện trở tiếp địa, điện trở tiếp xúc. | Xe cẩu 5T: 02 xe. Kích tăng dây: 4 cái. Kìm ép thủy lực: 3 cái. Puly: 6 cái. Các dụng cụ khác như cle, mỏ lết, cuốc, xà beng … | Cắt Recloser Thọ Vực + 3LTD nhánh rẽ Thọ Vực | Tại trụ 001A nhánh rẽ Thọ Vực | Đã tiếp địa, Cấm đóng điện | Trực tiếp | từ trụ 001A đến trụ 012 lưới hạ thế trạm Xuân Bắc 6A, 6C thuộc nhánh rẽ Thọ Vực từ trụ 001A đến trụ 054 thuộc nhánh rẽ Thọ Vực từ trụ 054 đến trụ 055 và trụ 054/001 thuộc nhánh rẽ Thọ Vực | Không | từ trụ 001A đến trụ 012 lưới hạ thế trạm Xuân Bắc 6A, 6C thuộc nhánh rẽ Thọ Vực | từ trụ 001A đến trụ 054 thuộc nhánh rẽ Thọ Vực | từ trụ 054 đến trụ 055 và trụ 054/001 thuộc nhánh rẽ Thọ Vực |  | Không |  |  | 1. MAIFI: 0 2. SAIDI: 11,5 3. SAIFI: 0,02
6 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Thay dây hạ thế TBA Nam Hà 1 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | Đường dây hạ thế sau TBA Nam hà 1
7 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Thay dây hạ thế TBA Nam Hà 1A | 2020-09-06 | 2020-09-06
8 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Thay dây hạ thế TBA Nam Hà 3 | 2020-09-07 | 2020-09-07
9 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Thay dây hạ thế TBA Xuân Tây 10A | 2020-09-09 | 2020-09-09

## Merge
1 | CongTrinh | NoiDungCongTac | BatDau | KetThuc | DiaDiem | KhoiLuong | VatTu | DungCuAnToan | DuCuDoLuong | DungCuThiCong | ThietBiDongCat | ViTriTiepDia | BienBao | PhuongThucTruyenLenh | PhamVi | GiayBanGiao | Đơn vị 1 | Đơn vị 2 | Đơn vị 3 | Đơn vị 4 | BanGiao1 | BanGiao2 | BanGiao3
| ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab | ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
3 | 0 | 0 | ngày 00 tháng 01 năm 1900 | ngày 00 tháng 01 năm 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/01/1900 | Xe cẩu 5T: 02 xe. Kích tăng dây: 4 cái. Kìm ép thủy lực: 3 cái. Puly: 6 cái. Các dụng cụ khác như cle, mỏ lết, cuốc, xà beng … | FCO và MCCB TBA Minh Khai 1 | Tại TBA Minh Khai 1 | Đã tiếp địa, Cấm đóng điện | Trực tiếp | Đơn vị công tác 1: Thực hiện công tác theo PCT/LCT............. Nội dung công việc: thực hiện trong phạm vi từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 | Không | từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | Không | 00/01/1900 | 00/01/1900
4 | Di dời hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp - thuộc dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Huyện Xuân Lộc | Di dời lưới hạ thế ABC độc lập | ngày 30 tháng 08 năm 2020 | ngày 30 tháng 08 năm 2020 | Lưới hạ thế độc lập sau TBA Minh Khai 1 | Di dời 11 trụ hạ thế từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 và toàn bộ dây khách hàng đấu nối vào lưới hạ thế hiện hữu | Sử dụng lại toàn bộ vật tư hiện hữu | Dây đai an toàn, quần, áo, nón bảo hộ lao động… Găng tay hạ thế | Amper kìm, máy đo điện trở tiếp địa… | Xe cẩu 5T: 02 xe. Kích tăng dây: 4 cái. Kìm ép thủy lực: 3 cái. Puly: 6 cái. Các dụng cụ khác như cle, mỏ lết, cuốc, xà beng … | FCO và MCCB TBA Minh Khai 1 | Tại TBA Minh Khai 1 | Đã tiếp địa, Cấm đóng điện | Trực tiếp | Đơn vị công tác 1: Thực hiện công tác theo PCT/LCT............. Nội dung công việc: thực hiện trong phạm vi từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 | Không | từ trụ 03/01 đến trụ 03/11 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | Không | 00/01/1900 | 00/01/1900

## DS_CongNhan
| STT | Họ và tên | Bậc AT | Làm biện pháp an toàn | Làm tại vị trí phức tạp | Ghi chú | Chức danh | Ghi chú |  | 1 | Nhánh rẽ Thọ Vực
| 1 | Đinh Nguyễn Trung Hiếu |  |  |  |  | Chỉ huy trưởng |  | Giao ông Đinh Nguyễn Trung Hiếu làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 2 | Đinh Minh Trí | 0 |  |  |  | Giám sát kỹ thuật |  | Giao ông Đinh Minh Trí làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 3 | Đinh Minh Hòa | 2020-07-03 |  |  |  | Công nhân |  | Giao ông Đinh Minh Hòa làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 4 | Đỗ Sơn Lâm | 2020-07-03 |  | Trụ đấu nối |  | Công nhân |  | Giao ông Đỗ Sơn Lâm làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 5 | Huỳnh Chí Tâm | 2020-07-03 | Tiếp địa |  |  | Công nhân |  | Giao ông Huỳnh Chí Tâm làm tiếp địa trụ trung hạ thế trạm 029, 041/001B Nhánh rẽ Thọ Vực | 029, 041/001B | 029, 041/001B
| 6 | Huỳnh Mạnh Quyền | 2020-07-04 |  |  |  | Công nhân |  | Giao ông Huỳnh Mạnh Quyền làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
CHTT | 7 | Huỳnh Tấn Sơn | 2020-07-04 |  |  |  | Công nhân |  | Giao ông Huỳnh Tấn Sơn làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 8 | Lê Hoàng Vũ | 2020-07-03 | Tiếp địa |  |  | Công nhân |  | Giao ông Lê Hoàng Vũ làm tiếp địa trụ trung hạ thế trạm 054, 055 Nhánh rẽ Thọ Vực | 054, 055 | 054, 055
| 9 | Ngô Minh Nhật | 2020-07-03 |  |  |  | Công nhân |  | Giao ông Ngô Minh Nhật làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 10 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | 2020-07-03 | Tiếp địa |  |  | Công nhân |  | Giao ông Nguyễn Hoàng Dương Khang làm tiếp địa trụ trung hạ thế trạm trụ 010A Nhánh rẽ Thọ Vực | trụ 010A | trụ 010A
| 11 | Nguyễn Hoàng Tú | 2020-07-03 |  |  |  | Công nhân |  | Giao ông Nguyễn Hoàng Tú làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 12 | Nguyễn Trọng Hữu | 2020-07-03 | Tiếp địa |  |  | Công nhân |  | Giao ông Nguyễn Trọng Hữu làm tiếp địa trụ trung hạ thế trạm Thọ Vực 2, Thọ Vực 2A, Thọ Vực 3 Nhánh rẽ Thọ Vực | Thọ Vực 2, Thọ Vực 2A, Thọ Vực 3 | Thọ Vực 2, Thọ Vực 2A, Thọ Vực 3
| 13 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | 2020-07-03 |  | Trụ đấu nối |  | Công nhân |  | Giao ông Nguyễn Văn Hoàng Nam làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
CHTT | 14 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | 2020-07-03 | Tiếp địa |  |  | Công nhân |  | Giao ông Phạm Nguyễn Hoàng Phi làm tiếp địa trụ trung hạ thế trạm Nông trường Thọ Vực 1, Nông trường Thọ Vực 2. Nhánh rẽ Thọ Vực | Nông trường Thọ Vực 1, Nông trường Thọ Vực 2. | Nông trường Thọ Vực 1, Nông trường Thọ Vực 2.
| 15 | Trần Hoàn Thái | 2020-07-03 |  |  |  | Công nhân |  | Giao ông Trần Hoàn Thái làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 16 | Trần Hoàng Thiện | 2020-07-03 | Tiếp địa |  |  | Công nhân |  | Giao ông Trần Hoàng Thiện làm tiếp địa trụ trung hạ thế trạm 054/001 Nhánh rẽ Thọ Vực | 054/001 | 054/001
| 17 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 18 |  |  | Tiếp địa | Trụ đấu nối |  |  |  | Giao ông làm tiếp địa trụ trung hạ thế trạm 001A Nhánh rẽ Thọ Vực | 001A | 001A
| 19 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
CHTT | 20 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 21 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 22 |  |  |  | Trụ đấu nối |  |  |  | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 23 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 24 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 25 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
| 26 | [7 empty] | Giao ông làm trụ trung hạ thế trạm 0 Nhánh rẽ Thọ Vực | 0
Formulas:
Bậc AT = IFERROR(VLOOKUP([STT],NhanSu,3,),"")

## NhanSu
x | TT | Họ và tên | Bậc thợ | Bậc AT | Chức danh | Ghi chú | 3 | Minh Khai | Thọ Vực | 20200880312 | 4 | 5 | 6 | 7
x | 1 | Đinh Nguyễn Trung Hiếu |  |  | Chỉ huy trưởng |  | 1 |  |  | 1
x | 2 | Đinh Minh Trí |  |  | Giám sát kỹ thuật |  | 1 |  |  | 1
x | 3 | Đinh Minh Hòa | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 3 | Đinh Nguyễn Trọng Toàn | 2020-07-03 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 0 | 1 | 1
x | 3 | Đinh Văn Chức | 2020-07-04 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 0 | 1 | 1
x | 4 | Đỗ Sơn Lâm | 2020-07-03 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 5 | Huỳnh Chí Tâm | 2020-07-03 | 2020-05-05 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 6 | Huỳnh Mạnh Quyền | 2020-07-04 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 7 | Huỳnh Tấn Sơn | 2020-07-04 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 8 | Lê Hoàng Vũ | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 8 | Mai Văn Thái | 2020-07-03 | 2020-05-05 | Công nhân |  | 0 | 1 | 1
x | 9 | Ngô Minh Nhật | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 10 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 11 | Nguyễn Hoàng Tú | 2020-07-03 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 11 | Nguyễn Ngọc Sơn | 2020-07-03 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 0 | 1 | 1
x | 11 | Nguyễn Nhật Khánh | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 0 | 1 | 1
x | 11 | Nguyễn Tân Long | 2020-07-03 | 2020-05-05 | Công nhân |  | 0 | 1 | 1
x | 12 | Nguyễn Trọng Hữu | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 13 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | 2020-07-03 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 14 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 15 | Trần Hoàn Thái | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
x | 16 | Trần Hoàng Thiện | 2020-07-03 | 2020-05-03 | Công nhân |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 16 | Đinh Minh Cảnh | 2020-07-04 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Đinh Văn Cường | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Đinh Xuân Dũng | 2020-07-04 | 2020-05-05 | Công nhân |  | 0 |  | 1
| 16 | Hồ Văn Bình | 2020-07-04 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 0 |  | 1
| 16 | Hồ Văn Cường | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Hoàng Như Hoàn |  |  | Giám sát kỹ thuật |  | 0
| 16 | Hoàng Văn Long | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Hoàng Văn Minh | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Lê Văn Xin | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Lộc Văn Hòa | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Lưu Trọng Hiếu | 2020-07-03 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Anh Tú |  | 2020-05-04 | Giám sát kỹ thuật |  | 0 | 1 | 1
| 16 | Nguyễn Hữu Chung | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Huy Quang |  |  |  |  | 0
| 16 | Nguyễn Minh Hiếu | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Ngọc Châu |  |  |  |  | 0
| 16 | Nguyễn Ngọc Thuận | 2020-07-04 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 0 |  | 1
| 16 | Nguyễn Phú Trung | 2020-07-03 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Tiến Dũng | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Tiến Dũng. | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Tiến Long | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Văn Triều | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Nguyễn Viết Phi | 2020-07-02 |  | Công nhân | x | 0
| 16 | Phạm Đình Chinh | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Phạm Thanh Nguyên | 2020-07-02 |  | Công nhân | x | 0
| 16 | Phạm Văn Trung | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Thạch Văn Quýt | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Trần Đức Thịnh | 2020-07-02 |  | Công nhân |  | 0
| 16 | Trần Như Lợi | 2020-07-05 | 2020-05-05 | Công nhân |  | 0 |  | 1
| 16 | Trần Quốc Bảo |  |  | Cán bộ kỹ thuật |  | 0
| 16 | Trần Văn Sỹ |  |  | Chỉ huy trưởng |  | 0
| 16 | Trương Hữu Duy | 2020-07-04 | 2020-05-04 | Công nhân |  | 0 |  | 1

## KhaoSatHienTruong
x | NgayKhaoSat | Cắt | PHẠM VI CẮT ĐIỆN | QLVH-AT | DVTC-AT | PhamViLamViec | NoiDungCongTac | Thời gian | Ngày đăng ký | Ngày dự kiến | BienPhapKyThuat | Bảo vệ | KHU VỰC | THỜI GIAN DỰ KIẾN CẮT ĐIỆN | ĐƠN VỊ CÔNG TÁC | Thứ | Khu vực | KhoiLuong | ThietBiDongCat | ViTriTiepDia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
3 | 2020-08-18 | FCO + MCCB | TBA Nam Hà 1A | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1A |  | Lưới điện hạ thế thuộc trạm Nam Hà 1A | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 1A | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1A | TBA Nam Hà 1A | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1ATBA Nam Hà 1A | 2020-09-05 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1ATBA Nam Hà 1A | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 1Acắt fco + mccb tba nam hà 1a tiếp địa hạ thế tại mccb tba nam hà 1aTBA Nam Hà 1A | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1A | Tiếp địa tại TBA Nam Hà 1A
4 | 2020-08-18 | FCO + MCCB | TBA Nam Hà 1 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1 |  | Lưới hạ thế thuộc trạm Nam Hà 1 | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1 | TBA Nam Hà 1 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1 TBA Nam Hà 1 | 2020-09-05 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1 TBA Nam Hà 1 | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 1cắt fco + mccb tba nam hà 1 tiếp địa hạ thế tại mccb tba nam hà 1 TBA Nam Hà 1 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1 | Tiếp địa tại TBA Nam Hà 1
5 | 2020-08-18 | FCO + MCCB | TBA Nam Hà 3 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 3 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 3 |  | Lưới điện hạ thế thuộc trạm Nam Hà 3 | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 3 | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 3 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 3 | TBA Nam Hà 3 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 3 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 3TBA Nam Hà 3 | 2020-09-05 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 3 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 3TBA Nam Hà 3 | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 3cắt fco + mccb tba nam hà 3 tiếp địa hạ thế tại mccb tba nam hà 3TBA Nam Hà 3 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 3 | Tiếp địa tại TBA Nam Hà 3
6 | 2020-08-18 | FCO + MCCB | TBA Xuân Tây 10A | Cắt FCO + MCCB TBA Xuân Tây 10A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Xuân Tây 10A |  | Đường dây hạ thế thuộc trạm biến áp Xuân Tây 10A | Thay dây hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO + MCCB TBA Xuân Tây 10A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Xuân Tây 10A | TBA Xuân Tây 10A | Cắt FCO + MCCB TBA Xuân Tây 10A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Xuân Tây 10ATBA Xuân Tây 10A | 2020-09-07 | Công ty TNHH Thu Lộc | 2 | Cắt FCO + MCCB TBA Xuân Tây 10A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Xuân Tây 10ATBA Xuân Tây 10A | Thay dây hạ thế sau TBA Xuân Tây 10Acắt fco + mccb tba xuân tây 10a tiếp địa hạ thế tại mccb tba xuân tây 10aTBA Xuân Tây 10A | Cắt FCO + MCCB TBA Xuân Tây 10A | Tiếp địa tại TBA Xuân Tây 10A
7 | 2020-08-18 | FCO + MCCB | TBA Sông Ray 8A | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 8A | Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 8A | Đường dây hạ thế thuộc Trạm Sông Ray 8A | Thay dây hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 8A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 8A | TBA Sông Ray 8A | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 8A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 8ATBA Sông Ray 8A | 2020-09-09 | Công ty TNHH Thu Lộc | 4 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 8A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 8ATBA Sông Ray 8A | Thay dây hạ thế sau TBA Sông Ray 8Acắt fco + mccb tba sông ray 8a tiếp địa hạ thế tại mccb tba sông ray 8aTBA Sông Ray 8A | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 8A | Tiếp địa tại Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 8ATBA Sông Ray 8A
8 | 2020-08-18 | LBS khí + 3 LTD | Nhánh rẽ Đồng Tâm 1 | Cắt LBS khí Đồng Tâm 1 + 3 LTD Đồng Tâm 1 Cắt LBS khí Sông Ray + 3 LTD Sông Ray 1 Tiếp địa trụ trung thế 357 | Tiếp địa trụ trung thế 381 Tiếp địa hạ thế TBA Sông Ray 7 | Tại trạm biến áp Sông Ray 7 | Nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Sông Ray 7 từ 1 pha lên 3 pha, cấy TBA Sông Ray 7A | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt LBS khí Đồng Tâm 1 + 3 LTD Đồng Tâm 1 Cắt LBS khí Sông Ray + 3 LTD Sông Ray 1 Tiếp địa trụ trung thế 357 Tiếp địa trụ trung thế 381 Tiếp địa hạ thế TBA Sông Ray 7 | Nhánh rẽ Đồng Tâm 1 | Cắt LBS khí Đồng Tâm 1 + 3 LTD Đồng Tâm 1 Cắt LBS khí Sông Ray + 3 LTD Sông Ray 1 Tiếp địa trụ trung thế 357 Tiếp địa trụ trung thế 381 Tiếp địa hạ thế TBA Sông Ray 7Nhánh rẽ Đồng Tâm 1 | 2020-09-12 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt LBS khí Đồng Tâm 1 + 3 LTD Đồng Tâm 1 Cắt LBS khí Sông Ray + 3 LTD Sông Ray 1 Tiếp địa trụ trung thế 357 Tiếp địa trụ trung thế 381 Tiếp địa hạ thế TBA Sông Ray 7Nhánh rẽ Đồng Tâm 1 | Nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Sông Ray 7 từ 1 pha lên 3 pha, cấy TBA Sông Ray 7Acắt lbs khí đồng tâm 1 + 3 ltd đồng tâm 1 cắt lbs khí sông ray + 3 ltd sông ray 1 tiếp địa trụ trung thế 357 tiếp địa trụ trung thế 381 tiếp địa hạ thế tba sông ray 7Nhánh rẽ Đồng Tâm 1 | Cắt LBS khí + 3 LTDNhánh rẽ Đồng Tâm 1 | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 381 Tiếp địa hạ thế TBA Sông Ray 7Nhánh rẽ Đồng Tâm 1
9 |  | Tháo hotline | Nhánh rẽ Sông Ray 7A | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7A Tháo hotline nhánh rẽ Sông Ray 7A | Tiếp địa trung hạ thế trạm biến áp Sông Ray 7A | Tại trạm biến áp Sông Ray 7A | Tách lưới, sang tải TBA Sông Ray 7 sang TBA Sông Ray 7A, đấu nối máy biến áp | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7A Tháo hotline nhánh rẽ Sông Ray 7A Tiếp địa trung hạ thế trạm biến áp Sông Ray 7A | Nhánh rẽ Sông Ray 7A | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7A Tháo hotline nhánh rẽ Sông Ray 7A Tiếp địa trung hạ thế trạm biến áp Sông Ray 7ANhánh rẽ Sông Ray 7A | 2020-09-12 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7A Tháo hotline nhánh rẽ Sông Ray 7A Tiếp địa trung hạ thế trạm biến áp Sông Ray 7ANhánh rẽ Sông Ray 7A | Tách lưới, sang tải TBA Sông Ray 7 sang TBA Sông Ray 7A, đấu nối máy biến ápcắt fco + mccb tba sông ray 7a tháo hotline nhánh rẽ sông ray 7a tiếp địa trung hạ thế trạm biến áp sông ray 7aNhánh rẽ Sông Ray 7A | Cắt Tháo hotlineNhánh rẽ Sông Ray 7A | Tiếp địa tại Tiếp địa trung hạ thế trạm biến áp Sông Ray 7ANhánh rẽ Sông Ray 7A
10 | 2020-08-19 | 3xFCO | Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trụ trung thế 357 Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Lâm San 11A, 11D | Nhánh rẽ Lâm San 10 11 12 tuyến 471 Xuân Mỹ | Nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Sông Ray 7 từ 1 pha lên 3 pha, cấy TBA Sông Ray 7A, đấu nối trung hạ thế | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trụ trung thế 357 Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Lâm San 11A, 11D | Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trụ trung thế 357 Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Lâm San 11A, 11DNhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | 2020-09-12 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trụ trung thế 357 Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Lâm San 11A, 11DNhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | Nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Sông Ray 7 từ 1 pha lên 3 pha, cấy TBA Sông Ray 7A, đấu nối trung hạ thếcắt 3xfco nhánh rẽ lâm san 10, 11, 12 tiếp địa trụ trung thế 357 nhánh rẽ lâm san 10, 11, 12 tiếp địa trung hạ áp tại tba lâm san 11a, 11dNhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | Tiếp địa tại Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Lâm San 11A, 11DNhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12
11 | 2020-08-19 | Recloser + 3 LTD | Nhánh rẽ Lâm San | Cắt Recloser + 3 LTD Lâm San Tiếp địa trụ trung thế 011A | Tiếp địa trụ trung thế 075 | Từ khoản trụ 015, 016, 072 nhánh Lâm San tuyến 471 Xuân Mỹ | Trồng trụ trung thế 015A đấu nối trung thế, tách lưới, sang tải TBA Sông Ray 2, Sông Ray 2A. Đấu nối trung thế và di dời TBA Sông Ray 4A | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt Recloser + 3 LTD Lâm San Tiếp địa trụ trung thế 011A Tiếp địa trụ trung thế 075 | Nhánh rẽ Lâm San | Cắt Recloser + 3 LTD Lâm San Tiếp địa trụ trung thế 011A Tiếp địa trụ trung thế 075 Nhánh rẽ Lâm San | 2020-09-19 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt Recloser + 3 LTD Lâm San Tiếp địa trụ trung thế 011A Tiếp địa trụ trung thế 075 Nhánh rẽ Lâm San | Trồng trụ trung thế 015A đấu nối trung thế, tách lưới, sang tải TBA Sông Ray 2, Sông Ray 2A. Đấu nối trung thế và di dời TBA Sông Ray 4Acắt recloser + 3 ltd lâm san tiếp địa trụ trung thế 011a tiếp địa trụ trung thế 075 Nhánh rẽ Lâm San | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Lâm San | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 075 Nhánh rẽ Lâm San
12 | 2020-08-19 | 3xFCO | Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 | Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 | Từ sau 3xFCO nhánh Cánh Đồng Xuân Tây 1 | Đấu nối trung thế trụ 009A, 013. Tách lưới hạ thế sau TBA Cánh đồng Xuân Tây 1A, Cánh đồng Xuân Tây 1B | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 | Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Cánh đồng Xuân Tây 1Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 | 2020-09-16 | Công ty TNHH Thu Lộc | 4 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Cánh đồng Xuân Tây 1Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 | Đấu nối trung thế trụ 009A, 013. Tách lưới hạ thế sau TBA Cánh đồng Xuân Tây 1A, Cánh đồng Xuân Tây 1Bcắt 3xfco nhánh rẽ cánh đồng xuân tây 1 tiếp địa trung hạ áp tại tba cánh đồng xuân tây 1Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 | Tiếp địa tại Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Cánh đồng Xuân Tây 1Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1
13 | 2020-08-19 | Recloser + 3 LTD | Nhánh rẽ Láng Me | Cắt Recloser + 3 LTD Láng Me Tiếp địa trụ trung thế 079 | Tiếp địa trụ trung thế 094 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 3 | Tại trụ 087 nhánh Láng Me tuyến 471 Xuân Mỹ | Đấu nối trung thế trụ 087 nhánh rẽ Láng Me. Cấy TBA Láng Me 3B, Tách lưới hạ thế sau TBA Láng Me 3 sang Láng Me 3B | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt Recloser + 3 LTD Láng Me Tiếp địa trụ trung thế 079 Tiếp địa trụ trung thế 094 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 3 | Nhánh rẽ Láng Me | Cắt Recloser + 3 LTD Láng Me Tiếp địa trụ trung thế 079 Tiếp địa trụ trung thế 094 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 3Nhánh rẽ Láng Me | 2020-09-15 | Công ty TNHH Thu Lộc | 3 | Cắt Recloser + 3 LTD Láng Me Tiếp địa trụ trung thế 079 Tiếp địa trụ trung thế 094 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 3Nhánh rẽ Láng Me | Đấu nối trung thế trụ 087 nhánh rẽ Láng Me. Cấy TBA Láng Me 3B, Tách lưới hạ thế sau TBA Láng Me 3 sang Láng Me 3Bcắt recloser + 3 ltd láng me tiếp địa trụ trung thế 079 tiếp địa trụ trung thế 094 tiếp địa hạ thế tba láng me 3Nhánh rẽ Láng Me | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Láng Me | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 094 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 3Nhánh rẽ Láng Me
14 | 2020-08-19 | FCO | Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 | Cắt FCO Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 | Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Thoại Hương 3, 4 | Tại trụ trạm biến áp Thoại Hương 4 tuyến 471 Xuân Mỹ | Đấu nối trung thế trụ 021 Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4. Di dời TBA Thoại Hương 4 | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Thoại Hương 3, 4 | Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 | Cắt FCO Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Thoại Hương 3, 4Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 | 2020-09-14 | Công ty TNHH Thu Lộc | 2 | Cắt FCO Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Thoại Hương 3, 4Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 | Đấu nối trung thế trụ 021 Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4. Di dời TBA Thoại Hương 4cắt fco nhánh rẽ thoại hương 3, 4 tiếp địa trung hạ áp tại tba thoại hương 3, 4Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 | Cắt FCO Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 | Tiếp địa tại Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Thoại Hương 3, 4Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4
15 | 2020-08-19 | FCO | Nhánh rẽ Xuân Tây 19 | Cắt FCO Nhánh rẽ Xuân Tây 19 | Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Xuân Tây 19 | Nhấn vẽ Xuân Tây 19 tuyến 471 Xuân Mỹ | Đấu nối trung thế trụ 017 Nhánh rẽ Xuân Tây 19.Cấy TBA Xuân Tây 19A, tách lưới hạ thế TBA Xuân Tây 19 sang TBA Xuân Tây 19A | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO Nhánh rẽ Xuân Tây 19 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Xuân Tây 19 | Nhánh rẽ Xuân Tây 19 | Cắt FCO Nhánh rẽ Xuân Tây 19 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Xuân Tây 19Nhánh rẽ Xuân Tây 19 | 2020-09-12 | Công ty TNHH Thu Lộc | 7 | Cắt FCO Nhánh rẽ Xuân Tây 19 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Xuân Tây 19Nhánh rẽ Xuân Tây 19 | Đấu nối trung thế trụ 017 Nhánh rẽ Xuân Tây 19.Cấy TBA Xuân Tây 19A, tách lưới hạ thế TBA Xuân Tây 19 sang TBA Xuân Tây 19Acắt fco nhánh rẽ xuân tây 19 tiếp địa trung hạ áp tại tba xuân tây 19Nhánh rẽ Xuân Tây 19 | Cắt FCO Nhánh rẽ Xuân Tây 19 | Tiếp địa tại Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Xuân Tây 19Nhánh rẽ Xuân Tây 19
16 | 2020-08-19 | 3xFCO | Nhánh rẽ Láng Me 5 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Láng Me 5 Tiếp địa trụ trung thế 107 | Tiếp địa trụ trung thế 131 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 5, 5A, 5B | Từ sau 3 FCO nhánh Láng Me 5 tuyến 471 Xuân Mỹ | Nâng cấp đường dây trung thế và trạm biến áp Láng Me 5B từ 1 pha lên 3 pha, di dời TBA Láng Me 5, cấy trạm biến áp lá me 5A-1, Cấy mới TBA Láng Me 5C, tách một phần lưới hạ thế Láng Me 5B sang nhận điện TBA Láng Me 5C, Đấu nối nhánh rẽ nhánh rẽ Láng Me 5C tại trụ 135 | Từ 07 giờ 30 phút – 16 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Láng Me 5 Tiếp địa trụ trung thế 107 Tiếp địa trụ trung thế 131 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 5, 5A, 5B | Nhánh rẽ Láng Me 5 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Láng Me 5 Tiếp địa trụ trung thế 107 Tiếp địa trụ trung thế 131 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 5, 5A, 5BNhánh rẽ Láng Me 5 | 2020-09-15 | Công ty TNHH Thu Lộc | 3 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Láng Me 5 Tiếp địa trụ trung thế 107 Tiếp địa trụ trung thế 131 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 5, 5A, 5BNhánh rẽ Láng Me 5 | Nâng cấp đường dây trung thế và trạm biến áp Láng Me 5B từ 1 pha lên 3 pha, di dời TBA Láng Me 5, cấy trạm biến áp lá me 5A-1, Cấy mới TBA Láng Me 5C, tách một phần lưới hạ thế Láng Me 5B sang nhận điện TBA Láng Me 5C, Đấu nối nhánh rẽ nhánh rẽ Láng Me 5C tại trụ 135 cắt 3xfco nhánh rẽ láng me 5 tiếp địa trụ trung thế 107 tiếp địa trụ trung thế 131 tiếp địa hạ thế tba láng me 5, 5a, 5bNhánh rẽ Láng Me 5 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Láng Me 5 | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 131 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 5, 5A, 5BNhánh rẽ Láng Me 5
17 | 2020-08-19 | Recloser + 3 LTD | Nhánh rẽ Sông Nhạn | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Sông Nhạn Tiếp địa trụ trung thế 006 | Tiếp địa trụ trung thế 023A | Tại trụ trạm suối râm 7 và trụ trung thế 023/007 | Di dời TBA Suối Râm 7 | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Sông Nhạn Tiếp địa trụ trung thế 006 Tiếp địa trụ trung thế 023A | Nhánh rẽ Sông Nhạn | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Sông Nhạn Tiếp địa trụ trung thế 006 Tiếp địa trụ trung thế 023A Nhánh rẽ Sông Nhạn | 2020-09-21 | Công ty TNHH Thu Lộc | 2 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Sông Nhạn Tiếp địa trụ trung thế 006 Tiếp địa trụ trung thế 023A Nhánh rẽ Sông Nhạn | Di dời TBA Suối Râm 7cắt recloser + 3 ltd nhánh rẽ sông nhạn tiếp địa trụ trung thế 006 tiếp địa trụ trung thế 023a Nhánh rẽ Sông Nhạn | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Sông Nhạn | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 023A Nhánh rẽ Sông Nhạn
18 | 2020-08-19 | Recloser + 3 LTD | Nhánh rẽ Nam Hà | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 | Tiếp địa trụ trung thế 351 | Tại trụ trung thế 334/003, 334/003/019 và lưới điện hạ thế thuộc TBA Nam Hà 3 | Lắp đặt trạm biến áp Nam Hà 3B tách lưới hạ thế trạm Nam Hà 3 sang nhận điện trạm Nam Hà 3B đấu nối đường dây trung thế xây dựng mới | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351 | Nhánh rẽ Nam Hà | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà | 2020-09-22 | Công ty TNHH Thu Lộc | 3 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà | Lắp đặt trạm biến áp Nam Hà 3B tách lưới hạ thế trạm Nam Hà 3 sang nhận điện trạm Nam Hà 3B đấu nối đường dây trung thế xây dựng mớicắt recloser + 3 ltd nhánh rẽ nam hà cắt 3 ltd xuân bảo - nam hà tiếp địa trụ trung thế 326 tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà
19 | 2020-08-18 | Recloser + 3 LTD | Nhánh rẽ Tân Bảo | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 | Tiếp địa trụ trung thế 147 | Tại trụ trung thế 018 nhánh Xuân Bảo - Bảo Bình và lưới điện hạ thế thuộc trạm Tân Bảo 3 | Lắp đặt trạm biến áp Tân Bảo 3A, tách lưới hạ thế trạm Tân Bảo 3 sang nhận điện trạm Tân Bảo 3A | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147 | Nhánh rẽ Tân Bảo | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo | 2020-09-23 | Công ty TNHH Thu Lộc | 4 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo | Lắp đặt trạm biến áp Tân Bảo 3A, tách lưới hạ thế trạm Tân Bảo 3 sang nhận điện trạm Tân Bảo 3Acắt recloser + 3 ltd nhánh rẽ tân bảo tiếp địa trụ trung thế 117 tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo
20 | 2020-08-19 | Recloser + 3 LTD | Nhánh rẽ Nam Hà | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 | Tiếp địa trụ trung thế 351 | Tại trụ trung thế 334, 334/001, 335A, 348A, 339A nhánh rẽ Xuân Bảo - Nam Hà | Di dời TBA Nam Hà 1 từ trụ 344 trục chính tuyến 477 Xuân Bảo về trụ 344/01 XDM, Trồng đôn trụ trung thế 335A, 344, 348A; trồng đôn trụ hạ thế 339A trục chính tuyến 477 Xuân Bảo | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351 | Nhánh rẽ Nam Hà | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà | 2020-09-22 | Công ty TNHH Thu Lộc | 3 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà | Di dời TBA Nam Hà 1 từ trụ 344 trục chính tuyến 477 Xuân Bảo về trụ 344/01 XDM, Trồng đôn trụ trung thế 335A, 344, 348A; trồng đôn trụ hạ thế 339A trục chính tuyến 477 Xuân Bảo cắt recloser + 3 ltd nhánh rẽ nam hà cắt 3 ltd xuân bảo - nam hà tiếp địa trụ trung thế 326 tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 351Nhánh rẽ Nam Hà
21 | 2020-08-19 | Recloser + 3 LTD | Nhánh rẽ Tân Bảo | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 | Tiếp địa trụ trung thế 147 | Tại trụ trung thế TBA Tân Bảo 3 và trụ trung thế 131 nhánh rẽ Xuân Bảo - Bảo Bình | Di dời TBA Tân Bảo 3 | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147 | Nhánh rẽ Tân Bảo | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo | 2020-09-23 | Công ty TNHH Thu Lộc | 4 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo | Di dời TBA Tân Bảo 3cắt recloser + 3 ltd nhánh rẽ tân bảo tiếp địa trụ trung thế 117 tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trung thế 147Nhánh rẽ Tân Bảo
22 | 2020-09-08 | FCO | TBA Sông Ray 7 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7 | Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 7 | Lưới điện hạ thế thuộc trạm Sông Ray 7 | Đấu nối hạ thế, Nâng cấp đường dây hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 7 | TBA Sông Ray 7 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 7TBA Sông Ray 7 | 2020-09-24 | Công ty TNHH Thu Lộc | 5 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 7TBA Sông Ray 7 | Đấu nối hạ thế, Nâng cấp đường dây hạ thế sau TBA Sông Ray 7cắt fco + mccb tba sông ray 7 tiếp địa hạ thế tại mccb tba sông ray 7TBA Sông Ray 7 | Cắt FCO TBA Sông Ray 7 | Tiếp địa tại Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 7TBA Sông Ray 7
23 | 2020-09-08 | FCO | Nhánh rẽ Thừa Đức 11 | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Thừa Đức 11 | Tiếp địa trụ trạm Thừa Đức 11 | Tại trụ trung thế 010, 032 và lưới điện hạ thế thuộc TBA Thừa Đức 11 | Đấu nối lưới trung thế Thừa Đức 11, cấy TBA Thừa Đức 11, tách 1 phần lưới hạ thế TBA Thừa Đức 11 sang nhận điện từ TBA Thừa Đức 11A |  |  | 14 | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Thừa Đức 11 Tiếp địa trụ trạm Thừa Đức 11 | Nhánh rẽ Thừa Đức 11 | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Thừa Đức 11 Tiếp địa trụ trạm Thừa Đức 11Nhánh rẽ Thừa Đức 11 | 2020-09-24 | Công ty TNHH Thu Lộc | 5 | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Thừa Đức 11 Tiếp địa trụ trạm Thừa Đức 11Nhánh rẽ Thừa Đức 11 | Đấu nối lưới trung thế Thừa Đức 11, cấy TBA Thừa Đức 11, tách 1 phần lưới hạ thế TBA Thừa Đức 11 sang nhận điện từ TBA Thừa Đức 11Acắt 1xfco nhánh rẽ thừa đức 11 tiếp địa trụ trạm thừa đức 11Nhánh rẽ Thừa Đức 11 | Cắt FCO Nhánh rẽ Thừa Đức 11 | Tiếp địa tại Tiếp địa trụ trạm Thừa Đức 11Nhánh rẽ Thừa Đức 11
24 | 2020-08-19 | FCO | Nhánh rẽ Suối Râm 7A | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Suối Râm 7A | Tiếp địa trụ trung thế 002 | Lưới điện trung hạ thế thuộc nhánh rẽ Suối Râm 7A | Cấy TBA Suối Râm 7A (1x75kVA) tại trụ trung thế 017 nhánh rẽ Suối Râm 7A, tách 1 phần lưới hạ thế từ TBA Suối Râm 7 sang nhận điện TBA Suối Râm 7A |  |  |  | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Suối Râm 7A Tiếp địa trụ trung thế 002
25 | 2020-09-17 | Cắt 02 MCCB phân đoạn tại trụ HTĐL 01 | TBA Sông Ray 7 | Cắt 02 MCCB phân đoạn tại trụ HTĐL 01 |  | Lưới điện hạ thế độc lập sau trạm biến áp Sông Ray 7 | Nâng cấp đường dây hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. |  | 14 | Cắt 02 MCCB phân đoạn tại trụ HTĐL 01 | TBA Sông Ray 7 | Cắt 02 MCCB phân đoạn tại trụ HTĐL 01TBA Sông Ray 7 | 2020-10-01 | Công ty TNHH Thu Lộc | 5 | Cắt 02 MCCB phân đoạn tại trụ HTĐL 01TBA Sông Ray 7 | Nâng cấp đường dây hạ thế sau TBA Sông Ray 7cắt 02 mccb phân đoạn tại trụ htđl 01TBA Sông Ray 7 | Cắt Cắt 02 MCCB phân đoạn tại trụ HTĐL 01TBA Sông Ray 7 | Tiếp địa tại TBA Sông Ray 7
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Formulas:
THỜI GIAN DỰ KIẾN CẮT ĐIỆN = [NgayKhaoSat]+14

## Merge-PATC
| NgayKhaoSat | NoiDungCongTac | PhamViLamViec | BienPhapKyThuat
| 2 | 8 | 7 | 12
3 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 1A | Lưới điện hạ thế thuộc trạm Nam Hà 1A | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1A
4 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 1 | Lưới hạ thế thuộc trạm Nam Hà 1 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 1 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 1
5 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 3 | Lưới điện hạ thế thuộc trạm Nam Hà 3 | Cắt FCO + MCCB TBA Nam Hà 3 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Nam Hà 3
6 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Thay dây hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A | Đường dây hạ thế thuộc trạm biến áp Xuân Tây 10A | Cắt FCO + MCCB TBA Xuân Tây 10A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Xuân Tây 10A
7 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Thay dây hạ thế sau TBA Sông Ray 8A | Đường dây hạ thế thuộc Trạm Sông Ray 8A | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 8A Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 8A
8 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Sông Ray 7 từ 1 pha lên 3 pha, cấy TBA Sông Ray 7A | Tại trạm biến áp Sông Ray 7 | Cắt LBS khí Đồng Tâm 1 + 3 LTD Đồng Tâm 1 Cắt LBS khí Sông Ray + 3 LTD Sông Ray 1 Tiếp địa trụ trung thế 357 Tiếp địa trụ trung thế 381 Tiếp địa hạ thế TBA Sông Ray 7
9 | ngày tháng năm | Tách lưới, sang tải TBA Sông Ray 7 sang TBA Sông Ray 7A, đấu nối máy biến áp | Tại trạm biến áp Sông Ray 7A | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7A Tháo hotline nhánh rẽ Sông Ray 7A Tiếp địa trung hạ thế trạm biến áp Sông Ray 7A
10 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Sông Ray 7 từ 1 pha lên 3 pha, cấy TBA Sông Ray 7A, đấu nối trung hạ thế | Nhánh rẽ Lâm San 10 11 12 tuyến 471 Xuân Mỹ | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trụ trung thế 357 Nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Lâm San 11A, 11D
11 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Trồng trụ trung thế 015A đấu nối trung thế, tách lưới, sang tải TBA Sông Ray 2, Sông Ray 2A. Đấu nối trung thế và di dời TBA Sông Ray 4A | Từ khoản trụ 015, 016, 072 nhánh Lâm San tuyến 471 Xuân Mỹ | Cắt Recloser + 3 LTD Lâm San Tiếp địa trụ trung thế 011A Tiếp địa trụ trung thế 075
12 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Đấu nối trung thế trụ 009A, 013. Tách lưới hạ thế sau TBA Cánh đồng Xuân Tây 1A, Cánh đồng Xuân Tây 1B | Từ sau 3xFCO nhánh Cánh Đồng Xuân Tây 1 | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Cánh đồng Xuân Tây 1 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Cánh đồng Xuân Tây 1
13 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Đấu nối trung thế trụ 087 nhánh rẽ Láng Me. Cấy TBA Láng Me 3B, Tách lưới hạ thế sau TBA Láng Me 3 sang Láng Me 3B | Tại trụ 087 nhánh Láng Me tuyến 471 Xuân Mỹ | Cắt Recloser + 3 LTD Láng Me Tiếp địa trụ trung thế 079 Tiếp địa trụ trung thế 094 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 3
14 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Đấu nối trung thế trụ 021 Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4. Di dời TBA Thoại Hương 4 | Tại trụ trạm biến áp Thoại Hương 4 tuyến 471 Xuân Mỹ | Cắt FCO Nhánh rẽ Thoại Hương 3, 4 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Thoại Hương 3, 4
15 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Đấu nối trung thế trụ 017 Nhánh rẽ Xuân Tây 19.Cấy TBA Xuân Tây 19A, tách lưới hạ thế TBA Xuân Tây 19 sang TBA Xuân Tây 19A | Nhấn vẽ Xuân Tây 19 tuyến 471 Xuân Mỹ | Cắt FCO Nhánh rẽ Xuân Tây 19 Tiếp địa trung hạ áp tại TBA Xuân Tây 19
16 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Nâng cấp đường dây trung thế và trạm biến áp Láng Me 5B từ 1 pha lên 3 pha, di dời TBA Láng Me 5, cấy trạm biến áp lá me 5A-1, Cấy mới TBA Láng Me 5C, tách một phần lưới hạ thế Láng Me 5B sang nhận điện TBA Láng Me 5C, Đấu nối nhánh rẽ nhánh rẽ Láng Me 5C tại trụ 135 | Từ sau 3 FCO nhánh Láng Me 5 tuyến 471 Xuân Mỹ | Cắt 3xFCO Nhánh rẽ Láng Me 5 Tiếp địa trụ trung thế 107 Tiếp địa trụ trung thế 131 Tiếp địa hạ thế TBA Láng Me 5, 5A, 5B
17 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Di dời TBA Suối Râm 7 | Tại trụ trạm suối râm 7 và trụ trung thế 023/007 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Sông Nhạn Tiếp địa trụ trung thế 006 Tiếp địa trụ trung thế 023A
18 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Lắp đặt trạm biến áp Nam Hà 3B tách lưới hạ thế trạm Nam Hà 3 sang nhận điện trạm Nam Hà 3B đấu nối đường dây trung thế xây dựng mới | Tại trụ trung thế 334/003, 334/003/019 và lưới điện hạ thế thuộc TBA Nam Hà 3 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351
19 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Lắp đặt trạm biến áp Tân Bảo 3A, tách lưới hạ thế trạm Tân Bảo 3 sang nhận điện trạm Tân Bảo 3A | Tại trụ trung thế 018 nhánh Xuân Bảo - Bảo Bình và lưới điện hạ thế thuộc trạm Tân Bảo 3 | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147
20 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Di dời TBA Nam Hà 1 từ trụ 344 trục chính tuyến 477 Xuân Bảo về trụ 344/01 XDM, Trồng đôn trụ trung thế 335A, 344, 348A; trồng đôn trụ hạ thế 339A trục chính tuyến 477 Xuân Bảo | Tại trụ trung thế 334, 334/001, 335A, 348A, 339A nhánh rẽ Xuân Bảo - Nam Hà | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Nam Hà Cắt 3 LTD Xuân Bảo - Nam Hà Tiếp địa trụ trung thế 326 Tiếp địa trụ trung thế 351
21 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Di dời TBA Tân Bảo 3 | Tại trụ trung thế TBA Tân Bảo 3 và trụ trung thế 131 nhánh rẽ Xuân Bảo - Bảo Bình | Cắt Recloser + 3 LTD Nhánh rẽ Tân Bảo Tiếp địa trụ trung thế 117 Tiếp địa trụ trung thế 147
22 | ngày 08 tháng 09 năm 2020 | Đấu nối hạ thế, Nâng cấp đường dây hạ thế sau TBA Sông Ray 7 | Lưới điện hạ thế thuộc trạm Sông Ray 7 | Cắt FCO + MCCB TBA Sông Ray 7 Tiếp địa hạ thế tại MCCB TBA Sông Ray 7
23 | ngày 08 tháng 09 năm 2020 | Đấu nối lưới trung thế Thừa Đức 11, cấy TBA Thừa Đức 11, tách 1 phần lưới hạ thế TBA Thừa Đức 11 sang nhận điện từ TBA Thừa Đức 11A | Tại trụ trung thế 010, 032 và lưới điện hạ thế thuộc TBA Thừa Đức 11 | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Thừa Đức 11 Tiếp địa trụ trạm Thừa Đức 11
24 | ngày 19 tháng 08 năm 2020 | Cấy TBA Suối Râm 7A (1x75kVA) tại trụ trung thế 017 nhánh rẽ Suối Râm 7A, tách 1 phần lưới hạ thế từ TBA Suối Râm 7 sang nhận điện TBA Suối Râm 7A | Lưới điện trung hạ thế thuộc nhánh rẽ Suối Râm 7A | Cắt 1xFCO nhánh rẽ Suối Râm 7A Tiếp địa trụ trung thế 002