## TBMT
Thông báo mời thầu
[Thông tin chung:] | [Thông tin chung:]
Số TBMT | Số TBMT | 20200969359 - 00 | Thời điểm đăng tải | 2020-09-25 16:14
Số hiệu KHLCNT | Số hiệu KHLCNT | 20200930785
Tên KHLCNT | Tên KHLCNT | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế NR Quân Đoàn 4-2 từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới TBA 3x25kVA cấp điện cho Trung Đoàn bộ binh 3
Lĩnh vực | Lĩnh vực | Xây lắp
Bên mời thầu | Bên mời thầu | Z017963 - Điện lực Xuân Lộc
Chủ đầu tư | Chủ đầu tư | Điện lực Xuân Lộc –Số 94, đường Hùng Vương – Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0251.218292 fax: 0251.3740.009.
Tên gói thầu | Tên gói thầu | Gói thầu số 2: Thi công xây lắp Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế NR Quân Đoàn 4-2 từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới TBA 3x25kVA cấp điện cho Trung Đoàn bộ binh 3
Phân loại | Phân loại | Dự án đầu tư phát triển
Tên dự án | Tên dự án | Nâng cấp đường dây trung thế NR Quân Đoàn 4-2 từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới TBA 3x25kVA cấp điện cho Trung Đoàn bộ binh 3
Chi tiết nguồn vốn | Chi tiết nguồn vốn | Vốn khấu hao cơ bản
Loại hợp đồng | Loại hợp đồng | Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT | Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | 100 Ngày
[Tham dự thầu:] | [Tham dự thầu:]
Hình thức dự thầu | Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày | Thời gian nhận E-HSDT từ ngày | 2020-09-25 16:14 | Đến ngày | 2020-10-07 14:00
Phát hành E-HSMT | Phát hành E-HSMT | Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT | Thời gian hiệu lực của E-HSDT | 90 Ngày
Địa điểm nhận E-HSDT | Địa điểm nhận E-HSDT | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu | Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Đồng Nai
[Mở thầu:] | [Mở thầu:]
Thời điểm đóng/mở thầu | Thời điểm đóng/mở thầu | 2020-10-07 14:00
Địa điểm mở thầu | Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu | Dự toán gói thầu | 229.690.528 VND (Hai trăm hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn năm trăm hai mươi tám đồng chẵn)
[Bảo đảm dự thầu:] | [Bảo đảm dự thầu:]
Số tiền bảo đảm dự thầu | Số tiền bảo đảm dự thầu | 3.400.000 VND (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm dự thầu | Hình thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh

## ThongTin
ID | CongTrinh | DiaDiem | ChuDauTu | TienDoThiCong | TienBaoLanh | NgayBaoLanh + 30 ngay | NgayDongThau | SoLanCatDien | ThoiGianHopHong | ThoiGianBaoHanh | Ngày | Ngày tháng năm | DenNgay | ChiHuyTruong | NgaySinhCHT | GiamSatThiCong | NgaySinhGSTC | GiaDuThau | BangChu | HopDong
#N/A | Nâng cấp đường dây trung thế NR Quân Đoàn 4-2 từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới TBA 3x25kVA cấp điện cho Trung Đoàn bộ binh 3 | Điện lực Xuân Lộc –Số 94, đường Hùng Vương – Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0251.218292 fax: 0251.3740.009. | Điện lực Xuân Lộc –Số 94, đường Hùng Vương – Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0251.218292 fax: 0251.3740.009. |  | 3.400.000 VND (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) |  | 07/10/2020 |  | 100 Ngày | 12 | 30/09/2020 | ngày 30 tháng 09 năm 2020 | 30/09/2021
20200969359 - 00 | Nâng cấp đường dây trung thế NR Quân Đoàn 4-2 từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới TBA 3x25kVA cấp điện cho Trung Đoàn bộ binh 3 | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 30 ngày | 3.400.000 VND (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) | 120 | 07/10/2020 | 1 | 100 Ngày | 12 | 30/09/2020 | ngày 30 tháng 09 năm 2020 | 30/09/2021
20200944980 - 00 | Phát triển đường dây hạ thế để cấp điện cho làng đồng bào dân tộc thiểu số Chơ Ro - tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh –Năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 30 ngày | 1.300.000 VND (Một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) | 90 | 29/09/2020 | 1 | 60 Ngày | 12 | 22/09/2020 | ngày 22 tháng 09 năm 2020 | 22/09/2021
20200880312-00 | Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Cây Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 – SCL 2021 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 60 ngày | 13.000.000 VND | 120 | 2020-09-07 09:00 |  | 90 ngày | 12 | 01/09/2020 | ngày 01 tháng 09 năm 2020 | 01/09/2021
20200563645 | Thuê nhân công kéo dây, di dời và lắp đặt điện kế của Điện lực Cẩm Mỹ năm 2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ | 06 tháng | 3.000.000 VND | 90 | 2020-06-12 14:00 |  | 06 tháng | 12 | 08/06/2020 | ngày 08 tháng 06 năm 2020 | 08/06/2021
20200515746-00 | công trình: Xây dựng mới lộ ra tuyến 481 máy T1 TBA 110kV Xuân Trường và tuyến đường dây 22kV | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 100 | 18.600.000 VND |  | 2020-05-22 14:00 | 7 | 220 | 12 | 16/05/2020 | ngày 16 tháng 05 năm 2020 | 16/05/2021
20200542306-00 | Gói thầu: “Vận chuyển vật tư MDĐĐ và thi công công tơ khách hàng phát triển mới năm 2020 | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 365 |  |  | 2020-05-22 14:00 |  | 12 | 12 | 18/05/2020 | ngày 18 tháng 05 năm 2020 | 18/05/2021
20200518387-01 | Công trình: Nâng cấp và phát triển lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Xuân Lộc năm 2019-2020 | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 60 | 4.950.000 VND | 120 | 2020-05-22 15:00 | 5 | 220 | 12 | 2020-05-16 | ngày 16 tháng 05 năm 2020 | 16/05/2021
20200502532-00 | Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung, hạ thế và kết hợp cấy TBA chống quá tải, giảm bán kính cấp điện khu vực Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa huyện Xuân Lộc năm 2019 | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 100 | 22.000.000 VND | 120 | 2020-05-15 14:00 | 12 | 225 | 12 | 09/05/2020 | ngày 09 tháng 05 năm 2020 | 09/05/2021
20200401924-00 | Nâng cấp và phát triển lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ năm 2019-2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ | 60 | 4.000.000 VND | 90 | 2020-05-14 14:00 | 2 | 60 | 12 | 04/05/2020 | ngày 04 tháng 05 năm 2020 | 04/05/2021
20200469878-00 | Gói thầu: “Vận chuyển vật tư MDĐĐ và thi công công tơ khách hàng phát triển mới năm 2020” | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc |  | 26.500.000 VND |  | 2020-05-12 14:30 |  | 12 |  | 03/05/2020 | ngày 03 tháng 05 năm 2020 | 03/05/2021
20191257175 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San - huyện Cẩm Mỹ năm 2019 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ | 120 ngày | 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 07/01/2020 - 14:00 | 23 lần | 120 ngày | Phần đường dây trung thế: - Nâng cấp 585,8m đường dây trung thế từ 1 pha 2AC50mm2 lên 3 pha 3ACX50+AC50mm2 thuộc nhánh rẽ Xuân Tây 186-5. - Xây dựng mới đường dây trung thế 1 pha ACX50+AC50mm2 với tổng chiều dài 1.833 mét, thuộc các trạm biến áp Láng Me 10A, Xuân Tây 18A, Sông Ray 16A, Lâm San 11B, Lâm San 11C. - Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2 với tổng chiều dài 1.516 mét, thuộc các trạm biến áp Xuân Đông 2B, Láng Me 9A, Trạm xá Xuân Tây 2B. Phần trạm biến áp: - Di dời 04 trạm 1 pha về tâm phụ tải (Xuân Tây 18, Lâm San 11B, Sông Ray 16, Xuân Đông 5). - Di dời 02 trạm 3 pha về tâm phụ tải (Xuân Đông 2, Láng Me 9) - Lập mới 08 trạm 1 pha 75kVA (Láng Me 10A, Xuân Đông 5A, Xuân Tây 18A, Sông Ray 16A, Sông Ray 16B, Lâm San 11C, Bàu Lâm 4A, Lâm San 16A). - Lập mới 06 trạm 3 pha 3x50kVA (Xuân Đông 2B, Láng Me 9A, Trạm xá Xuân Tây 2B, Xuân Tây 186-2A, Lâm San 3B, Xuân Tây 186-3A) - Nâng cấp 05 TBA từ 1 pha lên 3 pha, trong đó 02 trạm từ 1 pha 2x50kVA lên 3 pha 3x50kVA (Bàu Lâm 4, Lâm San 11); 02 trạm từ 1 pha 2x75kVA lên 3 pha 3x75kVA (Xuân Tây 186-1, Xuân Tây 186-2), 01 TBA từ 1 pha 2x100kVA lên 3 pha 3x100kVA (Bàu Lâm 3). Phần đường dây hạ thế: - Nâng cấp 6.009,7 mét đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc các TBA Lâm San 11, Xuân Tây 186-1, Xuân Tây 186-2, Xuân Tây 186-2A, Bàu Lâm 3, Bàu Lâm 4. - Nâng cấp 605,5 mét đường dây hạ thế 3 pha có dây dẫn xuống cấp thuộc TBA Sông Ray 9. - Nâng cấp 1.812,9 mét đường dây hạ thế 1 pha có dây dẫn xuống cấp hoặc quá tải thuộc các TBA Xuân Tây 18, Xuân Tây 18A, Lâm San 11B, Lâm San 11C. - Xây dựng mới 955 mét đường dây hạ thế 1 pha thuộc các TBA Xuân Tây 18, Xuân Tây 18A. - Xây dựng mới 2.767,7 mét đường dây hạ thế 3 pha thuộc các TBA Bàu Lâm 3, Bàu Lâm 4, Sông Ray 5, Sông Ray 5A, Trạm xá Xuân Tây, Trạm xá Xuân Tây 4, Xuân Tây 186-2. | 2020-01-05 | ngày 05 tháng 01 năm 2020 | =L2+365
20191257628 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Quế, Sông Nhạn - huyện Cẩm Mỹ năm 2019 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ | 120 Ngày | 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 07/01/2020 - 14:00 | 20 lần | 120 Ngày |  | 2020-01-05 | ngày 05 tháng 01 năm 2020 | 44201
20191257645 | Cấy TBA chống quá tải huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ | 90 Ngày | 19.000.000 VND (Mười chín triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 07/01/2020 - 14:15 |  | 90 Ngày |  | 2020-01-05 | ngày 05 tháng 01 năm 2020 | 44201
20191261297 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ | 120 Ngày | 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 15/01/2020 - 14:00 |  |  |  | 2020-01-13 | ngày 13 tháng 01 năm 2020 |  | Trần Văn Sỹ | #VALUE! | Hoàng Như Hoàn | 00/01/1900 |  |  | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020
20200152530 | Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Hạng mục: Di dời hệ thống điện | Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai | UBND huyện Xuân Lộc | 120 Ngày | 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) | 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 10/02/2020 - 14:00 | 1 | 60 Ngày | Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp | 2020-02-08 | ngày 08 tháng 02 năm 2020
20200134150 | Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Cẩm Mỹ | 60 Ngày | 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng chẵn) | 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 18/02/2020 - 14:00 |  |  |  | 2020-02-16 | ngày 16 tháng 02 năm 2020 | 44242 | Trần Văn Sỹ | #VALUE! | Hoàng Như Hoàn | 00/01/1900 |  |  | số 211/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020
20200333767 | “Vận chuyển vật tư MDĐĐ và thi công công tơ khách hàng phát triển mới năm 2020” | Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 12 Tháng | 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng chẵn) | 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. | 24/03/2020 - 14:00 |  |  |  | 2020-03-18 08:17 | ngày 18 tháng 03 năm 2020 | 44273.3451
20200337533 | Tăng tiết diện đường dây trung thế khu vực nội ô và khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp TX Long Khánh - năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 90 ngày | 17.000.000 VND (Mười bảy triệu đồng chẵn) | 120 ngày | 30/03/2020 - 09:00 |  | 150 ngày | 12 tháng | 2020-03-24 08:13 | ngày 24 tháng 03 năm 2020 | 24/03/2021 | Trần Văn Sỹ | #VALUE! | Hoàng Như Hoàn | 00/01/1900 | 1481983404 | Một tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm lẻ bốn đồng chẵn.
20200336137 | Xây dựng đường dây hạ thế mạch 2 để chống quá tải dây dẫn, giảm tổn thất điện năng khu vực thị xã Long Khánh năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 150 | 0 |  | 2020-03-27 09:00 |  |  |  | 2020-03-22 | ngày 22 tháng 03 năm 2020 | 2021-03-22
20200337917-01 | Nâng cấp đường dây trung, hạ thế và các TBA từ 1 pha lên 3 pha khu vực xã Bàu Sen, Hàng Gòn, Xuân Lập, Bình Lộc, Bảo Quang và Bàu Trâm – TX Long Khánh - Năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 150 | 0 |  | 2020-03-30 10:30 |  |  |  | 2020-03-19 08:15 | ngày 19 tháng 03 năm 2020 | 2021-03-19 08:15
20200338509-02 | Phát triển đường dây trung thế và trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng thị xã Long Khánh - năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 150 | 0 |  | 2020-03-30 14:00 |  |  |  | 2020-03-24 08:01 | ngày 24 tháng 03 năm 2020 | 2021-03-24 08:01
20200354485-00 | Thi công di dời và lắp đặt điện kế của Điện Lực Long Khánh năm 2020 | Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 12 | 22.000.000 VND |  | 2020-03-31 14:00 |  |  |  | 2020-03-24 14:26 | ngày 24 tháng 03 năm 2020 | 24/03/2021
20200374789-00 | Cấy TBA chống quá tải và giảm bán kính cấp điện khu vực TT Gia Ray, xã Xuân Trường, Suối Cao huyện Xuân Lộc năm 2019 | Điện lực Xuân Lộc –Số 94, đường Hùng Vương – Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0251.218292 fax: 0251.3740.009. | Điện lực Xuân Lộc | 260 | 0 |  | 2020-04-14 14:00 |  |  |  | 2020-04-05 | ngày 05 tháng 04 năm 2020 | 2021-04-05
20200408903-00 | Thi công di dời và lắp đặt điện kế mới của Điện lực Long Khánh năm 2020 | Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 12 | 0 |  | 2020-04-13 09:00 |  |  |  | #VALUE! | ngày 08 tháng 04 năm 2020 | #VALUE!
20200440586-01 | Công trình: Nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha khu vực xã Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Định huyện Xuân Lộc năm 2019 | Điện lực Xuân Lộc – Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 100 | 26.000.000 VND | 120 ngày | 2020-05-05 14:30 | 12 | 236 | 12 | 2020-04-27 | ngày 27 tháng 04 năm 2020 | 27/04/2021
20200441452-00 | Nâng cấp đường dây trung hạ thế, cấy trạm biến áp khu vực xã Xuân Hiệp, Xuân Thọ, Lang Minh, Suối Cát, Bảo Hòa huyện Xuân Lộc năm 2019. | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc | 100 | 26.500.000 VND | 120 ngày | 2020-05-06 15:10 | 15 | 236 | 12 | 2020-04-22 | ngày 22 tháng 04 năm 2020 | 22/04/2021
20200441452-00 | Di dời lưới điện thuộc dự án Đường Xuân Bắc - Bảo Quang | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc | 120 |  | 120 ngày |  |  |  |  | 2020-04-22 | ngày 22 tháng 04 năm 2020 | 22/04/2021
20200441452-00 | Di dời hệ thống điện - Thuộc dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Huyện Xuân Lộc | Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc | 120 |  | 120 ngày |  |  |  |  | 2020-04-22 | ngày 22 tháng 04 năm 2020 | 22/04/2021
| Xây dựng mới đường dây hạ thế để xử lý các dây Brancherment băng đường huyện Xuân Lộc năm 2018 | Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Xuân Lộc
20200336137 | Xây dựng đường trục hạ thế mạch 2 để chống quá tải dây dẫn, giảm tổn thất điện năng khu vực thị xã Long Khánh năm 2018 | Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai | Điện lực Long Khánh | 150 | 0 |  | 2020-03-27 09:00 |  |  |  | 2020-03-22 | ngày 22 tháng 03 năm 2020 | 2021-03-22
Formulas:
Ngày = DATEVALUE(LEFT([NgayDongThau],10))-2
DenNgay = [Ngày]+365

## ChaoTSVT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 185/19 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 | Tiết diện dây [mm2]: 50/8
Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 | Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] : 9,5-10
Độ dày lớp bọc cách điện XLPE 22kV | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | Độ dày lớp bọc cách điện XLPE 22kV : 5,5 mm
Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm] | 34,9-35,5 | 29,9-30,6 | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6-25,1 | 23,1-23,4 | Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm]: 23,1-23,4
Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 | Lực kéo đứt [kN]: 17,1
Tiết diện dây [mm2] | 50 |  | 70 |  |  |  |  | Tiết diện dây [mm2]:
Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,04 |  | 7/3,5 |  |  |  |  | Số tao/đường kính mỗi tao [mm]:
Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 9,14 |  | 10,5 |  |  |  |  | Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm]:
Lực kéo đứt [kN] | 65,0 |  | 75,8 |  |  |  |  | Lực kéo đứt [kN]:
:
:
:
:
Tiết diện dây [mm2] | 240/32 |  | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 | Tiết diện dây [mm2]: 50/8
Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 |  | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 | Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] : 9,5-10
Độ dày lớp bọc 22kV | [7 empty] | Độ dày lớp bọc 22kV :
Cách điện XLPE | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | + Cách điện XLPE: 5,5 mm
Vỏ ngoài HDPE | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | + Vỏ ngoài HDPE: 1,2 mm
Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm] | 34,9-35,5 |  | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6- | 23,1-23,4 | Đường kính ngoài của dây bọc 22kV [mm]: 23,1-23,4
Lực kéo đứt [kN] | 75,1 |  | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 | Lực kéo đứt [kN]: 17,1

## NoiSuy
- | X1 | X | X2
| Y1 | Y | Y2
| 185 | 200 | 240
| 1755 | 1904.7273 | 2304
| 405 | 435.8182 | 518

## CapCV
Stt | Mô tả |  | Đơn vị |  | Yêu cầu |  | Chào thầu
| Mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ |  |  |  | Nêu rõ ràng |  | Nêu rõ ràng
| Năm sản xuất |  |  |  | 2016 - 2017 |  | 2016 - 2017
| Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  | IEC 60227-1, IEC 60228, TCVN 6610:1850, TCVN 5935-1995, 5064-1994 hoặc tương đương. |  | IEC 60227-1, IEC 60228, TCVN 6610:1850, TCVN 5935-1995, 5064-1994 hoặc tương đương.
| Điện áp định mức (Uđm) |  | kV |  | 0,6/1 |  | 0,6/1
Dòng điện định mức:
| + Cáp CV 11mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 25mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 35mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 50mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 70mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 95mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 120mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 150mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 185mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 200mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| + Cáp CV 240mm2 |  | A |  | Nhà thầu chào
| Điện áp chịu tần số nguồn (1 phút, 50Hz) |  | kV |  | 3.5 |  | 3.5
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép:
| + Khi vận hành dài hạn |  | 0C |  | 70 |  | 70
| + Trong tình trạng ngắn mạch nhiều pha |  | 0C |  | 160 |  | 160
| Lõi dây dẫn |  |  |  | - Lõi dây dẫn bọc phải được chế tạo bằng các sợi đồng bện thành các lớp đồng tâm và có tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được như các vết sứt... |  | - Lõi dây dẫn bọc phải được chế tạo bằng các sợi đồng bện thành các lớp đồng tâm và có tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được như các vết sứt...
[5 empty] | - Có thể hàn nối dây nhưng các mối hàn không tập trung ở một sợi. Mối hàn phải đều đặn, sau khi hàn phải sửa gờ cẩn thận theo đúng đường kính sợi gốc. Số lượng mối hàn không được vượt quá số lượng trong bảng sau. Các mối hàn thực hiên trên cùng một sợi thì yêu cầu khoảng cách giữa hai mối hàn liên tiếp ít nhất là 50m. |  | - Có thể hàn nối dây nhưng các mối hàn không tập trung ở một sợi. Mối hàn phải đều đặn, sau khi hàn phải sửa gờ cẩn thận theo đúng đường kính sợi gốc. Số lượng mối hàn không được vượt quá số lượng trong bảng sau. Các mối hàn thực hiên trên cùng một sợi thì yêu cầu khoảng cách giữa hai mối hàn liên tiếp ít nhất là 50m.
| Vỏ cách điện |  |  |  | Lớp cách điện có thể là PVC (hoặc XLPE), chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân môi trường. Chiều dày lớp vỏ cách điện là không đổi trên toàn bộ đoạn dây bọc được chế tạo. |  | Lớp cách điện có thể là PVC (hoặc XLPE), chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân môi trường. Chiều dày lớp vỏ cách điện là không đổi trên toàn bộ đoạn dây bọc được chế tạo.
| Ký hiệu |  |  |  | - Hãng sản xuất: |  | - Hãng sản xuất:
[5 empty] | - Năm sản xuất: |  | - Năm sản xuất:
[5 empty] | - Ký hiệu dây bọc: |  | - Ký hiệu dây bọc:
[5 empty] | - Tiết diện: |  | - Tiết diện:
[5 empty] | - Điện áp định mức: |  | - Điện áp định mức:
[5 empty] | - Số mét: |  | - Số mét:
[5 empty] | (Các ký hiệu phải được dập nổi hoặc sơn trên bề mặt cách điện cách nhau 1 mét. Với ký hiệu dập nổi, các chữ và số nổi lên trên bề mặt lớp cách điện và không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện). |  | (Các ký hiệu phải được dập nổi hoặc sơn trên bề mặt cách điện cách nhau 1 mét. Với ký hiệu dập nổi, các chữ và số nổi lên trên bề mặt lớp cách điện và không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện).
Số lượng các lớp dây dẫn / Chiều dài dây dẫn (m) | [7 empty] | Số lượng mối hàn cho phép
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
L £ 1500 | [7 empty] | 2
1500< L£1850 |  | L £ 1500 | [5 empty] | 3
L > 1850 |  | 1500< L£1850 |  | L £ 1500 |  |  |  | 4
|  | 1850< L£2500 |  | 1500< L£1850 |  | L £ 1500 |  | 5
|  | L > 2500 |  | 1850< L£2500 |  | 1500< L£1850 |  | 6
|  |  |  | 2500< L£3000 |  | 1850< L£2500 |  | 7
|  |  |  | 3000< L£3500 |  | 2500< L£3000 |  | 8
|  |  |  | L > 3500 |  | 3000< L£3500 |  | 9
[6 empty] | 3500< L£4000 |  | 10
[6 empty] | L > 4000 |  | 11
Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
Mặt cắt danh định:
| + Cáp CV 11mm2 | mm2 | 11 | 11
| + Cáp CV 25mm2 | mm2 | 25 | 25
| + Cáp CV 35mm2 | mm2 | 35 | 35
| + Cáp CV 50mm2 | mm2 | 50 | 50
| + Cáp CV 70mm2 | mm2 | 70 | 70
| + Cáp CV 95mm2 | mm2 | 95 | 95
| + Cáp CV 120mm2 | mm2 | 120 | 120
| + Cáp CV 150mm2 | mm2 | 150 | 150
| + Cáp CV 185mm2 | mm2 | 185 | 185
| + Cáp CV 200mm2 | mm2 | 200 | 200
| + Cáp CV 240mm2 | mm2 | 240 | 240
Số sợi tối thiểu trong ruột:
| + Cáp CV 11mm2 | Sợi | 7 | 7
| + Cáp CV 25mm2 | Sợi | 7 | 7
| + Cáp CV 35mm2 | Sợi | 7 | 7
| + Cáp CV 50mm2 | Sợi | 19 | 19
| + Cáp CV 70mm2 | Sợi | 19 | 19
| + Cáp CV 95mm2 | Sợi | 19 | 19
| + Cáp CV 120mm2 | Sợi | 37 | 37
| + Cáp CV 150mm2 | Sợi | 37 | 37
| + Cáp CV 185mm2 | Sợi | 37 | 37
| + Cáp CV 200mm2 | Sợi | 37 | 37
| + Cáp CV 240mm2 | Sợi | 61 | 61
Điện trở một chiều ở 185C:
| + Cáp CV 11mm2 | Ω/km | 1.71 | 1.71
| + Cáp CV 25mm2 | Ω/km | 0.727 | 0.727
| + Cáp CV 35mm2 | Ω/km | 0.524 | 0.524
| + Cáp CV 50mm2 | Ω/km | 0.387 | 0.387
| + Cáp CV 70mm2 | Ω/km | 0.268 | 0.268
| + Cáp CV 95mm2 | Ω/km | 0.193 | 0.193
| + Cáp CV 120mm2 | Ω/km | 0.153 | 0.153
| + Cáp CV 150mm2 | Ω/km | 0.124 | 0.124
| + Cáp CV 185mm2 | Ω/km | 0.0991 | 0.0991
| + Cáp CV 200mm2 | Ω/km | 0.0922 | 0.0922
| + Cáp CV 240mm2 | Ω/km | 0.0754 | 0.0754
Trọng lượng gần đúng:
| + Cáp CV 11mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 118
| + Cáp CV 25mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 258 | 25 | 7/CC | 5.8 | 0.727 | 1.2 | 8.2 | 258
| + Cáp CV 35mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 346 | 35 | 7/CC | 6.85 | 0.524 | 1.2 | 9.3 | 346
| + Cáp CV 50mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 472 | 50 | 19/CC | 8 | 0.387 | 1.4 | 10.8 | 472
| + Cáp CV 70mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 676 | 70 | 19/CC | 9.7 | 0.268 | 1.4 | 12.5 | 676
| + Cáp CV 95mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 916 | 95 | 19/CC | 11.3 | 0.193 | 1.6 | 14.5 | 916
| + Cáp CV 120mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 1142 | 120 | 19/CC | 12.7 | 0.153 | 1.6 | 15.9 | 1142
| + Cáp CV 150mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 1415 | 150 | 19/CC | 14.13 | 0.124 | 1.8 | 17.7 | 1415
| + Cáp CV 185mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 1755 | 185 | 19/CC | 15.7 | 0.0991 | 2 | 19.7 | 1755
| + Cáp CV 200mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 1905
| + Cáp CV 240mm2 | kg/km | Nhà thầu chào | 2304 | 240 | 37/CC | 18.03 | 0.0754 | 2.2 | 22.4 | 2304
Bề dày trung bình vỏ cách điện PVC:
| + Cáp CV 11mm2 | mm | 1 | 1
| + Cáp CV 25mm2 | mm | 1.2 | 1.2
| + Cáp CV 35mm2 | mm | 1.2 | 1.2
| + Cáp CV 50mm2 | mm | 1.4 | 1.4
| + Cáp CV 70mm2 | mm | 1.4 | 1.4
| + Cáp CV 95mm2 | mm | 1.6 | 1.6
| + Cáp CV 120mm2 | mm | 1.6 | 1.6
| + Cáp CV 150mm2 | mm | 1.8 | 1.8
| + Cáp CV 185mm2 | mm | 2 | 2
| + Cáp CV 200mm2 | mm | 2.2 | 2.2
| + Cáp CV 240mm2 | mm | 2.2 | 2.2
Cáp CV Cadivi
| cáp điệnConductor size | Dây điện lực bọc |  |  |  | Dây điện lực bọc XLPE Nonsheathed, XLPE insulated Cable
PVC Nonsheathed, PVC insulated Cable
|  | CV |  | AV |  | CX |  | AX
|  | Dòng điện định mức | Độ sụt áp | Dòng điện định mức | Độ sụt áp | Dòng điện định mức | Độ sụt áp | Dòng điện định mức | Độ sụt áp
|  | Current ratings | Approximate volt drop per amp per metre | Current ratings | Approximate volt drop per amp per metre | Current ratings | Approximate volt drop per amp per metre | Current ratings | Approximate volt drop per amp per metre
| mm2 | A | mV | A | mV | A | mV | A | mV
| 1 | 15 | 38 | - | - | 20 | 40 | - | -
| 1.5 | 20 | 25 | - | - | 26 | 31 | - | -
| 2.5 | 27 | 15 | - | - | 36 | 19 | - | -
| 4 | 37 | 9.5 | - | - | 49 | 12 | - | -
| 6 | 47 | 6.4 | - | - | 63 | 7.9 | - | -
| 16 | 87 | 2.4 | 70 | 3.9 | 115 | 2.9 | 92 | 4.8
x | 10 | 65 | 3 | 52 | - | 86 | 4.7 | 68 | -
x | 25 | 114 | 1.55 | 91 | 2.5 | 149 | 1.9 | 119 | 3.1
x | 35 | 140 | 1.1 | 112 | 1.8 | 185 | 1.35 | 148 | 2.2
x | 50 | 189 | 0.82 | 151 | 1.35 | 225 | 0.87 | 180 | 1.4
x | 70 | 215 | 0.57 | 172 | 0.92 | 289 | 0.62 | 230 | 0.98
x | 95 | 260 | 0.42 | 208 | 0.67 | 352 | 0.47 | 281 | 0.74
x | 120 | 324 | 0.35 | 259 | 0.54 | 410 | 0.39 | 328 | 0.6
x | 150 | 384 | 0.29 | 307 | 0.45 | 473 | 0.33 | 378 | 0.49
x | 185 | 405 | 0.25 | 324 | 0.37 | 542 | 0.28 | 430 | 0.41
x | 200 | 436
x | 240 | 518 | 0.21 | 414 | 0.3 | 641 | 0.24 | 512 | 0.34
| 300 | 570 | 0.19 | 456 | 0.25 | 741 | 0.21 | 592 | 0.29
| 400 | 660 | 0.17 | 528 | - | 830 | 0.195 | - | -
| 500 | 792 | 0.16 | 633 | - | 905 | 0.18 | - | -
| 630 | 904 | 0.15 | 723 | - | 1019 | 0.17 | - | -
| 800 | 1030 | 0.15 | 824 | - | 1202 | - | - | -

## NhaSX-CungCap
x | x | x | Tên | Stt | Mô tả | Đơn vị | Chào thầu
|  |  | Băng keo cách điện hạ thế |  | Tên nhà sản xuất/ Xuất xứ |  | Nano/ Việt Nam
|  |  | băng keo trung thế |  | Nhà sản xuất |  | 3M
|  |  | băng keo trung thế |  | Nước sản xuất |  | Việt Nam
|  |  | băng keo trung thế |  | Mã hiệu |  | BK
|  |  | Bộ nối thẳng cáp ngầm 3 pha |  | Tên nhà sản xuất |  | 3M
|  |  | Bộ nối thẳng cáp ngầm 3 pha |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Boulon |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | Boulon |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Boulon |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Cát vàng |  | Xuất xứ |  | La Ngà / Việt Nam
|  |  | Chụp cách điện các loại |  | Tên nhà sản xuất |  | Song Hào/ Hòa Đồng
|  |  | Chụp cách điện các loại |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Chụp cách điện các loại |  | Mã hiệu |  | SH.36
|  |  | Đá dăm 1x2 |  | Xuất xứ |  | Sóc Lu / Việt Nam
|  |  | giáp buộc đầu sứ, cổ sứ trung thế |  | Nhà sản xuất |  | PLP
|  |  | giáp buộc đầu sứ, cổ sứ trung thế |  | Nước sản xuất |  | Thái Lan / Indonesia
|  |  | giáp buộc đầu sứ, cổ sứ trung thế |  | Mã hiệu |  | DSSF/ TSSF
|  |  | Giáp níu |  | Tên nhà sản xuất |  | Hòa Đồng/ Lê Khôi
|  |  | Giáp níu |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Giáp níu |  | Website nhà sản xuất |  | HDD-GN-185S
|  |  | Hotline |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | Hotline |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Hotline |  | Mã hiệu
|  |  | Hotline |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Kẹp dừng cáp ABC |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | Kẹp dừng cáp ABC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Kẹp dừng cáp ABC |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | Nhà sản xuất |  | Melec
|  |  | Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | Nước sản xuất |  | Trung Quốc
|  |  | Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | Mã hiệu |  | IPC
|  |  | kẹp nối WR |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | kẹp nối WR |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | kẹp nối WR |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | KẸP QUAI |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | KẸP QUAI |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | KẸP QUAI |  | Mã hiệu
|  |  | KẸP QUAI |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | kẹp treo cáp ABC |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | kẹp treo cáp ABC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | kẹp treo cáp ABC |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | MCCB |  | Nhà sản xuất |  | LS
|  |  | MCCB |  | Nước sản xuất |  | Hàn Quốc
|  |  | MCCB |  | Mã hiệu |  | MCCB
|  |  | móc treo chữ U, kẹp dừng dây, khóa đỡ dây |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | móc treo chữ U, kẹp dừng dây, khóa đỡ dây |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | móc treo chữ U, kẹp dừng dây, khóa đỡ dây |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Ống bọc cách điện trung thế |  | Tên nhà sản xuất |  | Song Hào/ Hòa Đồng
|  |  | Ống bọc cách điện trung thế |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | Ống bọc cách điện trung thế |  | Mã hiệu |  | OCD
|  |  | Ống co nhiệt |  | Nhà sản xuất |  | Song Hào/ Hòa Đồng
|  |  | Ống co nhiệt |  | Nước sản xuất |  | Việt Nam
|  |  | Ống co nhiệt |  | Mã hiệu |  | OCN
|  |  | ống nối cáp ABC |  | Tên nhà sản xuất |  | Phan An
|  |  | ống nối cáp ABC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | ống nối cáp ABC |  | Website nhà sản xuất |  | Thibidiphanan.com
|  |  | ống nối dây AC |  | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
|  |  | ống nối dây AC |  | Xuất xứ |  | Việt Nam
|  |  | ống nối dây AC |  | Website nhà sản xuất |  | http://lienminhphat.com/
|  |  | Xi măng |  | Xuất xứ |  | Công Thanh / Việt Nam
|  |  | Sứ chằng nhỏ |  | kg/cái |  | 0,527kg
|  |  | Sứ chằng nhỏ |  | kg/cái |  | 1,58kg
|  |  | Cáp duplex 2x7 |  | kg/km |  | 400
|  |  | Cáp CV25mm2 |  | Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn |  | 100

## DanhMucBCap
STT | Danh mục | Hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà cung cấp | Chọn | Trung thế | Hạ Thế
1 | Bass LI, LL | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
2 | Bộ tiếp địa hạ thế | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
3 | Bộ ván khuôn móng bê tông các loại | Địa phương | Cty TNNH Hiệp Hưng 1 | 1 | 1 | 1
4 | Chụp cách điện các loại | Công ty Song Hào | Công ty Kỷ Nguyên | 1 | 1
5 | Boulon các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
6 | Chụp đầu cosse các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
7 | Co rút nhiệt trung thế | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
8 | Cọc tiếp địa+ kẹp cọc | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
9 | Colier ống các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
10 | Cosse Cu, Cu-Al các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
11 | Đà sắt các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
12 | Dây chảy các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
13 | Dây phi kim buộc đầu, cổ sứ các loại | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1 | 1
14 | Ghíp nối IPC 2 boulon các loại | SEE | SEE | 1 |  | 1
15 | FCO | Chance | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
16 | Giáp níu các loại | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1 | 1
17 | Giá treo MBA các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
18 | Hộp phân phối các loại | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1 |  | 1
19 | Hộp gắn CB phân đoạn | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 |  | 1
20 | Kẹp dừng cáp ABC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 |  | 1
21 | Kẹp ép WR các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
22 | Kẹp quai+hotline các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
23 | Kẹp treo cáp ABC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 |  | 1
24 | Khâu ven răng các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
25 | Ống nhựa các loại + phụ kiện | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
26 | MCCB các loại | LS | Cty Thái Sơn Nam | 1 | 1 | 1
27 | Ống nối AC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
28 | Phụ kiện đỡ dây, dừng dây trung thế các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
29 | Phụ kiện neo chằng các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
30 | Phụ kiện ống nhựa các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
31 | Xi măng, cát, đá | Địa phương | Cty TNNH Hiệp Hưng 1 | 1 | 1 | 1
32 | Phụ kiện tủ trạm các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
33 | Sứ đứng các loại | Minh Long | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
34 | Sứ treo polymer các loại | DTR | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1
35 | Thùng trạm các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1 | 1
36 | Trụ BTLT các loại | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | 1 | 1
37 | Ty sứ đỉnh các loại (dày 4mm) | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | 1 | 1

## NhaCungCap
Danh mục
Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức |  | Nhà sản xuất | Nhà cung cấp
Cty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức | Trụ các loại | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức
Cty TNHH cổ phần Điện cơ Thụy Lâm VN | Sứ đứng các loại | Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Cty TNHH MTV Đại Thiên An
Cty TNHH MTV Việt Trường | Sứ treo polymer | DTR/Korea
Cty TNHH thương mại Thái Sơn Nam | Dây phi kim buộc sứ các loại | PLP-Indonesia/PLP- Thái Lan | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương
Cty TNHH Thương mại xây dựng điện Phan An | Ghip IPC các loại | Melec
Cty TNHH TM SX Thiết bị điện Anh Kha | Gỗ, ván, xi măng, cát, đá | Địa phương | Địa phương
Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Phụ kiện đỡ dây, dừng dây trung thế các loại | Cty Tuấn Phương/VN | Cty Tuấn Phương
DTR | Boulon các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
ELCD | Cáp CVV4x4mm | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
LS | Cáp đồng bọc CV25 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Minh Long | Cáp đồng bọc CV-750V-50mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Ohio | Cáp đồng bọc CV-750V-70mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Shihlin | Cáp đồng trần M25mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Chance | Cáp nhôm ABC 3x70mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | THIPHA/THỊNH PHÁT/VN | CTY THỊNH PHÁT
Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | Cổ dê kẹp ống PVC D90 các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m mạ Cu | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
DTR/Korea | Cosse ép Cu các loại + chụp nhựa | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH TM SX Thiết bị điện Tuấn Ân | Ghíp nối IPC 70-35 | SEE/CTY CP TBĐ SÀI GÒN/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG/SEE
Cty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát | Ghíp nối IPC 95-35 | SEE/CTY CP TBĐ SÀI GÒN/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG/SEE
Cty CP Dây cáp điện Việt Nam | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | TA/TUẤN ÂN/VN | TUẤN ÂN
Cty TNHH Liên Minh Phát | Kẹp ngừng cáp các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH Cao Linh | Máng che dây chằng dày 0,4x2000mm | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH SX TM-DV Song Hào | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
Cty TNHH Điện Nam Việt | Ống nối AC các loại | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Ống nối MJPB 70 (LV-ABC cỡ 70mm2) | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Ống nối MJPB 95 (LV-ABC cỡ 95mm2) | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Sứ chằng nhỏ | HLS/HOANG LIÊN SƠN/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Tủ trạm treo 1 pha | QH/QUỐC HUY/VN | QUỐC HUY
| Ty neo φ16x2400 | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG
| Yếm cáp dày 2mm | TP/TUẤN PHƯƠNG/VN | CTY TUẤN PHƯƠNG

## NhanSuMoi (hidden)
x | Bậc | Ngày vào công ty | Tên nhân sự | * Số định danh/CMTND | * Vị trí/Chức danh nhân sự | * Ngày,tháng,năm sinh | * Trình độ chuyên môn | * Loại nhân sự | * Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại | x | x | x
|  |  | Nguyễn Tiến Dũng | 271480301 | Công nhân | 1979-04-11 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Tiến Dũng. | 271475064 | Công nhân | 30/08/1982 |  |  | 2020
x | 3/7 | 2016 | Đinh Nguyễn Trọng Toàn | 272396568 | Công nhân | 1995-09-28 |  |  | 4
|  |  | Nguyễn Phú Trung | 271294536 | Công nhân | 1981-01-01 |  |  | 2020
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Tân Long | 271586657 | Công nhân | 1980-01-01 |  |  | 1
x | 4/7 | 2019 | Đinh Văn Chức | 271449542 | Công nhân | 1982-03-17 |  |  | 1
|  |  | Phạm Thanh Nguyên | 271380486 | Công nhân | 1984-02-18 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Nguyễn Trung Hiếu |  | Công nhân |  |  |  | 2020
|  |  | Trần Quốc Bảo |  | Cán bộ thanh quyết toán |  |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Hữu Chung | 271772123 | Công nhân | 26/03/1988 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Văn Cường | 271149270 | Công nhân | 08/11/1975 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Minh Hiếu | 271430448 | Công nhân | 27/08/1980 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Tiến Long | 271577771 | Công nhân | 21/12/1983 |  |  | 2020
|  |  | Phạm Văn Trung | 271235673 | Công nhân | 1973-06-30 |  |  | 2020
|  |  | Phạm Đình Chinh | 271577813 | Công nhân | 18/02/1984 |  |  | 2020
|  |  | Hồ Văn Cường | 270983407 | Công nhân | 14/04/1971 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Tiến Dũng | 271480301 | Công nhân | 1979-04-11 |  |  | 2020
|  |  | Trương Hữu Duy |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Ngọc Châu |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Ngọc Thuận |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Minh Cảnh | 271285313 | Công nhân | 1977-07-27 |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Viết phi |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Đinh Xuân Dũng | 271298968 | Công nhân | 1977-04-20 |  |  | 2020
|  |  | Hồ Thanh Bình |  | Công nhân |  |  |  | 2020
|  |  | Nguyễn Huy Quang |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Lưu Trọng Hiếu |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Trần Như Lợi |  | Công nhân | 0 |  |  | 2020
|  |  | Hoàng Như Hoàn |  | Giám sát thi công | 1981-04-16 |  |  | 2020
|  |  | Trần Văn Sỹ | 271871229 | Chỉ huy trưởng | 1975-01-31 |  |  | 2020
x | 3/7 | 2019 | Mai Văn Thái | 271728653 | Công nhân | 1985-02-10 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Nhật Khánh | 272556764 | Công nhân | 1995-10-04 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Ngọc Sơn | 272352958 | Công nhân | 1993-11-08 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | 272556713 | Công nhân | 1998-03-30 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 4/7 | 2019 | Huỳnh Mạnh Quyền | 271315765 | Công nhân | 1979-12-16 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Trọng Hữu | 272732396 | Công nhân | 2000-10-05 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 2/7 | 2019 | Lê Hoàng Vũ | 75200000515 | Công nhân | 2000-08-29 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | 272653927 | Công nhân | 1997-05-05 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Ngô Minh Nhật | 272696072 | Công nhân | 1999-03-23 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Trần Hoàng Thiện | 272397442 | Công nhân | 1993-03-13 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | 272423855 | Công nhân | 1995-10-02 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Đinh Minh Hòa | 272556665 | Công nhân | 1997-05-30 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Huỳnh Chí Tâm | 271285473 | Công nhân | 1975-06-22 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 4/7 | 2019 | Huỳnh Tấn Sơn | 212143221 | Công nhân | 1981-04-20 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Đỗ Sơn Lâm | 271688082 | Công nhân | 1986-01-04 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Trần Hoàn Thái | 272960603 | Công nhân | 2001-04-27 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1
x | 3/7 | 2019 | Nguyễn Hoàng Tú | 272282903 | Công nhân | 1992-07-31 | Công nhân | Nhân sự ngoài | 1

## TienDoChung
Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 30 ngày | 5 | 92 | 100 | 70 | 50 | 30 | 1 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30
1 | Bàn giao tuyến | 01 ngày |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Ngày 1 - 5 | Ngày 6 - 10 | Ngày 11 - 15 | Ngày 16 - 20 | Ngày 21 - 30
2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 10 ngày |  | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  | 120
3 | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ thu hồi (nếu có) | 01 ngày |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
4 | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, … | 03 ngày |  | 30 | 20 | 15 | 10 | 3 |  | 90 | 20 | 40 | 60 | 75 | 90
6 | Chờ cắt điện thi công, cắt điện thi công, đấu nối hoàn chỉnh và xử lý tồn tại toàn công trình | 10 ngày |  | 23 | 48 | 30 | 20 | 10 |  | 60 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60
7 | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu | 05 ngày |  | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | x | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30

## PhanBoCatDien
TT | Lần cắt điện | Nội dung công tác | x | x | x | x | x | x
1 | Lần cắt điện thứ 1 | - Kéo thêm 01 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu 3 mạch (cáp 3ACX240-AC150+6ACX240-AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 636 mét. | Kéo thêm 01 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu 3 mạch (cáp 3ACX240-AC150+6ACX240-AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 636 mét.
2 | Lần cắt điện thứ 2 | - Kéo thêm 1 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế 01 mạch hiện hữu (cáp 3ACX240 + AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 7.222 mét. | Kéo thêm 1 mạch đường dây trung thế 3ACXh-24kV- 240mm2 trên đường dây trung thế 01 mạch hiện hữu (cáp 3ACX240 + AC120mm2 HH giữ nguyên) dài: 7.222 mét.
3 | Lần cắt điện thứ 3 | - Xây dựng mới đường dây chống sét cáp TK - 50 mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu: từ trụ 039 (tuyến 476, 478, 479) đến trụ 026 (Tuyến 479) : 1.189 mét. | Xây dựng mới đường dây chống sét cáp TK - 50 mm2 trên đường dây trung thế hiện hữu: từ trụ 039 (tuyến 476, 478, 479) đến trụ 026 (Tuyến 479) : 1.189 mét.
4 | Lần cắt điện thứ 4 | - Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1560mét. | Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1560mét.
5 | Lần cắt điện thứ 5 | - Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1358,4mét. | Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha-01 mạch 3ACXh-24kV- 240mm2+ AC185mm2: 1358,4mét.
6 | Lần cắt điện thứ 6 | - Đấu nối đường dây xây dựng mới vào lưới điện hiện hữu. | Đấu nối đường dây xây dựng mới vào lưới điện hiện hữu.
7 | Lần cắt điện thứ 7 | - Xử lý tồn tại toàn công trình | Xử lý tồn tại toàn công trình
8 | Lần cắt điện thứ 8 | -
9 | Lần cắt điện thứ 9 | -
10 | Lần cắt điện thứ 10 | -
11 | Lần cắt điện thứ 11 | - 2918,4 - 0 |  |  | 2918.4 | 0
12 | Lần cắt điện thứ 12 | - 1560 |  |  | 1560
13 | Lần cắt điện thứ 13 | - 1358,4 |  |  | 1358.4
14 | Lần cắt điện thứ 14 | -
15 | Lần cắt điện thứ 15 | -

## NangLucTongHop
| Phân loại | Hồ sơ | Ngày cấp | Nơi cấp | Nội dung | Năng lực | Hạn sử dụng bản gốc | Hạn sử dụng công chứng | Ngày sinh | Số CMND | Ngày Cấp CMND | Nơi Cấp | Bậc an toàn | Chuyên môn | Chức danh
| Năng lực - Tài chính | BCTC 2017 | 2018-04-02 | Tổng cục thuế | Doanh thu | 12207349547 | 2021-01-01
| Năng lực - Tài chính | BCTC 2018 | 2019-03-27 | Tổng cục thuế | Doanh thu | 24336597873 | 2022-01-01
| Năng lực - Tài chính | BCTC 2019 | 2020-03-24 | Tổng cục thuế | Doanh thu | 12985343471 | 2023-01-01
| Năng lực - Tài chính | Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng | 2010-05-27 | Sở Xây dựng Đồng Nai | Thi công, xây lắp, giám sát, hạ tầng | Hạng III | 2028-12-20
| Năng lực - Tài chính | Chứng nhận hoạt động kinh doanh | 2018-11-30 | Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai | Vốn điều lệ | 1900000000
| Năng lực - Tài chính | Giấy Ủy quyền Ngân Hàng | 2019-12-16 | Ngân hàng Sacombank |  |  | 2020-12-31
| Năng lực - Tài chính | Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng | 2010-05-27 | Sở Xây dựng Đồng Nai | Thi công, xây lắp, giám sát, hạ tầng | Hạng III | 2028-12-20 | 2020-11-04
| Năng lực - Tài chính | Xác nhận nộp thuế | 2020-04-07 | Cục thuế huyện Xuân Lộc | Xác nhận nộp thuế | 1577608989 |  | 2020-11-10
x | Nhân sự chủ chốt | Đinh Nguyễn Trung Hiếu | 2015-10-22 | Đại học Bách khoa HCM | Bằng kỹ sư |  |  | 2021-03-02 | 1991-07-23 | 272236579 | 2008-07-01 | Đồng Nai |  | Kỹ sư điện | Chỉ huy trưởng
| Nhân sự chủ chốt | Đinh Nguyễn Trung Hiếu | 2018-05-06 | Viện Quản lý đào tạo ESC Việt Nam | Chứng nhận Chỉ huy trưởng công trình |  |  | 2021-03-02 | 1991-07-23 | 272236579 | 2008-07-01 | Đồng Nai |  | Kỹ sư điện | Chỉ huy trưởng
| Nhân sự chủ chốt | Đinh Nguyễn Trung Hiếu | 2019-01-04 |  | Chứng nhận An toàn lao động |  | 2021-01-04 | 2021-03-02 | 1991-07-23 | 272236579 | 2008-07-01 | Đồng Nai |  | Kỹ sư điện | Chỉ huy trưởng
| Nhân sự chủ chốt | Đinh Nguyễn Trung Hiếu | 2018-09-10 |  | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng | Hạng III | 2023-09-10 | 2021-03-02 | 1991-07-23 | 272236579 | 2008-07-01 | Đồng Nai |  | Kỹ sư điện | Chỉ huy trưởng
x | Nhân sự chủ chốt | Đinh Minh Trí | 2015-10-22 | Đại học Bách khoa HCM | Bằng kỹ sư |  |  | 2021-03-02 | 1991-10-10 | 272046087 | 2018-03-01 | Đồng Nai |  | Kỹ sư điện | Giám sát thi công
| Nhân sự chủ chốt | Đinh Minh Trí | 2018-09-10 | Sở Xây dựng TP.HCM | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng | Hạng III | 2023-09-10 | 2021-03-02 | 1991-10-10 | 272046087 | 2018-03-01 | Đồng Nai |  | Kỹ sư điện | Giám sát thi công
| Máy thi công | Xe đào đất | 2017-08-08 |  | m3 | 0.5
| Máy thi công | Kích tăng dây | 2016-12-26 |  | Cái | 3
| Máy thi công | Sào thao tác | 2016-12-26 |  | Cái | 1
| Máy thi công | Kềm thủy lực | 2016-12-26 |  | Cái | 4
| Máy thi công | Giá ra dây | 2016-12-26 |  | Cái | 5
| Máy thi công | Xe trộn bê tông | 2016-12-22 |  | Lít | 250
| Máy thi công | Puly | 2016-12-22 |  | Cái | 25
| Máy thi công | Pa lăng | 2016-12-22 |  | Cái | 5
x | Công nhân | Đinh Minh Hòa |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1997-05-30 | 272556665 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Đinh Nguyễn Trọng Toàn |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1995-09-28 | 272396568 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Đinh Văn Chức |  |  | Công nhân kỹ thuật | 04/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1982-03-17 | 271449542 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Đỗ Sơn Lâm |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1986-01-04 | 271688082 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Huỳnh Chí Tâm |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1975-06-22 | 271285473 |  |  | 05/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Huỳnh Mạnh Quyền |  |  | Công nhân kỹ thuật | 04/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1979-12-16 | 271315765 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Huỳnh Tấn Sơn |  |  | Công nhân kỹ thuật | 04/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1981-04-20 | 212143221 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Lê Hoàng Vũ |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 2000-08-29 | 75200000515 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Mai Văn Thái |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1985-02-10 | 271728653 |  |  | 05/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Ngô Minh Nhật |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1999-03-23 | 272696072 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Nguyễn Hoàng Dương Khang |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1997-05-05 | 272653927 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Nguyễn Hoàng Tú |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1992-07-31 | 272282903 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Nguyễn Ngọc Sơn |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1993-11-08 | 272352958 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Nguyễn Nhật Khánh |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1995-10-04 | 272556764 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Nguyễn Tân Long |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1980-01-01 | 271586657 |  |  | 05/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Nguyễn Trọng Hữu |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 2000-10-05 | 272732396 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
x | Công nhân | Nguyễn Văn Hoàng Nam |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1995-10-02 | 272423855 |  |  | 04/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Phạm Nguyễn Hoàng Phi |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1998-03-30 | 272556713 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Trần Hoàn Thái |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 2001-04-27 | 272960603 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân
| Công nhân | Trần Hoàng Thiện |  |  | Công nhân kỹ thuật | 03/07 | 2022-03-29 | 2020-10-10 | 1993-03-13 | 272397442 |  |  | 03/05 | Công nhân kỹ thuật | Công nhân

## NhanSu
Trình độ |  | Ngày vào | 2 | TT | Họ và tên | Bậc thợ | Bậc AT | Chức danh | Ghi chú | DL | 0 | CMND | Ngày sinh | Thường trú | Ngày hợp đồng
| 1 |  | 0 | 1 | Nguyễn Tiến Dũng | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271480301 | 1979-04-11 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 2 |  | 0 | 2 | Hồ Văn Cường | 2020-07-05 |  | Công nhân |  |  | 0 | 270983407 | 14/04/1971 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 3 |  | 0 | 3 | Phạm Đình Chinh | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271577813 | 18/02/1984 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 4 |  | 0 | 4 | Nguyễn Tiến Dũng. | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271475064 | 30/08/1982 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 5 |  | 0 | 5 | Phạm Văn Trung | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271235673 | 1973-06-30 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 6 |  | 0 | 6 | Nguyễn Tiến Long | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271577771 | 21/12/1983 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 7 |  | 0 | 7 | Nguyễn Minh Hiếu | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271430448 | 27/08/1980 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 8 |  | 0 | 8 | Đinh Văn Cường | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271149270 | 08/11/1975 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 9 |  | 0 | 9 | Nguyễn Hữu Chung | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271772123 | 26/03/1988 | Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 10 |  | 0 | 10 | Nguyễn Anh Tú | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0
Công nhân | 11 | 2019 | 0 | 11 | Mai Văn Thái | 2020-07-03 | 2020-05-05 | Công nhân |  |  | 6 | 271728653 | 1985-02-10
| 12 |  | 0 | 12 | Nguyễn Ngọc Trung | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
| 13 |  | 0 | 13 | Thạch Văn Quýt | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
| 14 |  | 0 | 14 | Hoàng Văn Minh | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
| 15 |  | 0 | 15 | Lê Văn Xin | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
| 16 |  | 0 | 16 | Hoàng Văn Long | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
| 17 |  | 0 | 17 | Lộc Văn Hòa | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
Công nhân | 18 | 2019 | 0 | 18 | Nguyễn Tân Long | 2020-07-03 | 2020-05-05 | Công nhân |  |  | 6 | 271586657 | 1980-01-01
| 19 |  | 0 | 19 | Nguyễn Văn Triều | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
| 20 |  | 0 | 20 | Trần Đức Thịnh | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
|  |  |  | 0 | Đinh Minh Cảnh | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271285313 | 1977-07-27 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |  | Trần Thị Ngọc Thọ | Số 60A, Nguyễn Trường Tộ, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | Giám đốc | 2 | Trần Quốc Bảo | 0942174222/ tranbao80@gmail.com/ | 3
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Đinh Minh Hòa | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 2 | 272556665 | 1997-05-30
Công nhân |  | 2016 | 0 | 0 | Đinh Nguyễn Trọng Toàn | 3/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 3 | 272396568 | 1995-09-28
Kỹ sư điện |  | 2016 |  | 0 | Đinh Nguyễn Trung Hiếu |  |  | Chỉ huy trưởng |  |  |  | 272236579 | 1991-07-23
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Đinh Văn Chức | 4/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 7 | 271449542 | 1982-03-17
|  |  | 0 | 0 | Đinh Xuân Dũng | 2020-07-04 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271298968 | 1977-04-20 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 2018-01-03
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Đỗ Sơn Lâm | 3/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 2 | 271688082 | 1986-01-04
|  |  | 0 | 0 | Hồ Văn Bình | [5 empty] | 0
Kỹ sư điện |  | 2012 | 2 | 0 | Hoàng Như Hoàn |  |  | Giám sát kỹ thuật |  |  |  |  | 1981-04-16 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 2013-05-02
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Huỳnh Chí Tâm | 3/7 | 2020-05-05 | Công nhân |  |  | 1 | 271285473 | 1975-06-22
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Huỳnh Mạnh Quyền | 4/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 4 | 271315765 | 1979-12-16
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Huỳnh Tấn Sơn | 4/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 1 | 212143221 | 1981-04-20
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Lê Hoàng Vũ | 2/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 2 | 75200000515 | 2000-08-29
|  |  | 0 | 0 | Lưu Trọng Hiếu | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0 |  |  |  | 2018-01-03
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Ngô Minh Nhật | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 2 | 272696072 | 1999-03-23
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Nguyễn Hoàng Dương Khang | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 4 | 272653927 | 1997-05-05
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Nguyễn Hoàng Tú | 3/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 1 | 272282903 | 1992-07-31
|  |  | 0 | 0 | Nguyễn Huy Quang | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | Nguyễn Ngọc Châu | [5 empty] | 0
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Nguyễn Ngọc Sơn | 3/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 2 | 272352958 | 1993-11-08
|  |  | 0 | 0 | Nguyễn Ngọc Thuận | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Nguyễn Nhật Khánh | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 5 | 272556764 | 1995-10-04
|  |  | 0 | 0 | Nguyễn Phú Trung | 2020-07-03 |  | Công nhân |  |  | 0 | 271294536 | 1981-01-01
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Nguyễn Trọng Hữu | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 3 | 272732396 | 2000-10-05
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Nguyễn Văn Hoàng Nam | 3/7 | 2020-05-04 | Công nhân |  |  | 1 | 272423855 | 1995-10-02
Công nhân |  |  | 0 | 0 | Nguyễn Viết Phi | 2020-07-02 |  | Công nhân | x |  | 0 |  | 1982-12-18 |  | 2018-01-03
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Phạm Nguyễn Hoàng Phi | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 5 | 272556713 | 1998-03-30
Công nhân |  |  | 0 | 0 | Phạm Thanh Nguyên | 2020-07-02 |  | Công nhân | x |  | 0 | 271380486 | 1984-02-18
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Trần Hoàn Thái | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 1 | 272960603 | 2001-04-27
Công nhân |  | 2019 | 0 | 0 | Trần Hoàng Thiện | 3/7 | 2020-05-03 | Công nhân |  |  | 3 | 272397442 | 1993-03-13
Công nhân |  |  | 0 | 0 | Trần Như Lợi | 2020-07-02 |  |  | x |  | 0 |  | 1975-05-20
Cử nhân kinh tế |  |  | 0 |  | Trần Quốc Bảo |  |  | Cán bộ kỹ thuật |  |  |  |  | 1980-11-16
Kỹ sư điện |  | 2012 | 1 | 1 | Trần Văn Sỹ |  |  | Chỉ huy trưởng |  |  | 1 | 271871229 | 1975-01-31 | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 2010-07-01
Công nhân |  |  | 0 | 0 | Trương Hữu Duy | 2020-07-02 |  |  | x |  | 0 |  | 1983-10-07
Đinh Nguyễn Trọng Toàn
Nguyễn Tân Long
Đinh Văn Chức
Huỳnh Tấn Sơn
Ngô Minh Nhật
Nguyễn Hoàng Tú
Đinh Minh Hòa
Mai Văn Thái
Huỳnh Chí Tâm
Lê Hoàng Vũ
Nguyễn Trọng Hữu
Huỳnh Mạnh Quyền
Phạm Nguyễn Hoàng Phi
Trần Hoàn Thái
Đỗ Sơn Lâm
Trần Hoàng Thiện
Nguyễn Hoàng Dương Khang
Nguyễn Nhật Khánh
Nguyễn Văn Hoàng Nam
Nguyễn Ngọc Sơn

## CongTy
STT | Tên nhà thầu/thành viên liên danh | Năm | Số tiền | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng (2) | Hạn mức tín dụng tại ngân hàng Sacombank | 5000000000
1 | Công ty TNHH Thu Lộc | 2016 | 15088341255 |  | Nguyễn Quang Vinh | Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, xuân Lộc, Đồng Nai
|  | 2017 | 12207349547 |  | Xe ô tô tải có cần cẩu | 0989747066
|  | 2018 | 24336597873 |  | FG1JPUB | 02513871249 |  | Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
|  | 2019 | 12985343471 | 16509763630.3333 | 2007 | quangvinh@gmail.com |  | Sẵn sàng huy động
Việt Nam
Năm | Tổng doanh thu | Lợi nhuận trước thuế | Lợi nhuận sau thuế
2017 | 12.207.349.547 | 189.683.484 | 151.746.787 |  | Tên người sử dụng lao động | Địa chỉ của người sử dụng lao động | Chức danh | Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại | Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự) | Điện thoại/ Fax/ Email | Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại
2018 | 24.336.597.873 | 395.944.877 | 316.755.902 |  | Trần Thị Ngọc Thọ | Số 60A, Nguyễn Trường Tộ, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | Giám đốc | ctythuloc@gmail.com | Trần Quốc Bảo - 0942174222 | 0942174222/ tranbao80@gmail.com/ | 3
2019 | 12.985.343.471 | 148.868.478 | 119.094.782

## HopDongTuongTu
1740168722 | Tên và số hợp đồng | Hạn sử dụng | Ngày ký hợp đồng | Hạng mục tương tự | Giá hợp đồng (VND) | Giá thanh lý | Ngày hoàn thành | Tên dự án/Chủ đầu tư | Địa chỉ/Điện thoại/Fax/E-mail
x | 457/2018/HĐ-ĐLCM. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp |  | 12/09/2018 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1740168722 | 1640251089 | 14/12/2018 | Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Cẩm Mỹ năm 2018. Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, 02518600046, ,
| 410/2017/HĐ-ĐLCM. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp |  | 26/07/2017 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1179998336 | 1133019615 | 01/11/2017 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Bảo, Bảo Bình năm 2017. Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, 02513878431, ,
| 409/2017/HĐ-ĐLCM. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp |  | 26/07/2017 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1327002420 | 1276052117 | 01/11/2017 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Đông, Sông Ray, Lâm San năm 2017. Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, 02513878429, ,
| 17/2018-HĐ-ĐLXL. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp |  | 26/07/2018 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 1419238697 | 1374255938 | 04/12/2018 | Công trình: Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Xuân Lộc năm 2018. Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | Khu 8, TT Gia Ray, Huyện Xuân Lộc,Tỉnh Đồng Nai, 0612218292, ,
| 22/2018-HĐ-ĐLXL. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp |  | 26/07/2018 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; | 3160636128 | 3043578216 | 12/12/2018 | Công trình: Cấy TBA và chống quá tải ĐDHT huyện Xuân Lộc năm 2018. Điện lực Xuân Lộc - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai | 94 Hùng Vương, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, 02512218292, 02513740009,
| ĐN2516723. Gói thầu số 02: Thi công xây lắp |  | 2016-10-27 | + Đào móng trụ trung, hạ thế; + Đổ bê tông móng trụ; + Lắp móng neo, dây neo; + Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; + Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; + Lắp đặt thiết bị trung, hạ thế; + Đấu nối lưới điện trung, hạ thế; + Xây dựng mới lộ ra đường dây cáp ngầm 22kV; | 1617638971 | 1616740713 | 2016-12-21 | Công trình: XDM 2 lộ ra máy T2 TBA Xuân Trường và tuyến đường dây trung thế 22kV song song tuyến 475/477 | 94 Hùng Vương, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, 02512218292, 02513740009,
1640251089
1374255938
3043578216
1133019615
1276052117